## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 236
| Fecha | 2013-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1. Deficiencias de seguimiento y control en el ingreso de la información al SISMEG SPI- sobre el cumplimiento de metas y avance de las mismas. Igualmente, se estableció diferencias con los valores de ejecución de los proyectos entre la comunicada por el área financiera y la Oficina de Planeación y la reportada en SISMEG. | No se realiza verificación del cargue de la información, ni se verifica la calidad de la misma la cual debe guardar concordancia una con otra. | Realizar el control previo en el ingreso de la información al SISMEG por parte de la O. de Planeación antes de que los gerentes de las metas registren en el aplicativo. | Enviar comunicación al DNP solicitando el mejoraminto del SISMEG para que permita realizar los controles necesarios por parte de la Oficina de Planeación, así como lo permitía el anterior SIGOB. | Oficio | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-23 | 1 | 1
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H1. Deficiencias de seguimiento y control en el ingreso de la información al SISMEG SPI- sobre el cumplimiento de metas y avance de las mismas. Igualmente, se estableció diferencias con los valores de ejecución de los proyectos entre la comunicada por el área financiera y la Oficina de Planeación y la reportada en SISMEG. | No se realiza verificación del cargue de la información, ni se verifica la calidad de la misma la cual debe guardar concordancia una con otra. | Realizar el control previo en el ingreso de la información al SISMEG por parte de la O. de Planeación antes de que los gerentes de las metas registren en el aplicativo. | Establecer un control manual mensual en el ingreso de la información al SISMEG por parte de la O. de Planeación antes de que los gerentes de las metas registren en el aplicativo. | Seguimientos mensuales | 12 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 12
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | H2. La Oficina Asesora de Planeación, no ejerce el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de Plan de Desarrollo Institucional de las diferentes áreas, en desarrollo del proceso de Mejora Continua, toda vez que no se evidencian reportes y/o comentarios sobre el cumplimiento de las metas del citado plan. | Debilidades en el control interno. | Retroalimentar a las áreas las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación a los informes de proyectos del Plan de Desarrollo, conforme al Formato F12000-32/12.V1 "Lista de Chequeo y Análisis Plan de Desarrollo Institucional" | Diligenciar el formato F12000-32/12.V1 "Lista de Chequeo y Análisis Plan de Desarrollo Institucional" por parte de la Oficina Asesora de Planeación y remitir por correo electrónico a las áreas el análisis y observaciones derivados del seguimiento y monitoreo a los proyectos del Plan de Desarrollo. | Seguimiento y monitoreo trimestrales a los proyectos del Plan de Desarrollo | 4 | 2012-10-01 | 2013-07-31 | 43 | 4
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | H3.La entidad no cuenta con indicadores de eficiencia, resultado, impacto y equidad, que permitan mejoramiento de productividad y otros. H2. Instrumentos de control. Se observa deficiencias en el diligenciamiento de algunos ítems en las fichas técnicas, que alimentan el tablero de control. | Debilidades de Control Interno. | Adiestramiento en el correcto diligenciamiento del Tablero de Control de indicadores a los responsables de su elaboración en cada área. | Realizar talleres de adiestramiento sobre el correcto manejo de las fichas de indicadores. | Taller | 2 | 2012-08-01 | 2013-04-30 | 39 | 2 | Con oficio 2013EE0019686 de 18-03 la Contraloría aprueba la unificación de los hallazgos 3 Vigencia 2011 y hallazgo 2 vigencia 2010 ya que apuntan al tema de indicadores y hay sobredimensionamiento
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | H4. A 31 de diciembre de 2011, existe un saldo de Deudas de Difícil Cobro por $1.439 millones, provisionadas en un 100%, las cuales, en su gran mayoría tienen antigüedad mayor a 2 años (87%), sin evidencia de gestiones efectivas de cobro. | Falta de acciones administrativas para realizar el cobro | Realizar las verificaciones relacionadas con el análisis de vencimientos de cartera, reclasificaciones, cumplimiento de obligaciones, cálculos de provisiones o castigos, para presentar saldos razonables que no sobreestimen o subestimen la cuenta de deudores | Se oficiará a todas las Entidades deudoras, para establecer si se encuentran reconocidas las deudas en debida forma, con el fin de confirmar que éstas sean reales. | Circularización | 4 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 4
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | H4. A 31 de diciembre de 2011, existe un saldo de Deudas de Difícil Cobro por $1.439 millones, provisionadas en un 100%, las cuales, en su gran mayoría tienen antigüedad mayor a 2 años (87%), sin evidencia de gestiones efectivas de cobro. | Falta de acciones administrativas para realizar el cobro | Realizar las verificaciones relacionadas con el análisis de vencimientos de cartera, reclasificaciones, cumplimiento de obligaciones, cálculos de provisiones o castigos, para presentar saldos razonables que no sobreestimen o subestimen la cuenta de deudores | Mediante el analisis y depuración de cada una de las partidas determinar quienes han cancelado y quienes están pendientes con el fin de obtener saldos que reflejen la situación real de las cuentas de dificil cobro. | Informe de análisis de la cuenta | 4 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 4
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | H5. El IGAC no cuenta con actividades de seguimiento para el control de cumplimiento de ejecución de recursos de inversión con vigencias futuras, tramitadas ante el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Debilidades en el control de ejecución de recursos de inversión autorizados con vigencias futuras. | Establecer controles mensuales a la ejecución de recursos de inversión autorizados mediante el trámite de vigencias futuras. | Una vez autorizadas las vigencias futuras, adelantar controles mensuales a la ejecución de los recursos de inversión. Esta actividad se iniciará un mes después de la aprobación de vigencias futuras. Nota: En estos momentos el IGAC no cuenta con autorizaciones de vigencias futuras para recursos de inversión. | Seguimientos mensuales a la ejecución de recursos autorizados con vigencias futuras. | 12 | 2012-08-31 | 2013-07-31 | 48 | 12
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | A junio de 2012, un año después de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, el IGAC no ha formulado la metodología estipulada en el inciso segundo del Artículo 24 de dicha Ley, que permita la Actualización catastral permanente, lo cual crea incertidumbre sobre la forma como se irá dando cumplimiento a esta disposición del Gobierno y sobre el cronograma para su total aplicación. | No se ha desarrollado la metodología correspondiente. | Oficializar la metodologia de actualización permanente | Elaboración de la metodología | Documento | 1 | 2012-08-01 | 2013-03-31 | 35 | 1
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | H7. Debilidades en el control de revisión del avalúo practicado para la adquisición del inmueble donde entrará a funcionar la D. Territorial del Quindío del IGAC, puesto que erróneamente se consideraron como referencia en el punto 11.3 del avalúo: VALORES ADOPTADOS, las áreas privadas, cuando en realidad los ítems a tener en cuenta correspondían a áreas construidas. | Debilidades en el control de calidad de los avalúos. | Jornadas de capacitación a los profesionales que ejercen el control de calidad a los avalúos | Reuniones de trabajo | Actas | 3 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 3
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | H8. Se establecieron debilidades en el manejo de la información contable y financiera del convenio interadministrativo 1005-09-262-2011 celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria- Fiduprevisora S.A. y el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. (4193) | Los valores reportados varían mes a mes y no guardan concordancia. | Desarrollo del informe financiero definitivo,el cual será socializado y presentado ante: Colombia Humanitaria, Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y Contraloría Delegada Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio exterior y Desarrollo Regional, para la verificación y evaluación del manejo presupuestal y seguimiento por parte de los entes de control. | Consolidado Información presupuestal con fecha de corte fin del convenio 31-08-2012. Elaboración del informe financiero. Presentación de los resultados del proyecto. | Informe Financiero definitivo Actas de Entrega del Informe Financiero | 1 | 2012-08-01 | 2012-10-31 | 13 | 1
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H9.Carencia se servicio de Data Center Alterno No se tiene activo el servicio de Data Center Alterno y ademas los servidores soporte se encuentran en el mismo centro de datos. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podria afectar la memoria institucional de la entidad. | No se ha realizado porque la entidad aspira a ser parte del gobierno | Estudio técnico sobre la categorizacion de procesos | Documento técnico de diagnóstico, análisis y definición de los procesos misionales y de apoyo de la entidad de acuerdo a su criticidad | Documento tecnico | 1 | 2012-09-01 | 2012-10-30 | 8 | 1
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H9.Carencia se servicio de Data Center Alterno No se tiene activo el servicio de Data Center Alterno y ademas los servidores soporte se encuentran en el mismo centro de datos. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podria afectar la memoria institucional de la entidad. | No se ha realizado porque la entidad aspira a ser parte del gobierno | Estudio de mercado y proceso precontractual de la solución de acuerdo al alcance identificado | Documento de especificaciones técnicas de la solución a implementar, estudio de mercado y términos de referencia | Documento tecnico | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-31 | 21 | 0.5 | Se solicitó a la contraloría con oficio EE6213 del 4 de julio la reprogramación de las fechas al 30 de junio de 2014.
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H9.Carencia se servicio de Data Center Alterno No se tiene activo el servicio de Data Center Alterno y ademas los servidores soporte se encuentran en el mismo centro de datos. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podria afectar la memoria institucional de la entidad. | No se ha realizado porque la entidad aspira a ser parte del gobierno | Implementacion de la solucion de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades necesarias para poner en funcionamiento la solución seleccionada | Servicio de Data Center Alterno | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 |  | Se solicitó a la contraloría con oficio EE6213 del 4 de julio la reprogramación de las fechas al 30 de junio de 2014.
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | H10. Plan de contingencia La CGR analizó el plan de contingencia del area de sistemas y determino que el mismo no cubre todos los riesgos posibles que se puedan presentar en caso de algun desastre natural. Debilidades de control interno que no ha considerado un analisis exhaustivo de todos los riesgos inherentes al proceso informático. | Debilidades de Control Interno. | Estudio técnico sobre la categorización de procesos | Actualización del plan de contingencia | Documento técnico | 1 | 2012-09-01 | 2012-10-30 | 8 | 1
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | H10. Plan de contingencia La CGR analizo el plan de contingencia del area de sistemas y determino que el mismo no cubre todos los riesgos posibles que se puedan presentar en caso de algun desastre natural. Debilidades de control interno que no ha considerado un analisis exhaustivo de todos los riesgos inherentes al proceso informático. | Debilidades de Control Interno. | Implementación de la solución de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades descritas en el plan | Servicio de Datacenter alterno | 1 | 2012-11-01 | 2013-06-30 | 34 |  | Se solicitó a la contraloría con oficio EE6213 del 4 de julio la reprogramación de las fechas al 30 de junio de 2014.
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11. Backups de la Informacion Se realiza el backup diario de la informacion de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podria afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Estudio técnico sobre la categorizacion de procesos | Documento técnico de diagnóstico, análisis y definición del proceso de backup para la entidad | Documento técnico | 1 | 2012-09-01 | 2012-10-30 | 8 | 0.7 | Se solicitó a la contraloría con oficio EE6213 del 4 de julio la reprogramación de las fechas al 30 de junio de 2014.
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11. Backups de la Informacion Se realiza el backup diario de la informacion de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podria afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Estudio de mercado y proceso precontractual de la solucion de acuerdo al alcance identificado | Documento de especificaciones tecnicas de la solucion a implementar, estudio de mercado y terminos de referencia | Documento técnico | 1 | 2012-11-01 | 2013-03-31 | 21 | 0.5 | Se solicitó a la contraloría con oficio EE6213 del 4 de julio la reprogramación de las fechas al 30 de junio de 2014.
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H11. Backups de la Informacion Se realiza el backup diario de la informacion de la entidad pero se almacena en el mismo Data Center. Este hecho denota vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y en caso de presentarse podria afectar su memoria institucional. | No existe Data Center Alterno | Implementacion de la solución de acuerdo a cronograma establecido | Realizar las actividades necesarias para poner en funcionamiento la solución seleccionada | Servicio de Datacenter alterno | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 |  | Se solicitó a la contraloría con oficio EE6213 del 4 de julio la reprogramación de las fechas al 30 de junio de 2014.
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | H12, De la muestra revisada por esta auditoría sobre las actas de supervisión, se pudo evidenciar, con más incidencia en los convenios que en los contratos, que dichos informes, aún presentan debilidades de registro de información, diligenciamiento completo o la inclusión de aspectos o datos complementarios. | Debilidades de Control Interno. | Se capacitará a los supervisores del Instituto haciendo especial énfasis en las incidencias y responsabilidades de la supervisión y las acciones disciplinarias frente a la supervisión de contratos, de esta manera, la administración podrá tomar decisiones para la planeación de los proyectos. | Capacitación informando las responsabilidades de la supervisión y acciones disciplinarias frente a la supervisión de contratos. | Capacitación | 2 | 2012-08-01 | 2013-03-31 | 35 | 2
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | H13. En la muestra de los convenios revisados por la auditoría se evidenció, que las carpetas de archivo documental de éstos presentan falencias e inconsistencias: documentos carecen de foliación entre otros. | Debilidades de Control Interno. | Circular dirigida a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica (profesionales y personal asistencial), con indicaciones respecto al archivo de documentos en las carpetas de los convenios. Circular dirigida a los funcionarios del IGAC, designados como Supervisores de Convenios, indicándoles el contenido mínimo de los informes que deben remitir a la Oficina Asesora Jurídica. | Circular dirigida a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica (profesionales y personal asistencial), con indicaciones respecto al archivo de documentos en las carpetas de los convenios. Circular dirigida a los funcionarios del IGAC, designados como Supervisores de Convenios, indicándoles el contenido mínimo de los informes que deben remitir a la Oficina Asesora Jurídica. | Circular | 2 | 2012-08-01 | 2013-03-31 | 35 | 2
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | H14. Algunas actividades del contratista se efectúan en forma diversa a lo establecido en los estudios de conveniencia, modificación que aunque no incide en el cumplimiento de la ejecución, no encuentra soporte de ajuste por parte de la supervisión. | Debilidades en el procedimiento | El IGAC fechará los documentos generados en las etapas de los procesos de contratación con el propósito de mitigar el riesgo inherente en caso de que se presente un confrontamiento interpretativo por cuenta de las fechas de los documentos. | Documentos con fecha. | Documento | 1 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 22 | 1
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | H14. Algunas actividades del contratista se efectúan en forma diversa a lo establecido en los estudios de conveniencia, modificación que aunque no incide en el cumplimiento de la ejecución, no encuentra soporte de ajuste por parte de la supervisión. | Debilidades en el procedimiento | Se capacitará a los supervisores del Instituto haciendo especial énfasis en las incidencias y responsabilidades de la supervisión y las acciones disciplinarias frente a la supervisión de contratos. | Capacitación informando las responsabilidades de la supervisión y acciones disciplinarias frente a la supervisión de contratos. | Capacitación | 2 | 2012-08-01 | 2013-03-30 | 34 | 2
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | H15, Se presentan debilidades de control, seguimiento y soporte documental de los expedientes contentivos de los contratos, como por ejemplo: Los informes del contratista no se encuentran archivados en el expediente del contrato. No se encuentran archivadas las actas de interventoría firmadas por el supervisor del contrato. | Debilidades de control interno. | El Instituto capacitará a los supervisores, por parte de conferencistas idóneos en la materia, en las responsabilidades que les asiste en la supervisión y vigilancia de contratos bajo su cargo. Adicionalmente, se solicitará a los supervisores que los informes ejecutivos de supervisión reposen en las carpetas del archivo de contratación de cada una de las unidades ejecutoras. | Capacitación a los supervisores. Los informes ejecutivos de ejecución del contrato reposarán en la carpeta. | Capacitación | 2 | 2012-08-01 | 2013-03-30 | 34 | 2
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | H15, Se presentan debilidades de control, seguimiento y soporte documental de los expedientes contentivos de los contratos, como por ejemplo: Los informes del contratista no se encuentran archivados en el expediente del contrato. No se encuentran archivadas las actas de interventoría firmadas por el supervisor del contrato. | Debilidades de control interno. | Los informes de supervisión de los contratos de mantenimiento de la OIT deberán contar con la información del número de ficha de los equipos intervenidos y su ubicación dentro del archivo de gestión para su consulta. Estos informes no reposarán en la carpeta del contrato debido a su alto volumen. | Información de la ubicación de la ficha técnica de ejecución de los contratos de mantenimiento de la OIT. | Registro de la fichas en el archivo de gestión | 100% | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 100
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | H16. Se evidencia la falta de un procedimiento efectivo o implementación de un sistema al interior de la entidad que permita efectuar un verdadero seguimiento del trámite dado a las PQR y DP que interponen los interesados, toda vez que actualmente se lleva de manera manual y carece de sistema de alarmas que indiquen vencimiento, lo cual conlleva riesgo de incumplimiento de términos. | No se ha implementado un aplicativo para el seguimiento a PQRs | Implementar las funcionalidades de seguimiento en el aplicativo a PQR integrado con el módulo de correspondencia CORDIS | Contar con nueva versión del aplicativo de PQRS y de Derechos de Petición que sirva de herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo, permitiendo conocer por parte de los ciudadanos el estado de sus peticiones. | Un Aplicativo | 100% | 2012-08-01 | 2013-03-30 | 34 | 100
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | H17. Falencias en la supervisión o seguimiento de los procedimientos de investigaciones disciplinarias en las territoriales, lo cual genera falta de celeridad en la definición de la situación administrativa de los implicados. Esta situación debida a debilidades en los controles establecidos para el procedimiento. | Debilidades en el procedimiento | Reforzar control y adelantar acciones disciplinarias en caso de incumplimiento en los términos y prescripciones. | Con base en el análisis de los informes mensuales reportados por los Secretarios abogados de las diferentes Territoriales, y a criterio de la coordinación del GIT Control Interno Disciplinario, realizar visitas de seguimiento y control al estado de los procesos que cursan en las mismas. | Visitas a territoriales | 100% | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 100
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18. Efectivo- Caja: No obstante lo establecido por la Contaduría General de la Nación - CGN, entre las actividades administrativas mínimas a realizar para el cierre contable, como es la legalización de cajas menores, en la Dirección Territorial del Cesar, en caja general, se reporta un saldo de $844 miles. | Deficiencias en el cumplimiento de actividades establecidas antes del cierre contable | Realizar la corrección del asiento contable realizado en la Territorial Cesar. | Realizar nota contable para ajustar el error de imputación. | Realizar Nota contable | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 1 | 1
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H18. Efectivo- Caja: No obstante lo establecido por la Contaduría General de la Nación - CGN, entre las actividades administrativas mínimas a realizar para el cierre contable, como es la legalización de cajas menores, en la Dirección Territorial del Cesar, en caja general, se reporta un saldo de $844 miles. | Deficiencias en el cumplimiento de actividades establecidas antes del cierre contable | Continuar con las instrucciones oportunas de cierre, para que los estados contables sean presentados razonablemente. | Remitir dos circulares a las Direcciones territoriales solicitando el cumplimiento de las instrucciones dadas. | Circulares | 2 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 2
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H19. Sistema de Facturación: Se presentan deficiencias en el establecimiento de procesos, procedimientos, riesgos y mecanismos de control respecto a los Ingresos, particularmente en el sistema de facturación, toda vez que las Unidades Operativas de Catastro que no se encuentran en línea con el respectivo módulo. | No hay control en la generación de facturación de contingencia para las Unidades Operativas de Catastro | Establecer controles a los procedimientos de facturación eliminando la facturación de contingencia del sistema y destruyendo las facturas no utilizadas | Implementación del Módulo de Facturación en las Unidades Operativas de Catastro | Implementación | 100% | 2012-08-01 | 2012-10-31 | 13 | 100
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H19. Sistema de Facturación: Se presentan deficiencias en el establecimiento de procesos, procedimientos, riesgos y mecanismos de control respecto a los Ingresos, particularmente en el sistema de facturación, toda vez que las Unidades Operativas de Catastro que no se encuentran en línea con el respectivo módulo. | No hay control en la generación de facturación de contingencia para las Unidades Operativas de Catastro | Establecer controles a los procedimientos de facturación eliminando las facturación de contingencias del sistema y destruir las facturas no utilizadas | Recaudo en banco mediante código de barras | Implementación | 100% | 2012-08-01 | 2012-10-31 | 13 | 100
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H19. Sistema de Facturación: Se presentan deficiencias en el establecimiento de procesos, procedimientos, riesgos y mecanismos de control respecto a los Ingresos, particularmente en el sistema de facturación, toda vez que las Unidades Operativas de Catastro que no se encuentran en línea con el respectivo módulo. | No hay control en la generación de facturación de contingencia para las Unidades Operativas de Catastro | Establecer controles a los procedimientos de facturación eliminando las facturación de contingencias del sistema y destruir las facturas no utilizadas | Eliminación de las facturas de contingencia del sistema de facturación | Implementación | 100% | 2012-08-01 | 2012-10-31 | 13 | 100
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H19. Sistema de Facturación: Se presentan deficiencias en el establecimiento de procesos, procedimientos, riesgos y mecanismos de control respecto a los Ingresos, particularmente en el sistema de facturación, toda vez que las Unidades Operativas de Catastro que no se encuentran en línea con el respectivo módulo. | No hay control en la generación de facturación de contingencia para las Unidades Operativas de Catastro | Establecer controles a los procedimientos de facturación eliminando las facturación de contingencias del sistema y destruir las facturas no utilizadas | Destrucción de las facturas de contingencia que queden sin utilizar en las Direcciones Territoriales | Actas | 100% | 2012-08-01 | 2012-11-30 | 17 | 100
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20. Inventario Bienes Producidos: A 31 de diciembre de 2011, el inventario de las Direcciones Territoriales, por $367,7 millones, no es consistente, debido a que éstas no cuentan con mecanismos que permitan cotejar saldos y realizar los ajustes que se considere pertinentes a fin de reflejar información real en sus estados contables. | Esta situación refleja deficiencias en el sistema de control interno contable respecto al adecuado manejo de los bienes y fallas en los mecanismos de conciliación y verificación de cifras antes del cierre contable | Realizar los inventarios de bienes producidos en las fechas establecidas por la normatividad vigente | Realizar el Inventario de bienes producidos con corte 31 de diciembre de cada vigencia. | Inventario | 100% | 2012-08-01 | 2013-01-31 | 26 | 100
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20. Inventario Bienes Producidos: A 31 de diciembre de 2011, el inventario de las Direcciones Territoriales, por $367,7 millones, no es consistente, debido a que éstas no cuentan con mecanismos que permitan cotejar saldos y realizar los ajustes que se considere pertinentes a fin de reflejar información real en sus estados contables. | Esta situación refleja deficiencias en el sistema de control interno contable respecto al adecuado manejo de los bienes y fallas en los mecanismos de conciliación y verificación de cifras antes del cierre contable | Realizar los inventarios de bienes producidos en las fechas establecidas por la normatividad vigente | Realizar las conciliaciones entre inventario físico y saldos de contabilidad | Conciliaciones | 100% | 2012-08-01 | 2013-02-28 | 30 | 100
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | H21. Inventario de Bienes en Bodega y Devolutivos. Evaluados los saldos reflejados en los estados contables, se estableció que no son razonables, existen diferencias entre los informes contables, aplicativo de almacén e inventario físico reportados por la Sede central y D.Territoriales | Lo mencionado obedece a deficiencias en el sistema de control interno respecto al adecuado manejo de los bienes y fallas en los mecanismos de conciliación y verificación de cifras | Conjuntamente el GIT Contabilidad y el Almacén mediante un proceso de análisis y depuración identificará las diferencias existentes de la cuenta de inventario de elementos en depósito y servicio | El Almacén indentificará y plaqueterará los elementos. | Identificación y colocación de plaqueta a los elementos. | 100% | 2012-09-01 | 2013-07-31 | 48 | 100
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | H21. Inventario de Bienes en Bodega y Devolutivos. Evaluados los saldos reflejados en los estados contables, se estableció que no son razonables, existen diferencias entre los informes contables, aplicativo de almacén e inventario físico reportados por la Sede central y D.Territoriales | Lo mencionado obedece a deficiencias en el sistema de control interno respecto al adecuado manejo de los bienes y fallas en los mecanismos de conciliación y verificación de cifras | Conjuntamente el GIT Contabilidad y el Almacén mediante un proceso de análisis y depuración identificará las diferencias existentes de la cuenta de inventario de elementos en depósito y servicio | En el inventario de activos correspondiente al año 2012 estará solucionada la diferencia hallada entre el inventario físico y el registro contable. | Análisis y depuración de los archivos y registros contables | 100% | 2012-09-01 | 2013-07-31 | 48 | 74.74 | Se solicitó a la contraloría con oficio EE7100 del 24 de julio la reprogramación de las fechas al 31 de diciembre de 2013 para alcanzar la meta programada.
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | H22. Responsabales de Inventario de Bienes en Bodega y Devolutivos. De acuerdo con la relación discriminada del inventario del Instituto, se ha determinado que existe un grupo de activos, tanto de la Sede Central como de las Territoriales, que supera los 6.000 millones, cuyo responsable es el IGAC | Circunstancia que refleja deficiencias en el control y protección de los bienes del Instituto, lo mencionado ademas, se presenta por deficiencias en el Manual de Procedimientos, procesos contables, que no contienen los mecanismos de control y verificación necesarios para la debida proteccion de los activos. | De acuerdo al concepto de la Contaduría General de la Nación No. 0030 de enero 7 de 1998 se deben registrar las Divisiones Modulares utilizadas para Oficina Abierta, en la subcuenta 166501-Muebles y Enseres. El plan de acción consiste en asignárselo al coordinador del GIT correspondiente y traspasarlo del nombre del IGAC. | Emitir una circular en la cual se le asigna a nivel nacional estos elementos a los coordinadores del GIT, a los directores territoriales y jefes de Unidades Operativas. | Circular | 1 | 2012-08-21 | 2012-09-30 | 6 | 1
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | H22. Responsabales de Inventario de Bienes en Bodega y Devolutivos. De acuerdo con la relación discriminada del inventario del Instituto, se ha determinado que existe un grupo de activos, tanto de la Sede Central como de las Territoriales, que supera los 6.000 millones, cuyo responsable es el IGAC | Circunstancia que refleja deficiencias en el control y protección de los bienes del Instituto, lo mencionado ademas, se presenta por deficiencias en el Manual de Procedimientos, procesos contables, que no contienen los mecanismos de control y verificación necesarios para la debida proteccion de los activos. | De acuerdo al concepto de la Contaduría General de la Nación No. 0030 de enero 7 de 1998 se deben registrar las Divisiones Modulares utilizadas para Oficina Abierta, en la subcuenta 166501-Muebles y Enseres. El plan de acción consiste en asignárselo al coordinador del GIT correspondiente y traspasarlo del nombre del IGAC. | Traspaso y reclasificación de los elementos del IGAC a los funcionarios definidos en la circular. | Traspasos | 100% | 2012-08-21 | 2013-02-28 | 27 | 100
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | H23. Pasivos Estimados: Se presenta una sobrestimación por $1.646 millones en la cuenta Pasivos Estimados, correspondiente a la Provisión para Prestaciones Sociales- Prima de Navidad, por cuanto este saldo no corresponde a un pasivo, toda vez que se trata de ajustes que se han venido realizando a provisiones efectuadas en exceso en vigencias anteriores. | Deficiencias en los procedimientos establecidos para el cálculo periodico y ajuste del cierre contable de las provisiones para prestaciones sociales -prima de navidad | Realizar el asiento contable para depurar el saldo de la provisión. A futuro queda solucionado mediante la implementación de un procedimiento en el módulo Perno (Sistema de Información Integrado Administrativo – Financiero – ERP) que calcula en forma automática la provisión mensual para prestaciones sociales, el cual entró en producción en el mes de diciembre de 2011. | Asiento contable por el 100% del valor. | Unidad | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 1 | 1
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | H24. Operaciones Recíprocas : De acuerdo con reporte de la Contaduría General de la Nación, existen partidas conciliatorias pendientes de aclarar, por operaciones recíprocas con otros Organismos del Estado, situación que podría tener efecto en la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados contables de la Entidad y las consolidadas | Fallas en los procesos de conciliación y verificación de saldos entre organismos del estado | Cotejar el movimiento de Operaciones Reciprocas antes de ser reportarlo a través del CHIP | Presentar a la Contaduría General de la Nación los reportes de Operaciones reciprocas que no reflejen diferencias entre entidades | Informes reportados por el CHIP | 4 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 4
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | H25. La UOC de Mocoa, mediante memorando reportó la pérdida de 50 facturas. -de la 58031 a la 58080-, circunstancia que denota deficiencias de control en los procedimientos establecidos para el manejo y administración de la facturación en las Unidades Operativas de Catastro y en las Direcciones Territoriales. | Debilidades de Control Interno. | Verificar los consecutivos de las facturas de venta de contado y a crédito | Informe de seguimiento mensual | Informe | 12 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 12
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | H26. Debilidades en el control sobre residuos peligrosos generados por las actividades del IGAC, porque a junio de 2012 no se ha realizado la contratación para la disposición final de los residuos peligrosos que se encuentran almacenados en el laboratorio de suelos, lo cual genera riegos de contaminación | Debilidades de Control Interno. | Política institucional enmarcada dentro del SGA que comprende el manejo de residuos peligrosos. | Proceso de contratación para contratar el servicio de recolección de residuos peligrosos. | Contrato | 2 | 2012-08-27 | 2013-07-31 | 48 | 2
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | H26. Debilidades en el control sobre residuos peligrosos generados por las actividades del IGAC, porque a junio de 2012 no se ha realizado la contratación para la disposición final de los residuos peligrosos que se encuentran almacenados en el laboratorio de suelos, lo cual genera riegos de contaminación | Debilidades de Control Interno. | Política institucional enmarcada dentro del SGA que comprende el manejo de residuos peligrosos. | El Instituto se encuentra estructurando el Sistema de Gestion Ambiental, bajo la norma ISO 14001, y dentro de sus objetivos se encuentra el manejo integral de los residuos peligrosos. | Manual de Procedimiento SGA | 1 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 22 | 1
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 100 | PLAN ANTERIOR 2010. H3.Evaluación y seguimiento Plan de Desarrollo Institucional La información que la Entidad maneja en las fichas técnicas y en los formatos internos presenta diferencias respecto a lo reportado a la CGR, en la información relacionada con el plan de acción. No permite tener una claridad con la información real del plan de desarrollo institucional. | Falta de un mecanismo adecuado de seguimiento. | Validación permanente por parte de los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación al diligenciamiento de los formatos que contienen la información del los proyectos del Plan de Desarrollo institucional y en las fichas técnicas de los indicadores, haciendo énfasis en el cumplimiento del cronograma de gestión, para verificar los tiempos de programación y cumplimiento de la metas. | Validación a los informes trimestrales (4 informes) de la información recibida de los dueños de procesos, en los formatos establecidos para la gestión de los proyectos del PDI y fichas técnicas de indicadores de gestión. | Informes de validación | 4 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 4
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | PLAN ANTERIOR 2010. H4. Actualización Catastral y Zonas Homogéneas: Se evidenció que en el desarrollo de las labores de los peritos subcontratados por el contratista adjudicado por parte del IGAC, la actualización catastral como es el caso de Florencia, se encuentran deficiencias en el análisis de precios del mercado inmobiliario y errores en las áreas de los predios | Debido a la falta de control riguroso en los avalúos referentes a los puntos de investigación de las zonas homogéneas | Implementacion de observatorios del mercado inmobiliario en municipios pilotos | Implementar observatorios inmobiliarios en 5 ciudades piloto | Observatorios inmobiliarios | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 100
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 006 | PLAN ANTERIOR 2010. H7. Control y Protección de los bienes y elementos En la Bodega del Almacén se encuentra un cúmulo de elementos, bienes, muebles y enseres que no están en uso o se encuentran en deterioro | No se les ha dado de baja. Pérdida de control. Falta de diligencia oportuna. | Establecer los mecanismos que permitan mitigar los riesgos de pérdida de bienes del Almacén General. | (1) Adquisición de un sistema de alarma contra incendio, (2) redistribución de cámaras previo estudio de seguridad de la compañía de vigilancia, (3) realizar las actividades de mantenimiento de infraestructura física de la bodega,(4) realizar procesos de enajenacion de bienes de acuerdo con la normatividad existente. | Mecanismos de mitigación | 4 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 4
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 001 | PLAN ANTERIOR 2010. H9. Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo Se evidenció que en el año 2010 la Oficina de Control Interno no efectuó seguimiento, evaluaciones periódicas al Plan de Desarrollo Administrativo. | A causa del incumpliendo de lo preceptuado en el Decreto 208 de 2004. | Hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo, con el fin de verificar el avance de las metas diseñadas para el cumplimiento de las acciones propuestas en cada política. Esta evaluación servirá de soporte para las observaciones y recomendaciones que surjan. | Informe de seguimiento al avance del Plan de Desarrollo Administrativo | Informe | 3 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 3
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 001 | PLAN ANTERIOR 2010. H10. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Se evidencia que el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se limita solo a presentar el plan de trabajo de la Oficina de Control Interno. realmente no se está utilizando dicho Comité como el instrumento eficaz de seguimiento y medición a la Gestión de la Entidad | Falta de control en el cumplimiento de la Resolución 833 del 13 de julio de 1994 del IGAC. | Incluir en los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno y cuando sea necesario los diferentes temas que atañen a la administración, para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno | Actas de las sesiones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. | ACTAS | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 100
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 08 003 | PLAN ANTERIOR 2010. H11. Seguimiento plan de mejoramiento Se observa que la Oficina de Control lnterno no efectúa seguimiento a la totalidad de las acciones contempladas en el plan de mejoramiento, y en ocasiones el seguimiento no es claro, por cuanto no se está considerando en el avance y cumplimiento las acciones y metas de hallazgos de planes anteriores. | Falta una correspondencia adecuada con el avance definido en sus papeles de trabajo y el señalado en la matriz del plan de mejoramiento | Realizar seguimientos y verificaciones a la totalidad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la República, lo que servirá de apoyo a los entes de control en sus revisiones | Informe consolidado de seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República | Informe | 4 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 4
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | PLAN ANTERIOR 2010. H13. Archivo Documentos Se observa que las carpetas de algunos contratos, tienen foliación independiente, es decir, todas comienzan desde el número uno, sin conservar un orden secuencial, de acuerdo a la cantidad de carpetas y folios que los componen. | Lo anterior permite establecer que la entidad no cumple los parámetros establecidos en la ley general de archivo,debido a la falta de control en el mismo. | Verificar el cumplimiento en la aplicación de la TRD V2 y V3. | Verificar por medio de visitas e informes de seguimiento la aplicación de las TRD V2 y V3 en los archivos de gestión. | 1, Realizar 20 visitas a los procesos para el seguimiento. 2. Realizar 23 revisiones aleatorias en el GIT de Contratación y Secretario Abogado de las Direcciones Territoriales en los archivos de gestión. | 43 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 43
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 100 | H1. Tablero de Control En el Tablero de Control de los Indicadores, se observa que algunos de éstos presentan deficiencias en su diseño y construcción. | Sus variables no guardan una relación con sus objetivos, metas y responsabilidades | La revisión y ajustes de los indicadores de gestión, en su construcción, nombre, objetivo, tipo, unidad, meta, variables, fórmula y limítes. | Revisar los indicadores del tablero de control | Indicadores | 100% | 2012-08-01 | 2012-10-31 | 13 | 100 | Hallazgo 1 del Plan de Mejoramiento Vigencia 2010, observado en el informe de la contraloría sobre la vigencia 2011. Se corrigió la fechas y las semanas
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | H6. Definición Indicadores de Gestión de Equidad y Valoración de Costos Ambientales Para el principio de Equidad la entidad no cuenta con indicadores suficientes y adecuados | Debido la falta de diseño de indicadores que logren la medición en su totalidad del nivel de cumplimiento del principio de equidad consagrado en la Ley. Tampoco cuenta con indicadores en aplicación del principio de valoración de costos ambientales | Continuar con la aplicación de los indicadores de los costos ambientales | Analisis y evaluacion trimestral del resultado de los indicadores | Informes de análisis | 4 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 4 | Hallazgo 6 del Plan de Mejoramiento Vigencia 2010, observado en el informe de la contraloría sobre la vigencia 2011
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | H6.Definición Indicadores de Gestión de Equidad y Valoración de Costos Ambientales Para el principio de Equidad la entidad no cuenta con indicadores suficientes y adecuados | Debido la falta de diseño de indicadores que logren la medición en su totalidad del nivel de cumplimiento del principio de equidad consagrado en la Ley. Tampoco cuenta con indicadores en aplicación del principio de valoración de costos ambientales | Realizar un análisis de la población de servidores públicos de la entidad , con el fin de definir otro tipo de indicadores de equidad diferente al ya establecido | Se realizará el análisis de la población de servidores de la entidad, la evaluación de los diferentes tipos de indicadores de equidad y la prueba e implementación de nuevos indicadores | tablero de control de indicadores de equidad | 1 | 2011-09-01 | 2012-09-30 | 52 | 1 | Hallazgo 6 del Plan de Mejoramiento Vigencia 2010, observado en el informe de la contraloría sobre la vigencia 2011
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 001 | H8. Control Interno y Mecanismos de información La CGR evidencia que no se cuenta con suficientes indicadores para medir el impacto de la función de la oficina de control interno. Tampoco se cuenta con un sistema de indicadores para analizar e interpretar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad. | Ausencia de mecanismos adecuados de control y seguimiento. Falta de mecanismos de control y de información suficientes, | Generar un sistema de indicadores para analizar e interpretar la información financiera, económica, social y ambiental del Instituto. | Definir un sistema de indicadores que permita a la gestión financiera analizar e interpretar la información financiera, economica, social y ambiental de la entidad. | Seleccionar las Razones ó indicadores apropiados | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 100 | Hallazgo 8 del Plan de Mejoramiento Vigencia 2010, observado en el informe de la contraloría sobre la vigencia 2011
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 04 001 | H20. Efectivo – registros oportunos Se evidencian partidas por conciliar al cierre de la vigencia 2010, a nivel nacional presentando una subestimación en la cuenta de efectivo con la respectiva contrapartida en subestimación del Patrimonio; inobservando lo establecido en los numerales: 2.1.2.2 y 2.2, de la Resolución 357 de julio de 2008 de la CGN. | Debido a la falta de mecanismos de seguimiento y control efectivos que permitan realizar conciliaciones en la depuración de dichas partidas, fortaleciendo los canales y el flujo de información y comunicación entre las diferentes dependencias que afectan el movimiento y registro del efectivo | Continuar con la depuración de las conciliaciones Bancarias y efectuar la correspondiente contabilización. | Identificar y depurar las partidas conciliatorias del periodo. | Valor Depurado | 100% | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 100 | Hallazgo 20 del Plan de Mejoramiento Vigencia 2010, observado en el informe de la contraloría sobre la vigencia 2011
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 04 001 | H20. Efectivo – registros oportunos Se evidencian partidas por conciliar al cierre de la vigencia 2010, a nivel nacional presentando una subestimación en la cuenta de efectivo con la respectiva contrapartida en subestimación del Patrimonio; inobservando lo establecido en los numerales: 2.1.2.2 y 2.2, de la Resolución 357 de julio de 2008 de la CGN. | Debido a la falta de mecanismos de seguimiento y control efectivos que permitan realizar conciliaciones en la depuración de dichas partidas, fortaleciendo los canales y el flujo de información y comunicación entre las diferentes dependencias que afectan el movimiento y registro del efectivo | Continuar con la depuración de las conciliaciones Bancarias y efectuar la correspondiente contabilización. | Reunir los soportes suficientes de cada una de las partidas conciliatorias y realizar los correspondientes registros contables. | Registros contables | 100% | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 100 | Hallazgo 20 del Plan de Mejoramiento Vigencia 2010, observado en el informe de la contraloría sobre la vigencia 2011
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 009 | H21.Deudores Cartera por edades .Efectuado seguimiento a las Cuentas por Cobrar de manera selectiva a las vigencias 2008, 2009 y 2010, se determina un valor de $3.348.8 millones, se encuentran con vencimiento de 3 años. La Entidad realizó depuración respecto a la cartera de mayor vencimiento, pero debe considerar, realizar una Gestión de mayor efectividad para el recaudo de la cartera | Debido a la falta de depuración de la cartera; se ha dejado de hacer la correcta clasificación y presentación en los Estados Financieros y su correspondiente provisión. | Realizar las verificaciones relacionadas con el análisis de vencimientos de cartera, reclasificaciones, cumplimiento de obligaciones, cálculos de provisiones o castigos, para presentar saldos razonables que no sobreestimen o subestimen la cuenta de deudores | Mediante el analisis y depuración de cada una de las partidas determinar quienes han cancelado y quienes están pendientes con el fin de obtener saldos que reflejen la situación real de las cuentas de dificil cobro. | Informe de análisis de la cuenta | 4 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 4 | Hallazgo 21 del Plan de Mejoramiento Vigencia 2010, observado por la contraloría en el informe sobre la vigencia 2011, integrado al Hallazgo 4
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 05 001 | H6 vg2006/2007 Transcurridos más de dos (2) años de implementación del software administrativo tipo ERP - Hacendario - aún persisten fallas en los módulos que se encuentran en producción, como son los casos observados en los módulos de Almacén, Contabilidad e Inventario Documental | Se encuentran módulos instalados sin entrar en producción por dificultades en la migración de información de los sistemas "paralelos" y/o falta de diligencia administrativa | Establecer y ejecutar un plan de accción para terminar la integración entre el Módulo de Almacén y el de Contabilidad. | Establecer y ejecutar un plan de accción para terminar la integración entre el Módulo de Almacén y el de Contabilidad. | Plan de Acción | 1 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 52 | 1 | Hallazgo 6 V.2006-2007 del Plan de Mejoramiento Vigencia 2010, observado en el informe de la contraloría sobre la vigencia 2011.
60 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El IGAC no cuenta con información catastral y ambiental geo referenciada en apoyo al proceso de planificación y ordenamiento Territorial tanto de la cuenca como del Lago Tota, tampoco suministro de información suficiente y competente en cartografía, agrología, catastro y geografia oficial actualizada y la gestión sobre el levantamiento del inventario en la región y estudio de suelos | El IGAC no cuenta con información catastral georreferenciada de la cuenca y el lago Tota | Actualizar la información catastral de los MunicIpios que comprende la laguna de Tota, con el apoyo de CORPOBOYACA | Actualizacion catastral de los Municipios de Cuítiba, Aquitania y Tota | Actualización rural | 3 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 39 |  | Hallazgo dejado de manera transversal por la Contraloría delegada para el medio ambiente. En razón a que las vigencias catastrales son anuales, la actualización catastral se pondrá en vigencia el 1 de enero de 2015, y las labores inherentes al proceso se realicen a partir del mes de junio de 2014.
61 | FILA 2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | El IGAC no cuenta con información catastral y ambiental geo referenciada en apoyo al proceso de planificación y ordenamiento Territorial tanto de la cuenca como del Lago Tota, tampoco suministro de información suficiente y competente en cartografía, agrología, catastro y geografia oficial actualizada y la gestión sobre el levantamiento del inventario en la región y estudio de suelos | Falta de suministro de información del estudio de suelos , identificación de la vocación uso y manejo de las tierras en la laguna de Tota, clasificándolas y zonificándolas | Entregar a la Contraloria dos estudios de suelos: 1) Estudio General de Suelos y Zonificación de tierras del Departamento de Boyacá a escala 1:100.000, publicado por el IGAC en el año 2005 y 2) Zonificación de los suelos con aptitud forestal del área de jurisdicción de CORPOBOYACA a escala 1:50.000. | Entregar copia de los dos estudios temáticos en el área de la Laguna de Tota en forma impresa y digital. | Dos estudios impresos con las memorias y los mapas | 2 | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 4 | 2 | Hallazgo dejado de manera transversal por la Contraloría delegada para el medio ambiente. Según oficio 800213EE10453 del 02 de Octubre de 2013 se envió información agrologica análoga y digital del departamento de Boyacá.
62 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | El IGAC no cuenta con información catastral y ambiental geo referenciada en apoyo al proceso de planificación y ordenamiento Territorial tanto de la cuenca como del Lago Tota, tampoco suministro de información suficiente y competente en cartografía, agrología, catastro y geografia oficial actualizada y la gestión sobre el levantamiento del inventario en la región y estudio de suelos | No se entrega informacion que muestre el Comportamiento histórico del ecosistema que permita comparar la evolución geomorfológica de la población, espacios agrícolas y pecuarios | Entregar a la Contraloría la información cartográfica a escala 1:25.000 en formato geodatabase y análoga, las ortoimagenes escala 1:25.000 en formato tiff y las fotografías aéreas en formato tiff y análoga para una mejor interpetación y lectura | Un paquete de entrega con toda la información cartográfica | Paquete de información | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 8 | 1 | Hallazgo dejado de manera transversal por la Contraloría delegada para el medio ambiente. Según oficio 8002013EE10224-O1 del 27 de Septiembre de 2013 se envio cartografía e imágenes historicas de los años 1947, 1950, 1964, 1965, 1976, 1977, 1982, 1985, 1986, 1995, 2009, 2010.
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO