## Metas PND IGAC_2020
INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD" 2019-2022 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
PACTOS DEL PND | INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR (SEGÚN SINERGIA) | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE | PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | META CUATRIENIO PND | META FÍSICA CUATRIENIO | SEGUIMIENTO 2019 |  |  |  | SEGUIMIENTO AÑO 2020 | [33 empty] | Periodicidad | Observaciones
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Avance cualitativo | Meta (%) | Meta física 2020 | Avance cuantitativo a marzo de 2020 | % de avance de meta a marzo de 2020 | Avance cualitativo a marzo | Avance cuantitativo a abril de 2020 | % de avance de meta a abril de 2020 | Avance cualitativo a abril | Avance cuantitativo a mayo de 2020 | % de avance de meta a mayo de 2020 | Avance cualitativo a mayo | Avance cuantitativo a junio de 2020 | % de avance de meta a junio de 2020 | Avance cualitativo a junio | Avance cuantitativo a julio de 2020 | % de avance de meta a julio de 2020 | Avance cualitativo a julio | Avance cuantitativo a agosto 2020 | % de avance de meta a agosto de 2020 | Avance cualitativo a agosto | Avance cuantitativo a septiembre 2020 | % de avance de meta a septiembre de 2020 | Avance cualitativo a septiembre | Avance cuantitativo a octubre 2020 | % de avance de meta a octubre de 2020 | Avance cualitativo a octubre | Avance cuantitativo a Noviembre 2020 | % de avance de meta a Noviembre de 2020 | Avance cualitativo a Noviembre | Avance cuantitativo a Diciembre 2020 | % de avance de meta a Diciembre de 2020 | Avance cuantitativo acumulado vigencias 2019-2020 | % avance acumulado vigencias 2019 -2020 | Avance cualitativo a Diciembre
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas | Porcentaje | Flujo. Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio | 3% | 23% | 50% | 60% | Subdirección de Geografía y Cartografía | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | 60% | 68.457.962 ha | 3% | 3% | 100% | Para el año 2019 se generaron 3.820.715,53 productos de Cartografía básica a escalas medianas, que equivalen al 3% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas, del total del área geográfica continental e insular del pais. Se generaron los siguientes productos: -Productos cartograficos a escala 1:25.000 (539.436 ha). -Modelo digital de terreno - DTM de la Plata 10K (25.849,515 ha). -Modelo digital de elevación TREx (533.474 ha). -Ortofoto Ibagué 10K (29.016 ha). -Ortofoto, Modelo digital de terreno - DTM, vectores y salidas gráficas de Boyacá (574.922,91 ha). -Modelo digital de Terreno Trex (303.000 ha). -Entrega de 100 hojas 25k (1.420.174,1 ha). -Ortofotomosaico/ortoimagen, DTM, 10k para los municipios de: Mahates - Bolívar (43.218 ha). Córdoba - Bolívar (59.731 ha). El Guamo - Bolívar (38.317 ha). Puerto Lleras - Meta (253.577 ha). | 20% | 20253667.79 | 0 | 0% | Al mes de marzo se finalizó la edición de los vectores que conforman la cartografía básica de 102.964 ha pertenecientes a los municipios de Córdoba y Mahates. Así mismo, se realizó el levantamiento de 16 puntos de fotocontrol en el municipio de Rioblanco, utilizando tecnología GNSS y exploración de la Red geodésica del IGAC en la zona del proyecto. Por otro lado, se realizó la preparación de insumos y asignación bloques de restitución para áreas parciales de los municipios de El Rosal, Facatativá, La Vega, Pacho, Paime, San Cayetano, San Francisco, Subachoque, Supatá y Villagómez. Adicionalmente, se realizó la validación de la base de datos rural (73.000 has.) del municipio de Monterrey, Casanare. | 34421 | 0.1699% | En el mes de abril, se generaron 34.421,34 ha de ortoimágenes del municipio de María la Baja, Boyacá. Se aerotriangularon 96.969 ha del municipio de Río Blanco y la zona del tablazo, y se restituyeron 4.688 ha de esta última zona. Asi mismo, se realizó la edición del Modelo Digital de Superficie en la zona limítrofe de Amazonas correspondiente a 900.000 ha aprox y, se gestionaron con la Fuerza Aérea Colombiana 223.500 ha con cubrimiento parcial de 24 municipios. | 101437 | 0.5008% | En el mes de mayo, se generó Ortofotomosaico parcial para 67.016 ha (32,77%) del municipio de Rioblanco (Tolima) y se aerotriangularon 64.304 ha (63%) del municipio de Ataco (Tolima). Asi mismo, se gestionaron e incorporaron al Banco Nacional de Imágenes 16.000 ha aprox del municipio de Chaparral (Tolima) gestionadas con la Fuerza Aérea Colombiana; 3.376,47 ha (ortofotomosaicos) de 6 municipios de Risaralda (Balboa, Belen de umbria, Marsella, la Celia, Apia, Santuario) gestionadas con la Federación Nacional de Cafeteros y, con el avion del IGAC se tomaron 1.829 ha del municipio de la Plata (Huila). | 102037 | 0.5038% | Al mes de junio de 2020 se generaron un total de 102.037,34 ha, asi: 34.421,34 ha de ortoimágenes del municipio de María la Baja, Bolívar, y el mosaico definitivo, Modelo Digital de Terreno y Cartografía Básica de 67.616 ha (32,77%) del municipio Rio Blanco Tolima. Así mismo, se finalizó la edición de los vectores que conforman la cartografía básica de 102.964 ha pertenecientes a los municipios de Córdoba y Mahates, y se aerotriangularon 96.969 ha del municipio de Río Blanco y la zona del tablazo, 64.304 ha (63%) del municipio de Ataco (Tolima), 31.160 ha (33,9%) del municipio de Valencia(Cauca) y 439 Ha cabecera municipal de Caceres- Antioquia. De otra parte, se gestionaron insumos cartográficos con la FAC de 16.000 ha aprox del municipio de Chaparral (Tolima), 223.500 ha con cubrimiento parcial de 24 municipios y 557.212 ha de imágenes ADS para 7 municipios; con la Federación Nacional de Cafeteros 3.376,47 ha (ortofotomosaicos) de 6 municipios de Risaralda (Balboa, Belén de umbria, Marsella, la Celia, Apia, Santuario); 435.891 ha Policia Nacional para 3 Municipios, con el avion del IGAC se tomaron 599,120 ha de 21 municipios y, se hizo captura con rpas(dron) de 1.536 ha para 11 Municipios. Adicionalmente, se realizó la validación de la base de datos rural (73.000 has.) del municipio de Monterrey, Casanare. | 1805376 | 8.914% | En el mes de Julio, se generó el mosaico definitivo, Modelo Digital de Terreno y Cartografía Básica de 101.533 Ha del municipio de Ataco (Tolima); el mosaico para 305.095 ha correspondientes a una parte del municipio de Cesar y Magdalena; el mosaico para 31.446 ha del municipio de La Plata (Huila); se estructuró la Cartografía Básica de 141.266 ha de los municipios de El Guamo, Córdoba y Mahates; se realizó la edición del modelo digital de elevación de 1.045.800 ha cubriendo parcialmente los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes(Antioquia) y Los Córdoba, Monteria (Córdoba) y, se validó la base de datos, modelo digital de terreno y ortofotomosaico del municipio de Monterrey (Casanare), zona rural 72.624 ha escala 1:10.000 y zona urbana 5.574,51 ha escala 1:2.000. Para un total en el mes de 1.703.338,51 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos y, un acumulado a la fecha de 1.805.376 ha. Asi mismo, se tomaron 105 puntos de control terrestre para cartografía urbana en 9 centros poblados de 7 municipios del departamento de Risaralda y 7 municipios en el departamento de Boyacá, se aerotriangularón 230 ha para cartografía urbana de 5 municipios en el departamento de Boyacá y 2 municipios del departamento de Risaralda y se gestionaron un total de 297.572,8 ha insumos cartográficos con la Policia Nacional y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres-UNGRD de municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Santander, Bolivar y Cundianmarca. | 4784680 | 23.62% | Para el mes de agosto, se generaron ortoimágenes para 1.146.437,03 ha de los municipios de Cáceres (Antioquia) y Guática, Santuario y Belén de umbría (Risaralda), Ataco (Tolima), Valencia (Córdoba), Algarrobo (Magdalena), San Cristóbal y Turbaco (Bolivar), Piendamó, Tunia, Caldono, Santander De Quilichao, Caloto, Guachené, Padilla, Villa Rica, Puerto Tejada, Totoró, Jambaló, Silvia, Popayán (Cauca).Unguía (Chocó), San Carlos y Planeta Rica (Cordoba), Chía y Cajicá (Cundinamarca), Algarrobo (Magdalena). La Playa, Convención, San Calixto (Norte de Santander), Chalán y Sincelejo (Sucre); Modelo Digital del Terreno para 27.305,13 ha del municipio de Valencia (Córdoba) y Modelo digital de elevación de 1.740.600 ha en los departamentos de Meta y Cesar; Bases de datos vectoriales de 64.962,15 ha de 11 cabeceras municipales, Cáceres, Guática (Antioquia), Belén de humbría, Santuario, La Celia y Pueblo Rico (Risaralda), Tasco Socotá Sátiva Sur, Cerinza (Boyacá) y, 2 áreas ubicadas en los municipios rurales de Valencia (Córdoba) y el Tablazo (Cundinamarca. Para un total en el mes de 2.979.304,31 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos y, un acumulado a la fecha de 4.784.680,16 ha. Adicionalmente, se tomaron un total de 37 puntos de control terrestre, en los departamentos de Boyacá, Cauca y Risaralda; se gestionaron un total de 1.476.104,301 ha de insumos cartográficos con la Fuerza Aerea Colombiana de los departamentos de Antioquia y Meta, y, 243.676 ha en imágenes Rapideye donadas por la entidad Agrosavia. Así mismo, se realizó la primera inspección de ortofotomosaico y modelo digital de terreno de la cabecera municipal de Arauca (Arauca) correspondiente a 1.757 ha y ortofotomosaico de la Cabecera del municipio Pore (Casanare) correspondiente a 245 ha. De igual forma, se capturaron datos vectoriales de 146,774 ha sobre imágenes de satelite alta resolución, a escala 1:50.000 en los munIcipios de la cruz, remolino, sitio nuevo, sabanalarga, piñon y campo de la cruz (Magdalena). | 6037259.96 | 29.81% | Para el mes de septiembre se generaron: ortoimágenes para 402.505,59 ha de los municipios de Betéitiva, Sativasur, Busbanzá, Cerinza, Socotá y Tasco (Boyacá); Balboa, La Celia, Pueblo Rico y Apia (Risaralda); Piendamó (Cauca); Zipaquirá y Tabio (Cundinamarca); Villamaría (Caldas); El Paso y Chiriguana (Cesar); Montecristo (Bolívar). Modelo Digital del Terreno para 18.134,00 ha con precisión para escala 1:10.000 localizadas en el municipio de Piendamó (Cauca) y Modelo Digital de Elevación de 801.900 ha correspondiente a La Guajira. Se estructuraron y editaron Bases de datos cartográficas de 30.040,21 ha de bases de datos vectoriales distribuidas de la siguiente forma: En Zona urbana 328,27 ha localizadas en los municipios de Santuario, Guatica, Balboa, La Celia, Pueblo Rico y Apia – Risaralda, y Sativasur, Buzabanza y Socota –Boyacà. Zona rural 29.711,94 ha localizadas en piendamó – Cauca y dos zonas del Municipio de la Plata- Huila. Para un total en el mes de 1.252.579.80 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos y, un acumulado a la fecha de 6.037.259,96 ha. Adicionalmente, se levantaron un total de 60 puntos de control terrestre localizados en los departamentos de Bolívar, Antioquia y Tolima y, se capturaron datos vectoriales de 231.568,8 ha sobre imágenes de satelite de alta resolución, a escala 1:50.000 en los municipios de Algarrobo, Sabanas de San Angel, Chivolo y Pedraza (Magdalena). De igual forma, se gestionaron 625,153 ha de insumos cartográficos con la FAC de los departamentos de Guaviare y Meta; 11.785.598 de ha en imágenes PLANET SCOPE donadas por la entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia-PNN, y toma efectuada con Dron del IGAC de 4.226 ha departamentos de Risaralda, Cauca, Boyacá y Cundinamarca. | 7415231.2 | 36.61% | Para el mes de octubre se generaron ortoimágenes de 61.348,84 hectáreas (ha) de los municipios de Floresta, Corrales, Monguí, Marsella, Gámeza, Tópaga y Socha (Boyacá); San Clemente, Santa Ana y Guática (Risaralda); Ataco (Tolima); Gachancipá (Cundinamarca), y Valencia (Córdoba). Así mismo, se generó el Modelo Digital del Terreno para 64.864,18 hectáreas del municipio de Valencia (Córdoba) y Modelo Digital de Elevación de 1.186.200 hectárea localizadas en los departamentos de Meta y Guajira. Se estructuraron bases de datos vectoriales de 65.558,22 hectáreas de los municipios de Marsella, San Clemente (Risaralda), Beteitiva, Cerinza, Tasco, Floresta, Mongui, Gameza, Topaga y Socha (Boyacá), Ataco (Tolima) y del 64% restante del municipio de Valencia (Córdoba). Para un total en el mes de 1.377.971,24 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos para un acumulado a la fecha de 7.415.231,20 ha. Adicionalmente, se capturaron 66 puntos de control terrestre localizados en los departamentos de Bolívar, Antioquia y Tolima; distribuidos en las cabeceras municipales de Sanjacinto, Mahates, María la baja, Carmen de Bolívar (Bolívar) y Átaco y Planadas (Tolima), y en zonas rurales de los municipios Rioblanco y Planadas (Tolima) y Cáceres (Antioquia). De igual forma, se gestionaron 1.292.369 ha de insumos cartográficos con la FAC de los departamentos de Guaviare, Arauca, Córdoba y Meta. Se realizó toma de fotografía aérea con Dron del IGAC de 5.547 ha de los departamentos de Cundinamarca y Bolívar; y toma efectuada con el Avión del IGAC de 890.456 ha de los departamentos de Cundinamarca, Tolima. Huila, Meta y Cauca. | 7918051.84 | 39.09% | Se generó un total de 502.820,64 ha de productos cartográficos en los departamentos de Tolima, Cauca, Bolivar, Norte de Santander, Nariño, Caquetá, Cordoba; Cesar, Cauca, así: ortoimágenes de 354.291,86 hectáreas, Modelo Digital del Terreno para 51.530 hectáreas y Bases de datos vectoriales de 96.998,78 hectáreas. Para un total en el mes de 502.820,64 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos para un acumulado a la fecha de 7.918.051,84 ha. Asi mismo, se realizó la Captura y/o evaluación de un total de 604.654 hectáreas distribuidas 20 municipios de los departamentos de Bolivar, Cundinamarca, Huila, Meta, Cauca, Arauca y Vichada; se levantaron un total de 110 puntos de control terrestre localizados en los departamentos de Meta, Huila, Cundinamarca, Cauca, y Tolima y, se ajustaron bloques fotogramétricos de Aerotriangulación en un total de 62.332 hectáreas distribuidas en ocho (8) cabeceras municipales escala 1:1.000: Maria la Baja, El Carmen de Bolivar, Mahates (Bolivar) y AT de área rural de Planadas (Tolima). De otra parte, se gestionaron 1.055.714 ha de insumos cartográficos con la FAC de los departamentos de Guaviare, Vaupés y Meta; toma efectuada con Dron del IGAC de 1.548 ha de los municipios de Guamo, Cordoba y San jacinto en el departamento de Bolívar; y toma efectuada con el Avión del IGAC de 694,455 ha de los departamentos de Vichada, Arauca Cundinamarca, Tolima. Huila, Meta y Cauca. Se recibieron 6.775.620 has de informacion de imágenes Spot compartidas por CORANTIOQUIA que cubren zona centro del Departamento de Antioquia, zona sur del Departamento de Cordoba y zona sur del Departamento de Bolivar . Adicionalmente, se validaron un total de 140.102,28 hectáreas de vectores restituidos en 3 dimensiones de los departamentos de Tolima, Cauca, Antioquia y Meta. | 13418129 | 66.25% | 16841027.1 | 64.18% | Para el mes de diciembre se generaron ortoimágenes de 216.500 ha de los departamentos de Putumayo, Bolívar, Córdoba, Caquetá, Norte de Santander, Cauca, Cundinamarca y Meta; y Modelo Digital de Elevación de 5.283.577 hectáreas localizadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanaré, Cesár, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre, Vichada. Para un total al mes de 5.500.077 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos y un acumulado a la fecha de 13.418.129 ha. Resultado de la gestión al cierre de la vigencia 2020, el IGAC logró un 11,76% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada de 13.418.129 ha, obteniendo un acumulado del 14,76% de cubrimiento del territorio colombiano con cartografía actualizada al 2020, Lo anterior suma un cumplimiento acumulado 2019-2020 del 64,18% respecto a la meta del 23%, | Indicador de periodicidad anual | 3% (Año 2019)+11,76%(Año 2020)= 14,76% ( acumulado) El avance acumulado 2019 -2020 en ha es de 17.238.844,5, sin embargo teniendo en cuenta que para el año 2019 se registro el 3% equivalente a 3.422.898,1 ha y no se tuvo en cuenta el real ejecutado: 3.820.715,52 ha; se toma el valor total de 16.841.027,10 ( 13.418.129+3.422.898,1) Ver hoja 2
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado | Porcentaje | Flujo. Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio | 8.5% | 20.1% | 35.1% | 60% | Subdirección de Catastro | Actualización y gestión catastral Nacional | 60% | 68.457.962 ha | 8.5% | 2.3% | 27.06% | Se finalizó el proceso de actualización catastral de los 9 municipios programados en 2019. A 1 de enero de 2020, se reportan 2.564.383,61 Ha. actualizadas catastralmente a nivel nacional, las cuales corresponden al 2,25% del área geográfica del país. La meta programada fue establecida en 8,5%, por lo cual se cumplió en un 27%; esto se debe a la reprogramación que se realizó, para adelantar el proceso de actualización catastral del área rural de Cumaribo (6.559.728,12 Ha.) en la vigencia 2020, debido a la necesidad de contar con los procedimientos de catastro multipropósito y los lineamientos para la gestión catastral que se debe adelantar en los municipios con presencia de grupos étnicos, adoptados. | 17.8% | 7512863 | 0 | 0% | El avance cuantitativo se reportará a finales de enero de 2021, momento en el cual se contará con la información de los catastros habilitados y entrará en vigencia la actualización catastral del área del país intervenida en el 2020. Aunque se continúa adelantando la programación del proceso de actualización catastral para la vigencia 2020 a nivel nacional, se está avanzando en la fase de alistamiento del proceso de actualización catastral del área rural del municipio de Cumaribo y el área urbana de 8 municipios del Departamento de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén, Guática, Marsella, Santuario, Pueblo Rico). | 0 | 0% | Finalizado 2020, el país debe contar con el 20,1% del área geográfica actualizada, equivalente 22.933.417 ha. de las cuales se tienen previstas actualizar 7.512.863 ha., correspondiente al 33% de la meta, entre el IGAC y los gestores habilitados. Adicionalmente, se está gestionando la suscripción de contratos para procesos de actualización, con municipios que han manifestado interés de adelantar el proceso con el IGAC, para esta vigencia. Actualmente hay 126 municipios interesados, cuya área corresponde a 6.663.162 Ha.; de acuerdo a los contratos que sean suscritos, se podrá reportar mayor área actualizada catastralmente en la vigencia. Durante el mes de abril, para llevar a cabo la actualización catastral de los 9 municipios que realizará el IGAC (8 Risaralda y Cumaribo), se trabajó en la preparación de insumos tanto cartográficos como de fuentes secundarias (Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, licencias de construcción, Esquema de Ordenamiento Territorial, estratificación, servicios públicos etc.) que permitan identificar cambios en los territorios y focalizar las estrategias de reconocimiento predial. | 0 | 0% | Finalizado 2020, el país debe contar con el 20,1% del área geográfica actualizada, equivalente 22.933.417 ha. de las cuales se tienen previstas actualizar 7.512.863 ha., correspondiente al 33% de la meta, entre el IGAC y los gestores habilitados. Adicionalmente, se está gestionando la suscripción de contratos para procesos de actualización, con municipios que han manifestado interés de adelantar el proceso con el IGAC, para esta vigencia. Actualmente hay 192 municipios interesados, cuya área corresponde a 11.135.222 Ha.; de acuerdo a los contratos que sean suscritos, se podrá reportar mayor área actualizada catastralmente en la vigencia. Durante el mes de mayo, se avanzó en la contratación de personal que llevará a cabo el proceso de actualización en los 8 municipios de Risaralda, así como con el levantamiento de los tableros de control de las actividades que realizaran. Se definió la sede de operación, las necesidades logísticas y en cuanto al tema técnico, se continuó con la consecución y cruce de las fuentes de información secundaria. En cuanto a la actualización de Cumaribo, se realizó el levantamiento de necesidades de recurso humano, logístico y demás, se identificó el requerimiento de fuentes de información secundaria faltante y se elaboró el cronograma de operación. Se realizó la revisión del documento Guía Metodológica para el levantamiento Catastral de Territorios Colectivos. | 0 | 0% | El avance cuantitativo se reportará a finales de enero de 2021, momento en el cual se contará con la información de los catastros habilitados y entrará en vigencia la actualización catastral del área del país intervenida en el 2020. Aunque se continúa adelantando la programación del proceso de actualización catastral para la vigencia 2020 a nivel nacional, se está avanzando en la fase de alistamiento del proceso de actualización catastral del área rural del municipio de Cumaribo y el área urbana de 8 municipios del Departamento de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén, Guática, Marsella, Santuario, Pueblo Rico). Adicionalmente, se está gestionando la suscripción de contratos para procesos de actualización, con municipios que han manifestado interés de adelantar el proceso con el IGAC, para esta vigencia. Actualmente hay 192 municipios interesados, cuya área corresponde a 11.135.222 Ha.; de acuerdo a los contratos que sean suscritos, se podrá reportar mayor área actualizada catastralmente en la vigencia. *Risaralda: Dinámica inmobiliaria identificada. 275 predios reconocidos. *Cumaribo: Unidades de Intervención definidas, inicia seguimiento con el Ministerio del Interior a compromisos de consulta previa, avanza la contratación de recursos requeridos. Se avanza en suscripción de convenios con los municipios de Tenjo y Ricaurte-Cundinamarca. | 0 | 0% | El avance cuantitativo se reportará en enero de 21, cuando entre en vigencia la formación información del área intervenida para la vigencia 2020. No obstante, se reporta el siguiente avance cualitativo para el mes de julio: Risaralda: Se realizó el reconocimiento de 1.244 predios. Cumaribo:Se completó la logística del primer 1er grupo de reconocedores quienes adelantarán la captura e informaciín en campo (líderes, profesionales sociales, editores). Así mismo, se definió el plan de intervención de la primera 1era fase de formación. | 0 | 0% | El avance cuantitativo se reportará en ene/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida para la vigencia 2020. No obstante, se reporta el siguiente avance cualitativo para el mes de agosto: Risaralda: Se avanza en el reconocimiento de 3.670 predios. Cumaribo:Se inició el trabajo de campo primera fase de acuerdo a la programación anexa, para el reconocimiento de 628 mil Ha. Se abordó la socialización con los resguardos SANTA TERESITA DEL TUPARRO y SELVA DE MATAVEN y se configuró en la sede el componente tecnológico y el aplicativo CICA para reconocedores. | 0 | 0% | El avance cuantitativo se reportará en ene/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida para la vigencia 2020. No obstante, se reporta el siguiente avance cualitativo a la fecha: •El trabajo de campo en los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Ceja, Marsella, Puerto Rico y Santuario inició en junio y a la fecha se ha efectuado reconocimiento a 8.571 predios. •La actualización catastral de Cumaribo entró a la fase operativa, se ha realizado la recolección de información de 1,2 millones de hectáreas, correspondiente a 16 veredas, el Parque Nacional Natural el Tuparro y Resguardos Santa Teresita del Tuparro, Comunidad Cumariana (perteneciente al Resguardo Selva de Matavén), Muco Mayoragua, Merey, La Veraita y San Luis del Tomo. | 0 | 0% | El avance cuantitativo se reportará en ene/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida para la vigencia 2020. No obstante, se reporta el siguiente avance cualitativo a la fecha: • Respecto al trabajo de campo realizado en los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Ceja, Marsella, Puerto Rico y Santuario, a la fecha se ha efectuado reconocimiento a 12.228 predios y 405 hectáreas. Se logró el cierre del componente físico con dato único de áreas: geográfico vs. Alfanumérico y la entrega de ortoimágenes y vectores a Alcaldías. •En la actualización catastral de Cumaribo se ha realizado la recolección de información de 3,0 millones de hectáreas y 1.691 predios. Entre los principales logros se encuentran: Zona Sur terminada en su trabajo de campo, se inició la operación por vía fluvial, modelación método de la renta agropecuaria del suelo, se inició consulta previa resguardos no asistentes en 2018 y parcialmente en el municipio, operación desde Barrancominas, Guainía. | 0 | 0% | El avance cuantitativo se reportará en ene/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida para la vigencia 2020. No obstante, se reporta el siguiente avance cualitativo a la fecha: * El trabajo de identificación predial finalizó en los municipios de La Celia, Balboa, Santuario y Marsella, los cuales junto con el avance en los demás municipios (Apia, Belén de Umbría, Guática, Pueblo Rico) suman 13.383 predios; los demás municipios (Apia, Belén de Umbría, Guática, Pueblo Rico) ya se encuentran en el proceso de consolidación. Adicionalmente, se cerró el estudio de zonas para la determinación del valor catastral de La Celia, Belén de Umbría y Guática. * En lo que respecta a Cumaribo, se finalizó la identificación predial de 5,6 millones de Ha de las cuáles el 80% corresponde a Resguardos. Se avanza en el proceso de Consulta previa de 5 resguardos que se encuentran parcialmente localizados en el municipio. El estudio de zonas y modelamiento de valor potencial para la determinación del valor catastral se encuentra en fase final. | Ver Observación en "Avance Cualitativo a Diciembre" | Ver Observación en "Avance Cualitativo a Diciembre" | Ver Observación en "Avance Cualitativo a Diciembre" | Ver Observación en "Avance Cualitativo a Diciembre" | Se estima que los Gestores catastrales entregarán la información el 20 de enero , una vez se realice la revisión en el sistema nacional catastral con el fin de obtener la información del área geográfica con catastro actualizado y reportar las cifras finales corte diciembre 2020 | Indicador de periodicidad anual | Pendiente
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica | Porcentaje | Flujo. Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio | 23% | 37% | 49% | 60% | Subdirección de Geografía y Cartografía | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | 60% | 68.457.962 ha | 23% | 23% | 100% | Para el año 2019 se generaron los estudios técnicos sobre geografía, que equivalen al 23% del área geográfica con caracterización geográfica, del área total geográfica continental e insular del país. En el mes de diciembre se concluyeron los procesos económicos y de ocupación y apropiación del territorio para la región Piedemonte Amazónico de Putumayo y Cauca. En cuanto al mapa turístico de Putumayo, se realizaron ajustes a partir de las sugerencias de la imprenta nacional de Colombia; se actualizaron los videos y se creó el QR para el mapa departamental de Putumayo. | 14% | 15973524.47 | 12368 | 0.07743% | Al mes de marzo se realizó el procesamiento de información secundaria relacionada con temas de población, del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, en los 100 municipios priorizados y, para 11 de los 100 municipios priorizados, se efectuó el análisis de información del contexto legal, procesos biofísicos, de ocupación y apropiación del territorio y, generación de la cartografía básica. Así mismo, se finalizó la caracterización territorial del municipio de Gámeza, Boyacá. | 75374 | 0.4719% | En el mes de abril, se continúo con la búsqueda y procesamiento de información secundaria relacionada con temas de población, áreas protegidas, actividades económicas e infraestructura para los 100 municipios priorizados. Para los municipios de Risaralda, se efectuó el procesamiento y análisis de información secundaria relacionada con el contexto legal, los procesos biofísicos y relaciones ambientales, de ocupación y apropiación del territorio y condiciones socioeconómicas. Así mismo, se finalizó la caracterización territorial de los municipios de Socha y Socotá, Boyacá, correspondiente a 75.374 ha. | 43006 | 0.2692% | Para el mes de mayo se continuó con el procesamiento de la información secundaria del segundo grupo de 11 muncipios de los 100 municipios priorizados y, se continuo con el procesamiento para los restantes 78 municipios, relacionada con cada uno de los procesos geográficos. Así mismo, se finalizó la caracterización territorial de los municipios de Tasco, Sativasur, Betéitiva, y Cerinza (Boyacá)., correspondiente a 43.006,22 ha. | 168576 | 1.055% | Para el mes de junio, se finalizó la caracterización territorial de los municipios de Mahates, María La Baja (Bolívar), Morales y Piendamó (Cauca), correspondiente a 168.576 ha. Asi mismo, se continuó con el procesamiento de la información secundaria de algunos municipios de Risaralda y, parte de los municipios de Cauca y Bolívar, de los 100 municipios priorizados | 7114924.22 | 44.54% | Se finalizó la caracterización territorial de los municipios Marsella, Guática, Santuario, Balboa, Belén de Umbría, La Celia, Pueblo Rico y Apia (Risaralda), San Carlos (Antioquia) y Cumaribo (Vichada), correspondiente a 6.815.600 ha, para un total acumulado a la fecha de veintiún (21) caracterizaciones territoriales correspondiente a 7.114.924,22 ha. Así mismo, se avanzó en la búsqueda, recopilación y procesamiento de información secundaria relacionada con los temas de: veredas, proceso de ocupación, población, áreas protegidas, cuencas, actividades económicas, infraestructura, actores sociales, proyectos productivos, determinantes y condicionantes del ordenamiento territorial entre otros, para los 100 municipios priorizados. | 7362927 | 46.09% | Se finalizó la caracterización territorial de los municipios de Busbanzá, Corrales, Floresta, Monguí y Tópaga (Boyacá), y Altos del Rosario, El Peñón, San Estanislao, San Juan Nepomuceno, Zambrano y Barranco de Loba (Bolívar), correspondiente a 248.003,28 ha, para un total acumulado a la fecha de treinta y dos (32) caracterizaciones territoriales correspondiente a 7.362.927,50 ha. Asi mismo, se adelantó en la investigación, recopilación y procesamiento de información secundaria relacionada con los temas de: veredas, planes de desarrollo municipal, proceso de ocupación, población actual, resguardos indígenas, actores sociales, áreas protegidas, cuencas hidrográficas, actividades económicas, infraestructura, proyectos productivos, así como determinantes y condicionantes del ordenamiento territorial entre otros, para los 100 municipios priorizados. Se avanzó en la estructuración y elaboración de cartografía básica y temática de los municipios priorizados. | 7362927.5 | 46.09% | Se avanzó en la caracterización territorial de diez (10) municipios: Rioviejo y San Martín de Loba en el departamento de Bolívar; Palmito, Los Palmitos y San Onofre en Sucre, y Almaguer, Cajibio, Mercaderes, Piamonte y Sucre en Cauca, se adelantó en el análisis de POT para los mismos municipios. A la fecha se continua con un total acumulado treinta y dos (32) caracterizaciones territoriales correspondiente a 7.362.927,50 ha. Asi mismo, se avanzó en la investigación, recopilación y procesamiento de la información secundaria relacionada con las variables temáticas: veredas, barrios, planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo municipal, áreas protegidas, planes de cuencas hidrográficas, proceso de ocupación, población actual, resguardos indígenas, actores sociales, actividades económicas, empleo, infraestructura vial, proyectos productivos, así como determinantes y condicionantes del ordenamiento territorial, entre otras, para los municipios priorizados. | 7906008.18 | 49.49% | Se finalizó la caracterización territorial de diez (10) municipios: Rioviejo y San Martín de Loba en el departamento de Bolívar; Palmito, Los Palmitos y San Onofre en el departamento de Sucre, y Almaguer, Cajibio, Mercaderes, Piamonte y Sucre en el departamento del Cauca, correspondiente a 543.080,68 ha, para un total acumulado a la fecha de cuarenta y dos (42) caracterizaciones territoriales correspondiente a 7.906.008,18 ha. Asi mismo, se realizó el procesamiento de información por los ajustes en las variables de autorreconocimiento étnico y fuentes de contactos de los actores sociales, por requerimientos de especificidades solicitadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para los municipios ya desarrollados. De otro lado, se adelantó el documento de análisis de POT para los municipios de Guachené, Inza, Padilla, Santa Rosa y Florencia en el departamento de Cauca y Mocoa, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón en el departamento de Putumayo. Se continuó con la gestión y procesamiento de información de municipios priorizados, en donde se ha presentado una respuesta tardia por parte de los municipios de Villagarzón, San Miguel, Mocoa, San Miguel y Valle del Guamuez (departamento de Putumayo) en cuanto a los POTs, POMCA, veredas y barrios, generando un leve avance al programado. | 8784660.17 | 55% | Se finalizó la caracterización territorial de diez (10) municipios: Guachené, Inzá, Padilla, Santa Rosa y Florencia en el Departamento del Cauca; Mocoa, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón en Putumayo y Topaipí en Cundinamarca, correspondiente a 878.651,99 ha, para un total acumulado a la fecha de cincuenta y dos (52) caracterizaciones territoriales correspondiente a 8.784.660,17 ha. Asi mismo, se adelantó el desarrollo de los documentos de caracterización territorial para los municipios de Gachancipá en el departamento de Cundinamarca, San José del Fragua, La Montañita, Florencia, San Vicente del Caguán, Valparaíso y Belén de Los Andaquíes en Caquetá, Puerto Gaitán y La Macarena en Meta, Planadas en el Tolima, y Purísima y San Andrés de Sotavento en Córdoba; y de análisis de POT para los municipios de Gachancipá en Cundinamarca, Florencia, La Montañita, San José del Fragua y El Doncello en Caquetá, La Macarena y Puerto Gaitán en Meta, San Andrés de Sotavento y Purísima en Córdoba. | 16231703.44 | 101.6% | 42473922.21 | 100.6% | Se finalizó la caracterización territorial de cuarenta y tres (43) municipios: Gachancipá, Florencia, Albania, Belén de los Andaquies, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, San José de Fragua, Valparaiso, San Vicente del Caguán, La Macarena, Puerto Gaitán, Planadas. Boavita, Covarachía, Cuítiva, Iza, Tipacoque, Chimá, Momil, Purísima de la Concepción, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Aracataca, Fundación, Cabuyaro, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Chalán, Morroa, Tolú viejo. Agustin Codazzi, Astrea, Becerril, El Paso, Manaure balcón del Cesar, Puebo Bello, San Diego, Tamalameque, Dibulla, correspondiente a 7.447.043,27 ha, para un total acumulado de 16.231.703,44 ha y 95 caracterizaciones. La Subdirección de Geografía y Cartografía de acuerdo con la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, logró un 14,23% correspondiente a 16.231.703,44 ha del cubrimiento del Territorio Colombiano con caracterización territorial, para un acumulado del 37,23% al 2020. Lo anterior suma un cumplimiento acumulado 2019-2020 del 100,62% respecto a la meta del 37%, | Indicador de periodicidad anual | 12,5% (Línea Base) + 10,5% (Año 2019) +14,23% (Año 2020)= 37,23% (Acumulado) Ver hoja 3
XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado | Porcentaje | Acumulado. Mide los avances de un periodo, y para el siguiente incluye (o suma) los avances obtenidos en periodos anteriores | 0.31% | 19.9% | 20.3% | 59.4% | Subdirección de Catastro | Actualización y gestión catastral Nacional | 100% | 39.084.775,05 Ha | 0.31% | 0.31% | 100% | Se llevó a cabo la actualización de los municipios de La Jagua de Ibirico, Cesar, Ovejas y Sucre (PDET). Estos municipios pertenecen a la jurisdicción del IGAC y cuentan con un área total de 121.595,52 Ha. Teniendo en cuenta que los municipios PDET tienen un área geográfica de 39.084.775,05, se da cumplimiento al 0,31% de la meta del cuatrienio, según lo programado. | 19.59% | 999718 | 0 | 0% | Al mes de marzo se continúa con la programación del proceso de actualización catastral que se va a adelantar en el 2020; con base en esta programación, se definirá el área de municipios PDET a intervenir en la presente vigencia. | 0 | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 ha. de área de terreno; para el 2020, se están preparando los insumos requeridos para la actualización catastral de 10 municipios que aportan 999.718 ha., equivalentes al 3% de meta. El levantamiento catastral de estos municipios se prevé iniciar en el segundo semestre del año por parte de la ANT. | 0 | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 Ha de área de terreno; para el 2020, se están preparando los insumos requeridos para la actualización catastral de 10 municipios que aportan 999.718 Ha, equivalentes al 3% de meta. El levantamiento catastral de estos municipios se prevé iniciar en el segundo semestre del año por parte de la ANT. | 0 | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 Ha de área de terreno; para el 2020, se están preparando los insumos requeridos para la actualización catastral de 10 municipios que aportan 999.718 Ha, equivalentes al 3% de meta. El levantamiento catastral de estos municipios se prevé iniciar en el segundo semestre del año por parte de la ANT. | 0 | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 Ha de área de terreno; para el 2020, se están preparando los insumos requeridos para la actualización catastral de 10 municipios que aportan 999.718 Ha, equivalentes al 3% de meta. El levantamiento catastral de estos municipios se prevé iniciar en el segundo semestre del año por parte de la ANT. | 0 | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 Ha de área de terreno; para el 2020, se están preparando los insumos requeridos para la actualización catastral de 10 municipios que aportan 999.718 Ha, equivalentes al 3% de meta. El levantamiento catastral de estos municipios se prevé iniciar en el segundo semestre del año por parte de la ANT. | 0 | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 Ha de área de terreno; para el 2020, se están preparando los insumos requeridos para la actualización catastral de 10 municipios que aportan 999.718 Ha, equivalentes al 3% de meta. El levantamiento catastral de algunos de estos municipios ya se inició con el trabajo de campo por parte de la ANT. | 0 | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 Ha de área de terreno, se trabajó en la generación de insumos de algunos de los PDET financiados y la ANT inició el trabajo en campo en: Rioblanco, Guamo, Córdoba, Fonseca y se tiene previsto iniciar próximamente en Ciénaga, San Juan del Cesar, Valencia y Ataco. | 0 | 0% | Los 170 municipios PDET cuentan con un total de 39.084.775,05 Ha de área de terreno, se trabajó en la generación de insumos de algunos de los PDET financiados y la ANT inició el trabajo en campo en: Rioblanco, Guamo, Córdoba, Fonseca y se tiene previsto iniciar próximamente en Ciénaga, San Juan del Cesar, Valencia y Ataco. | Ver Observación en "Avance Cualitativo a Diciembre" | Ver Observación en "Avance Cualitativo a Diciembre" | Ver Observación en "Avance Cualitativo a Diciembre" | Ver Observación en "Avance Cualitativo a Diciembre" | Se estima que los Gestores catastrales entregarán la información el 20 de enero , una vez se realice la revisión en el sistema nacional catastral con el fin de obtener la información del área geográfica con catastro actualizado y reportar las cifras finales corte diciembre 2020 | Indicador de periodicidad anual | Pendiente
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | Porcentaje | Capacidad Toma en cuenta la línea de base (descuenta lo que ya se ha hecho antes de iniciar el período). Centra su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). Los resultados de un año se acumulan con los del siguiente año | 5% | 30% | 60% | 100% | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | *Actualización y gestión catastral Nacional *Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | 100% | 100% *NUPRE *Interrelación catastro-registro * Ajustes CICA | 5% | 5% | 100% | A diciembre de 2019, se realizó la puesta en producción del módulo de habilitación, que permite la radicación de una solicitud por parte de un interesado en ser gestor con sus respectivos requisitos, asignando la tarea de revisión y aprobación del componente jurídico, técnico y financiero, hasta el cargue de la resolución de habilitación o rechazo. | 25% | 25% | 4% | 16% | Se finalizó el desarrollo del servicio web de consulta hacia la base de datos del Sistema Nacional Catastral. Se realizaron pruebas de creación del archivo de entrada y salida para que sea posteriormente procesada en el sistema de gestión catastral cobol y presentada en formato. Se Desarrolló el servicio web de consulta hacia el Sistema de Gestión Catastral COBOL. Se presentó el diseño de componentes que se fortalecerán para el Sistema Nacional Catastral. | 7% | 28% | Se realizaron actividades relacionadas con la verificación por medio de pruebas del sistema de información de habilitación catastral para su publicación en producción y la especificación de requerimientos por medio del manual de procedimiento (Habilitación Gestores Catastrales). | 11% | 44% | * Se elaboró el documento de asignación de NUPRE * Se puso en producción de servicio de consulta de propietarios por parte de la SNR, y Consulta de información de los predios por parte del IGAC *Se realizaron las especificaciones de CICA ajustado a LADM_COL * Se implementaron los ETL de extracción COBOL /SNC requerido para la generación de insumos en el estándar LADM_COL *Se realizaron pruebas de generación de insumos en formato XTF | 14% | 56% | Con relación a la definición del protocolo de asignación de un identificador único para los predios formales e informales del territorio nacional NUPRE (Número Único Predial) , desde el IGAC se plantea que la estructura a implementar sea la misma desarrollada por la UAECD (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital) con su CHIP (Código Homologado de Identificación Predial) para ser implementado en el Sistema Nacional Catastral. En este sentido, se realizó una reunión entre las partes para dar inicio a la definición del acuerdo y política para el uso del código en mención. En cuanto a la interrelación Catastro Registro (Webservice) se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR (Superintendencia de Notariado y Registro) el cual contiene como parámetro de consulta el folio de matrícula. Adicionalmente, se implementó una funcionalidad Web que permitirá el uso y visualización de la información expuesta por dicho servicio a las direcciones territoriales del IGAC con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR (Superintendencia de Notariado y Registro), mejorando de esto modo la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. Asi mismo, se publicó el servicio Web del Servicio Predial, el cual contiene como parámetro de consulta el Folio de Matrícula y se publicó en el servidor X-ROAD (software definido por el gobierno nacional para implementar los procesos de interoperabilidad) para el uso de la SNR. Frente al proceso de cruce, se dispusieron a través de FTP ( Directorio expuesto en internet) archivos XML distribuidos por municipio enviados por la SNR (Superintendencia de Notariado y Registro) y se procesaron e ingresaron en base de datos 5.457.759 matrículas. Se ejeuctó el cruce entre la información enviada por SNR y el IGAC para las variables de número predial, circulo y matrícula. De igual manera, se realizó la capacitación y entrega de la primera versión del aplicativo CICA (Captura de Información Catastral de Actualización) para inicio de la captura en campo de los municipios de Risaralda y se realizaron pruebas de generación de insumos en formato XTF. | 15% | 60% | En el marco de la implementación del NUPRE (Número Único Predial) dentro del SNC (Sistema Nacional Catastral), se documentó la historia de usuario para la implementación de la solución requerida. En cuanto a la interrelación Catastro - Registro, se realizó la entrega de los archivos con la información registral por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) relacionada con el grupo de 79 municipios que serán sujetos a procesos de actualización en el marco de la estrategia de Catastro Multipropósito y se procesaron en las bases de datos del IGAC. Se cruzó la información de SNR -IGAC y se reportaron los resultados de cruce. | 15% | 60% | Se encuentran en proceso de selección y contratación 7 ingenieros encargados de apoyar las actividades de análisis y diseño del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito. | 15% | 50% | Se continua con el proceso de selección y contratación de 7 ingenieros encargados de apoyar las actividades de análisis y diseño del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito. | 15% | 50% | Durante el mes de octubre se generó la primera versión del Modelo de Aplicación SINIC bajo el estandar LADM COL, el cual hará la veces de instrumento interoperable y repositorio que permite realizar seguimiento a la información catastral registrada y que se considerará oficial para todos los fines. Este contará con los criterios requeridos por la autoridad reguladora (IGAC) para ejercer sus funciones, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” que establece que “La custodia y gestión de la información catastral corresponde al Estado a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, quien promoverá su producción y difusión. La información generada por los gestores catastrales en ejercicio de sus funciones deberá ser registrada, en los términos y condiciones definidos por la autoridad reguladora, en el Sistema Nacional de Información Catastral-SINIC”. | 15% | 50% | Con el objeto de dar a conocer la utilización adecuada de la herramienta y creación de usuarios para el proceso de actualización, se realizó la transferencia de conocimiento a la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro, sobre la utilización del Sistema de Transición en el marco de la Modernización de la Administración de Tierras en Colombia. | 15% | 50% | 20% | 66.67% | Para la vigencia 2020, respecto a la implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipróposito, se logró un porcentaje de cumplimiento del 15% y un acumulado para las vigencias 2019-2020 del 20%. En resumen, con relacion a las etapas de Análisis y Diseño, durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades: 1. Generación de Insumos catastrales: Se adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0. 2. Adopción de modelos extendidos y de aplicación LADM_COL: Se publicó la resolución 499 de 2020 de adopción del modelo extendido catastro registro en su versión 3.0. Se formalizó el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 y el modelo estándar de interoperabilidad catastro y registro en su versión 1.0. Adicional, se implementó el micrositio de catastro multipropósito que contiene toda la información oficial reglamentada por el IGAC. 3. Interrelación Catastro Registro: Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. 4.Puesta en producción del sistema de transición: Se configuró e instaló 16 microservicios y dos servicios de base de datos para el sistema de información Catastro Multipropósito, el cual cuenta con el módulo de gestión de insumos para que los gestores y operadores puedan gestionar las solicitudes de información requeridas para los procesos de levantamiento catastral. Se habilitaron los usuarios a la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, y Parques Nacionales, así mismo se hizo la capacitación en el módulo de administración del sistema, a funcionarios del IGAC. 5. Protocolo de asignación NUPRE: Se elaboró el documento de protocolo de asignación de NUPRE (Identificador único predial), en este documento se define la estrategia de entrega a los gestores catastrales. 6. Sistema de captura de información en campo con enfoque multipropósito - CICA: Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo, que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. Con el uso de esta herramienta se realizo la captura en campo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Santuario y Pueblo Rico; así mismo se hizo la entrega de dicha versión a los municipios de Cumaribo (Vichada), Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio y Soacha(Cundinamarca). 7. Elaboración Diagnóstico del Sistema Nacional Catastral v 1.0, el cual tiene como objetivo, establecer una hoja de ruta a intervenir, lo anterior a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. 8. Documento de diseño de Arquitectura de Referencia SNC | Indicador de periodicidad semestral | 5% (Año 2019) + 15%(Año 2020)= 20% (Acumulado)
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Gestores catastrales habilitados | Gestores habilitados | Capacidad Toma en cuenta la línea de base (descuenta lo que ya se ha hecho antes de iniciar el período). Centra su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). Los resultados de un año se acumulan con los del siguiente año | 6 | 10 | 17 | 20 | Subdirección de Catastro | Actualización y gestión catastral Nacional | 20 | 20 | 6 | 8 | 133.3% | Al finalizar la vigencia 2019, se contó con 8 gestores catastrales habilitados: Bogotá, Cali, Antioquia, Medellín, Barranquilla, Área Metropolitana de Centro Occidente, Área Metropolitana de Bucaramanga y el Departamento del Valle. | 4 | 4 | 1 | 25% | En el mes de marzo se aplicó el procedimiento previsto para la habilitación de gestores catastrales y se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Revisión de completitud: municipios de Soacha, Rionegro y Valle de Aburra - Expedición del acta de inicio del procedimiento de habilitación del Área Metropolitana de Barranquilla - Expedición de la resolución de habilitación de la Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño – MASORA del Departamento de Antioquia - Elaboración de la propuesta de regulación de la fase de empalme y especificaciones de las condiciones de habilitación. El 30 de enero de 2020, se notificó la representante legal de la Gobernación del Valle del Cauca, de la Resolución 1546 de 2019, la cual habilita ese Departamento como gestor catastral. | 2 | 50% | En el mes de Abril se habilitó como gestor catastral el municipio de Soacha - Cundinamarca y se trabajó en conjunto con la Secretaría General y la Oficina de Tecnología en los ajustes al proyecto de resolución de inicio de operación de gestores catastrales, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 148 de 2020. Así mismo, se definió cronograma de empalme para la entrega de la gestión catastral de Catastro Antioquia a los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente - Masora y se continúa prestando asesoría permanente a los municipios y asociaciones que se encuentran en proceso de habilitación, tales como el Área Metropolitana de Barranquilla, Rionegro, Sesquilé, Valle de Aburrá, entre otros. | 2 | 50% | Se expidió la Resolución de desistimiento de Rionegro ante su solicitud de habitación, resolución de aclaración frente a la habilitación del Departamento de Valle de Cauca y de modificación de inicio del Área Metropolitana de Barranquilla. Se recibieron las solicitudes de habilitación de los municipios de Planeta rica, Santa Marta y Gobernación de Cundinamarca y actualmente se encuentran en análisis de cumplimiento de requisitos. Se adelantaron las actividades previstas en el cronograma de empalme con el municipio de Soacha y se realizó el seguimiento semanal al cronograma de empalme entre Catastro Antioquia y los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente - Masora. | 3 | 75% | A junio de 2020 se cuenta con la habilitación de 3 Gestores Catastrales nuevos, los cuales se suman a los 8 gestores de la vigencia 2019. *MASORA. Resolucion_307_2020 *Municipio de SOACHA. Resolución 377 2-04-2020 SOACHA *Area Metropolitana de Barranquilla - AMB". Resolucion No. 602 del 25-06-2020 Adicionalmente se revisaron las solicitudes de Habilitacion como Gestores Catastrales de Fusagasuga y de la Gobernacion de Cundinamarca, emitiendo para esta ultima la Resolucion No. 585 del 23-06-2020, " Por medio de la cual se da inicio al tramite de habilitacion como gestor catastral al Departamento de Cundinamarca". Se atendieron solicitudes de prorroga para Distrito de Santa Marta, Municipios de Sesquilé y Planeta Rica. Por ultimo, se atendio la solicitud de exclusion del municipio de Palmira- Valle del Cauca, mediante resolucion Resolucion No. 609 del 30-06-2020 " Por medio de la cual se aclara la Resolucion No. 444 de 6 de mayo del 2020". | 3 | 75% | Se revisaron los ajustes de las propuestas de Habilitación de Valle de Aburrá y del municipio de Fusagasugá, validando el cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras. Por lo anterior, se dió inicio al trámite al inicio del proceso de habilitación tanto al Valle de Aburrá mediante Resolución 675/2020 y para el municipio de Fusagasugá mediante Resolución 720/2020. Se revisaron las Propuestas de Habilitación de Sesquilé-Cundinamarca, Rionegro-Antioquia y Distrito de Santa Marta, para lo cual fue necesario realizar requerimientos correspondientes. Se emitió respuesta al municipio de Ibagué-Tolima, frente a su interés de Habilitación como Gestor Catastral. Se realizaron asesorías mediante videoconferencias, con los municipios de la Dorada- Caldas, Sesquilé y Fusagasugá/Cundinamarca, y con el Distrito de Santa Marta. | 5 | 125% | Se emitió acto administrativo de Habilitación al Departamento de Cundinamarca, mediante Resolución 727 del 12 de agosto de 2020. Se emitió acto administrativo de Habilitación al municipio de Fusagasugá, mediante Resolución 765 del 27 de agosto de 2020. Una vez ajustadas las Propuestas de Habilitación del Distrito de Santa Marta y del municipio de San José de Cúcuta, se validó el cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras, dando incio al trámite de Habilitación como Gestores Catastrales: mediante Resolución 729/2020 al Distrito de Santa Marta y por Resolución 751/2020 al municipio de San José de Cúcuta. | 8 | 200% | Se emitió acto administrativo de Habilitación Distrito Santa Marta, mediante Resolución 766 del 28 de agosto de 2020. Se emitió acto administrativo de Habilitación al municipio de San José de Cúcuta, mediante Resolución 787 del 7 de septiembre de 2020. Se emitió acto administrativo de Habilitación al Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante Resolución 800 del 15 de septiembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, en septiembre se habilitaron 3 gestores catastrales, quedando a la fecha 16 gestores catastrales habilitados. | 8 | 200% | Se emitió acto administrativo por medio del cual se da inicio al trámite como gestor catastral al municipio de Rionegro - Antioquia, mediante Resolución 879 del 13 de octubre de 2020. | 9 | 225% | Se emitió acto administrativo de Habilitación al Municipio de Rionegro-Antioquia, mediante Resolución 937 del 3 de noviembre de 2020. Se emitió acto administrativo por medio del cual se da inicio al trámite como gestor catastral al municipio de Sesquilé-Cundinamarca, mediante Resolución 977 del 19 de noviembre de 2020. Se emitió acto administrativo por medio del cual se da inicio al trámite como gestor catastral al municipio de Sincelejo-Sucre, mediante Resolución 976 del 19 de noviembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, en noviembre se habilitó 1 gestor catastral, quedando a la fecha 17 gestores catastrales habilitados. | 11 | 275% | 19 | 95% | Se emitió acto administrativo de Habilitación al Municipio de Sincelejo-Sucre, mediante Resolución 1030 del 10 de diciembre de 2020. Se emitió acto administrativo de Habilitación al Municipio de Sesquilé-Cundinamarca, mediante Resolución 1057 del 16 de diciembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, en diciembre se habilitaron 2 gestores catastrales, quedando a la fecha 19 gestores catastrales habilitados. Para la vigencia 2020 la meta es 10 gestores catastrales habilitados y el año cerró con 11, es decir, se superó la meta en 10%. Adicionalmente, la meta del cuatrienio es 20 gestores catastrales habilitados y al cierre de la vigencia 2020 cerró con un total de 19, es decir,al 31 de diciembre de 2020 se ha cumplido la meta del cuatrienio en un 95% | Indicador de periodicidad trimestral | 8 (Año 2019) + 11 (Año 2020) = 19 (Acumulado)
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Geoservicios publicados y disponibles | Número | Capacidad Toma en cuenta la línea de base (descuenta lo que ya se ha hecho antes de iniciar el período). Centra su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). Los resultados de un año se acumulan con los del siguiente año | 175 | 200 | 225 | 250 | CIAF | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | 250 | 250 | 175 | 185 | 105.7% | A diciembre de 2019 se realizó mantenimiento a ciento ochenta y tres (183) Geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional. Así mismo se realizó la incorporación de dos (2) nuevos geoservicios los cuales se encuentran disponibles en el PGN, estos geoservicios pertenecen a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) y hacen parte del sector Territorial y Fronteras. A la fecha se cuenta con un acumulado de ciento ochenta y cinco (185) geoservicios publicados y disponibles en el PGN. La meta se ha superado debido que algunas entidades fueron más receptivas a los requerimientos y demandas de la información geográfica para ser incorporada al PGN y por lo tanto han participado con más geoservicios publicados. | 25 | 25 | 0 | 0% | En el mes de marzo se realizó monitoreo de los links dispuestos en el Portal Geográfico Nacional - PGN de 185 geoservicios validando su funcionalidad y disposición, esta actividad se realizó con el siguiente procedimiento: Se partió de una línea base de 185 geoservicios, sobre los cuales se desarrolló método estadístico de muestreo. Así mismo se inició la gestión para validar nuevos geoservicios para el mes de abril. | 0 | 0% | En el mes de abril se realizó monitoreo de los links dispuestos en el Portal Geográfico Nacional - PGN de los 185 geoservicios disponibles y publicados, validando su funcionalidad y disposición; así mismo se encontró que 136 geoservicios están totalmente operando y 41 parcialmente activos (del conjunto de URL para un servicio algunas están fallando), es decir, 177 están operando y 8 están fuera de servicio. Por tal razón, se proyectará en el mes de mayo comunicación sobre las fallas de los geoservicios a las entidades responsables de la disposición de los mismos. De igual forma se adelantó la identificación de nuevos geoservicios de diferentes entidades que pueden ser incorporados al Portal Geográfico Nacional para el mes de mayo | 0 | 0% | En el mes de mayo se realizó el monitoreo de los links dispuestos en el Portal Geográfico Nacional-PGN validando las funcionalidad y disposición de 185 geoservicios disponibles y publicados. Se encontró que 153 geoservicios están totalmente operando y 23 parcialmente activos (del conjunto de URL para un servicio algunas están fallando), es decir, 176 están operando y 9 están fuera de servicio. Por tal razón, se proyectará en el mes de junio comunicación sobre las fallas en los geoservicios a las entidades responsables de la disposición de los mismos. Así mismo, las entidades presentaron mejoras en la disponibilidad de los geoservicios que se encontraban fallando en el mes de abril. Por otra parte, se adelantó la identificación de nuevos geoservicios de diferentes entidades que serán incorporados al PGN. En el mes de mayo no se realizó el cargué de geoservicios nuevos, por ajustes en procedimientos de carga a la plataforma, estos serán cargados en el mes de junio para poner la meta al día. | 15 | 60% | Al 30 de Junio del año 2020 se realizó monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 185 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Así mismo se realizó la incorporación de 15 geoservicios nuevos en el Portal Geográfico Nacional, para un total de 200 geoservicios, publicados y disponibles. Los 200 geoservicios se componen de 586 URL que están funcionando plenamente. Por otra parte, se destaca que debido a la implementación de la herramienta GeoHealthCheck se automatizó el proceso de monitoreo de los geoservicios; con esta herramienta se ha logrado optimizar los tiempos en la revisión de cada una de las URL que compone cada geoservicio verificando su funcionamiento, así mismo la herramienta reporta en tiempo real cuando un geoservicio presenta problemas o se encuentra sin conexión, por lo que se ha logrado agilizar las gestiones pertinentes con las entidades productoras de información geográfica para que revisen y activen aquellos geoservicios que presentan fallas. De igual forma la herramienta genera un porcentaje de confiabilidad y permite la clasificación de los geoservicios por diferentes variables. | 33 | 132% | En el mes de julio se realizó monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 200 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Así mismo se realizó la incorporación de 15 geoservicios nuevos en el Portal Geográfico Nacional, suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y se reactivaron 3 geoservicios que ya se encontraban vinculados en el Portal Geográfico Nacional, esto para un total de 218 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Durante este mes también se realizó la consolidación de la información de los geoservicios disponibles a través de la ICDE y su clasificación por temáticas establecidas para el cargue en el portal del IGAC. Por otra parte, se realizaron permanentemente gestiones de comunicación con las entidades productoras de los recursos geográficos, para mantener la activación de los geoservicios dispuestos en el Portal Geográfico Nacional. | 55 | 220% | En el mes de agosto se realizó monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 218 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Así mismo se realizó la incorporación de 20 geoservicios nuevos en el Portal Geográfico Nacional suministrados por diferentes entidades, de igual forma se reactivaron 2 geoservicios que ya se encontraban vinculados en el Portal Geográfico Nacional, esto para un total de 240 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Por otra parte, se realizaron permanentemente gestiones de comunicación con las entidades productoras de los recursos geográficos, para mantener la activación de los geoservicios dispuestos en el Portal Geográfico Nacional. | 77 | 308% | En el mes de Septiembre se realizó el monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 240 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Así mismo , se realizó la incorporación de 16 geoservicios nuevos en el Portal Geográfico Nacional suministrados por diferentes entidades como la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAEPNN), Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y la Alcaldía de Medellín y se reactivaron 6 geoservicios que tenían problemas de operación desde el año 2019. | 117 | 468% | En el mes de Octubre se realizó el monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 262 geoservicios, los cuales se encuentran plenamente operando. Así mismo , se realizó la incorporación de 35 geoservicios nuevos en el Portal Geográfico Nacional correspondientes a las siguientes entidades: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, que sumaron al inventario 167 nuevas URL las cuales ya fueron incorporadas al Portal de la ICDE. Por otra parte, se realizó la reactivación total de 5 geoservicios que se encontraban en operación parcial del año 2019. | 150 | 600% | En el mes de noviembre se realizó el monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 302 geoservicios, de estos geoservicios se identifica que 292 geoservcios se encuentran operando plenamente y 10 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Así mismo, se realizó la incorporación de 21 nuevos geoservicios correspondientes a las siguientes entidades: CAR Cundinamarca, Corpoboyaca y la Gobernación de Antioquia, estos geoservicios sumaron al inventario 78 nuevas URL. Por otra parte, se realizó la reactivación de 12 geoservicios de años anteriores, los cuales se encuentran operando parcialmente. En total se tienen 335 geoservicios disponibles en el Portal Geografico Nacional de los cuales 313 geoservicios se encuentran operando plenamente y 22 geoservicios se encuentran operando parcialmente. | 187 | 748% | 372 | 186% | En el mes de diciembre se realizó el monitoreo automático de los geoservicios del Portal Geográfico Nacional mediante la herramienta libre GeoHealthCheck optimizando el seguimiento de 335 geoservicios, de estos geoservicios se identifica que 320 geoservcios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Así mismo, se realizó la incorporación de 37 nuevos geoservicios correspondientes a las siguientes entidades: Alcaldía de Medellín, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Gobernación de Antioquia, Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA, Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, Unidad de Planeación Minero Energética – UPME y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, estos geoservicios sumaron al inventario 134 nuevas URL. En total, se cuenta con 372 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, de los cuales 357 geoservicios se encuentran operando plenamente y 15 geoservicios se encuentran operando parcialmente. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta de 25 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional, sin embargo, debido a la optimización del proceso de monitoreo (implementación herramienta libre GeoHealthCheck), a las gestiones realizadas permanentemente con las entidades productoras de los recursos geográficos para mantener la activación de sus geoservicios y a las gestiones realizadas con las diferentes entidades para la incorporación de nuevos geoservicios al Portal Geográfico Nacional. Lo anterior suma un cumplimiento acumulado 2019-2020 de 372 geoservicios, con respecto a la meta de 200, cumpliendo en un 186%, | Indicador de periodicidad trimestral | 185(Año 2019) + 187 (Año 2020)= 372 (Acumulado)
Acuerdos MPC | Porcentaje de implementación del programa marco de operación del sistema de información Geográfico -SIG (SIG Indigena) | Porcentaje |  | 10% | 30% | 30% | 30% | CIAF | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | 100% | 100% | 10% | 10% | 100% | El IGAC, de conformidad con sus competencias aporta al programa marco de operación, mediante el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información geográfica Indígena, del cual se liberó la primera versión durante la vigencia 2018, siendo objeto de la vigencia 2019 la atención de soportes a las funcionalidades existentes. Durante las vigencias 2018-2019, el IGAC en comunicación y coordinación con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, puso en marcha este Sistema de Información Geográfica el cual reposa en la plataforma tecnológica del IGAC. Dicha herramienta fue diseñada y construida con el fin de brindar una herramienta tecnológica para la consulta de información geográfica de importancia para las comunidades indígenas del territorio nacional. | 30% | 30% | 1% | 3.333% | Al mes de marzo se elaboraron las condiciones de contratación para el personal que desarrollará las actividades programadas para el Sistema de Información Geográfico -SIG (indigena) y se realizó la revisión de hojas de vida del personal requerido. | 2% | 6.667% | En el mes de abril se realizó la presentación del estado actual del SIG_INDIGENA, a los delegados de cada entidad involucrada dentro de las mesas de trabajo de temas indígenas. Así mismo se realizó ajustes al plan de gestión y cronograma de actividades preliminar para la ejecución de las etapas de planificación y análisis de funcionalidades del SIG_INDIGENA. | 5% | 16.67% | En el mes de mayo se realizaron gestiones solicitando reunión a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para discutir, concertar y aprobar el plan de gestión y cronograma de actividades preliminar de la ejecución de transferencia de conocimiento para la apropiación de la aplicación en los territorios indígenas, soporte al correcto funcionamiento del Sistema y análisis de las nuevas funcionalidades para el Sistema de Información Geográfica SIG_INDIGENA, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para el desarrollo de dicha reunión. | 6% | 20% | En el mes de junio se realizaron pruebas funcionales al sistema que se encuentra en producción y se elaboró el informe de incidencias encontradas, para realizar los respectivos ajustes a nivel de desarrollo del visor geográfico. Así mismo se gestionó nuevamente solicitud para adelantar reunión con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para realizar las actividades de levantamiento de información e insumos para determinar las nuevas funcionalidades que se quiere desarrollar en el SIG_INDIGENA. A la fecha no se ha recibido definición de fecha por parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para el desarrollo de dicha reunión. | 9% | 30% | En el mes de Julio se realizó la actualización del cronograma de actividades planeado, esto de acuerdo con las observaciones manifestadas en el primer comité técnico realizado con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI. De igual forma, en la etapa de análisis se realizó la primera jornada de levantamiento de requerimientos para el desarrollo de las nuevas funcionalidades de la fase II del SIG Indígena. En la etapa de soporte del SIG Indígena, se realizó la actualización de los servicios web geográficos de la funcionalidad “Cambiar Mapa Base”, que estaba apuntando a servicios públicos que hoy no están funcionando. Así mismo se revisaron otros servicios web geográficos con el objeto de optimizar su funcionamiento actual. Adicionalmente durante el mes de julio se presentó el SIG-Indígenas, sus funcionalidades y alcance a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento. | 16% | 53.33% | En el mes de agosto se validó el plan de gestión y cronograma de actividades por parte de la Comisión Nacional de Territorios Indigenas - CNTI. Se realizaron dos jornadas de levantamiento de requerimientos con la Comisión Nacional de Territorios Indigenas - CNTI y se definieron dos nuevas funcionalidades para el visor geográfico, se generaron los prototipos exploratorios para las dos funcionalidades definidas. Por otra parte, se realizó la reunión de definición de temas para la capacitación de fundamentos de la información geográfica con los miembros de la Comisión Nacional de Territorios Indigenas - CNTI y se generó la primera versión de la capacitación. Asi mismo, se realizó la instalación del sistema en la infraestructura suministrada por la Comisión Nacional de Territorios Indigenas - CNT y se realizó la entrega de la documentación existente de la fase I del proyecto, el sistema de información se ecuentra en pruebas de aceptación por parte de la CNT. | 21% | 70% | En el mes de septiembre se generaron los casos de uso para las herramientas de “mi ubicación” y “ruteo” para ser implementados en el SIG-Indígenas. Así mismo, se realizó reunión de levantamiento de requerimientos con el área de acuerdos de la Comisión Nacional de Territorios indigenas (CNTI) y se presentaron los posibles desarrollos que se podrían generar en el marco de la fase II del proyecto. Por otra parte, se realizó reunión de seguimiento de actividades para el desarrollo del curso corto virtual propuesto para las comunidades indígenas y se generó el material de apoyo necesario para el desarrollo del curso De igual forma, se generaron los casos de uso de los mapas temáticos e indicadores a ser desarrollados por el área de acuerdos de la Comisión Nacional de Territorios indigenas (CNTI). | 23.5% | 78.33% | En el mes de octubre se avanzó en la actualización del documento de análisis para la fase II del proyecto SIG_Indigena y se realizó reunión de levantamiento de requerimientos para la definición del módulo de seguimiento a las solicitudes de constitución de resguardo realizadas por la Comisión Nacional de Territorios Indigneas - CNTI ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT para incorporarlo en el SIG_Indigenas Así mismo, se actualizó la estructura académica para el curso de fundamentos de información geográfica para pueblos indígenas y se generó el cronograma de las temáticas que serán dictadas durante dicho curso. | 27% | 90% | En el mes de noviembre se finalizó la elaboración del documento de análisis, casos de uso y el documento de requerimientos para las nuevas funcionalidades que se desarrollarán para el SIG Indígena en la vigencia 2021, estos documentos se encuentran en revisión y aprobación por parte de la Comisión Nacional de Territorios Indigenas - CNTI. Así mismo se realizó con éxito el curso de fundamentos de la información geográfica para pueblos indígenas con la participación de 20 personas de diferentes comunidades indígenas y personal de la Comisión Nacional de Territorios Indigneas - CNTI. Por otra parte, se revisaron las incidencias reportadas por la Comisión Nacional de Territorios Indigenas - CNTI y se generó un plan de trabajo con el fin de atender las incidencias encontradas durante el mes de diciembre. | 30% | 100% | 40% | 40% | En el mes de diciembre se ajustaron los documentos generados en las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo con las observaciones de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI y se realizó la validación de la documentación. Así mismo, se generó actas de aprobación de los productos finales y del compromiso de capacitación para el año 2020, también se realizaron las respectivas correcciones al Sistema de Información Geográfica SIG Indígenas, de acuerdo a las incidencias reportadas por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI. Por otra parte, para la vigencia 2020 se programó una meta del 30% de implementación del programa marco de operación del sistema de información Geográfico -SIG Indígena, la cual se cumplió al 100% desarrollando las siguientes etapas: 1.) Planeación del proyecto vigencia 2020 (8%), 2.) Análisis de nuevas funcionalidades para el SIG indígenas (9%),3.) Transferencia de Conocimiento (10%) y 4.) Soporte de funcionamiento del SIG Indígenas (3%) | Indicador de periodicidad anual | Este indicador se debe revisar con DNP para verificar si es de tipo acumulación o suma
Note on R4: 20%
Note on AV4: XIMENA Ver hoja 2
Note on AV6: XIMENA Este valor incluye base, (ver hoja 3)

## Hoja1
PACTOS DEL PND | INDICADORES | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR (SEGÚN SINERGIA) | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas | Porcentaje | Flujo. Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio | 3% | 23% | 50% | 60% | Subdirección de Geografía y Cartografía
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado | Porcentaje | Flujo. Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio | 8.5% | 20.1% | 35.1% | 60% | Subdirección de Catastro
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica | Porcentaje | Flujo. Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio | 23% | 37% | 49% | 60% | Subdirección de Geografía y Cartografía
XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado | Porcentaje | Acumulado. Mide los avances de un periodo, y para el siguiente incluye (o suma) los avances obtenidos en periodos anteriores | 0.31% | 19.9% | 20.3% | 59.4% | Subdirección de Catastro
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | Porcentaje | Capacidad Toma en cuenta la línea de base (descuenta lo que ya se ha hecho antes de iniciar el período). Centra su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). Los resultados de un año se acumulan con los del siguiente año | 5% | 30% | 60% | 100% | Oficina de Informática y Telecomunicaciones
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Gestores catastrales habilitados | Gestores habilitados | Capacidad Toma en cuenta la línea de base (descuenta lo que ya se ha hecho antes de iniciar el período). Centra su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). Los resultados de un año se acumulan con los del siguiente año | 6 | 10 | 17 | 20 | Subdirección de Catastro
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Geoservicios publicados y disponibles | Número | Capacidad Toma en cuenta la línea de base (descuenta lo que ya se ha hecho antes de iniciar el período). Centra su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). Los resultados de un año se acumulan con los del siguiente año | 175 | 200 | 225 | 250 | CIAF
Acuerdos MPC | Porcentaje de implementación del programa marco de operación del sistema de información Geográfico -SIG (SIG Indigena) | Porcentaje |  | 10% | 30% | 30% | 30% | CIAF

## Hoja2
AÑO | META |  | EJECUTADO |  | ACUMULADO
| % | Área (ha) | % | Área (ha) | % | Área (ha)
Línea base | 1.9% | 2167835.46
2019 | 3% | 3422898.1 | 3% | 3820715.52
2020 | 23% | 26242218.77 | 11.76% | 13418129 | 14.76% | 17238844.5
16841027.1
CARTOGRAFÍA
Año | Meta | Avance | % Avance | Meta real
Línea Base | - | 1.9% | -
Ene-Dic 2019 | 3% | 3% | 100% | 3%
Ene-Dic 2020 | 23% | 14.76% | 64.17% | 20%
Ene-Dic 2021 | 50% |  | 0% | 27%
Ene-Dic 2022 | 60% |  | 0% | 10%
2018-2022 | 60% | 14.76% | 24.6% | 60%

## Hoja3
AÑO | META |  | EJECUTADO |  | ACUMULADO
| % | Área (ha) | % | Área (ha) | % | Área (ha)
Línea base | 12.5% | 14262075.42
2019 | 23% | 26242218.77 | 10.5% | 11980143.35
2020 | 37% | 42215743.24 | 14.23% | 16231703.44 | 37.23% | 42473922.21
CARACTERIZACIÓN
Año | Meta | Avance | % Avance | Meta real
Línea Base | - | 12.5 | -
Ene-Dic 2019 | 23% | 23% | 100% | 23%
Ene-Dic 2020 | 37% | 37.23% | 100.6% | 14%
Ene-Dic 2021 | 49% |  | 0% | 12%
Ene-Dic 2022 | 60% |  | 0% | 11%
2018-2022 | 60% | 37.23% | 62.05% | 60%

## Cartografía (hidden)
UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 2020
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Meta 2020 | % de avance de meta a junio de 2020
Porcentaje | 60% | 3% | 23% | 50% | 60% | Subdirección de Geografía y Cartografía | 3% | 3% | 100% | 23% | 0.5%

## Caracterización geográfica (hidden)
UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 2020
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Meta 2020 | % de avance de meta a junio de 2020
Porcentaje | 60% | 23% | 37% | 49% | 60% | Subdirección de Geografía y Cartografía | 23% | 23% | 100% | 37% | 0.8%

## Área con catastro actualiz (hidden)
UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 2020
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Meta 2020 | % de avance de meta a junio de 2020
Porcentaje | 60% | 8.5% | 20.1% | 35.1% | 60% | Subdirección de Catastro | 8.5% | 2.3% | 27.06% | 20.1% | 0%

## SINIC (hidden)
UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 2020
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Meta 2020 | % de avance de meta a junio de 2020
Porcentaje | 100% | 5% | 30% | 60% | 100% | Oficina de Informática | 5% | 5% | 100% | 30% | 14%

## Gestores habili (hidden)
UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 2020
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Meta 2020 | % de avance de meta a junio de 2020
Número | 20 | 6 | 10 | 17 | 20 | Subdirección de Catastro | 6 | 8 | 133.3% | 10 | 11

## Geoservicios (hidden)
META CUATRIENIO | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 2020
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Meta 2020 | % de avance de meta a junio de 2020
250 | 175 | 200 | 225 | 250 | CIAF | 175 | 185 | 105.7% | 200 | 200

## PDET Actuali (hidden)
UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta anualizada |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 2020
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Meta 2019 | Avance cuantitativo | % de avance a diciembre de 2019 | Meta 2020 | % de avance de meta a junio de 2020
Porcentaje | 100% | 0.3% | 19.9% | 20.3% | 59.4% | Subdirección de Catastro | 0.3% | 0.3% | 100% | 19.9% | 0%