## Ficha Anticorrupción (hidden)
| FICHA BÁSICA DE PROYECTOS | [8 empty] | PR-PI-001-FR-001
VERSIÓN: 05
ACTA DE INICIACIÓN
NOMBRE: | PLAN ANTICORRUPCIÓN SERVICIOS POTALES NACIONALES | [5 empty] | FECHA DE PREPARACIÓN: |  |  | 2013-01-15
SPONSOR DEL PROYECTO: | Presidenta Servicios Postales Nacionals S.A.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | Gerente Gestor de Riesgos y Oficial de Cumplimiento | [5 empty] | PROCESO / SUBPROCESO |  |  | Gestión Gerencial
1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL | La posible materialización del riesgo operativo por pérdidas, fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos y tecnología, conllevo a que el MINTIC expidiera la resolución 2704 por medio de la cual se establecen los parámetros mínimos del sistema de administración y mitigación del riesgo operativo 4-72, comprometida con las políticas nacionales para la construcción de un Estado libre de corrupción y con el objeto de promover los principios y valores institucionales, contenidos en nuestro Código de Ética y así mismo, generar un ambiente de transparencia constante de los ciudadanos frente a nuestra institución y frente a los particulares que participen en la prestación de nuestros servicios, asegurando la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades formula el presente PLAN ANTICORRUPCIÓN para la vigencia 2013, de conformidad a lo establecido en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.”
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO | *Implementar el sistema con los requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del riesgo operativo. * Brindar a la comunidad que hace parte de Servicios Postales de Pago 4-72 la CONFIANZA y la TRANSPARENCIA en las actuaciones de la alta administración y fortalecer las herramientas para la detección preventiva y detectiva del riesgo de corrupción. *Establecer los criterios para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción en Servicios Postales Nacionales S.A., permitiéndonos generar alarmas y mecanismos orientados a su prevención y mitigación. *Cumplir estrictamente con los lineamientos de la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y los preceptos de la Presidencia de la Republica en cabeza del señor Presidente de Colombia.
3. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA | * Ofrecer una experiencia de consumo memorable * Mejorar la eficiencia operativa * Encontrar nuevas formas de hacer lo cotidiano
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | Implementar el sistema de gestión de riesgo operativo y extenderlo a los canales aliados para su cumplimiento. Establecer lineamientos que promuevan la formación de una cultura organizacional basada en un ambiente de control del riesgo de corrupción, a través de la política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar a nuestra institución con respecto al riesgo de corrupción. La cultura esta alineada con la planificación estratégica, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados. Para los riesgos de corrupción, las acciones implementadas por la alta dirección para su administración son: Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas” Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”. Esto con el fin de garantizar la toma de decisiones oportunas desde el nivel más alto de la organización mediante la coordinación de actividades tendientes a reducirlos y evitarlos, y que a la vez se establezcan los responsables acorde con los procesos y procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción en Servicios Postales Nacionales 4-72.
5. ENTREGABLES DEL PROYECTO | Manual, Sistema de Administración funcionando (metodología y logística) en sitio y Usuarios capacitados.
6. PRESUPUESTO ESTIMADO | Estimado por los costos de las actividades
7. RIESGOS | Fallas de funcionarios, sistemas tecnológicos y eventos internos.
8. SUPUESTOS | Contar con los recursos necesarios para la implementación del sistema
9. RESTRICCIONES | Dadas en la siguiente normatividad Resolución 2704. Asignación presupuestal limitada. Limitación en la asignación de recursos humanos.
10. FACTORES DE ÉXITO | Recursos humanos, tecnológicos, eventos internos y externos.
11. HITOS | [6 empty] | 12. FECHA
13. PROYECTOS INTER RELACIONADOS | Implementación de los SARS
ALCANCE DEL PROYECTO
MÉTRICAS DE CALIDAD
Indicador | METAS
| 1 TRIMESTRE |  |  | 2 TRIMESTRE |  |  | 3 TRIMESTRE |  |  | 4 TRIMESTRE
| META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO
Avance de Proyecto (% Completado)
Cumplimiento Presupuesto
NIVEL DE AUTORIDAD
APROBACIONES:
GERENTE O RESPONSABLE DEL PROYECTO | Gerente Gestor de Riesgos y Oficial de Cumplimiento
PATROCINADOR DEL PROYECTO | Presidenta Servicios Postales Nacionals S.A.

## 2015
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS PERMANENTE VIGENCIA 2015
COMPONENTES | PESO | ACCIÓN |  | PESO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGABLE | AVANCES TRIMESTRALES - 2015 |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | SUB TOTAL EJECUCION- 1 trim | TOTAL EJECUCION-1 trim | OBSERVACIONES 1 TRIMESTRE | OBSERVACIONES II TRIMESTRE | OBSERVACIONES III TRIMESTRE
[8 empty] | P E | I-TRI | II-TRI | III-TRI | IV-TRI
RENDICIÓN DE CUENTAS 100% | 45% | Información | 1. Presupuesto | 3.75% | Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | publicacion mensual de la ejecucion presupuestal de funcionamiento e inversiones | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.812% | 35.63% | Se encuentra publicada en la página del IGAC interna y Externa el presupuesto de inversión y funcionamiento con corte al 31 de marzo de 2015 | Se encuentra publicada en la página del IGAC interna y Externa el presupuesto de inversión y funcionamiento con corte al 30 de junio de 2015 | Se encuentra publicada en la página del IGAC interna y Externa el presupuesto de inversión y funcionamiento con corte al 30 de septiembre de 2015
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  |  | 3.75% | Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo. | Secretaría General /GIT Contabilidad | Estados Financieros Publicados | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.812% |  | Se encuentra publicado los estados financieros hasta diciembre del año 2014 | Se encuentra publicado en la página web del IGAC los estados finacieros hasta el 31 de marzo del año 2015 | Se encuentra publicado en la página web del IGAC los estados finacieros hasta el 30 de junio del año 2015
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  | 2. Plan de Acción Anual | 3.75% | Elaborar y publicar anualmente el Plan Acción Anual | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan Accion Anual Publicado | P | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.75% |  | Se encuentra publicado el plan de accion anual 2015 | Esta actividad ya finalizo el primer trimestre del 2015.
[8 empty] | E | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 3.75% | Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento trimestral del Plan Accion Anual Publicado | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1.875% |  | Se proyecto la circular para solicitar el primer informe de seguimiento del PAA y el tablero de control de indicadores de los procesos | Mediante Circulares Nos 150 del 10 de abril del 2015 y No 262 del 11 de junio de 2015, se solicito remitir el Informe de avances del I y II trimestre Plan Acción Anual y Tablero de Control de los procesos 2015, antes del 17 de abril y 15 de julio de 2015. Se encuentra publicado en la página web del IGAC, en la ruta Gestión Institicional /Plan de Desarrollo Institucional, las fichas de los proyectos como el informe de gestión al 1 trimestre de 2015. | Mediante Circulares Nos 380 del 19 de agosto del 2015 y No 448 del 21 de septiembre de 2015, se solicito remitir el Informe de avances del III trimestre Plan Acción Anual y Tablero de Control de los procesos 2015, hasta el 13 de octubre. Se encuentra publicado en la página web del IGAC, en la ruta Gestión Institucional /Plan de Desarrollo Institucional, las fichas de los proyectos como el informe de gestión al II trimestre de 2015.
[8 empty] | E | 0% | 50% |  |  | 50%
|  |  | 3. Informe de Gestión | 3.75% | Recopilación y consolidación del informe de gestión 2014 para su publicación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Toda la organización | Informe Ejecutivo Institucional | P | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.75% |  | 1. Recopilación y consolidación del informe de gestión 2014 para su publicación., ya se encuentra publicado el informe de gestión en la pagina web del IGAC en el siguiente link http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/028a7e80472a076db292f235d370a7a6/INFORME+DE+GESITION+2014+.pdf?MOD=AJPERES, es decir que tal actividad ya se cumplió en un 100%. | Esta actividad ya finalizo el primer trimestre del 2015.
[8 empty] | E | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 3.75% | Recopilación y consolidación del informe al congreso 2014 | Jefe Oficina Asesora de Planeación (consolidad) / Toda la organización | Informe de Gestión Institucional | P | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 3.75% |  | 2. Recopilación y consolidación del informe al congreso 2014, se viene adelantando dicha actividad y se encuentra en proceso de consolidación final es decir en un avance del 50%. | Se efectuó la consolidación, depuración, diseño y animación de la información reportada por las diferentes areas del IGAC, para el informe al congreso 2014-2015 | Finalizada
[8 empty] | E | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 4. Procesos Contractuales | 3.75% | Relación y estado de los procesos de contratación | Secretaría General /GIT Gestón Contractual | Relación de Procesos de Contratacion publicados | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.812% |  | El instituto en el primer trimestre publico un total de 794 procesos por un valor de $43,068,479,894 discriminados asi; Sede Central 484 procesos por valor total de $34,325,481,282 Direcciones Territoriales 310 procesos por un valor de $8,742,998,612 | El instituto en el segundo trimestre de 2015; publico en el portal SECOP un total de 431 procesos por un valor de $23,735'924,392 discriminados asi; Sede Central 160 procesos por valor total de $16,764'685,178.Direcciones Territoriales 271 procesos por un valor de $6,971'239,214 | El instituto en el tercer trimestre de 2015; publico en el portal SECOP un total de 1,092 procesos por un valor de $59,464'124,064 discriminados asi; Sede Central 878 procesos por valor total de $54.178'086,638 Direcciones Territoriales 217 procesos por un valor de $5,286,037,426
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  | 5. Actualización de la sede electronica ( Página web e Igacnet) | 3.75% | Espacio para comunicar las novedades del IGAC . | Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo de Información/ Toda la organización | Páginas de Web e intranet actualizadas | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.812% |  | Durante el primer trimestre desde Comunicaciones, se actualizó diaria y permanente la Página Web Institucional, la cual reporta los siguientes registros: No. de publicaciones realizadas 131 , Sesiones : 397.168, Usuarios: 247.342, Páginas vistas: 1.052.506 y % nuevas sesiones: 57.37%. Así mismo a través de la IGACNET, diariamente se realizó la actualización y divulgación de 77 notas informativas, a través de Noticias Home, Lo que está pasando y noticias del día. | Durante el segundo trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, se actualizó diaria y permanente la Página Web Institucional con información producida por el IGAC en el marco de su labor misional , la cual reporta los siguientes registros: 398,559 sesiones, 245,325 usuarios para un total de 1,028,567 páginas vistas. Así mismo a través de la IGACNET, diariamente se realizó la actualización y divulgación de 253 notas informativas, a través de Noticias Home, Lo que está pasando y noticias del día que permitieron informar a los servidores del IGAC información de interés. | Durante el tercer trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, se actualizó diaria y permanente la Página Web Institucional con información producida por el IGAC en el marco de su labor misional , la cual reporta los siguientes registros: 397.312 sesiones, 228.479 usuarios para un total de 1.009.533 páginas vistas. Así mismo a través de la IGACNET, diariamente se realizó la actualización y divulgación de 220 notas informativas, a través de Noticias Home, Lo que está pasando y noticias del día que permitieron informar a los servidores del IGAC información de interés.
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  | 6. Publicaciones técnicas del IGAC | 3.75% | Comunicación de resultados de gestión o noticias de temas técnicos o investigaciones del IGAC | Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo de Información/ Áreas Misionales | Noticias Publicadas | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.812% |  | Durante el primer trimestre se realizó la redacción y divulgación de 32 comunicados de prensa que fueron publicados a través de la página web del Instituto y socializado a los medios de comunicación, lo que permitió generar 350 registros informativos en diferentes medios locales y regionales. | Durante el segundo trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, se realizó la redacción y divulgación de 49 comunicados de prensa que fueron publicados a través de la página web del Instituto y socializados a diferentes medios de comunicación, lo que permitió generar 366 registros informativos en diferentes medios locales y regionales. | Durante el tercer trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, se realizó la redacción y divulgación de 63 comunicados de prensa, que fueron publicados a través de la página web del Instituto y socializados a diferentes medios de comunicación, lo que permitió generar 335 registros informativos en diferentes medios locales y regionales.
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  | 7. Uso de Redes Sociales | 3.75% | Publicar la noticias presentadas en el sitio web www.igac.gov.co en Facebook y twiteer y hacer seguimiento permanente a los comentarios que realicen los usuarios | Oficina de Informática y Telecomunicaciones /Oficina De Difusión y Mercadeo -Comunicaciones. | Número de publicaciones entre twitter y facebook | p | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.812% |  | Durante el primer trimestre a través de la cuenta de Facebook institucional, se publicaron 166 mensajes, la cuenta tuvo un crecimiento de 3.172 fans, para un total de 30.823 usuarios que siguen la cuenta del IGAC. A través de la cuenta de Twitter se publicaron 1.192 twits, y presentó un crecimiento de 2.845, para un total de 35.433 seguidores. | Durante el segundo trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, a través de las redes sociales diariamente se publicaron mensajes con contenidos temáticos que presentan los siguientes resultados: Twitter: 1,103 mensajes publicados que permitieron 2,385 nuevos seguidores para un total de 37,582 seguidores, a travpes del Facebook: 202 mensajes publicados que permitieron sumar 2,906 nuevos seguidores para un total de 33,751 seguidores en la red. | Durante el tercer trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, a través de las redes sociales diariamente se publicaron mensajes con contenidos temáticos que presentan los siguientes resultados: Twitter: 1.015 mensajes publicados que permitieron 2.468 nuevos seguidores para un total de 39.500 seguidores. A través del Facebook se publicaron 195 mensajes que permitieron sumar 5.152 nuevos seguidores para un total de 38.903 seguidores en la red.
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  | 8. Elaboración de carteleras o avisos informativos en TV o pantallas del IGAC | 3.75% | Información permanente sobre los tramites y servicios, publicaciones y gestión institucional. | Oficina De Difusión y Mercadeo -Comunicaciones. | Espacio permanente de información a los Ciudadanos. | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.812% |  | Durante el primer trimestre, a través de las pantallas institucionales se realizó la publicación de 201 mensajes relacionados con campañas internas, monitoreo de medios, piezas divulgativas, fotografías, trámites, servicios, entre otros | Durante el segundo trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, , a través de las pantallas institucionales se realizó la publicación de 416 mensajes relacionados con campañas internas, monitoreo de medios, piezas divulgativas, fotografías, trámites, servicios, entre otros | Durante el tercer trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, a través de las pantallas institucionales se realizó la publicación de 457 mensajes relacionados con campañas internas, monitoreo de medios, piezas divulgativas, fotografías, trámites, servicios, entre otros que permitieron a los servidores del Instituo estar informados con temas de interés
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  | 9. Datos abiertos | 3.75% | Implementación del modelo de apertura de datos | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Modelo Implementado | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.812% |  | Se realizaron cambios, mejoras y ajustes en los sistemas que contienen los datos abiertos e interoperables (ICDE (Geo servicios) , GEOPORTAL (Servicios WEB geográficos) dando, soluciones a problemas, borrado de logs, manejo de históricos para depuración de datos, revisión de fallas de comunicaciones con otras entidades , también se mejoraron formatos. Mantenimiento a los servicios que muestran estos datos con el fin de garantizar su buen funcionamiento. | Durante el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades con respecto a datos abiertos: • Cargue de información catastral, de los predios rurales y urbanos a la base de datos del Geoportal. Y su respectiva publicación en el Geoportal. • Cargue de información catastral, de los predios rurales y urbanos en la aplicación de descargue de predios y su respectiva publicación. • Los archivos Rinex se actualizaron con la periodicidad establecida por la subdirección de Geodesia. | Durante el tercer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades con respecto a datos abiertos: • Actualización de la información geográfica y la publicación de los datos para el visor de Mapa de la Subdirección de Agrología : Cobertura de uso, Conflicto de Uso y Vocación de uso • Se realizó el cargue de información catastral, de los predios rurales y urbanos a la base de datos del Geoportal y su respectiva publicación en el Geoportal. • Se reemplazó la capa de puntos geodésicos suministrada por el GIT de Geodesia en la base de datos y su respectiva publicación en el Geoportal. • Se actualizaron y adicionaron las descripciones de los puntos geodésicos. • Se actualizó la capa de la RED MAGNA ECO en la base de datos y su respectiva publicación en el Geoportal. • Actualización de la planchas 1:25.000 que se muestran en el Geoportal. • Reunión con los asesores de MINTIC para tratar el tema de datos abiertos.
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
| 45% | Dialogo | 10. Ferias y/o Eventos de Presencia Institucional | 10% | Participar en ferias y Eventos nacionales como en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP. | Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo | Participar en 30 Ferias y/o eventos y en por lo menos seis Ferias del PNSC. | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 10% | 35% | Durante el timestre el IGAC participó en 8 eventos y/o eventos a nivel nacionalasi:Feria escolar col Champagñat, Conferencia estudio de Marengo, Feria y rueda de negocio gestión ambiental, Exhibición aerofotografias DT Atlantico, Entrega de Cartillas Colorea los departamentos con Agustín, en Florencia Caqueta, Acompañamiento de la unidad móvil en los municipios de Mosquera, San Juan de Rioseco, La Vega, brindando apoyo a certificados catastrales para libreta militar. | Durante el II trimestre se participó en un total de 21 ferias y eventos a nivel nacional asi: 1. Feria del Libro 2015 Medellín, exh stand en la Corporación univ Lasallista,2. Exhibicion del Stand en el Senado Bogotá,3. Feria del libro Circasia, Exhibicion Stand,4. 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, Corferias Exh. Stand,5. FNSC DNP, Turbo Antioquia,6. Exhibicion Itinerante en la quinta de San Pedro Alejandrino- Santa Martha,7. Acompañamiento de la unidad móvil del IGAC FSC Supercade Américas, servicios catastrales- Bogotá,8. Lanzamiento del libro "Nombre Geográficos Región Cundiboyacense y Santanderes"en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá,9. Feria del Libro en la ciudad de Pasto organizada por octava temporada de letras , exhibición del Stand con publicaciones del IGAC, entre otras | Durante el III trimestre se participó en un total de 3 ferias y eventos a nivel nacional relacionadas asi: 1,Feria Agroexpo 2015 del 9 al 20 de julio en la ciudad de Bogotá. 2,Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada en la Virginia - Risaralda el 22 de agosto. 3,Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada en Acacias Meta el 26 de septiembre.
[8 empty] | E | 25% | 25% | 50% |  | 100%
|  |  | 11. Mantener implementado los canales de chat y foros presenciales y/o virtuales tanto de funciones misionales del IGAC como de Rendición de cuentas Permanente. | 10% | Espacios para establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real | Oficina de Informática y Telecomunicaciones /Oficina De Difusión y Mercadeo -Comunicaciones. | Espacio habilitado permanentemente | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 7.5% |  | De manera permanente se ha contado con el espacio para establecer comunicación con los ciudadanos a traves del Chat institucional en el horario establecido, publicado en la pag del IGAC, de lunes a viernes de 8 am a 10 am | De manera permanente se ha contado con el espacio para establecer comunicación con los ciudadanos a traves del Chat institucional en el horario establecido, publicado en la pag del IGAC, de lunes a viernes de 8 am a 10 am, se han atendido alrededor de 179 ciudadanos | De manera permanente se ha contado con el espacio para establecer comunicación con los ciudadanos a traves del Chat institucional en el horario establecido, publicado en la pag del IGAC, de lunes a viernes de 8 am a 10 am, se han atendido alrededor de 194 ciudadanos durante el III trimestre.
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  | 12. Redes Sociales | 10% | Espacios para establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real | Oficina de Informática y Telecomunicaciones /Oficina De Difusión y Mercadeo -Comunicaciones. | Espacio habilitado permanentemente | P | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 7.5% |  | De manera permanente se ha contado con el espacio para realizar la publicación y socialización de mensajes, lo que ha permitido fortalecer las redes sociales en las que participa el Instituto: Facebook, Twitter, a través de las cuales diaria y constantemente se envían mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, que permiten interactuar de manera permanente con los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes, suministrando información. | Durante el segundo trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, de manera permanente se contó con el espacio para realizar la publicación y socialización de mensajes, lo que ha permitido fortalecer las redes sociales en las que participa el Instituto: Facebook, Twitter, a través de las cuales diaria y constantemente se envían mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, que permiten interactuar de manera permanente con los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes, suministrando información. | Durante el tercer trimestre del año en curso, desde el Equipo de Comunicaciones, de manera permanente se contó con el espacio para realizar la publicación y socialización de mensajes con información producida por el IGAC, lo que ha permitido fortalecer las redes sociales en las que participa el Instituto: Facebook, Twitter, Canal Youtube, a través de las cuales diaria y constantemente se envían mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, que permiten interactuar de manera permanente con los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes, suministrando información.
[8 empty] | E | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  |  | 13. Rendición de Cuentas: Publicaciones en Facebook y twitter permanentes | 10% | Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Memoria audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | P | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% |  |  | Se tiene previstor realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del IGAC para el martes 14 de julio de 2015, en la sede central Carrera 30 No 48-51, en el salon Julio Carrizosa del Centro de Información Geográfica del IGAC. Se utilizara los medios respectivos para su divulgación. | El 14 de julio se realizó la audiencia pública y se encuentra publicada las memorias de la misma
[8 empty] | E |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | 14. Socializar a los servidores del IGAC información institucional que genera el IGAC que permite promover y fortalecer el sentido de pertenencia de los funcionarios y contratistas del Instituto. | 5% | Medios o Herramientas de comunicación internos implementados para divulgar información a los servidores del IGAC. | Equipo de Comunicación | Herramientas, canales o acciones de comunicación internas implementadas | P | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | 3.3% |  |  | Durante el segundo trimestre, se realizó la aprobación del Plan de Comunicaciones adoptado mediante Resolución 529 de mayo 11 de 2015. Así mismo se realizó la implementación de las herramientas y acciones de comunicación internas definidas en el Plan, la scuales corresponden a: Cartleras digitales: se realizó la publicación de 416 mensajes divulgados, a travpés de la IGACNET se realizó la publicación de 253 notas informativas en el home, noticias del día y lo que está pasando, a través del Correo Interno se divulgó diariamente informació de interés para los servidores a desde los correos de prensa y comunicación interna, se realizó el diseño y socialización de 3 Campañas Internas, del boletín virtual VISOR se realizaron 4 ediciones las cuales fueron publicadas a través de la IGACNET, así mismo se realizó el diseño de 11 ediciones del Boletín virtual MIGAC y 54 ediciones de Boletines Virtuales que fueron enviados y publicados a través de las diferentes herramientas de comunicación interna del IGAC, que permitieron informar de manera permanenete a los servidores del IGAC temas de interés. | Durante el tercer trimestre, en el marco de lo establecido en el Plan de Comunicaciones del IGAC, se realizó la implementación de las siguientes herramientas y acciones de comunicación. 1). Comunicación Interna: CARTELERAS DIGITALES: 457 mensajes informativos divulgados, IGACNET: 220 publicaciones realizadas a través del Home, CORREO INTERNO: diariamente se envía información de interés para los servidores del IGAC. CAMPAÑAS INTERNAS: Durante el tercer trimestre se implementó la Campaña Cde convivencia laboral del IGAC “IGAC tierra de convivencia y paz”. BOLETIN MI IGAC: Se realizaron 9 ediciones. BOLETINES VIRTUALES: se realizaron 71 ediciones, los cuales fueron enviados a través del correo interno y publicados a través de las diferentes herramientas de comunicación, que permitieron informar de manera permanente a los servidores del IGAC temas de interés.
[8 empty] | E |  | 33% | 33% |  | 66%
| 10% | Incentivos | 15. Encuesta Evaluación | 10% | Encuesta para la evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Encuesta | P | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% | 10% |  | Se tiene previsto realizar la encuesta al finalizar la rendición de cuentas el martes 14 de julio del 2015. | Al final de la audiencia publica se recogieron las encuestas que fueron diligenciadas por 32 asistentes; la Oficina de control interno las consolidó y el resultado es que en general se determina que a la ciudadania le gusta este ejercicio democrático
[8 empty] | E |  |  | 100% |  | 100%
TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2015 | [7 empty] | P | 25.31% | 20.31% | 37.19% | 17.19% | 100%
[8 empty] | E | 24.37% | 20.4% | 39.15% | 0% | 83.93%
Nota: Se incorpora al componente de Rendición de cuentas y en especial al items de Dialogo una acción nueva a partir del II trimestre de 2015, denominada "Socializar a los servidores del IGAC información institucional que genera el IGAC que permite promover y fortalecer el sentido de pertenencia de los funcionarios y contratistas del Instituto", la cual tiene un peso del 5%, situación que obligo a replantear el peso de las 4 acciones ,que integraban el items de dialogo pues se paso de 11,5% de peso a un peso de 10% en cada una.