## Componente anticorrupción y SC
PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN "INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2019
DIMENSIÓN MIPG | COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | PESO | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA AÑO 2019 |  |  | Programación/ Avances - 2019 |  |  | Programación/ Avance TOTAL
[8 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación | P E | 2016-04-30 | 2016-08-31 | 2016-12-31
Control Interno | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS CORRUPCION 20% | 1.1 Política de Administración de riesgos de Corrupción. | 20% | Política de Administración Integral de riesgos del IGAC | Documento | 1.1.1 Revisar y actualizar la política de Administración Integral de riesgos, si hay lugar a ello. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Marzo | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1.1.2 Socializar la Política de Administración Integral de riesgos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Abril | Abril | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 20% | Mapas de Riesgos de Corrupción del IGAC | Documento | 1.2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1.2.2 Realizar convocatoria o invitación interna y externamente, para la actualización participativa de los mapas de riesgos de corrupción del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 1.3. Consulta y divulgación | 20% |  |  | 1.3.1 Publicar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC. | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1.3.2 Socializar interna y externamente, los mapas de riesgos de corrupción por procesos del IGAC, a través de diferentes medios o canales | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 1.4. Monitoreo y revisión | 15% |  |  | 1.4.1 Desarrollar en Comité de mejoramiento el ítem relacionado con "Autoevaluación a la Administración del riesgo". | Responsables de procesos en la Sede Central y Directores Territoriales. Nota: La Oficina Asesora de Planeaciòn consolida el seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la actividad. | Enero | Diciembre | P | 50% | 25% | 25% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 1.5. Seguimiento | 15% | Informe de Auditoría Interna. | Informe de denuncias de corrupción | 1.5.1 Relación de actos de corrupción reportados o de conocimiento de la entidad | Oficina de Control Interno | Enero | Diciembre | P | 30% | 30% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 10% |  | 3 | 1.5.2 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para el año 2019 y publicarlos en la pagina web en la seccion de transparencia y acceso a la informacion |  | Enero | Diciembre | P | 33% | 33% | 34% | 100%
E
SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción
| SUBTOTAL GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | P | 75.3% | 11.55% | 13.15% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 20% | Estrategia de Racionalización de Trámites (componente que puede ser consultado en la ruta https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac)
| 3. RENDICION DE CUENTAS 20% | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 40% | 2% | 3.1 Equipo de trabajo y capacitación | Acta del Comité institucional donde queda conformado el equipo de trabajo | Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementacion de los ejercicios de rendicion de cuentas | Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Enero | Marzo | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
[5 empty] | Número de personas capacitadas | Acciones de capacitación que incluyan gestión y producción de información institucional asociada a los objetivos de Desarrollo sostenible ODS y Derechos Humanos DDHH | Difusion y Mercadeo (comunicaciones)/ GIT de talento humano | Febrero | noviembre | P | 10% | 50% | 40% | 100%
E
|  |  | 4% | 3.2 Portal de datos abiertos | Datos publicados | Mantenimiento y actualización del portal de datos abiertos del IGAC. Mantener actualizada la información en el portal de datos abiertos del estado colombiano. | Oficina de Informática y Telecomunicaciones publica la información que entreguen las áreas misionales | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.3 Publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones. | Datos publicados | Elaborar y publicar mensualmente el presupuesto de Funcionamiento e Inversiones | Oficina Asesora de Planeación consolida y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Enero | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 2% | 3.4 Estados Financieros Publicados | Datos publicados | Publicar los Estados Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo. | Secretaría General /GIT Financiera y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Febrero | Febrero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.5 Plan de Accion Anual Publicado | Plan Publicado | Elaborar y publicar anualmente el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación consolida y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.6 Seguimiento trimestral del Plan Accion Anual Publicado | Seguimientos Publicados | Elaborar y Publicar el seguimiento trimestral de PAA | Oficina Asesora de Planeación consolida y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Abril | Julio, Octubre 2019, Enero 2020 | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.7 Informe Ejecutivo Institucional | Un informe | Recopilar y consolidar el informe de gestión 2018 para su publicación. | Oficina Asesora de Planeación/ Toda la organización y la Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Enero | Enero | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.8 Informe de Gestión Institucional | Un informe | Recopilar y consolidar el informe al congreso 2018 | Oficina Asesora de Planeación (consolida) / Toda la organización y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Agosto | Agosto | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 2% | 3.9 Relación de Procesos de Contratacion publicados | Publicacion de los Procesos | Relacionar el estado de los procesos de contratación y publicarlo | Secretaría General /GIT Gestón Contractual | Enero | Diciembre (mensualmente se publican) | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.10 Publicaciones realizadas a través de la página web | Publicaciones realizadas | Publicar y comunicar los resultados de la gestión, actividades y contenidos estratégicos de alto impacto producidos por el IGAC | Toda la entidad enviará a la Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) las novedades para su publicación en página web | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 3.11 Página Web e Igacnet con noticias actualizadas | informe de redes sociales y página web e Igacnet | Rendición de cuentas permanente a través de la publicación de información y contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC en las redes sociales, página web institucional e IGACNET. Publicación de los resultados consolidados de las actividades de participación | Toda la entidad enviará a Difusión y mercadeo (Comunicaciones) los contenidos y/o las novedades para su publicación en redes sociales, página web e IGACNET | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.12 Publicaciones en el Portal de Noticias de la pagina web, boletines de prensa, y atender en redes sociales (Twitter y Facebook) las respuestas a los usuarios de estas redes | Noticias y Boletines publicados en el Portal de Noticias de la pagina web, redes sociales, igacnet y pantallas. Respuestas a los usuarios de redes (Twitter y Facebook) | Publicar las noticias y boletines de prensa del IGAC, en el Portal de Noticias del sitio web www.igac.gov.co, en las redes sociales (Facebook y Twitter), Igacnet, pantallas. Hacer seguimiento permanente a los comentarios que realicen los usuarios en redes sociales | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica la información correspondiente | Febrero | Diciembre | P | 30% | 30% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.13 Publicaciones a través de los canales o herramientas de comunicación, información sobre trámites y servicios y publicaciones del IGAC | Contenidos temáticos publicados | Informar permanentemente sobre los tramites y servicios, publicaciones y la gestión institucional del IGAC | Toda la entidad enviará a Difusion y mercadeo (comunicaciones) los contenidos y/o las novedades para su publicación a través de la canales o herramientas de Comunicación (Comunicaciones) publica | Marzo | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 2. Diálogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones 35% | 7% | 3.14 Acciones de Diálogo lideradas por las áreas misionales, según plan de acción vigente (Mínimo 2 por cada área misional). | Acciones de Dialogo con los Ciudadanos o grupos de interés, en temas misionales | Acciones de dialogo generadas a través de las redes sociales del IGAC relacionadas con los contenidos publicados y socializados | Todas las áreas misionales, CIAF con el apoyo de la Oficina Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Marzo | Diciembre | P | 30% | 35% | 35% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 3.15 Publicaciones en la página web, Igacnet | Estrategia Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano Publicada y seguimientos publicados | Divulgar la estrategia del el plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano adoptado por el IGAC y los seguimientos para el año 2019 en la sección de Transparencia y acceso a información | La oficina asesora de planeacion elabora la estrategia y la oficina de control interno realiza los seguimientos envian a Difusion y Mercadeo (Comunicaciones) para su publicación en página web e Igacnet | Enero | Diciembre | P | 50% | 25% | 25% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 3.16 Acciones de comunicación Informe de rendición de cuentas por redes sociales | Acciones de comunicación | Estrategia de comunicaciones para socializar y divulgar a la ciudadanía y públicos objetivos la audiencia pública de rendición de cuentas anual del IGAC. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Enero | Agosto | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.17 Plan de Comunicaciones del año 2019 aprobado | Documento Plan de comunicaciones | Medios o Herramientas de comunicación internos implementados para divulgar información a los servidores del IGAC y a la ciudadanía en general. | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Mayo | Julio | P | 20% | 80% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.18 Participación en 30 ferias a nivel Nacional y en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP. | Número de ferias y eventos | Participar en ferias y eventos nacionales como en algunas del servicio y atención al ciudadano convocadas por el DNP. | Oficina de Difusión y Mercadeo | Febrero | Octubre | P | 37.5% | 37.5% | 25% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 3.19 Acciones de dialogo generadas en redes sociales | Acciones de Dialogo | Acciones de dialogo generadas a través de las redes sociales del IGAC relacionadas con los contenidos publicados y socializados | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Marzo | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 3. Responsabilidad 15% | 4% | 3.20. Definir el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo | Procedimiento de rendición de cuentas | Establecer el procedimiento de adecuación,producción y divulgacion de la información que empleara la entidad en cada tipo de espacio de dialogo, incluyendo el formato interno de reporte de actividades y otros formatos que sean necesarios. | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | Febrero | abril | P | 80% | 20% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 3.21 Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas diligenciado | 100% de las actividades realizadas | Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Febrero | Dciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
E
|  |  | 4% | 3.22 Informe cuatrimestral consolidado de los resultados de la implementacion de la estrategia de rendicion de cuentas y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Tres (3) informes | Analizar los resultados obtenidos con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo identificando: | Oficina de Difusión y Mercadeo/ Secretaria General/GIT servicio al ciudadano | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
E
|  |  | 3% | 3.23 Evaluar y Verificar el cumplimiento de la estrategia , incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en el cronograma | Tres (3) informes | Evaluaciones del cumplimiento de la estrategia de los mecanismos de participacion ciudadana en la entidad | Oficina de Control Interno | Febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 4. Promoción efectiva de la participación ciudadana 10% | 3% | 3.24 Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | informes por capacitacion | Aplicar despues de cada actividad de rendicion de cuentas la encuesta de percepcion de los servidores públicos y ciudadanos | Oficina de Difusión y Mercadeo/ Secretaria General/GIT servicio al ciudadano | febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
E
|  |  | 3% | 3.25 Recopilar las preguntas de los ciudadanos en los procesos de rendicion de cuentas que no se logren contestar en cada uno de los eventos | Respuestas enviadas | Realizar respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades | Todas las áreas/Oficina de Difusión y Mercadeo publica/ Secretaria General/GIT servicio al ciudadano consolida la información | febrero | Diciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
E
|  |  | 4% | 3.26 Encuesta y presentación de los resultados de los eventos de rendicion de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de resultados | Realizar la encuesta para la evaluación del Evento Público de la (las) audiencias públicas de rendición de cuentas. La Oficina de Difusión y Mercadeo tabula el resultado de las encuestas del Evento Público de la (las) audiencias públicas de rendición de cuentas y/o estrategía de rendición de cuentas. La Oficina de Control Interno realiza las conclusiones de la audiencia pública de rendición de cuentas incluyendo los resultados de las encuestas. Oficina Asesora de Planeación presenta los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Comité Institucional de gestión y Desempeño/ Control Interno/Oficina de Difusión y Mercadeo/Secretaria General | Febrero | Dciembre | P | 20% | 40% | 40% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019
| SUBTOTAL RENDICIÓN DE CUENTAS | [8 empty] | P | 32.84% | 41.21% | 25.96% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 20% | 1. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico | 5% | 4.1 La divulgación del servicio en las redes del igac | Registros de la divulgación | Divulgación del procedimiento del servicio para la utilización del interprete de lenguaje de señas desde sede central y centro de relevos | Difusion y mercadeo (comunicaciones)/ GIT Servicio al ciudadano | febrero | diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.2 Adecuación de espacios físicos de acuerdo a normatividad vigente en materia de accesibilidad y señalización | Porcentaje de ejecución del Plan de Infraestructura 2019 | Incluir condiciones de accesibilidad a los ciudadanos, de tecnologías amigables con el planeta y señalización, en las sedes priorizadas e incluidas en el Plan de Infraestructura IGAC 2019 | Git de Gestión de Servicios Administrativos | Enero | Diciembre | P | 30% | 50% | 20% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4,3 Articular el sistema gestión de correspondencia donde se incorpore y esté actualizada la información pública que se provea a la ciudadanía (seguimiento PQRSD) | 3 informes | Elaboración de informes de control y seguimiento de las PQRDS que incluya siguiente información: * Conocer el número de días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información * Conocer el número de solicitudes de información y de derechos de petición que recibe mensualmente * Conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa | Secretaría General. GIT Servicio al Ciudadano/ articulacion con gestion Documental | abril | Diciembre | P | 33% | 33% | 34% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 4.4 Lineamiento elaborado de grupos étnicos o culturales | 3 informes | Gestionar la viabilidad de traducir la información del IGAC (misión, visión, objetivos institucionales, valores institucionales y/o carta de trato digno) a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país. | Git Servicio al Ciudadano | Mayo | Agosto | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 4.5 Dar a conocer a los funcionarios la guía de atención incluyente | 3 | Socializacion de la guía de atencion incluyente del DNP a los funcionarios de la entidad. | Git Servicio al Ciudadano Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Mayo | Agosto | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.6 Canal presencial: Apoyo en la implementación del sistema de asignación de turnos | 7 sedes instaladas | Acompañamiento en la implementación del sistema de asignación de turnos | Oficina de Informática y Telecomunicaciones/ GIT Servicio al ciudadano | Mayo | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 6% | 4.7 Plataforma tecnológica para el funcionamiento del centro de relevo en direcciones territoriales operando | N° de equipos Informe | Mantenimiento y seguimiento al funcionamiento de la plataforma tecnológica del centro de relevo en direcciones territoriales | Oficina de Informática y Telecomunicaciones/GIT Servicio al ciudadano | Febrero | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 4.8 Conformar un equipo de trabajo (que cuente con personal de areas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación | Mesa de trabajo | Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de participación ciudadana | Comité Institucional de gestión y Desempeño y Secretaría General | Enero | abril | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.9 Tienda Virtual en funcionamiento como un canal de venta online de quince (15) publicaciones de la Entidad. | Tienda virtual | Ejecución y mentenimiento de la tienda vitual | Oficina de Difusión y Mercadeo/Oficina Informática | Febrero | Diciembre | P | 20% | 30% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.10 Canal Telefónico: Soporte y mantenimiento de la red de comunicaciones unificadas (Lync) | Mantenimientos realizados | Atención de incidencias y requerimientos relacionados con la plataforma Lync | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Enero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.11 Socializar y divulgar a través de las herramientas de comunicación del IGAC información relacionada con los canales de atención | piezas comunicativas o mensajes divulgados | Publicar mensajes y contenidos sobre canales de atención al ciudadano | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Mayo | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 7% | 4.12 Publicación en Página Web y correo Institucional | 3 Campañas realizadas | Realizar actividades de socialización y/o campañas educativas, dirigida a los ciudadanos y funcionarios con el fin de promover los trámites del IGAC. | Git Servicio al Ciudadano/ Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Marzo | Diciembre | P | 35% | 35% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 4.13 Publicación en Página Web y herramientas de comunicación | Documento publicado | Socializar el Protocolo de Atención y carta de trato digno al usuario | Git Servicio al Ciudadano/Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Mayo | Agosto | P |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 3. Talento Humano 15% | 5% | 4.14 Informe cuatrimestral de los procesos disciplinarios | Informe de los procesos disciplinarios | Adelantar el 100% de los procesos disciplinarios en la Sede Central. | GIT Control Disciplinario | marzo | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.15 Informe de los procesos disciplinarios adelantados en las D.T. y los hechos de corrupción | 3 informes de los procesos disciplinarios y los hechos generadores de corrupción | Promover la sustanciación del 100% de las indagaciones o Investigaciones disciplinarias que adelantan por competencia las DT y conocer los hechos generadores de corrupcion | GIT Control Disciplinario | marzo | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 4.16 Funcionarios y contratistas sensibilizados | 3 capacitaciones o sensiblizaciones | Socializar y Sensibilizar a funcionarios y contratistas frente a cumplimiento del nuevo Código General Disciplinario. | GIT Control Disciplinario - GIT Talento Humano | Marzo | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 4. Normativo y procedimental | 4% | 4.17 Servicios de interoperabilidad con entidades de gobierno | N° de Servicios implementados y mantenidos | Implementar servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno | Oficina de Informatica y Telecomunicaciones | Enero | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5% | 4.18 Caracterizacion de los grupos de valor actualizada | Una caracterización | Revisión o ajuste de ser necesario de la caracterización de los grupos de valor | Servicio al ciudadano. Secretaria General | Febrero | abril | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
| SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | P | 31.98% | 41.02% | 27% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%
Información y comunicación | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 20% | 1. Transparencia Activa 40% | 5% | 5.1 Registrar en el SUIT los requisitos de los trámites y OPA definidos en el Instituto según resolución No. 1495 de 17 de noviembre de 2016 | Todas las áreas misionales del IGAC | Registro SUIT actualizado | Todas las áreas misionales del IGAC | Enero | Marzo | P | 100% |  |  | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.2 Garantizar el registro de los contratos que adelante el Instituto en el SECOP | Publicacion actualizada de los contratos | SECOP actualizado | GIT de Contrataciòn | Enero | diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.3 Plan Anual de Adquisiciones publicado | Plan Publicado | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus diferentes modificaciones durante la vigencia. | Oficina Asesora Juridica GIT Contratación. Difusion y mercadeo (comunicaciones) publica | Enero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.4 Plan anticorrupción publicado y Información cuatrimestral consolidada y enviada a la Oficina de Control Interno | Plan Publicado e informes consolidados | Recopilar y consolidar la información de la matriz del plan anticorrupción y reportar a la oficina de comunicaciones; solicitar los avances cuatrimestrales y enviar a la oficina de Control interno para su seguimiento. | Oficina Asesora de Planeación. Difusion y mercadeo (comunicaciones) publica | Enero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5,5 publicar en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los mecanismos para interponer PQRS y denuncias. | Piezas de comunicación publicadas y/o lista de asistencia | Socialización frente al procedimiento de interponer PQRSD | Servicio al ciudadano. Secretaria General Difusion y mercadeo (comunicaciones) publica | febrero | Diciembre | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.6 Publicación de contenidos temáticos requeridos como información de las escalas salariales de funcionarios y contratistas, | Publicacion de resolución de pagos por contratacion y escalas salariales de funcionarios | Publicaciones de las escalas salariales y de resolución de pago a contratistas | Talento Humano. Secretaria General. Difusion y mercadeo (comunicaciones) | Mayo | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.7 Publicación de contenidos temáticos adicionales a los requeridos por la normatividad vigente | Relación de temáticas publicadas | Identificar información institucional de interés a los ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la normatividad vigente. | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Mayo | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 5.8 Publicación en sitio Web de Transparencia y acceso a la información. de los informes de gestión, evaluación y auditoría | Informes publicados | Realizar la publicación de la evaluación de los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno y auditorias de gestión y de calidad adelantadas en la vigencia. | Oficina de Control Interno | Enero | Diciembre | P | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 5.9 Socializar a través de las herramientas de comunicación del IGAC la política de datos personales | Registros de socialización y publicación | Socialización de política de datos personales. | Secretaria General Servicio al Ciudadano Oficina de Informática | Mayo | Agosto | P | 30% | 40% | 30% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.10 Plataforma que facilite al ciudadano informacion sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta | Aplicación Instalada | Instalación de una aplicación en IOS y Android donde el ciudadano presente una petición, Queja, Reclamo y/o Denuncia. | Secretaría General / GIT.Servicio al ciudadano / Informatica y telecomunicaciones/Gestsión Documental | febrero | diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5.11 Personal capacitado en la atención a solicitudes de acceso a información pública | capacitaciones realizadas /registros de asistencia | Realizar capacitaciones a las dependencias, GIT, o áreas del Insituto que tengan a su cargo elaborar respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, que permitan generar estándares del contenido y oportunidad en las respuestas a las solicitudes de información | Secretaría General / GIT.Servicio al ciudadano / GIT.Talento Humano | mayo | diciembre | P | 0% | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información 40% | 6% | 5.12 Acto Administrativo para publicar | Resolucion de precios publicada | Actualizar los costos de reproducción de los productos y servicios del Instituto. | Oficina de Difusión y Mercadeo Secretaria General / Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica | Marzo | Abril | P | 100% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.13 Activos de información publicados | Activos de información Acto administrativo | Identificar y priorizar los procesos para realizar el evantamiento de activos de información. Realizar el levantamiento de activos de información de los procesos de la entidad priorizados. Presentación a comité insitucional de gestión y desempeño Elaboración y aprobación de acto administrativo | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5.14 Índice de información clasificada y reservada | N° de procesos con índice de información clasificada y reservada | Elaborar el instrumento Indice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Oficina Asesora juridica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.15 TRD actualizadas y publicadas | Publicaciones de las TRD | Mantener actualizadas las TRD y publicadas. | GIT de Gestion Documental | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 5% | 5.16 Inventario Actualizado | Instrumento Inventario de activos | Mantener actualizado el instrumento Inventario de activos de información en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | GIT de Gestion Documental | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5.17 Instrumento Indice de informacion actualizado | Instrumento Indice Actualizado | Mantener actualizado el instrumento Indice de Información Clasificada y reservada en formato de hoja de cálculo de acuerdo al Decreto 1081 de 2015. | Oficina Asesora juridica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5.18 Actos Administrativos para publicar | Acto Administrativo adoptado | Adoptar mediante Acto Administrativo los siguientes instrumentos de Gestión de la Información: El Registro o inventario de activos de información y el Indice de Información Clasificada y Reservada. | Secretaría General - GIT de Gestión Documental - Oficina de Informatica y Telecomunicaciones Oficina Asesora Jurídica | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 4. Criterio diferencial de acceso a la información pública | 3% | 5.19 caracterización de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades | Disponer de los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos acorde a los lineamientos del MIPG. | GIT servicio al ciudadano. Git de Servicios Administrativos y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones)/ Oficina de Informática y Telecomunicaciones | GIT servicio al ciudadano. Git de Servicios Administrativos y Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 3% | 5.20 Adecuación de los espacios físicos de la organización para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad | Adecuar y acondicionar los espacios de entrada y acceso de la sede central y las sedes priorizadas en el plan de accion anual 2019 y que no hayan sido adecuadas aun | Adecuar y acondicionar los espacios de entrada y acceso de la sede central y las sedes priorizadas en el plan de accion anual 2019 y que no hayan sido adecuadas aun | GIT servicio al ciudadano presenta las necesidades. Git de Servicios Administrativos/Secretaria General | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 5. Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 4% | 5.21 Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública enfocada a comprender que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos | capacitaciones realizadas /registros de asistencia | Conferencias relacionadas sobre la ley de transparencia y acceso a la informacion | GIT Talento Humano y Secretaria General, GIT servicio al ciudadano | Febrero | Diciembre | P | 33% | 34% | 33% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  | 5. Monitoreo del acceso a la información pública | 4% | 5.22 Publicación en página web | Informe Publicado en PW | Publicar en la página web el informe de solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la página web institucional | GIT de servicio al ciudadano, Oficina de Difusión y Mercadeo (comunicaciones) publica el informe entregado | Abrll | Diciembre | P |  | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
|  |  | 4% | 5.23 Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Informe de resultado de la encuesta | Realizacion de la encuesta, publicacion, tabulacion e informe de la encuesta | Oficina de Difusión y Mercadeo (Comunicaciones) publica la encuesta por el GIT de servicio al ciudadano/Informática | Marzo | Diciembre | P | 10% | 45% | 45% | 100%
[10 empty] | E |  |  |  | 0%
TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2019
| SUBTOTAL MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [8 empty] | P | 31.66% | 34.78% | 33.56% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0%