## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 236
| Fecha | 2013-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101100 | H1. Tablero de Control En el Tablero de Control de los Indicadores, se observa que algunos de éstos presentan deficiencias en su diseño y construcción. | Sus variables no guardan una relación con sus objetivos, metas y responsabilidades | La revisión y ajustes de los indicadores de gestión en su construcción: nombre, objetivo, tipo, unidad, meta, variables, fórmula y límites. | Revisar los indicadores del Tablero de Control. | Indicadores | 100% | 2011-10-01 | 2012-02-29 | 21 | 100
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101100 | H2. Instrumentos de control Se observa deficiencias en el diligenciamiento de algunos ítems en las fichas técnicas, que alimentan el tablero de control. | Por no existir seguimiento y control adecuados a las mismas. Falta de cuidado y seguimiento. | Adiestramiento en el correcto diligenciamiento de las fichas de proyectos y de indicadores a los responsables de su elaboración en cada área. | Realizar talleres de adiestramiento sobre el correcto manejo de las fichas de proyectos y de indicadores. | Talleres | 2 | 2011-10-01 | 2011-12-31 | 13 | 2
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101100 | H3.Evaluación y seguimiento Plan de Desarrollo Institucional La información que la Entidad maneja en las fichas técnicas y en los formatos internos presenta diferencias respecto a lo reportado a la CGR, en la información relacionada con el plan de acción. No permite tener una claridad con la información real del plan de desarrollo institucional. | Falta de un mecanismo adecuado de seguimiento. | Validación permanente por parte de los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación al diligenciamiento de los formatos que contienen la información del los proyectos del Plan de Desarrollo institucional y en las fichas técnicas de los indicadores, haciendo énfasis en el cumplimiento del cronograma de gestión, para verificar los tiempos de programación y cumplimiento de la metas. | Validación a los informes trimestrales (4 informes) de la información recibida de los dueños de procesos, en los formatos establecidos para la gestión de los proyectos del PDI y fichas técnicas de indicadores de gestión. | Informes de validación | 4 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 2
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202100 | H4. Actualización Catastral y Zonas Homogéneas: Se evidenció que en el desarrollo de las labores de los peritos subcontratados por el contratista adjudicado por parte del IGAC, la actualización catastral como es el caso de Florencia, se encuentran deficiencias en el análisis de precios del mercado inmobiliario y errores en las áreas de los predios | Debido a la falta de control riguroso en los avalúos referentes a los puntos de investigación de las zonas homogéneas | Implementacion de observatorios del mercado inmobiliario en municipios pilotos | Implementar observatorios inmobiliarios en 5 ciudades piloto | Observatorios inmobiliarios | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 60
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202100 | H5. IP-Equipos proyecto Interrelación Catastro-Registro Se evidenció que la Entidad, no tiene en funcionamiento la totalidad de los equipos adquiridos para la ejecución del proyecto Interrelación Catastro-Registro, como mesas digitalizadoras, impresoras y plotters, cuyo costo global fue de $2.173.2 millones. | No hubo una planeación efectiva para la adquisición de dichos elementos, así como la falta de capacitación del personal para el uso de los mismos, toda vez que en cada unidad operativa o Delegada del IGAC, en las que fueron asignados y trasladados físicamente, no se contó con el personal calificado para su operatividad. | Realizar una evaluacion técnica de los equipos en mención para determinar la utilidad tecnológica que actualmente puedan prestar y establecer una estrategia para la renovación tecnológica. | Diagnóstico, análisis y definición sobre el uso de los equipos mencionados y estrategias documentadas para la renovación tecnológica. | Documento de diagnóstico y documento de estrategia | 2 | 2011-10-01 | 2012-03-30 | 26 | 2
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202100 | H6. Definición Indicadores de Gestión de Equidad y Valoración de Costos Ambientales Para el principio de Equidad la entidad no cuenta con indicadores suficientes y adecuados | Debido la falta de diseño de indicadores que logren la medición en su totalidad del nivel de cumplimiento del principio de equidad consagrado en la Ley. Tampoco cuenta con indicadores en aplicación del principio de valoración de costos ambientales | Realizar un análisis de la población de servidores públicos de la entidad, con el fin de definir otro tipo de indicadores de equidad diferente al ya establecido. | Se realizará el análisis de la población de servidores de la entidad, la evaluación de los diferentes tipos de indicadores de equidad y la prueba e implementación de nuevos indicadores. | Tablero de control de indicadores de equidad | 1 | 2011-10-01 | 2012-02-29 | 21 | 1
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202100 | H6.Definición Indicadores de Gestión de Equidad y Valoración de Costos Ambientales Para el principio de Equidad la entidad no cuenta con indicadores suficientes y adecuados | Debido la falta de diseño de indicadores que logren la medición en su totalidad del nivel de cumplimiento del principio de equidad consagrado en la Ley. Tampoco cuenta con indicadores en aplicación del principio de valoración de costos ambientales | Construir e implementar indicadores de gestión que permitan medir la valoraciòn de costos ambientales que son generados por la entidad en el cumplimiento de su misión. | Diseñar, probar e Implementar indicadores de gestión de valoración de costos ambientales y vincularlos en el tablero de control. | Tablero de control de indicadores de costos ambientales | 1 | 2011-10-01 | 2012-02-29 | 21 | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903006 | H7. Control y Protección de los bienes y elementos En la Bodega del Almacén se encuentra un cúmulo de elementos, bienes, muebles y enseres que no están en uso o se encuentran en deterioro | No se les ha dado de baja. Pérdida de control. Falta de diligencia oportuna. | Establecer los mecanismos que permitan mitigar los riesgos de pérdida de bienes del Almacén General. | (1) Adquisición de un sistema de alarma contra incendio, (2) redistribución de cámaras previo estudio de seguridad de la compañía de vigilancia, (3) realizar las actividades de mantenimiento de infraestructura física de la bodega,(4) realizar procesos de enajenacion de bienes de acuerdo con la normatividad existente. | Mecanismos de mitigación | 4 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 3.5
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1904001 | H8. Control Interno y Mecanismos de información La CGR evidencia que no se cuenta con suficientes indicadores para medir el impacto de la función de la oficina de control interno. Tampoco se cuenta con un sistema de indicadores para analizar e interpretar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad. | Ausencia de mecanismos adecuados de control y seguimiento. Falta de mecanismos de control y de información suficientes, | Generar un sistema de indicadores para analizar e interpretar la información financiera, económica, social y ambiental del Instituto. | Definir un sistema de indicadores que permita a la gestión financiera analizar e interpretar la información financiera, economica, social y ambiental de la entidad. | Seleccionar las Razones ó indicadores apropiados | 100% | 2011-10-01 | 2012-02-29 | 21 | 45
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1904001 | H8. Control Interno y Mecanismos de información La CGR evidencia que no se cuenta con suficientes indicadores para medir el impacto de la función de la oficina de control interno. Tampoco se cuenta con un sistema de indicadores para analizar e interpretar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad. | Ausencia de mecanismos adecuados de control y seguimiento. Falta de mecanismos de control y de información suficientes, | Diseñar e implementar el indicador de impacto para la gestión de la Oficina de Control Interno. | Definir el indicador de impacto. | Definir el indicador de impacto. | 1 | 2011-10-01 | 2011-12-31 | 13 | 1
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1904001 | H9. Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo Se evidenció que en el año 2010 la Oficina de Control Interno no efectuó seguimiento, evaluaciones periódicas al Plan de Desarrollo Administrativo. | A causa del incumpliendo de lo preceptuado en el Decreto 208 de 2004. | Hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo, con el fin de verificar el avance de las metas diseñadas para el cumplimiento de las acciones propuestas en cada política. Esta evaluación servirá de soporte para las observaciones y recomendaciones que surjan. | Informe de seguimiento al avance del Plan de Desarrollo Administrativo | Informe | 3 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 2
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1904001 | H10. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Se evidencia que el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se limita solo a presentar el plan de trabajo de la Oficina de Control Interno. realmente no se está utilizando dicho Comité como el instrumento eficaz de seguimiento y medición a la Gestión de la Entidad | Falta de control en el cumplimiento de la Resolución 833 del 13 de julio de 1994 del IGAC. | Incluir en los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno y cuando sea necesario los diferentes temas que atañen a la administración, para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno | Actas de las sesiones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. | ACTAS | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 75
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1908003 | H11. Seguimiento plan de mejoramiento Se observa que la Oficina de Control lnterno no efectúa seguimiento a la totalidad de las acciones contempladas en el plan de mejoramiento, y en ocasiones el seguimiento no es claro, por cuanto no se está considerando en el avance y cumplimiento las acciones y metas de hallazgos de planes anteriores. | Falta una correspondencia adecuada con el avance definido en sus papeles de trabajo y el señalado en la matriz del plan de mejoramiento | Realizar seguimientos y verificaciones a la totalidad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la República, lo que servirá de apoyo a los entes de control en sus revisiones | Informe consolidado de seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República | Informe | 4 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 3
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402016 | H12. Proceso de Seleccion de Contratistas. En el análisis efectuado a los contratos celebrados por la entidad durante la vigencia 2010, se pudo evidenciar que no se encuentra definido un proceso de selección de contratistas, que tienda a asegurar las calidades y conocimientos de los mismos. | Debido a la falta de un adecuado procedimiento, debidamente blindado, que busque la aplicación de los principios de la contratación estatal, consagrados en la Ley 80 de 1993, modificada por el Decreto 1150 de 2007 | Conformar una base de datos con la información y perfiles de personas naturales y jurídicas que se encuentran interesadas en prestar sus servicios a la entidad, que sirva de consulta permanente para los ordenadores del gasto. | Convocar públicamentea personas naturales y jurídicas para la conformación de la base de datos. | Base de datos | 1 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 1
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | H13. Archivo Documentos Se observa que las carpetas de algunos contratos, tienen foliación independiente, es decir, todas comienzan desde el número uno, sin conservar un orden secuencial, de acuerdo a la cantidad de carpetas y folios que los componen. | Lo anterior permite establecer que la entidad no cumple los parámetros establecidos en la ley general de archivo,debido a la falta de control en el mismo. | Reiterarle a las Direcciones Territoriales el cumplimiento en materia archivística de los expedientes de contratación de acuerdo con los instructivos vigentes en esta materia. | Enviar mediante correos electrónicos comunicaciones recordando los lineamientos establecicdos para organización de archivos en materia de contratación. | comunicaciones | 4 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 4
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | H13. Archivo Documentos Se observa que las carpetas de algunos contratos, tienen foliación independiente, es decir, todas comienzan desde el número uno, sin conservar un orden secuencial, de acuerdo a la cantidad de carpetas y folios que los componen. | Lo anterior permite establecer que la entidad no cumple los parámetros establecidos en la ley general de archivo,debido a la falta de control en el mismo. | Verificar el cumplimiento en la aplicación de la TRD V2 y V3. | Verificar por medio de visitas e informes de seguimiento la aplicación de las TRD V2 y V3 en los archivos de gestión. | 1, Realizar 20 visitas a los procesos para el seguimiento. 2. Realizar 23 revisiones aleatorias en el GIT de Contratación y Secretario Abogado de las Direcciones Territoriales en los archivos de gestión. | 43 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 25
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404001 | H14. Cláusula de Confidencialidad Analizados los contratos números 8037, 8660, y 8657 de 2010, se evidenció que en ninguno de los mismos, se cumplió con la obligación de incluir una cláusula de confidencialidad, que protegiera los derechos de la entidad | Falta de control en el cumplimiento de la norma. | Se incluirá una cláusula permanente de confidencialidad en los documentos modelos del SICO para los diferentes tipos de contratos (bienes, servicios y obra pública) realizados por el Instituto. Cabe anotar que en los contratos de prestación de servicios personales siempre ha existido esta cláusula | Inclusión de la cláusula de confidencialidad en el SICO para los distintos documentos modelos de los contratos del sistema. | Cláusula de confidencialidad | 1 | 2011-10-01 | 2011-12-31 | 13 | 1
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | H15. Verificación Pago Aportes en Seguridad Social Analizados los contratos números 8123, 8037, 8480, 7385, 7316, 8660, 7609, 8396 y 8657 de 2010, se estableció que en ninguno de los mismos, se cumplió con esta obligación legal, por parte de persona encargada de la supervisión, es decir, verificar y adjuntar el soporte de dicha constatación | Falta de control en el cumplimiento de la norma. | Solicitar que, junto con la radicación del acta de interventoría en el GIT de Contratos de Egresos, se anexe una copia de los documentos que soportan el pago al sistema de seguridad social de los contratistas del Instituto debidamente firmada por el contratista | Anexar y enviar copia del pago de los aportes en seguridad social al GIT Contratos de Egresos junto con el acta de interventoría. | Copia del pago de los aportes en seguridad social | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 100
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404006 | H16. Adición Contratos Se evidenció que en la adición de algunos contratos no se hizo un estudio de conveniencia y oportunidad para justificar dicho procedimiento. | Debido a que no se tuvo en cuenta lo establecido en las normas citadas. | Se exigirá por parte del GIT de contratación el cumplimiento del Instructivo "etapa contractual", para lo cual el interventor deberá conceptuar ampliamente, por escrito, la necesidad de adición del respectivo contrato, junto con las razones sobrevinientes en concordancia con el principio de planeación. | Escrito justificativo firmado por el interventor, con visto bueno del ordenador del gasto, que soporte la solicitud de adición de los contratos suscritos por el Instituto, que se deberá ver reflejado en el estudio de conveniencia y oportunidad. | Memorando | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 100
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | H17. Informes de Ejecución Revisado el contrato No. 7316 de 2010, se observó que el informe de actividades presentado por el interventor, no señala en debida forma, los términos de ejecución del contrato, toda vez que en cada una de las actas revisadas, el informe se limita a señalar el cumplimiento del contrato, pero no relacionada las actividades ejecutadas | Debido a la falta de control por parte de la supervisión del contrato como lo expresa la clausula que así lo exige. | Programación de una o más sensibilizaciones, acompañadas de comunicaciones mensuales, dirigidas a los interventores del Instituto, con el propósito de socializar y concientizar a los mismos respecto de las obligaciones en desarrollo de la interventoría asi como de las responsabilidades por su no cumplimiento. | Sensibilización a los interventores, acompañadas de comunicaciones mensuales, con el propósito de socializar y concientizar a los mismos respecto de las obligaciones en desarrollo de la interventoría asi como de las responsabilidades por su no cumplimiento. | Sensibilizaciones y comunicaciones | 6 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 5
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404001 | H18. Términos de Ejecución Revisados los contratos 8037 y 8657 de 2010, se observa que el plazo de ejecución en los mismos, no está contemplado específicamente, toda vez que éste, lo limitan a partir la fecha de iniciación de ejecución de los mismos | Debilidades en la planeación de la contratación. | Se incluirá en el plazo de ejecución de los estudios previos de conveniencia y oportunidad explícitamente el término en meses y días y la fecha límite hasta la cual debe ir la ejecución del contrato. | Especificar en los estudios previos de conveniencia y oportunidad de los procesos contractuales, los términos en meses y días y la fecha límite hasta la cual debe ir la ejecución del contrato y emitir el acta de inicio de acuerdo a lo planeado. | Estudio de conveniencia y oportunidad, pliego de condiciones, invitación, contrato, acta de inicio | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 100
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2205100 | H19. Procesos Judiciales .Analizado el formato No. 9, y revisadas las carpetas de los procesos judiciales que se adelantan a favor y en contra del IGAC, se observó que incluye en dicho formato, conciliaciones extrajudiciales, cuando en el mismo, solo debe registrar para la respectiva provisión, procesos judiciales en curso. | A causa de que la dependencia correspondiente del registro de la información proveniente de la Oficina Jurídica, registra en el balance datos que no corresponden a la gestión real del IGAC. | Elevar consulta a la oficina Juridica de la Contraloria General de la República para que indiquen dónde y cómo registrar conciliaciones extrajudiciales y procesos en los que el IGAC es demandante, con fallo en contra y sin valor pecuniario. | Oficio de consulta dirigido a la oficina juridica de la Contraloria | Solicitud | 1 | 2011-10-01 | 2011-11-30 | 9 | 1
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1704001 | H20. Efectivo – registros oportunos Se evidencian partidas por conciliar al cierre de la vigencia 2010, a nivel nacional presentando una subestimación en la cuenta de efectivo con la respectiva contrapartida en subestimación del Patrimonio; inobservando lo establecido en los numerales: 2.1.2.2 y 2.2, de la Resolución 357 de julio de 2008 de la CGN. | Debido a la falta de mecanismos de seguimiento y control efectivos que permitan realizar conciliaciones en la depuración de dichas partidas, fortaleciendo los canales y el flujo de información y comunicación entre las diferentes dependencias que afectan el movimiento y registro del efectivo | Realizar la depuración de las conciliaciones Bancarias y efectuar la correspondiente contabilización. Registrar los rendimientos financieros | Identificar y depurar las partidas conciliatorias del periodo. | Valor depurado | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 99
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1704001 | H20. Efectivo – registros oportunos Se evidencian partidas por conciliar al cierre de la vigencia 2010, a nivel nacional presentando una subestimación en la cuenta de efectivo con la respectiva contrapartida en subestimación del Patrimonio; inobservando lo establecido en los numerales: 2.1.2.2 y 2.2, de la Resolución 357 de julio de 2008 de la CGN. | Debido a la falta de mecanismos de seguimiento y control efectivos que permitan realizar conciliaciones en la depuración de dichas partidas, fortaleciendo los canales y el flujo de información y comunicación entre las diferentes dependencias que afectan el movimiento y registro del efectivo | Realizar la depuración de las conciliaciones Bancarias y efectuar la correspondiente contabilización. Registrar los rendimientos financieros | Reunir los soportes suficientes de cada una de las partidas conciliatorias y realizar los correspondientes registros contables | Valor depurado | 100% | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 99
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701009 | Deudores – Cartera por edades Efectuado el seguimiento a las Cuentas por Cobrar de manera selectiva a las vigencias 2008, 2009 y 2010, se determina un valor de $3.348.8 millones, se encuentran con vencimiento de 3 años. La Entidad realizó depuración respecto a la cartera de mayor vencimiento, pero debe considerar, realizar una Gestión de mayor efectividad para el recaudo de la cartera | Debido a la falta de depuración de la cartera; se ha dejado de hacer la correcta clasificación y presentación en los Estados Financieros y su correspondiente provisión. | Dar aplicabilidad a la Ley de Cartera 1066 de 2006 en relación con Gestión de recaudo de la cartera pública. | Realizar acciones administrativas tendientes a recuperar los saldos pendientes de pago | Circular | 1 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | 52 | 0.3
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701009 | Deudores – Cartera por edades Efectuado el seguimiento a las Cuentas por Cobrar de manera selectiva a las vigencias 2008, 2009 y 2010, se determina un valor de $3.348.8 millones, se encuentran con vencimiento de 3 años. La Entidad realizó depuración respecto a la cartera de mayor vencimiento, pero debe considerar, realizar una Gestión de mayor efectividad para el recaudo de la cartera | Debido a la falta de depuración de la cartera; se ha dejado de hacer la correcta clasificación y presentación en los Estados Financieros y su correspondiente provisión. | Dar aplicabilidad a la Ley de Cartera 1066 de 2006 en relación con Gestión de recaudo de la cartera pública. | Con base en el cuadro de análisis de cartera elaborado por la Contraloria por Dirección Territorial y el resultado de la circularizacion se identificarán las partidas de deudoso recaudo | Cuadro consolidado | 100% | 2011-11-01 | 2011-12-31 | 9 | 100
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1701009 | Deudores – Cartera por edades Efectuado el seguimiento a las Cuentas por Cobrar de manera selectiva a las vigencias 2008, 2009 y 2010, se determina un valor de $3.348.8 millones, se encuentran con vencimiento de 3 años. La Entidad realizó depuración respecto a la cartera de mayor vencimiento, pero debe considerar, realizar una Gestión de mayor efectividad para el recaudo de la cartera | Debido a la falta de depuración de la cartera; se ha dejado de hacer la correcta clasificación y presentación en los Estados Financieros y su correspondiente provisión. | Dar aplicabilidad a la Ley de Cartera 1066 de 2006 en relación con Gestión de recaudo de la cartera pública. | Analizar, clasificar, provisionar o castigar la cartera. | Registros contables | 100% | 2012-01-15 | 2012-02-29 | 6 | 100
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202002 | H22. Aplicación Manual de Respaldo de Información Se observa que la información adquirida mediante contratos como fotografías satelitales no se les realiza copia de respaldo, tan pronto como es recibida a conformidad en la Entidad Se manejan los discos duros de forma unipersonal, la copia de la información no se realiza sino hasta que termine el proceso de- revisión y conversión | A causa de la falta de control en efectuar la copia de respaldo de la información de manera óptima y oportuna. | Oficializacion de la politica de seguridad de la informacion y actualización del Manual de procedimientos "Políticas y Procedimientos de copias de respaldo" | Revisión, ajustes y aprobación de los documentos de política de seguridad de la información y Manual de copias de respaldo | Documento de politica y manual de procedimientos actualizado | 2 | 2011-10-01 | 2012-06-30 | 39 | 2
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202001 | H23. Procedimientos Control de Cambios . Se evidenció que no existe procedimiento de control de cambios en los casos complejos relacionados con los cambios de alta transcendencia en materia de software, o que implique una adición de contratistas para efectuar las nuevas requisiciones | Falta de procedimientos de control de cambios en los casos Complejos relacionados con los cambios de alta transcendencia en materia de Software | Elaboración y formalización del Manual de control de cambios de desarrollo de SW | Formalizar mediante circular del Sistema de gestión Integrado el Manual de control de cambios. | Documento | 1 | 2011-10-01 | 2012-06-30 | 39 | 1
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202100 | H3 vg2008/2009. Integración de Información Alfanumérica y Gráfica del Sistema de Información Catastral. Si bien es cierto el IGAC cuenta con la información alfanumérica y gráfica de los predios; ésta no se encuentra integrada de tal forma que permita la consolidación de la misma en una base de datos para mejorar la generación de productos y servicios | Falta de un aplicativo que integre la información alfanumérica y gráfica de los predios para cumplir con las necesidades del negocio | Actividades de desarrollo e implementación del sistema de información catastral integrado | Adelantar las actividades para el desarrollo e implementación del sistema | Software desarrollado e implementado | 100% | 2010-10-01 | 2011-09-30 | 52 | 100
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1704002 | H7 vg2008/2009. Registro de ventas de contado en el modulo de contabilidad. El comprobante de diario debe reflejar el valor neto de la consignacion, para el caso revisado 5,7 millones y no 6,6, razon por la cual se encontro un movimiento credito en la cuenta Davivienda recursos propios que no refleja la situación real de la venta de contado. | Debido al procedimiento utilizado no se refleja el valor real de la consignación, correspondiente a las ventas de contado | Reflejar el valor neto de las consignaciones de las ventas de contado en el comprobante diario | Realizar las pruebas e implementar el nueva funcionalidad | Registros de captura de la información | 100% | 2011-03-01 | 2011-06-30 | 17 | 100
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903003 | H8 vg2008/2009.Producción de Comprobante de Ingreso o de Egreso en la Legalización Viáticos. Respecto del módulo de viáticos se evidenció que en el reporte “Control Individual de Viáticos por Funcionario” no se refleja la información relacionada con el Número del Comprobante de Ingreso o de Egreso para efectos de culminar su legalización | Debido a que en el módulo de viáticos no se refleja la información relacionada con el Número del Comprobante de Ingreso en el momento de que el funcionario hace devolución de recursos o de Egreso al instante en que la Entidad le paga al funcionario ajuste del valor de sus viáticos, no se refleja su legalización. oportunamente. | Realizar la integración del Sistema de viáticos con OPGET | Realizar las pruebas e implementar el nuevo desarrollo para garantizar la consulta desde el Módulo SIVI | Registros de captura de la información | 100% | 2011-03-01 | 2011-06-30 | 17 | 100
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1903001 | H11 vg2008/2009. Organización Archivos: En desarrollo de la Auditoria en las distintas Áreas evaluadas, se evidenció indebido manejo de la información; en su mayoría no reposan los documentos pertinentes al procedimiento o actividad evaluada, por no encontrarse archivados cronológicamente, sin foliarse, sin contener toda la documentación adjunta al expediente o carpeta correspondiente | Lo anterior se presenta debido a que el IGAC no planifica adecuadamente sus actividades para dar cumplimento a los procesos y procedimientos de la función archivística, conforme a las normas vigentes sobre la materia. | Organización de historias laborales | Organizar de manera estandarizada las Historias Laborales activas, de acuerdo con las normas archivísticas | Número de Historias Laborales | 100% | 2010-10-01 | 2011-09-30 | 52 | 100
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801001 | H27 vg2008/2009 Publicación de Estados Financieros.La ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 36. Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. Reitera dicha obligación el Numeral 7, Capítulo II, Sección II, Titulo II, Parte I, Régimen de Contabilidad Pública; lo cual el IGAC no ha dado cumplimiento a dicha obligación | Debido a la ausencia de la decisión de publicación en sitios accequibles a la ciudadanía de los Estados contables, se incumple lo normado al repecto. | Realizar la publicación en la página web y en lugares visibles de la Entidad de los informes de gestión, resultados, financieros y contables para efectos del control social. | Informes publicados | Registros de publicación | 4 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | 52 | 4
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1905001 | H6 vg2006/2007 Transcurridos más de dos (2) años de implementación del software administrativo tipo ERP - Hacendario - aún persisten fallas en los módulos que se encuentran en producción, como son los casos observados en los módulos de Almacén, Contabilidad e Inventario Documental | Se encuentran módulos instalados sin entrar en producción por dificultades en la migración de información de los sistemas "paralelos" y/o falta de diligencia administrativa | Puesta en producción de los Módulos de Contabilidad, Almacén e Inventario Documental | Realizar las actividades requeridas para la puesta en producción en lo referente a cargues iniciales, parametrizaciones y pruebas del módulo de Contabilidad | Actividades necesarias para la puesta en producción del Módulo de Contabilidad | 100% | 2008-11-01 | 2009-06-30 | 34 | 97
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO