## 2020 (hidden)
Indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​
MARCO ESTRATÉGICO DEL PMI | [5 empty] | FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | [6 empty] | METAS |  |  |  | AVANCE | [5 empty] | Periodicidad Reporte cuantitativo | Fuente de información oficial
Punto | Pilar | Estrategias | Línea de acción | Producto | Meta trazadora PMI | Código indicador | Clasificación PMI | Indicador | Unidad de medida | Responsable reporte | Año Inicio | Año Fin | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | AVANCE REAL 2019 | PORCENTAJE AVANCE 2019 | AVANCE CUALITATIVO 2019 | AVANCE REAL 2020 | PORCENTAJE AVANCE 2020 | AVANCE CUALITATIVO 2020
1 | 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | 1.1.2. Uso del suelo y Gestión catastral (multipropósito) | 1.1.2.2. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural | Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando | No Aplica | A.13 | Temático | Municipios con catastro rural multipropósito formado y/o actualizado | Número de municipios | Subdirección de Catastro | 2017 | 2023 | 0 | 3 | 57 | 112 | N/A | N/A | En la vigencia 2019 la meta es 0 debido a que el catastro rural con enfoque multipropósito se encontraba en fase de pilotaje, lo que significa que la formación y actualización del catastro se realizaba bajo el enfoque tradicional. Durante el segundo semestre de 2019 se realizó la evaluación de los pilotos, el control de calidad y la aprobación de la interventoría. A partir de lo anterior, se consolidaron los insumos necesarios para la implementación del catastro multipropósito en el país. Por otra parte, para la actualización del modelo de catastro registro LADM_COL se llevaron a cabo las actividades de evaluación de las variables que se encontraban disponibles en la versión 2.2.1 del modelo LADM_COL, esto con el fin de eliminar datos que se encontraban en el modelo y que no eran de competencia de administración por parte de los Gestores Catastrales. De igual forma, se incluyeron variables que eran requeridas por los catastros en sus procesos de gestión de la información, por lo cual se fue actualizando en lo corrido del año 2019 el modelo hasta llegar a su versión 2.9.6. | 8 | 266.7% | Con corte al mes de diciembre se finalizó la intervención de 8 municipios con catastro rural así: Cumaribo, Dabeiba, Yalí, Buriticá y Nariño, los cuales cuentan con el 100% de su área rural intervenida con las actividades catastrales multipropósito. Cravo Norte, Arauca y Villavicencio en los cuales se realizó intervención parcial de las actividades catastrales. Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con el Decreto 148 de 2020, artículo 2.2.2.2.2, en ningún caso, para actualizar la información de un área geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles, por lo que se incluye la intervención de los municipios de Cravo Norte, Arauca y Villavicencio en el avance de la meta definida para la vigencia 2020. De esta forma, para la vigencia 2020 se superó la meta programada de 3 municipios con catastro rural multipropósito formado y/o actualizado, con la actualización catastral de los 8 municipios anteriormente descritos. | Anual | SIIPO https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador
1 | 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | 1.1.2. Uso del suelo y Gestión catastral (multipropósito) | 1.1.2.2. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural | Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando | El 100% de los pueblos y comunidades indígenas, NARP y Rrom han participado de forma real y efectiva en el diseño y uso del módulo étnico del Sistema Único Nacional de Información Catastral Multipropósito a implementarse en sus territorios | A.E.15 | Étnico | Porcentaje de territorios étnicos con levamiento catastral construido desde de la participación de sus comunidades | Porcentaje | Subdirección de Catastro | 2017 | 2026 | 0 | 2 | 8.6 | 14.6 | N/A | N/A | En la vigencia 2019 la meta es 0 debido a que el catastro rural con enfoque multipropósito se encontraba en fase de pilotaje, es decir para la vigencia la formación y actualización del catastro en territorios étnicos no se realizaba bajo este enfoque. Durante el segundo semestre de 2019 se realizó la evaluación de los pilotos, el control de calidad y la aprobación de la interventoría. A partir de lo anterior, se consolidaron los insumos necesarios para la implementación del catastro multipropósito en el país. | 1.94 | 97% | Para la vigencia del año 2020 la meta programada fue del 2% de territorios etnicos con levantamiento catastral construido desde de la participación de sus comunidades, de la cual se alcanzó el 1,94% con la actualización de la información catastral de 30 resguardos indígenas del municipio de Cumaribo, Vichada, que corresponde a una extensión de 3.568.767,19 de hectáreas equivalentes al 54.4% del área total del municipio. Para desarrollar este proceso de actualización se llevaron a cabo las siguientes actividades:: - En octubre se inició consulta previa resguardos no asistentes en 2018 y aquellos parcialmente localizados en el municipio, dicha operación se realizó desde Barrancominas, Guainía. - Durante el mes de noviembre se finalizó la identificación predial de 5,6 millones de Ha, de las cuáles el 80% corresponde a Resguardos. Se avanzó en el proceso de Consulta previa de 5 resguardos que se encuentran parcialmente localizados en el municipio.ibo cuenta con la presencia de 30 resguardos indígenas legalmente constituidos en su territorio, Es de aclarar, que por orden de la Corte Constitucional (Sentencia T247 de 2015), el IGAC junto con el Ministerio del Interior debió adelantar proceso de Consulta Previa con los resguardos, para poder adelantar un nuevo proceso de Formación Catastral Rural, 26 resguardos fueron consultados entre 2017 y 2018, 3 consultados en 2020 y 1 que no aceptó la intervención en su territorio se atendió mediante test de proporcionalidad. | Anual | SIIPO https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador
1 | 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | 1.1.2. Uso del suelo y Gestión catastral (multipropósito) | 1.1.2.2. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural | Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando | A 2027 los pueblos étnicos participan real y efectivamente en el diseño, gestión y puesta en marcha del Sistema Nacional Catastral Multipropósito en sus propios territorios y su territorialidad | A.E.16 | Étnico | Porcentaje de instrumentos de formación, capacitación, registro, caracterización, asistencia e inscripción del Sistema Nacional Catastral Multipropósito con la variable Rrom, indígena y NARP | Porcentaje | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 2017 | 2026 | 0 | 50 | 70 | 100 | N/A | N/A | Durante la vigencia 2019 se desarrollaron las siguientes actividades: -Se actualizó el modelo de catastro registro LADM_COL a través del cual se evaluaron las variables que se encontraban disponibles en la versión 2.2.1 de este mismo modelo, con el fin de eliminar datos que se encontraban en el modelo y que no eran de competencia de administración por parte de los Gestores Catastrales. De igual forma, se incluyeron variables que eran requeridas por los catastros en sus procesos de gestión de la información, por lo cual se fue actualizando el modelo en lo corrido del año 2019 hasta llegar a su versión 2.9.6.Se trabajó en la definición de los flujos, prototipos y casos de usos para la asignación y validación de predios. Se definió el modelo de entidad - relación y modelo de clases. | 50 | 100% | Con corte a Diciembre 31 de 2020, se logró un 50% de cumplimiento frente a lo programado en la vigencia, lo anterior se ejecutó mediante la realización de las siguientes actividades: 1. Se incluyeron las variables en el modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL versión, el cual fue adoptado mediante resolución 499 de 2020, e igualmente fueron incluidas en la herramienta de captura de información en terreno para los procesos de actualización que se llevan a cabo en la entidad. 2. Se asoció la variable grupo étnico, (variable obligatoria) dentro de la herramienta de captura de información en campo, para cada propietario y/o poseedor de un bien inmueble, los valores que contiene dicha variable son: (Indígena, Rrom, Raizal, Palenquero, Negro_Afrocolombiano, ninguno), de acuerdo con lo definido en el modelo LADM_COL. 2 Evidencia de Implementación paso a producción CICA - Variables", el cual contiene una descripción técnica de la estructura (Modelo de Datos) y la sección donde va asociada la variable (propietario y/o poseedor ) en herramienta de captura. 3. Se finalizó la implementación de la herramienta de captura de Información en campo - CICA, de acuerdo con los requisitos definidos en el modelo de levantamiento catastral LADM_COL. 4. Se ajustó el Sistema Nacional Catastral (Sistema de Gestión Catastral que maneja actualmente el IGAC) para la recepción de la nuevas variables definidas en el modelo LADM COL, con el fin de permitir su consulta y la gestión catastral. | Semestral | SIIPO https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador

## 2022_IVTRIM
Reporte de avance indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
MARCO ESTRATÉGICO DEL PMI | [5 empty] | FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | [6 empty] | METAS |  |  |  | AVANCE |  |  | Periodicidad Reporte cuantitativo | Fuente de información oficial
Punto | Pilar | Estrategias | Línea de acción | Producto | Meta trazadora PMI | Código indicador | Clasificación PMI | Indicador | Unidad de medida | Responsable reporte | Año Inicio | Año Fin | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | AVANCE ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | PORCENTAJE AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2022 | AVANCE CUALITATIVO CUARTO TRIMESTRE 2022
1 | 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | 1.1.2. Uso del suelo y Gestión catastral (multipropósito) | 1.1.2.2. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural | Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando | No Aplica | A.13 | Temático | Municipios con catastro rural multipropósito formado y/o actualizado | Número de municipios | Dirección de Gestión Catastral | 2017 | 2023 | 0 | 3 | 57 | 112 | 18 | 16.07% | El acumulado a 31/12/2022 de municipios con catastro rural multipropósito formado o actualizado es de 18 discriminados de la siguiente manera: *En la vigencia 2020 se intervinieron 8 municipios los cuales fueron realizados 4 por el IGAC así: En Cumaribo (Vichada) se realizó proceso de formación, Arauca y Cravo Norte (Arauca) se realizó proceso de actualización y de manera parcial proceso de actualización en Villavicencio (Meta) para tal efecto se adjuntan las resoluciones de cierre. Los 4 municipios restantes fueron realizados por Catastro Antioquia así: Nariño, Buriticá, Dabeiba y Yalí. * En la vigencia 2021 se interviniero 10 municipios por parte del IGAC así: Tarapacá, Puerto Arica y La Pedrera (Amazonas): formación catastral parcial rural, Gachancipá (Cundinamarca) y Popayán (Cauca): actualización catastral parcial rural, para tal efecto se adjuntan las resoluciones de cierre. Los 5 municipios restantes fueron realizados por los siguentes gestores catastrales: Pereira (Risaralda) por AMCO, Palmira (Valle del Cauca) por Catastro Distrital, Barbosa (Antioquia) por Área Metropolitana de Valle de Aburrá AMVA, SanJerónimo (Antioquia) por Catastro Antioquia y Medellín (Antioquia) por Subsecretaría de Catastro de Medellín. * Durante el último trimestre de la vigencia 2022 se finalizó la intervención en la actualización catastral de las áreas rurales de los siguientes municipios: Socha, Socotá, Tasco, Sativasur, Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Paz del Río (Boyacá), Popayán (Cauca), Tocancipá y Gachancipá (Cundinamarca). Estos procesos surtieron cierre y entrada en vigencia. A la fecha de reporte se encuentran finalizando las actividades de cargue en el SNC, el cual se encuentra suspendido para estos municipios hasta el 15 de febrero de 2023 según lo dispuesto mediante resolución 074 de 2023. Se continúa la intervención de la actualización del área rural de los municipios de San Carlos (Córdoba) y de Arauquita (Arauca), los cuales finalizarían en la vigencia 2023. La información reportada en el presente informe es preliminar, el número de municipios con catastro rural multipropósito formado y/o actualizado final oficial podria tener una variación, dado que se encuentra en proceso la consolidación final de la información de la vigencia 2022, tanto de la información reportada por el IGAC, como en cuanto a lo correspondiente a los gestores catastrales habilitados. | Anual | SIIPO https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador
1 | 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | 1.1.2. Uso del suelo y Gestión catastral (multipropósito) | 1.1.2.2. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural | Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando | El 100% de los pueblos y comunidades indígenas, NARP y Rrom han participado de forma real y efectiva en el diseño y uso del módulo étnico del Sistema Único Nacional de Información Catastral Multipropósito a implementarse en sus territorios | A.E.15 | Étnico | Porcentaje de territorios étnicos con levamiento catastral construido desde de la participación de sus comunidades | Porcentaje | Dirección de Gestión Catastral | 2017 | 2026 | 0 | 2 | 8.6 | 14.6 | 1.94 | 13.29% | Es de aclarar que al cierre de la vigencia 2020, en el proceso de concertación de la guía metodológica para la implementación del catastro multipropósito en territorios con presencia de comunidades étnicas, estas comunidades, en especial los pueblos indígenas, comunicaron al Gobierno Nacional que la única forma en la que se concertaría la implementación del catastro multipropósito en sus territorios, así como la guía en mención, debería ser mediante el desarrollo de una Consulta Previa. Por lo anterior, solo hasta que se lleve a cabo este proceso se podrán adelantar las actividades catastrales en territorios étnicos, a nivel nacional. Dada la situación anteriormente descrita, en el presente reporte se dará cuenta de las actividades desarrolladas en el marco del proceso de consulta previa, llevadas a cabo durante el cuarto trimestre de 2022, así como los principales hitos realizado en el transcurso de la vigencia 2022. IV Trimestre de 2022 Pueblos Indígenas: * En el mes de octubre se realizaron las gestiones administrativas pertinentes para que las organizaciones cuenten con las garantías necesarias que se requieren en el desarrollo de la consulta previa y demás acciones correspondientes a los compromisos adquiridos en ese espacio. * Durante el mes de noviembre se brindó el acompañamiento necesario para que las organizaciones indígenas adelantaran las actividades concernientes a los productos establecidos en las adiciones y prórrogas de los convenios y contratos pactados con Fondo Acción e IGAC con ocasión a los planes de trabajo: planeación de campo, cronogramas y elaboración de propuestas del instrumento normativo en materia de catastro multipropósito por parte de cada una de las organizaciones indígenas y el alistamiento para la fase de concertación que comenzará en el mes de diciembre. * En el mes de diciembre se llevó a cabo el espacio técnico de concertación y se realizó una Mesa Permanente de Concertación en donde se llegaron a acuerdos con respecto al objeto y ámbito de aplicación del instrumento normativo. Comunidades NARP: * Durante el mes de octubre se realizó una reunión interinstitucional de alto nivel donde participaron la Vicepresidencia, Ministerio del Interior y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, con el propósito de avanzar en caminos resolutivos para continuar el proceso de consulta previa de la gestión catastral con enfoque multipropósito en territorios colectivos de los pueblos étnicos y especialmente con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. * Durante el mes de noviembre en línea de lograr resolver el cuello de botella del tema contractual para dar inicio al proceso de Consulta Previa, se realizaron varias acciones desde el IGAC, las cuales de describen a continuación: • Reunión el 1 de noviembre Tipo: Presencial Lugar: Casa La Giralda - MinInterior Asistentes: Secretarios generales de MinInterior e IGAC, asesores de despacho, asesores jurídicos Propósito: Intentar mirar caminos que permitan ver si avanza en un convenio interadministrativo entre ambas instituciones o en su efecto definir el camino más expedito para contar con un operador logístico que garantice la Consulta Previa en términos logísticos y/o operativos. • Reunión 16 de noviembre Tipo: Presencial Lugar: Despacho del Director de DACN piso 13 Asistentes: Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras, el Subdirector General del IGAC y sus respectivos equipos. Propósito: habilitar esta reunión para continuar buscando salidas a la Consulta Previa desde dos perspectivas: a) Operador Logístico y b) posible fecha de inicio de la Consulta Previa. • Reunión 22 de noviembre Tipo: Virtual Asistentes: funcionarios de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (DACN), Subdirectora Administrativa y Financiera IGAC, equipo diálogo social y de consulta previa. Propósito: definir posible fecha para realizar la convocatoria a los delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa –ENCP- y hasta donde se pueda avanzar en la ruta de la consulta previa. Se define que el IGAC enviará con 5 u 8 días de antelación la solicitud de la convocaría al MinInterior para que convoque a los delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa –ENCP- El IGAC informa que viene avanzado en lo contractual con el operador logístico que realizará la operación del proceso, y de acuerdo al estado de avance se plantean dos fechas de inicio 10 y 17 de diciembre. * Durante el mes de diciembre, se avanzó con la fase de pre consulta, realizando dos reuniones: la primera se llevó a cabo del 18 al 23 de diciembre, en donde se concertó la ruta metodológica para avanzar en la consulta previa. La segunda se realizó del 26 al 30 de diciembre en la cual se avanzó en un diálogo de saberes para conocer con mayor profundidad la política del Catastro Multipropósito. Durante la vigencia 2022 se resaltan los siguientes hitos: Pueblos Indígenas: *Firma de los convenios y contratos con las ocho (8) organizaciones indígenas que lideran el proceso de consulta: ONIC, OPIAC, Gobierno Mayor, AICO, CRIC, CIT, Wayúu y Yukpa. *Inicio formal de la consulta previa. * Envío a las organizaciones de un primer borrador del instrumento normativo y operativo. * Inicio de las asambleas en territorio por parte de las organizaciones. * Se adelantó una MPC en la que las organizaciones manifestaron limitantes al desarrollo de la consulta previa. * Se llevó a cabo la sesión extendida de MPC con los pueblos y las organizaciones indígenas, la Comisión Nacional de Territorios y las entidades de gobierno nacional, en la cual se definió como nueva fecha de finalización de la consulta previa el 31 de enero de 2023. * Se realizaron las gestiones administrativas pertinentes para que las organizaciones cuenten con las garantías necesarias que se requieren en el desarrollo de la consulta previa * Se brindó acompañamiento para que las organizaciones indígenas adelantaran las actividades concernientes a los productos establecidos en las adiciones y prórrogas de los convenios y contratos pactados con Fondo Acción e IGAC * Se llevó a cabo el espacio técnico de concertación y se realizó una MPC en donde se llegaron a acuerdos con respecto al objeto y ámbito de aplicación del instrumento normativo Comunidades NARP: * Se aprobó el Documento Metodológico para la Gestión Catastral Multipropósito en Territorios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, es decir, se aprobó la guía dando cumplimiento al indicador A.E 17 Guía metodológica con los criterios para la implementación del proceso de gestión catastral multipropósito que se establezca en la Ley que regula la materia para los territorios de las comunidades y pueblos NARP, construida por un equipo técnico definido por las organizaciones nacionales NARP de carácter nacional, el cual tendrá una composición máxima de 10 personas del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. * Se realizó la novena sesión de la Comisión Consultiva de Alto Nivel – CCAN, Con ello finalizó la primera fase del proceso de consulta. * Se avanzó en el Espacio Nacional de Consulta Previa (ENCP). En dicho espacio se presentó el documento y el ENCP determinó que su voluntad es continuar el proceso con la plenaria a través de una ruta similar a la adelantada con el Ministerio de Minas y Energía. * Se analizaron posibilidades de contratación que permitan viabilizar las garantías presupuestales para avanzar con este proceso * Se realizó reunión interinstitucional de alto nivel donde participaron la Vicepresidencia, Ministerio del Interior y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, con el propósito de avanzar en caminos resolutivos para continuar el proceso de consulta previa * En línea de lograr resolver el cuello de botella del tema contractual para dar inicio al proceso de Consulta Previa, se realizaron varias acciones desde el IGAC * Se avanzó con la fase de pre consulta, realizando 2 reuniones en donde se avanzó en un diálogo de saberes para conocer con mayor profundidad la política del Catastro Multipropósito. | Anual | SIIPO https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador
1 | 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | 1.1.2. Uso del suelo y Gestión catastral (multipropósito) | 1.1.2.2. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural | Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando | A 2027 los pueblos étnicos participan real y efectivamente en el diseño, gestión y puesta en marcha del Sistema Nacional Catastral Multipropósito en sus propios territorios y su territorialidad | A.E.16 | Étnico | Porcentaje de instrumentos de formación, capacitación, registro, caracterización, asistencia e inscripción del Sistema Nacional Catastral Multipropósito con la variable Rrom, indígena y NARP | Porcentaje | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2017 | 2026 | 0 | 50 | 70 | 100 | 85 | 85% | Durante la presente vigencia, se logró un 85 % de avance acumulado, frente a lo programado en la actual vigencia, establecido en 100%. Dicho avance corresponde a la ejecución de las actividades descritas a continuación: a. Vigencia 2020: Avance del 50% que corresponde a la implementación de la herramienta de captura de información en campo (CICA), mediante la cual se incorporaron las variables LADM_COL, incluida la variable étnica. b. Vigencia 2021: Se logró un avance del 18% adicional, mediante la realización de las siguientes acciones: • Modificación e implementación de la estructura de la base de datos del Sistema Nacional Catastral – SNC (Sistema de Gestión Catastral que maneja actualmente el IGAC), donde se adicionó el campo “GrupoEtnico” que incluye la información de la variable étnica y la parametrización del dominio con alternativas de selección (Ninguno, indígena, Rrom, Raizal, Palenquero y Negro-Afrocolombiano). • En el mes de diciembre se realizó la formalización de los contratos con la empresa INDRA Colombia S.A.S. para la prestación de servicios de fábrica de software. Esta empresa es la encargada de apoyar la etapa para la implementación del nuevo Sistema Nacional Catastral y Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito – SINIC , sistemas donde la variable étnica y la parametrización del dominio con alternativas de selección (Ninguno, indígena, Rrom, Raizal, Palenquero y Negro-Afrocolombiano) estará igualmente disponible. c. Vigencia 2022: Avance del 17%, mediante la realización de las siguientes acciones: • Modificación de la capa de presentación del SNC relacionada con la construcción de la variable étnica en lo que respecta a pantallas y generación de los reportes. Dichos reportes, corresponden a la información de la variable étnica con alternativas de selección (Ninguno, indígena, Rrom, Raizal, Palenquero y Negro-Afrocolombiano), para cada propietario y/o poseedor de un bien inmueble, en lo que respecta a la agrupación de conteos de propietarios registrados por zona (Rural o Urbana) y/o condición de propiedad (0-No Propiedad Horizontal, 2-Informales, 5-Mejoras, 8-Condominio, 9-Propiedad Horizontal). • Modelamiento de la base de datos del sistema SINIC Express, sistema que sirve de herramienta transitoria para el acopio de información de los Gestores Catastrales y para generar la transición en la cultura de reporte por parte de los mismos. En este Sistema se adicionó el campo “GrupoEtnico” que incluye información de la variable étnica y la parametrización del dominio con alternativas de selección (Ninguno, indígena, Rrom, Raizal, Palenquero y Negro-Afrocolombiano). Adicionalmente, se realizó la puesta en producción del campo en mención y cargue total de los datos de dicha variable a la tabla “Interesados” que contiene la información general del propietario y/o poseedor de un bien inmueble. • Dado que la información de la variable étnica estará igualmente disponible, tanto en el Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito – SINIC (Sistema Oficial) como en el Nuevo SNC, se solicitó a INDRA, durante el levantamiento de requerimientos, la incorporación de la variable étnica cuyo dominio contará con las alternativas de selección: Ninguno, indígena, Rrom, Raizal, Palenquero y Negro-Afrocolombiano. Así, una vez estén los desarrollos a finales de 2023, la variable étnica se verá reflejada en su totalidad en el nuevo Sistema Nacional Catastral – SNC. Con respecto al Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito – SINIC (Sistema Oficial), la variable étnica tiene garantizada su disposición y almacenamiento conforme al Modelo LADM -COL, con lo cual los reportes de gestores catastrales podrán simplemente desplegar la información de la variable étnica como un atributo de los interesados catastrales. | Semestral | SIIPO https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador
1 | 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo | Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando | 1.1.2.2. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural | Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando | A 2027 los pueblos étnicos participan real y efectivamente en el diseño, gestión y puesta en marcha del Sistema Nacional Catastral Multipropósito en sus propios territorios y su territorialidad | A.E.17 | Étnico | Guía metodológica con los criterios para la implementación del proceso de gestión catastral multipropósito que se establezca en la Ley que regula la materia para los territorios de las comunidades y pueblos NARP, construida por un equipo técnico definido por las organizaciones nacionales NARP de carácter nacional, el cual tendrá una composición máxima de 10 personas. | Número | Dirección de Gestión Catastral | 2017 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Como se ha venido reportando en el segundo y tercer trimestre de 2022, este indicador ya se dio por cumplido. Lo anterior teniendo en cuenta que la guía metodológica fue concertada en la CCAN el primer trimestre de 2022, cumpliendo lo estipulado en la ficha técnica del indicador. Lo correspondiente a los procesos de actualización catastral en territorios étnicos, se reportará en el indicador A.E.15 "Porcentaje de territorios étnicos con levantamiento catastral construido desde de la participación de sus comunidades del PMI". | Anual | SIIPO https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador

## Proyectos (hidden)
Sector | Sector | Entidad | Codigo Bpin | Proyecto
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia de Desarrollo Rural - ADR | 2018011000129 | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS INTEGRALES CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA POBLACIÓN RURAL. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia de Desarrollo Rural - ADR | 2018011000142 | FORTALECIMIENTO DE LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia de Desarrollo Rural - ADR | 2018011000152 | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA NACIONAL
CULTURA | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia de Desarrollo Rural - ADR | 2018011001172 | Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel Nacional
DEFENSA | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia Nacional de Tierras - ANT | 2017011000062 | DOTACIÓN DE TIERRAS PARA GARANTIZAR LOS MECANISMOS DE ACCESO A SUJETOS DE REFORMA AGRARIA A NIVEL NACIONAL
DEPORTE Y RECREACIÓN | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia Nacional de Tierras - ANT | 2017011000072 | ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL
EDUCACIÓN | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia Nacional de Tierras - ANT | 2017011000084 | ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL
EMPLEO PÚBLICO | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia Nacional de Tierras - ANT | 2017011000085 | ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia Nacional de Tierras - ANT | 2017011000087 | FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia Nacional de Tierras - ANT | 2018011000219 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
INTERIOR | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agencia Nacional de Tierras - ANT | 2018011000226 | IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES NEGRAS A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Instituto Colombiano Agropecuario - ICA | 2018011000182 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS E INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL
JUSTICIA Y DEL DERECHO | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Instituto Colombiano Agropecuario - ICA | 2019011000086 | Prevención y control de plagas y enfermedades, e inocuidad en la producción primaria Nacional
MINAS Y ENERGÍA | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Ministerio de Agricultura | 2018011000229 | SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
ORGANISMOS DE CONTROL | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Ministerio de Agricultura | 2018011000233 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS A NIVEL NACIONAL
PLANEACIÓN | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Ministerio de Agricultura | 2018011000233 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS A NIVEL NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Ministerio de Agricultura | 2018011000234 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL
REGISTRADURÍA | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Ministerio de Agricultura | 2018011000747 | CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL NACIONAL
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA | 2018011000145 | DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA | 2018011000201 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA | 2019011000039 | Fortalecimiento de la gestión de información y sus tecnologías para la planificación y orientación de la política de gestión del territorio para usos agropecuarios en el ámbito Nacional
TRABAJO | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2017011000124 | FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. NIVEL NACIONAL
TRANSPORTE | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2018011000762 | GENERACIÓN CAPACIDADES PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL SINA EN EL TERRITORIO NACIONAL
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Parques Nacionales Naturales de Colombia | 2017011000179 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL
| AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Parques Nacionales Naturales de Colombia | 2017011000179 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL
| COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 2018011000236 | APOYO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES O GRUPOS ÉTNICOS, COMO EXPRESIÓN DE SUS ECONOMÍAS PROPIAS A NIVEL NACIONAL
| COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 2018011000249 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 NACIONAL
| COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 2018011000381 | APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL
| COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 2018011000381 | APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL
| CULTURA | Instituto Colombiano de Antropologia e Historia | 2017011000121 | PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN BOGOTÁ, NACIONAL, SAN AGUSTÍN, ISNOS, UNGUÍA, SANTA MARTA
| CULTURA | Instituto Colombiano de Antropologia e Historia | 2018011000326 | FORMULACIÓN CIENTÍFICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DIALOGO INTERCULTURAL A NIVEL NACIONAL
| CULTURA | Instituto Colombiano de Antropologia e Historia | 2018011000326 | FORMULACIÓN CIENTÍFICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DIALOGO INTERCULTURAL A NIVEL NACIONAL
| DEFENSA | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 2019011000070 | Construcción de viviendas fiscales y sus áreas comunes a nivel Nacional
| DEFENSA | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 2018011000651 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA BOGOTÁ
| DEPORTE Y RECREACIÓN | Coldeportes | 2018011000022 | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2017011000288 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA, NACIONAL
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2017011000305 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN TIC PARA LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL NACIONAL
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2018011000881 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMERA INFANCIA NACIONAL
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2018011000882 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE EQUIDAD, PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2018011000984 | FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA. NACIONAL
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2018011001024 | AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2018011001030 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2018011001042 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2018011001144 | Apoyo para fomentar el acceso con calidad a la educación superior a través de incentivos a la demanda en Colombia Nacional
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2018011001145 | Construcción , mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura Nacional
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2019011000157 | Implementación de estrategias educativas integrales, pertinentes y de calidad en zonas rurales Nacional
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2019011000178 | Fortalecimiento de las condiciones para el logro de trayectorias educativas en la educación inicial preescolar, básica y media Nacional
| EDUCACIÓN | Ministerio de Educación Nacional | 2019011000239 | Fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el marco del artículo 183 del Plan Nacional de Desarrollo Nacional
| EMPLEO PÚBLICO | Departamento Función Pública | 2017011000243 | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
| EMPLEO PÚBLICO | Departamento Función Pública | 2017011000243 | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
| EMPLEO PÚBLICO | Departamento Función Pública | 2017011000243 | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
| EMPLEO PÚBLICO | Departamento Función Pública | 2017011000244 | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL
| EMPLEO PÚBLICO | Departamento Función Pública | 2019011000169 | Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional
| EMPLEO PÚBLICO | Departamento Función Pública | 2019011000169 | Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional
| EMPLEO PÚBLICO | Departamento Función Pública | 2019011000170 | Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional
| EMPLEO PÚBLICO | Departamento Función Pública | 2019011000170 | Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional
| EMPLEO PÚBLICO | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | 2017011000457 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS | 2018011000387 | FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS | 2018011000548 | IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS | 2018011000621 | IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS | 2018011000649 | IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL APD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA INDIGENAS Y AFROS A NIVEL NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS | 2018011000766 | FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES EN POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 2018011000257 | PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 2018011000257 | PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 2018011000428 | APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN EL MARCO DEL RECONOCIMIENTO, GARANTÍA DE SUS DERECHOS Y LIBERTADES A NIVEL NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 2018011000600 | FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 2018011000666 | APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 2018011000666 | APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 2019011000028 | Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel Nacional
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 2019011000028 | Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel Nacional
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Unidad de atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV | 2017011000281 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Unidad de atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV | 2017011000283 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Unidad de atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV | 2018011000299 | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Unidad de atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV | 2018011000429 | SERVICIO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS CARACTERIZADAS NACIONAL
| INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Unidad de atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV | 2018011000905 | IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL
| INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Instituto Grográfico Agustin Codazzi - IGAC | 2018011000645 | GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, TIERRAS Y APLICACIONES AGROLÓGICAS COMO INSUMO PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
| INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Instituto Grográfico Agustin Codazzi - IGAC | 2018011000692 | ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL
| INTERIOR | Ministerio del Interior | 2018011000332 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL
| INTERIOR | Ministerio del Interior | 2018011000417 | FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| INTERIOR | Ministerio del Interior | 2018011000535 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL
| JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ | SECRETARIA EJECUTIVA | 2018011000927 | IMPLEMENTACIÓN , DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. NACIONAL
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2018011000533 | FORTALECIMIENTO DE LA TERRITORIALIZACIÒN DE LA POLITÌCA CRIMINAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCIÒN NACIONAL
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2018011000563 | APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2018011000624 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ESTADO COLOMBIANO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2018011000624 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ESTADO COLOMBIANO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2018011001148 | Fortalecimiento institucional para la reforma a la Justicia Nacional
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2019011000079 | Fortalecimiento de la gestión sectorial de la justicia formal y administrativa, Nacional
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2019011000106 | Fortalecimiento de la Territorialización de la Política Criminal contra el crimen organizado y efectividad de la Justicia Nacional Nacional-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Ministerio de Justicia y del Derecho | 2019011000106 | Fortalecimiento de la Territorialización de la Política Criminal contra el crimen organizado y efectividad de la Justicia Nacional Nacional-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | Superintendencia de Notariado y Registro | 2018011000538 | ACTUALIZACIÓN EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL NACIONAL
| MINAS Y ENERGÍA | Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH | 2018011000130 | APROVECHAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN TERRITORIOS SOCIAL Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES A NIVEL NACIONAL
| MINAS Y ENERGÍA | Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH | 2018011000130 | APROVECHAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN TERRITORIOS SOCIAL Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES A NIVEL NACIONAL
| MINAS Y ENERGÍA | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones energeticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE | 2018011000809 | DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APROPIADAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL PAÍS NACIONAL
| MINAS Y ENERGÍA | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones energeticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE | 2018011000873 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| MINAS Y ENERGÍA | Ministerio de Minas y Energía | 2018011001047 | SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – ZNI A NIVEL NACIONAL
| MINAS Y ENERGÍA | Ministerio de Minas y Energía | 2018011001048 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL TERRITORIO NACIONAL
| MINAS Y ENERGÍA | Ministerio de Minas y Energía | 2019011000137 | Mejoramiento de la competitividad para el desarrollo del sector minero a nivel Nacional
| ORGANISMOS DE CONTROL | Contraloria General de la República - CGR | 2018011000787 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA CGR PARA DESARROLLAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y LAS RELACIONADAS CON POSCONFLICTO. NACIONAL
| ORGANISMOS DE CONTROL | Defensoría del Pueblo | 2017011000181 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LA LEY 1719 DE 2014 NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| ORGANISMOS DE CONTROL | Defensoría del Pueblo | 2017011000181 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA LEY 1448, DEC REGLAMENTARIOS, DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y LA LEY 1719 DE 2014 NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| ORGANISMOS DE CONTROL | Procuraduria General de la Nación | 2017011000167 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| ORGANISMOS DE CONTROL | Procuraduria General de la Nación | 2017011000167 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| PLANEACIÓN | Departamento Nacional de Planeación - DNP | 2017011000371 | APOYO CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y EL ANÁLISIS, GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS NACIONAL
| PLANEACIÓN | Departamento Nacional de Planeación - DNP | 2018011000700 | FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES NACIONAL
| PLANEACIÓN | Departamento Nacional de Planeación - DNP | 2018011000944 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL CATASTRAL MULTIPROPÓSITO DESDE EL DNP ALCANCE NACIONAL
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN | 2018011000564 | PREVENCIÓN RIESGOS DE VICTIMIZACIÓN Y REINCIDENCIA EN POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN Y EN REINCORPORACIÓN NACIONAL
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN | 2018011000660 | FORTALECIMIENTO DE LA REINCORPORACIÓN DE LOS EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP NACIONAL
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Presidencia de la República | 2017011000216 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Presidencia de la República | 2018011000546 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Presidencia de la República | 2018011000604 | CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Presidencia de la República | 2018011000792 | FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Presidencia de la República | 2018011000832 | DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Presidencia de la República | 2018011000850 | FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA INTEGRAL EN LA MATERIA, Y CONSTRUIR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. NACIONAL
| REGISTRADURÍA | Registraduria Nacional del Estado Civil | 2018011000622 | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL
| SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Ministerio de Salud y Protección Social | 2018011000059 | FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES PARA LA APROPIACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD NACIONAL
| SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Ministerio de Salud y Protección Social | 2018011000061 | APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL
| SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Ministerio de Salud y Protección Social | 2018011000202 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL
| SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Ministerio de Salud y Protección Social | 2018011000211 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. NACIONAL
| SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Ministerio de Salud y Protección Social | 2018011000213 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONDICIONES DE INTEGRALIDAD, CONTINUIDADY CALIDAD NACIONAL
| SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | Ministerio de Salud y Protección Social | 2018011000221 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA ORIENTAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD. NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición | 2018011001084 | FORTALECIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL CONFLICTO Y LAS CONDICIONES DE CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición | 2018011001087 | AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD SOBRE LO OCURRIDO EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y EL ENTORNO INSTITUCIONAL DERIVADO DE LOS ACUERDOS DE PAZ A NIVEL NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición | 2018011001088 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA EL ESCLARECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición | 2018011001092 | DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE ESCLARECIMIENTO DE LO OCURRIDO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO A NIVEL NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Jurisdicción Especial para la Paz | 2018011001103 | Implementación de una solución inmobiliaria para la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en Bogotá
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Secretaria Ejecutiva | 2018011000833 | ADECUACIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Secretaria Ejecutiva | 2018011000870 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Secretaria Ejecutiva | 2018011000954 | DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Secretaria Ejecutiva | 2018011001068 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Secretaria Ejecutiva | 2018011001091 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Secretaria Ejecutiva | 2018011001175 | Mejoramiento DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP Bogotá
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Unidad de Busqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBDP | 2018011000898 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Unidad de Busqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBDP | 2018011000907 | IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Computadores para Educar CPE | 2017011000413 | INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Fondo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones - FONTIC | 2018011000132 | EXTENSIÓN ,DESCENTRALIZACIÓN Y COBERTURA DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Fondo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones - FONTIC | 2018011000252 | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS QUE SE EMITEN A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Fondo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones - FONTIC | 2018011000252 | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS QUE SE EMITEN A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Fondo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones - FONTIC | 2018011000321 | GENERACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES NACIONAL
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Fondo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones - FONTIC | 2018011000388 | IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Fondo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones - FONTIC | 2018011000601 | AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES NACIONAL
| TRABAJO | Ministerio del Trabajo | 2017011000431 | IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA NACIONAL
| TRABAJO | Ministerio del Trabajo | 2018011000089 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL
| TRABAJO | Ministerio del Trabajo | 2018011000096 | FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL NACIONAL
| TRABAJO | Ministerio del Trabajo | 2018011000101 | FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL
| TRABAJO | Ministerio del Trabajo | 2018011000103 | DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
| TRABAJO | Ministerio del Trabajo | 2018011000148 | INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
| TRABAJO | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | 2018011000473 | SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL
| TRABAJO | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | 2018011000764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
| TRABAJO | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | 2018011000769 | ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL NACIONAL
| TRABAJO | Unidad Administratica Especial del Servicio Público de Empleo | 2018011000184 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL
| TRABAJO | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 2018011000126 | DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL
| TRABAJO | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 2018011000773 | DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACIÓN REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL
| TRANSPORTE | Instituto Nacional de Vías | 2017011000330 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL
| TRANSPORTE | Instituto Nacional de Vías | 2017011000337 | MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL
| TRANSPORTE | Instituto Nacional de Vías | 2017011000339 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL
| TRANSPORTE | Instituto Nacional de Vías | 2019011000005 | Mejoramiento , Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional
| TRANSPORTE | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | 2018011000572 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA
| TRANSPORTE | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | 2018011000574 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA
| VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda | 2018011001151 | Subsidio Familiar de Vivienda Nacional
| VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000049 | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
| VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000088 | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
| VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000173 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL