## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Estadísticas
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14542 |  | Certificado plano predial catastral | Inscrito | Demora para el usuario por el desplazamiento que le implica solicitar de manera presencial el certificado. | Disponer parcialmente en linea la solicitud y entrega del certificado por medio de correo electrónico | Ahorro en costos y tiempo de desplazamiento para el ciudadano y descongestión en la atención al usuario en la entidad |  | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 31/01/2020 | 31/12/2020 |  | Subdirector de Catastro-Jefe de Oficina de Informática y Telecomunicaciones |  | Sí | 55 | Se elaboró el plan de trabajo, se genera la Resolución 320 de 2020 del IGAC y Circular 34-IGAC 24/03/2020, donde se establece el correo electrónico contactenos@igac.gov.co como mecanismo de atención para el trámite de certificado de plano predial, así mismo se definen los correos electrónicos habilitados para tal fin para cada una de las Direcciones Territoriales. Se debe validar con el DAFP, ya que al encontrarse clasificada como OPA y tener un costo, no permite actualizar ningún información. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se realizó el analisis de actividades y cronograma correspondiente para la ejecución de esta estrategia, se evidencian avances en la ejecución
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se realizarón los procesos internos de asignación de responsables para atender en línea la expedición del certificado de plano predial
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 15059 |  | Delimitación municipal en cartografía del IGAC (por plancha) | Eliminado | El ciudadano visualiza dos certificados independientes | Eliminación porque ésta delimitación se entrega con el servicio de Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales | Disminución en costos por la generación de un único certificado |  | Administrativa | Eliminación del trámite |  | 02/09/2020 | 31/12/2020 |  | Subdirección de Geografia y Cartografia |  | Sí | 55 | Se generó el plan de trabajo. Se realizó la revisión de los Trámites y OPAS por parte de la Subdirección, el cual fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación. Se envió el análisis con la respectiva solicitud de eliminación de la OPA a la Oficina Asesora de Planeación, el cual fue realizado con el Coordinador del GIT de Fronteras y Límites y el equipo de trabajo. Se realizó la eliminación de la OPA en el SUIT y se espera aprobación por parte del DAFP |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se establece plan de trabajo para el análisis de los tramites y OPAS
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Mediante la matriz se establece la valoración y el análisis de las OPAS, se evidencia solicitud realizada a planeación para la eliminación del trámite en plataforma SUIT
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 15084 |  | Certificado catastral especial | Inscrito | Demora para el usuario por el desplazamiento que le implica solicitar de manera presencial el certificado. | Disponer parcialmente en linea la solicitud y entrega del certificado por medio de correo electrónico | Ahorro en costos y tiempo de desplazamiento para el ciudadano y descongestión en la atención al usuario en la entidad |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 15/03/2019 | 31/12/2020 |  | Subdirector de Catastro - Oficina de Informática y Telecomunicaciones |  | Sí | 55 | Se genera la Resolución 320 de 2020 del IGAC y Circular 34-IGAC 24/03/2020, donde se establece el correo electrónico (contactenos@igac.gov.co) como mecanismo de atención para el trámite de certificado catastral especial, así mismo se definen los correos electrónicos habilitados para tal fin para cada una de las Direcciones Territoriales. Se debe validar con el DAFP, ya que al encontrarse clasificada como OPA y tener un costo, no permite actualizar ningún información. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se verifico el cumplimiento en la elaboración del cronograma de trabajo para el tramite de las zonas catastrales especiales
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se realizarón los procesos internos de asignación de responsables para atender en línea la expedición del certificado catastral especial
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 15429 |  | Superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales con la división política administrativa | Eliminado | Prestación de una OPA que no compete al IGAC | Se elimina esta OPA por no ser competencia legal del IGAC | Evitar confusiones al ciudadano por no ser competencia del IGAC |  | Normativa | Eliminación del trámite |  | 02/09/2020 | 31/12/2020 |  | Subdirección de Geografía y Cartografia |  | Sí | 55 | Se realizó el plan de trabajo. Se realizó la revisión de los Trámites y OPAS, el cual fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación. Se envió el análisis con la respectiva solicitud de eliminación de la OPA a la Oficina Asesora de Planeación, el cual fue realizado con el Coordinador del GIT de Fronteras y Límites y el equipo de trabajo. Se espera aprobación de la eliminación por parte del DAFP |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se establece plan de trabajo para el análisis de los tramites y OPAS
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Mediante la matriz se establece la valoración y el análisis de las OPAS, se evidencia solicitud realizada a planeación para la eliminación del trámite en plataforma SUIT
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8390 |  | Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble | Inscrito | Demoras en los tiempos de respuesta para este trámite, el cual es el de mayor demanda dentro del Instituto | Sistematización del trámite para optimizar tiempos de respuesta | Reducción de tiempos de respuesta y de costos de desplazamiento para el ciudadano |  | Tecnologica | Interoperabilidad interna |  | 15/03/2019 | 31/12/2020 |  | Subdirector de Catastro-Jefe de Oficina de Informática y Telecomunicaciones |  | Sí | 55 | 1. Se desarrolló la historia de usuario. 2. Se documentó el protocolo técnico de uso 3. Se realizó proceso de validación del AS-IS trámite de mutación de primera 4. Se ha completado la etapa de especificación de los servicios que hacen parte de la interoperabilidad con SNR 5. Se realizaron pruebas de consultas en doble vía 6. Se creó interfaz de usuario para consulta individual de información de predios y se publicó en producción |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se realizó el analisis de actividades y cronograma correspondiente para la ejecución de esta estrategia, se evidencian avances en la ejecución
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se cuenta con documento "Protocolo Técnico de Interoperabilidad SNR e IGAC" de abril del 2020. Igualmente se realizó proceso de validación del AS-IS, y se completó la etapa de especificación de los servicios que hacen parte de la interoperabilidad con SNR. Se tiene proyectado terminar esta etapa en el mes de octubre del 2020.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?