## SEGUIMIENTO PROYECTOS
Dependencia responsable | Tipo Meta | Proyecto | Producto | Indicador | Meta Número o Porcentaje | Avance Enero 2020 | [5 empty] | Avance Febrero 2020 | [5 empty] | Avance Marzo 2020 | [5 empty] | Avance Abril 2020 | [5 empty] | Avance Mayo 2020 | [5 empty] | Avance Junio 2020 | [5 empty] | Avance Julio 2020 | [5 empty] | Avance Agosto 2020 | [5 empty] | Avance Septiembre 2020 | [5 empty] | Avance Octubre 2020 | [5 empty] | Avance Noviembre 2020 | [5 empty] | Avance Diciembre 2020
[6 empty] | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de estudios técnicos sobre geografía | Documentos de estudios técnicos sobre geografía elaborados | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el mes de enero, se adelantó la determinación y planificación de las metas. | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el mes de febrero se hizo gestión de información cartográfica y de imágenes de los 100 municipios priorizados insumo de los informes de caracterización territorial. Así mismo, se efectúo la articulación final del capitulo 1 del Atlas de funcionamiento espacial del territorio colombiano y, del proceso biofísico de relaciones ambientales de la Geografía del Casanare. Por otro lado, se dio inicio a la contratación del personal que apoyará los proyectos | 1 | 1% | 0% | 0.05% | 0% | En el mes de marzo como insumo a los informes de caracterización territorial, se realizó el procesamiento de información secundaria relacionada con temas de población, en los 100 municipios priorizados y, para 11 de los 100 municipios priorizados, se efectuó el análisis de información del contexto legal, procesos biofísicos, de ocupación y apropiación del territorio y, generación de la cartografía básica. Así mismo, se finalizó la caracterización territorial del municipio de Gámeza, Boyacá, correspondiente a 12.368 ha. En el marco de los documentos de investigación propuestos, se inició el ajuste teórico y conceptual del capítulo 2 del “Atlas del funcionamiento espacial del territorio en Colombia” y, se consolidó un documento preliminar a partir de la información existente año 2019 de la Geografía Departamental de Casanare. Y, para la actualización de la base de datos del diccionario geográfico, se hizo la búsqueda y depuración de información en páginas web de entidades nacionales (DANE y Parques Nacionales Colombia RUNAP) de topónimos municipales y departamentales y, especiales. Se depuró la información de 100 topónimos municipales y 251 de 653 topónimos especiales existentes.
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de Investigación | Documentos de Investigación generados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Base de Datos del Diccionario geográfico | Registros del Diccionario Geográfico revisados | 60000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas | 158 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Servicio de apoyo técnico a las solicitudes recibidas por la cancillería en temas fronterizos | Solicitudes recibidas a través de la cancillería atendidas | 28 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos metodológicos | Documentos metodológicos realizados | 100 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 200 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional |  | Porcentaje De Solicitudes Atendidas Para El Apoyo De Los Procesos De Ordenamiento Territorial Planificación Integral Del Desarrollo | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 5012960 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el mes de enero, se adelantó la determinación y planificación de las metas. | 0 | 0% | 0% | 0.03% | 0% | En el mes de febrero se dio inicio a la contratación del personal que apoyará los proyectos | 0 | 0% | 0% | 0.47% | 0% | En el mes de marzo, se estructuró base de datos de 102.964 ha municipios de Córdoba y Mahates. Levantamiento de 16 puntos de fotocontrol municipio Rioblanco, preparación de insumos y asignación restitución áreas parciales municipios de Cundinamarca. Así mismo, validación base de datos rural 73.000 has municipio Monterrey, Casanare y se continúo con el proceso de contratación del personal que apoyará los proyectos
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Puntos Geodésicos Materializados | 52 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Valores geomagnéticos generados | 20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Valores gravimétricos generados | 20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Datos Rinex de las estaciones permanentes generados | 12960 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Datos altimétricos generados | 32 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Imágenes incorporadas al Banco Nacional de imágenes | 5000000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Cartografía escalas Grandes generada (1:1.000, 1:2,000, 1:5,000) | 283000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Cartografía escalas Medianas generada (1:10,000, 1:25,000) | 5000000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional |  | Porcentaje De Avance En La Realización E Implementación Del Sistema De Información Geográfica Para La Consulta De Magna-sirgas | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
Subdirección de Agrología | Producto | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos | Pruebas químicas, físicas, mineralógicas y biológicas de suelos realizadas | 120000 | 140 | 0.1167% | 0% | 0% | 0% | El Laboratorio realizó un total de 140 análisis (corresponden a clientes externos) Durante el mes de enero se realizó la actualización y ajustes a los términos de referencia de cada uno de los contratos programados por la Subdirección para el año 2020, además se adelanto en la preparación de información para la salida de campo en el mes de febrero. | 180 | 0.15% | 5% | 0.45% | 2.4% | El Laboratorio realizo para el mes de febrero un total de 40 análisis (corresponden a clientes externos). Se realizó 78.720 ha de coberturas, 5 municipios en AHT (119.066 ha); 156.000 de proyecto CAR representado en salida de campo y 24.000 ha correspondientes a preparación salida de campo | 1992 | 1.66% | 1% | 0.66% | 3.4% | El Laboratorio realizó un total de 1812 análisis durante el mes. Se adelanto la interpretación Geomorfológica y de coberturas de los departamentos de Magdalena y Cesar correspondiente a 130.000 ha, de igual manera dentro del proyecto CAR se diligenciaron 10 bases de datos para 194 perfiles de los complejos de páramo Altiplano, Iguaque - Merchán, Chingaza y Rabanal-Rio Bogotá. Se actualizaron las AHT de 3 municipios: Córdoba - Bolívar (59.730,10 ha), Tausa - Cundinamarca (20.186,64 ha) y Orito - Putumayo (193.939,52 ha). Total avance en área: 273.856,26 ha
Subdirección de Agrología | Producto | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | Servicio de Información agrológica | Sistema de información agrologica actualizado | 3050000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 237386 | 7.783% |  |  |  |  | 19000 | 0.623%
Subdirección de Agrología | Gestión | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional |  | Hectáreas Monitoreadas | 6100000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 237386 | 3.892% |  |  |  |  | 190000 | 3.115%
Subdirección de Agrología | Gestión | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional |  | Análisis geomorfológicos realizados | 45000 | 140 | 0.3111% |  |  |  |  | 180 | 0.4% |  |  |  |  | 1992 | 4.427%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Nuevas prácticas incorporadas | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el mes de enero expide Res. 130 /2020, hace público proyecto de resolución que establece las especificaciones técnicas del levantamiento Catastral Multipropósito, también se inició operación como gestor catastral el Área Metropolitana de Bucaramanga y se notificó la Gobernación del Valle, de la Resolución de habilitación. Adicionalmente se entregaron 22 avalúos comerciales, de los cuales 21 fueron realizados en sede central y 1 en la DT Tolima. También se realizaron en enero 8.550 trámites de conservación | 0 | 0% | 0% | 0.02% | 0% | El avance cuantitativo de predios actualizados catastralmente se reportará en enero/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida en 2020. Revisar las solicitudes de habilitación del servicio público catastral en los términos de ley y de acuerdo con la regulación vigente. Solicitud de Habilitación como Gestor Catastral del Municipio Sopo-Cundinamarca. Oficio de respuesta Rad IGAC No. 8002020EE1458 25-02-2020. Construcción, desde el punto de vista técnico, de los documentos requeridos para la regulación catastral en materia de habilitación. - Propuesta Documento de contexto para evidenciar el cumplimiento de los criterios de habilitación de los Gestores Catastrales. - Propuesta de regulación del periodo de empalme de los gestores catastrales. En febrero se entregaron 46 avalúos comerciales; 43 elaborados en sede central y 3 en DT del Meta. También en febrero se realizaron 19.831 trámites de Conservación. | 0 | 0% | 10% | 0.25% | 6.4% | Se expide Decreto 148 de 2020, que define el marco normativo catastral. Avance en la definición del modelo LADM y en el costeo de la implementación del Catastro Multipropósito En el mes de marzo en el procedimiento de habilitación se logró: - Revisión completitud: Soacha, y Valle de Aburra -Expedición acta de inicio Metropolitana de Barranquilla -Expedición Resolución de habilitación MASORA - Propuesta de regulación fase de empalme y detalle condiciones de habilitación Para la ejecución de los procesos de actualización catastral a nivel nacional el avance cuantitativo se reportará en enero/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida en 2020. Se adelanta la programación 2020; adicionalmente, se avanza en el alistamiento de la actualización catastral del área rural de Cumaribo y el área urbana de 8 municipios de Risaralda. En marzo se realizaron 18.838 trámites de conservación que corresponden al 4,72% de la meta anual. Entre los meses de enero y marzo, se atendieron un total de 227 solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, de las 642 solicitudes recibidas; algunas de las solicitudes atendidas corresponden a meses anteriores. En marzo se entregaron 28 avalúos comerciales, de los cuales 27 en sede central y 1 en DT Nariño. Se entregaron al DANE las bases catastrales urbanas de las 22 ciudades, con fin de que seleccionen la muestra para el proyecto de IVP 2020. En el mes de marzo se actualizó la información del geoportal y datos abiertos, con la información correspondiente al mes de febrero de 2020, de acuerdo a la meta establecida.
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Predios actualizados catastralmente | 14037 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Mutaciones realizadas | 1000684 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 47219 | 4.719%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Solicitudes Atendidas | 100% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 6.43 | 643%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Sistema de Información predial actualizado | 1 | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.1 | 10%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de avalúos | Avalúos realizados | 8078 | 22 | 0.2723% |  |  |  |  | 22 | 0.2723% |  |  |  |  | 96 | 1.188%
Subdirección de Catastro | Gestión | Actualización y gestión catastral Nacional |  | Avalúos comerciales realizados | 7055 | 22 | 0.3118% |  |  |  |  | 22 | 0.3118% |  |  |  |  | 96 | 1.361%
Subdirección de Catastro | Gestión | Actualización y gestión catastral Nacional |  | Sistemas De Información Actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.1 | 10%
Oficina CIAF | Producto | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Servicio de Gestión del conocimiento e Innovación Geográfica | Modelos de gestión Implementados | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la planeación y programación de actividades a desarrollar en la vigencia para el cumplimiento de los productos, así mismo se generó el plan de adquisiciones y la revisión de hojas de vida del personal requerido. | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la revisión y ajustes del plan de acción a ejecutar en esta vigencia; así mismo se avanzó en la elaboración de las condiciones de contratación y se realizó parcialmente la contratación del personal requerido. | 0.08 | 8% | 4% | 0.54% | 0% | Se realizó el planteamiento de la propuesta de investigación para Catastro, se realizó presentación del estado actual del SIG-Indígenas y se revisó el material existente de cursos presenciales. Así mismo se elaboró la versión_1 del documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia y se avanzó en la formulación del proyecto de armonización de datos fundamentales. Por otra parte, se avanza en la asistencia técnica con la empresa Promotora la Roca y se revisa la documentación contractual de la asistencia técnica con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Oficina CIAF | Producto | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Servicio de asistencia técnica para la gestión de los recursos geográficos | Entidades Asistidas | 11 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina CIAF | Producto | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Documentos normativos | Documentos normativos elaborados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina CIAF | Gestión | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional |  | Convenios nuevos o en implementación | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicios tecnológicos | índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología. | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el mes de enero se realizó la planeación de actividades a desarrollar a lo largo de la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades en el proyecto de inversión Se consolido y publicó para consulta de la ciudadanía el plan de acción anual 2020 que incluye el plan anticorrupción Se consolidaron y publicaron los riesgos de gestión y corrupción por procesos de la Entidad para la vigencia 2020. Se realizó seguimiento a las acciones de mejoramiento. Consolidación de las caracterizaciones por proceso. Cargue de la estrategia de racionalización de trámites Soporte a la plataformas tecnológicas y sistemas de información | 26.5% | 29.44% | 17% | 2.49% | 2.4% | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades dentro del proyecto de inversión: Se consolido el plan de acción anual para los 20 procesos de la Entidad. Se actualizó el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con el objetivo de incluir los temas relacionados con el acuerdo de paz. Se actualizaron los proyectos de inversión para solicitar el presupuesto 2021. Se realizó seguimiento y actualización de la documentación del sistema de gestión integrado. Se realizó actualización del mapa de riesgos de la Entidad. Se continuo con la actualización del procedimiento de gestión de riesgos de acuerdo a la guía del DAFP. Se realizó seguimiento y gestión a las acciones de mejoramiento planteadas por los procesos. Se dio continuidad a la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad Se realizó propuesta de matriz de Criterios de Impacto de los riesgos de seguridad, primera versión del Portafolio de Servicios Remotos y primera versión del Catálogo de Sistemas de Información de la Entidad. Se realizó adecuación de las sedes conforme al RETIE, mantenimiento de UPS, copias de respaldo de la información de las direcciones territoriales, migración de servidores Cobol, migración de servidores plataforma "vmware5 a vmware7", renovación plataforma usuario final. Atención de 564 solicitudes relacionados con el soporte de los sistemas de información:SNC, SIGA, ERP, Intranet, Geoportal, Portales, Tienda Virtual, aplicación de clases agrologicas y del certificado de clases agrologicas. Realización de estudios de mercado para la actualización de la plataforma Fortinet
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación con seguimientos realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT Talento humano | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | Personas capacitadas | 677 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT Servicio al ciudadano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Ejercicios de participación | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Ejercicio de cooperación internacional | 30 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicaciones | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
Secretaria General-GIT Servicio al ciudadano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Rendiciones de cuentas realizadas | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General -GIT Talento humano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Talleres o actividades de capacitación realizados | 20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Porcentaje De Avance En La Implementación De Sistemas De Calidad De La Gestión | 90% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Actividades De Soporte Realizadas | 8000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 1899 | 23.74%
Oficina de Control Interno | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Auditorias internas de calidad | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes ampliadas | Sedes ampliadas | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reportan avances cualitativos para el mes de enero | 0 | 0% | 0% | 0.01% | 0% | No se reporta avance cualitativo para el mes de febrero | 0 | 0% | 0% | 0.52% | 0% | No se reporta avance cualitativo para el mes de febrero
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | 22 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.024 | 0.1091% |  |  |  |  | 0.008 | 0.03636%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Contratos De Obra Física Celebrados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | 22 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.024 | 0.1091% |  |  |  |  | 0.024 | 0.1091%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Obras vigiladas a través de interventoría | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT Gestión documental | Producto | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | Servicio de Gestión Documental | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reporta avance cualitativo para el mes de enero | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reporta avance cualitativo para el mes de febrero | 0.08 | 8% | 5% | 0.07% | 1% | Se avanzó en el análisis y revisión de la información para la elaboración del diagnostico preliminar en cuanto a gestión documental.
Secretaria General-GIT Gestión documental | Producto | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT Gestión documental | Gestión | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional |  | Implementación del sistema de gestión | 25 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.2 | 0.8%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Producto | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reportan avances cualitativos en enero. | 0 | 0% | 0% | 0.22% | 4.5% | Para este periodo se avanzó en la contratación del talento humano, se realizó cronograma de programación de actividades / Se avanzó en la planificación y diseño del plan de mercadeo 2020/ En el mes de febrero el IGAC participó en dos (2) eventos: Atención evento macro rueda de negocios 2020 Rionegro - Antioquia – Congreso Nacional de Municipios 2020 de Cartagena- Bolívar. | 0.12 | 4% | 5% | 4.46% | 4.5% | Incorporación de 2 productos a la tienda virtual, diseño de 7 piezas para campañas, 9 piezas para eventos, asistencia técnica a las DT de Santander, Valle del Cauca, CIG de Medellín . Codificación de (50) Códigos QR, Se realizó (25) analíticas de títulos de publicaciones en formato MARC, programa JANIUM/Se desarrollaron 8 estrategias para la ejecución del plan de mercadeo, se diseñó y se inicio la socialización de la estrategia de comunicaciones del IGAC.
Oficina de Difusión y Mercadeo | Producto | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.4 | 20%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional |  | Eventos Realizados Para La Promoción Y Avance De La Geografía | 22 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 9.091% |  |  |  |  | 2 | 9.091%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional |  | Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | 90% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%