## Generación de estudios geográfi
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-07
Meta Plan Nacional de Desarrollo: 60% del área geográfica con caracterización geográfica
Objetivo Estratégico: Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad
Proyecto de Inversión: Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional
Responsable del Proyecto: Subdirección de Geografía y Cartografía
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
86% |  | 64.33% |  |  |  | 82%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
$ 1.871.337.794 | 1595023187 |  |  | 82% | 1203843586 | 55% | 1198843609 | 55%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI:
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
$ 25.000.000 | $ |  |  | 0% | $ - |  | $
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Aumentar la caracterización y analisis del territorio
Producto 1: Documentos de estudios técnicos sobre geografía
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Documentos de estudios técnicos sobre geografía elaborados | 30 |  | 27 |  | 679417387 |  | 440441293
Observaciones del Indicador: Al mes de septiembre, se realizaron 27 caracterizaciones territoriales de los municipios de Villavicencio, Fuente de Oro y Mesetas (Meta), Popayán, Arauquita y Tame (Arauca), Rioblanco y Ataco (Tolima), El Guamo, Córdoba, Montecristo y San Jacinto (Bolívar), Cáceres, El Bagre y Remedios (Antioquia), Valencia (Córdoba), Monterrey y Trinidad (Casanare), Santa Rosalía (Vichada), Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo (Putumayo), Cartagena del Chaira, Puerto Rico y Solano (Caquetá), San José del Guaviare (Guaviare) y Mapiripán y San Juan de Arama (Meta), correspondiente a 13.739.472,28 hectáreas
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Elaborar y publicar documentos de caracterización territorial con fines de Catastro Multipropósito, conforme a metodología establecida. |  |  |  |  | 679417387 |  | 440441293
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, se realizaron 27 caracterizaciones territoriales de los municipios de Villavicencio, Fuente de Oro y Mesetas (Meta), Popayán, Arauquita y Tame (Arauca), Rioblanco y Ataco (Tolima), El Guamo, Córdoba, Montecristo y San Jacinto (Bolívar), Cáceres, El Bagre y Remedios (Antioquia), Valencia (Córdoba), Monterrey y Trinidad (Casanare), Santa Rosalía (Vichada), Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo (Putumayo), Cartagena del Chaira, Puerto Rico y Solano (Caquetá), San José del Guaviare (Guaviare) y Mapiripán y San Juan de Arama (Meta), correspondiente a 13.739.472,28 hectáreas
Objetivo II: Aumentar la revisión técnica de los límites de las entidades territoriales y fronteras del país
Producto 1: Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas elaborados | 125 |  | 76 |  | 506017384 |  | 327215216
Observaciones del Indicador: Al mes de septiembre, se realizaron 64 diagnósticos de límites: Villavicencio-Acacias, Villavicencio -El Calvario , Santa Rosalía-Primavera, Popayán-Puracé, Popayán-Sotará, Popayán-Totoró, Popayán-Timbío, San Juanito-Fómeque, San Juanito-Junín y San Juanito-Gachalá, Villavicencio, Meta y Valencia, Córdoba, El Bagre (Antioquia), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Solano (Caquetá), Mesetas (Meta), Bochalema (Norte de Santander), Monterrey (Casanare), Mirití-Paraná (Amazonas), Santa Rosalía(Vichada), Anorí, Remedios, Segovia y Zaragoza (Antioquia), Cartagena de Indias (Bolívar), Mapiripán, Uribe, Puerto Conconrdia, Puerto Rico y Vista Hermosa (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), Amalfi, Apartadó, Carepa (Antioquia), San Carlos (Córdoba), Miraflores (Guaviare), Mitu, Pacoa (Vaupés), higorodó, Dabeiba, Murindó, Mutatá, Nechí, San Pedro De Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte (Antioquia); Ricaurte (Cundinamarca); Nóvita y Riosucio (Chocó, Montecristo (Bolívar),, Valledupar (Cesar), Medio San Juan (Chocó), Colombia (Huila), Cubarral (Meta), San Juan de Arama (Meta), Casanare (Trinidad), Arjona (Bolívar), Paz De Rio (Boyacá), Villa Rica (Cauca), González (Cesar), La Apartada (Córdoba), Bojayá, Carmen Del Darién, Condoto, El Litoral Del San Juan e Istmina (Chocó), El Castillo, El Dorado, Lejanías y San Martín (Meta), Orito (Putumayo). Asi mismo, se finalizaron 5 procesos de deslinde correspondientes a tres municipios (Cumaribo, San José del Guaviare e Inírida) con el municipio de Barrancominas, el proceso Vijes-Yumbo y los procesos municipales de El Retiro –Envigado (Antioquia) y Fredonia - Venecia (Antioquia). Adicionalmente, se avanzó en los procesos de deslinde de: Atlántico – Bolívar, Norte de Santander – Boyacá, Norte de Santander – Cesar, Cocorná – Santuario, Cocorná – San Francisco y Envigado – El Retiro. Asimismo se llevaron las primeras sesiones de deslinde de San Luis – San Francisco, San Luis- Puerto Triunfo y la tercera sesión de deslinde de Bogotá D.C. – La Calera. Sobre los procesos de Santa Rosalía – La Primavera y Campamento – Guadalupe se finalizó el proceso administrativo; Se avanzó en la realización de las sesiones de deslindes departamentales de Atlántico – Bolivar, Norte de Santander - Santander (Silos, Guaca, Santa Bárbara), Norte de Santander - Cesar (Ocaña - Río de Oro) y de deslinde municipales de Cocorná - Carmen de Viboral -Primera sesión (Antioquia) y Segovia Remedios (Antioquia). Se atendieron requerimientos referentes a fronteras internacionales, trabajos de campo para la georreferenciación de islas del río Meta internacional, el inicio de la Mesa Técnica IDEAM-IGAC para la actualización del Mapa de Ecosistemas Costeros, Continentales y Marinos de Colombia y la reunión del segundo ciclo de revisión de avances de los compromisos del Plan de Acción de la ZIF Colombia - Ecuador. Se entregaron informes de uniformidad de información de comunidades étnicas.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Elaborar y publicar el diagnóstico de límites de entidades territoriales como insumo para la caracterización territorial y levantamiento catastral. |  |  |  |  | 154134357 |  | 80213557
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, se realizaron 64 diagnósticos de límites: Villavicencio-Acacias, Villavicencio -El Calvario , Santa Rosalía-Primavera, Popayán-Puracé, Popayán-Sotará, Popayán-Totoró, Popayán-Timbío, San Juanito-Fómeque, San Juanito-Junín y San Juanito-Gachalá, Villavicencio, Meta y Valencia, Córdoba, El Bagre (Antioquia), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Solano (Caquetá), Mesetas (Meta), Bochalema (Norte de Santander), Monterrey (Casanare), Mirití-Paraná (Amazonas), Santa Rosalía(Vichada), Anorí, Remedios, Segovia y Zaragoza (Antioquia), Cartagena de Indias (Bolívar), Mapiripán, Uribe, Puerto Conconrdia, Puerto Rico y Vista Hermosa (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), Amalfi, Apartadó, Carepa (Antioquia), San Carlos (Córdoba), Miraflores (Guaviare), Mitu, Pacoa (Vaupés), higorodó, Dabeiba, Murindó, Mutatá, Nechí, San Pedro De Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte (Antioquia); Ricaurte (Cundinamarca); Nóvita y Riosucio (Chocó, Montecristo (Bolívar),, Valledupar (Cesar), Medio San Juan (Chocó), Colombia (Huila), Cubarral (Meta), San Juan de Arama (Meta), Casanare (Trinidad), Arjona (Bolívar), Paz De Rio (Boyacá), Villa Rica (Cauca), González (Cesar), La Apartada (Córdoba), Bojayá, Carmen Del Darién, Condoto, El Litoral Del San Juan e Istmina (Chocó), El Castillo, El Dorado, Lejanías y San Martín (Meta), Orito (Putumayo).
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar la apertura y operación de deslinde y/o amojonamiento municipales y departamentales. |  |  |  |  | 303611714 |  | 212830214
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre se finalizaron 5 procesos de deslinde correspondientes a tres municipios (Cumaribo, San José del Guaviare e Inírida) con el municipio de Barrancominas, el proceso Vijes-Yumbo y los procesos municipales de El Retiro –Envigado (Antioquia) y Fredonia - Venecia (Antioquia). Adicionalmente, se avanzó en los procesos de deslinde de: Atlántico – Bolívar, Norte de Santander – Boyacá, Norte de Santander – Cesar, Cocorná – Santuario, Cocorná – San Francisco y Envigado – El Retiro. Asimismo se llevaron las primeras sesiones de deslinde de San Luis – San Francisco, San Luis- Puerto Triunfo y la tercera sesión de deslinde de Bogotá D.C. – La Calera. Sobre los procesos de Santa Rosalía – La Primavera y Campamento – Guadalupe se finalizó el proceso administrativo; Se avanzó en la realización de las sesiones de deslindes departamentales de Atlántico – Bolivar, Norte de Santander - Santander (Silos, Guaca, Santa Bárbara), Norte de Santander - Cesar (Ocaña - Río de Oro) y de deslinde municipales de Cocorná - Carmen de Viboral -Primera sesión (Antioquia) y Segovia Remedios (Antioquia).
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Atender los requerimientos de ciudadanos, organizaciones, autoridades judiciales u otras entidades públicas, relacionados con asuntos étnicos. |  |  |  |  | 48271313 |  | 34171445
Detalle Ejecución: A septiembre se atendieron requerimientos referentes a fronteras internacionales, trabajos de campo para la georreferenciación de islas del río Meta internacional, el inicio de la Mesa Técnica IDEAM-IGAC para la actualización del Mapa de Ecosistemas Costeros, Continentales y Marinos de Colombia y la reunión del segundo ciclo de revisión de avances de los compromisos del Plan de Acción de la ZIF Colombia - Ecuador. Se entregaron informes de uniformidad de información de comunidades étnicas.
Objetivo III: Fortalecer la autoridad geográfica en el territorio nacional
Producto I: Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 4 |  | 4 |  | 685903023 |  | 382052817
Observaciones del Indicador: Al mes de agosto, se realizó la actualización de la base de datos y la disposición de la cartografía temática en la plataforma Colombia en Mapas. Así mismo, se realizó la actualización de los límites de entidades territoriales y, se generó y publicó la cartografía temática asociada a la clasificación del suelo según POT de 55 municipios. Se cumplió la meta en el mes de julio/2021
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Robustecer el sistema de información única de información geográfica, cartográfica y geodésica. |  |  |  |  | 331429292 |  | 229262180
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, como parte del robustecimiento del sistema único de información se han implementado diferentes funcionalidades como consulta de hojas cartográficas y jurisdicción a partir de coordenadas. Así mismo, se realizó la integración del servicio de geocodificación puntual y se ha realizado la disposición de nuevos datos. Por otro lado, y como complemento al sistema, se desarrolló y puso en producción la versión 1.0 de Colombia OT en: www.colombiaot.gov.co una plataforma que centraliza los diferentes recursos del país en materia de ordenamiento territorial, mantenimiento su integración con Colombia en Mapas. Paralelamente, se está desarrollando una nueva versión del Diccionario Geográfico de Colombia, lo cual conllevó una migración y complementación de los datos, así como la generación de una nueva interfaz web integrando Colombia en Mapas y Nombres geográficos (http://igac.azurewebsites.net/diccionario/)
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Gestionar la actualización, validación y disposición de información de ordenamiento territorial de los nodos regionales y locales e integrar al sistema único. |  |  |  |  | 354473731 |  | 206924897
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, se estructuraron y revisaron las capas de clasificación del suelo, suelos de protección, zonificación de usos urbanos y rurales de los POT de los municipio de Valencia(Córdoba) y Villavicencio (Meta), obteniendo como resultado 7 capas temáticas para publicar en articulación con el pilotaje del Módulo LADM POT.Además, Se dispuso en la plataforma de Colombia en Mapas otros seis (9) servicios: -Vigencia y tipo de plan de ordenamiento territorial (POT) por municipio. (https://mapas.igac.gov.co/server/rest/services/ordenamientoterritorial/datosnacionalespot/MapServer) -Subregiones funcionales de Colombia: (https://mapas.igac.gov.co/server/rest/services/ordenamientoterritorial/subregionesfuncionales/MapServer) -Clasificación del suelo según POT: https://mapas.igac.gov.co/server/rest/services/ordenamientoterritorial/clasificaciondelsuelopot/MapServer) -Zonificación de usos rurales según POT: https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-82.04233997070631,-2.35290208153196,-56.378277470713115,12.273166331072282,4686&b=igac&l=895&u=0&t=30&servicio=895 -Zonificación de usos urbanos según POT: https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-82.04233997070631,-2.35290208153196,-56.378277470713115,12.273166331072282,4686&b=igac&l=895&u=0&t=30&servicio=894 -Estado de los planes de ordenamiento departamentales - POD: https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-82.04233997070631,-2.35290208153196,-56.378277470713115,12.273166331072282,4686&b=igac&l=895&u=0&t=30&servicio=893 -Estado de las Regiones Administrativas de Planeación - RAP a nivel nacional. -Estado de esquemas asociativos municipales. -Estado de Regiones de gestión y planeación municipal.
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Avance en la disposición de las caracterizaciones territoriales realizadas | 100% |  | 90.3% |  |  | Durante el mes de septiembre, se realizó la disposición en Colombia en Mapas de 3 caracterizaciones territoriales de los municipios de Montecristo (Bolívar), Trinidad (Casanare) y San Juan de Arama (Meta), correspondiente a 2.864.103 hectáreas.
Avance en las operaciones de deslindes | 25% |  | 18.52% |  |  | Se avanzó en la realización de las sesiones de deslindes departamentales de Atlántico – Bolivar, Norte de Santander - Santander (Silos, Guaca, Santa Bárbara), Norte de Santander - Cesar (Ocaña - Río de Oro) y de deslinde municipales de Cocorná - Carmen de Viboral -Primera sesión (Antioquia) y Segovia Remedios (Antioquia). Así mismo se, finalizaron los procesos municipales de El Retiro –Envigado (Antioquia) y Fredonia - Venecia (Antioquia).

## Levantamiento de la red geodesi
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-07
Meta Plan Nacional de Desarrollo: 60% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas
Objetivo Estratégico: Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad
Proyecto de Inversión: Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional
Responsable del Proyecto: Subdirección de Geografía y Cartografía
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
100% |  | 49.05% |  |  |  | 44.9%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
$ 9.830.013.859 | 8049507284 |  |  | 81% | 4821242866 | 53% | 4790593089 | 52%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI:
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
$ - | $ - |  |  |  | $ - |  | $ -
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Facilitar el acceso a servicios cartograficos y geodesicos
Producto 1: Servicios de Información Geográfica, geodesica y cartográfica
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Datos publicados de información geográfica, geodesica y cartográfica | 4 |  | 3.1 |  | 169134484 |  | 151835145
Observaciones del Indicador: Al mes de septiembre, se completo la implementación y se realizó la puesta en producción de la funcionalidad de "Coordenadas" en "Colombia en Mapas", la cual permite la consulta a partir de una coordenada o del mapa, y presenta la información del resultado a partir de la información de límites de entidades territoriales, fronterizos y marítimos. En cuanto a las aplicaciones configuradas y dispuestas, está en espera de aprobación de Dirección del Story Map de Putumayo. Se avanzó en la consulta catastral, y en las hojas cartográficas.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Generar y disponer nuevos productos asociados a la información cartográfica geográfica y geodésica |  |  |  |  | 123604081 |  | 116396745
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, en cuanto a generar y disponer nuevos productos asociados a la información cartográfica geográfica y geodésica, se realizaron reuniones de seguimiento con observaciones del producto, así mismo se realizó la primera versión del Story Map correspondiente al sector Occidental del Departamento de Cundinamarca (https://arcg.is/0Wz4ev0).
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Implementar servicios transaccionales en el sistema de información que faciliten el acceso a productos cartográficos y geodésicos |  |  |  |  | 45530403 |  | 35438400
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, se completo la implementación y se realizó la puesta en producción de la funcionalidad de "Coordenadas" en "Colombia en Mapas", la cual permite la consulta a partir de una coordenada o del mapa, y presenta la información del resultado a partir de la información de límites de entidades territoriales, fronterizos y marítimos.
Objetivo II: Incrementar la información geodesica y cartografica
Producto 2: Servicios de Información Geodésica actualizado
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sistemas de Información actualizados | 1 |  | 1 |  | 2284367772 |  | 1039471257
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Puntos Geodésicos Materializados | 10 |  | 10 |  | $ - |  | $ -
Se cumplió la meta en el mes de mayo de 2021.
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Valores geomagnéticos generados | 1 |  | 1 |  | $ - |  | $ -
Al mes de septiembre, se procesaron 61320 datos geomagnéticos (valores horarios de 7 componentes magnéticas) para cada año 2017 y 2018, de los cuales, 31.503 correspondientes al 2017 y 31.324 correspondientes al 2018, pasaron la prueba de calidad y se encuentran dispuestos en https://tableros.igac.gov.co/datosgeomagneticos/. Se cumplió la meta en el mes de julio/2021
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Valores gravimétricos generados | 50 |  | 0 |  | $ - |  | $ -
Al mes de septiembre, se lograron determinar observaciones gravimétricas sobre 180 puntos de control de la red geodésica nacional y 20 sobre puntos intermedios sin materializar.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Densificar el marco de referencia terrestre |  |  |  |  | 2080159784 |  | 926215942
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, se realizó la exploración de tres estaciones geodésicas, 2 en el departamento del Meta y una en el departamento del Casanare y se llevó el mantenimiento de dos estaciones en los departamentos de Cauca y Boyacá respectivamente. Materialización: Se han materializado 7 estaciones CORS en los municipios: Arauquita (2), Santa Rosalía Suan, Aracataca, Sardinata y Tibú. -Mantenimiento: Se ha realizado el mantenimiento de 26 estaciones CORS en los municipios: Socha, Planadas, Chaparral, Arauca, Yopal, Bosconia, Becerril, Aguachica, Cúcuta, Pamplona, Fúquene, Guaymaral, Taraza, Bucaramanga, Villavicencio, Puerto Lleras, Tumaco, Tuquerres, Silvia, Suarez, Garagoa, Santa Rosalía, Buenaventura, Apartadó, Ovejas y El Bagre
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Densificar el marco de referencia geomagnéticos |  |  |  |  | 54676352 |  | 35619774
Detalle Ejecución: Se cumplió la meta en el mes de julio/2021
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Densificar el marco de referencia gravimétricos |  |  |  |  | 149531636 |  | 77635541
Detalle Ejecución: : Al mes de septiembre se lograron determinar observaciones gravimétricas sobre 180 puntos de control de la red geodésica nacional y 20 sobre puntos intermedios sin materializar.
Producto III:Servicio de información Cartográfica actualizado
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sistemas de Información actualizados | 1 |  | 1 |  | 7376511603 |  | 3629936464
Observaciones del Indicador: Se cumplió la meta en el mes de julio de 2021.
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Imágenes incorporadas al Banco Nacional de imágenes | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  | $ - |  | $ -
Observaciones del Indicador: Al mes de septiembre, se capturaron 5.000.000 hectáreas de los municipios de Santander de Quilichao (Cauca), San Andrés de Tumaco (Nariño). Sardinata (Norte de Santander), Valencia (Córdoba), Popayán (Cauca), Q.Yaguilga(Huila), Santa Rosalía (Vichada), María La Baja (Bolívar), Mirití-Paraná (Amazonas), Chaparral (Tolima), Santader de Quilichao (Cauca), Colombia (Huila), Cubarral (Meta) y Arauquita (Arauca), zonas faltantes de Santander de Quilichao (Cauca), cabecera municipal de Paz del Río (Boyacá), cabecera municipal de San Carlos (Córdoba) y cabecera municipal de Montecristo (Bolívar), Trinidad (Casanare), Granada, Arbeláez, Venecia, Cabrera, Agua de Dios Cundinamarca (Cundinamarca). Adicionalmente, se gestionó la recopilación de imágenes con la FAC de 1.021.145,04 ha de zonas de los departamento de Norte de Santander, Arauca, Cundinamarca y Bolívar.
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Cartografía escalas Grandes generada (1:1.000, 1:2,000, 1:5,000) | 7.000 |  | 7.000,00 |  | $ - |  | $ -
Observaciones del Indicador: Se cumplió la meta en el mes de abril de 2021.
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Cartografía escalas Medianas generada (1:10,000, 1:25,000) | 1.500.000 |  | 784681.07 |  | $ - |  | $ -
Observaciones del Indicador: Al mes de septiembre, se generaron 518.815,88 ha de productos cartográficos así: 75.231,63 hectáreas parcial o total del área rural de los municipios de: Villavicencio (Meta), Cáceres (Antioquia) y Planadas (Tolima); 31.996,77 ha de productos cartográficos del área rural del municipio de la Plata (Huila); 57.741,22 ha de productos cartográficos parcial o total del área rural de los municipios de La Plata (Huila) y Fuente de Oro (Meta) a escala 1:10.000; 8.907,68 ha de productos cartográficos del área rural correspondientes al municipio de El Tablazo (Cundinamarca), 244.674,36 ha de cartografía escala 1:10.000 de los municipios Popayán (Cauca) y Chaparral (Tolima). . Así mismo, se generó la cartografía escala 1:10.000 de los proyectos Quebrada Yaguilga 24.729 Ha, El Tablazo 17.768,38 Ha, 301.583,2 ha de cartografía escala 1:10.000 del municipio Arauquita (Arauca) , y 858 ha del proyecto Quebrada Yaguilga.. Adicionalmente, se avanzó en la generación de cartografía escala 1:10.000 de los proyectos, Arauquita, Maria La Baja, y Chaparral; y, escala 1:25.000 del municipio de Mirití.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Capturar y/o gestionar imágenes del territorio colombiano e incorporarlas en el Banco Nacional de Imágenes, a escalas y temporalidad requerida para fines catastrales |  |  |  |  | 2499475109 |  | 1017719666
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, se capturaron 5.000.000 hectáreas de los municipios de Santander de Quilichao (Cauca), San Andrés de Tumaco (Nariño). Sardinata (Norte de Santander), Valencia (Córdoba), Popayán (Cauca), Q.Yaguilga(Huila), Santa Rosalía (Vichada), María La Baja (Bolívar), Mirití-Paraná (Amazonas), Chaparral (Tolima), Santader de Quilichao (Cauca), Colombia (Huila), Cubarral (Meta) y Arauquita (Arauca), zonas faltantes de Santander de Quilichao (Cauca), cabecera municipal de Paz del Río (Boyacá), cabecera municipal de San Carlos (Córdoba) y cabecera municipal de Montecristo (Bolívar). Adicionalmente, se gestionó la recopilación de imágenes con la FAC de 1.021.145,04 ha de zonas de los departamento de Norte de Santander, Arauca, Cundinamarca y Bolívar.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Oficializar e integrar la información cartográfica producida por terceros a las bases de datos oficiales del País |  |  |  |  | 259037842 |  | 159083784
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, sSe ha realizado la validación y oficialización de 6.503.000 ha de Modelos Digitales de Terreno (MDT10) de 10 metros, y 276.156 ha de productos cartográficos del proyecto Pereira-Dosquebradas y La Virginia, Grupo Energia Bogotá y proyecto CAR-Pescar.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Generar insumos y/o productos cartográficos |  |  |  |  | 4617998652 |  | 2138433520
Detalle Ejecución: Al mes de septiembre, se generaron 518.815,88 ha de productos cartográficos así: 784.681,07 hectáreas parcial o total del área rural de los municipios de: Villavicencio (Meta), Cáceres (Antioquia) y Planadas (Tolima); 31.996,77 ha de productos cartográficos del área rural del municipio de la Plata (Huila); 57.741,22 ha de productos cartográficos parcial o total del área rural de los municipios de La Plata (Huila) y Fuente de Oro (Meta) a escala 1:10.000; 8.907,68 ha de productos cartográficos del área rural correspondientes al municipio de El Tablazo (Cundinamarca), 244.674,36 ha de cartografía escala 1:10.000 de los municipios Popayán (Cauca) y Chaparral (Tolima). . Así mismo, se generó la cartografía escala 1:10.000 de los proyectos Quebrada Yaguilga 24.729 Ha, El Tablazo 17.768,38 Ha, 301.583,2 ha de cartografía escala 1:10.000 del municipio Arauquita (Arauca) , y 858 ha del proyecto Quebrada Yaguilga.. Adicionalmente, se avanzó en la generación de cartografía escala 1:10.000 de los proyectos, Arauquita, Maria La Baja, y Chaparral; y, escala 1:25.000 del municipio de Mirití.
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Estaciones de la red continua nuevas e integradas a la red geodesica nacional | 10 |  | 7 |  |  | Se realizó una (01) materialización en el tercer trimestre, en el mes de septiembre de la siguiente manera: Se materializo (TIBU) Tibú – Norte De Santander (sep-04/sábado - sep-16/jueves).
Usuarios de Colombia en mapas | 1.000.000 |  | 201364 |  |  | Se realizó una (01) materialización en el tercer trimestre, en el mes de septiembre de la siguiente manera: Se materializo (TIBU) Tibú – Norte De Santander (sep-04/sábado - sep-16/jueves).
Avance en la generación y disposición de Productos cartográficos | 100% |  | 52.53% |  |  | Al mes de septiembre, se encuentran dispuestos los productos cartograficos generados durante el año 2021 en la plataforma Colombia en Mapas incluyendo María La Baja (Bolívar).

## Generación de estudios de suelo
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-05
Meta Plan Nacional de Desarrollo: NO APLICA
Objetivo Estratégico: Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad
Proyecto de Inversión: Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional
Responsable del Proyecto: Dirección de Gestión de Información Geográfica - Subdirección de Agrología - Laboratorio Nacional de Suelos
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
75% |  | 9.4% |  |  |  | 64%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
12286987159 | 1329525182.78 |  |  | 10.82% | 1160443512 | 9.444% | 1146716413.18 | 9.333%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI:
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
958531966 | 160609341.78 |  |  | 16.76% | 129662308.78 | 13.53% | 127339977.78 | 13.28%
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Aumentar la caracterización de los suelos y aplicaciones agrológicas a escalas semidetalladas para apoyar los procesos catastrales, de planificación y desarrollo integral del territorio.
Producto 1: Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Pruebas químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos realizadas | 80000 |  | 16475 |  | 9464954067 |  | 222230345
Observaciones del Indicador: Durante el mes de agosto el Laboratorio Nacional de Suelos realizó un total de 5,856 análisis, de los cuales 3,400 corresponden a misionales El producto tiene un avance acumulado del 70,92%.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Análisis físicos, químicos, biológicos y mineralógicos de suelos |  |  |  |  | 9464954067 |  | 222230345
Detalle Ejecución: Durante el mes de agosto el Laboratorio Nacional de Suelos realizó 5.856 análisis, para un total de 56.732 análisis, lo que representa un avance acumulado del 70,92%
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Fortalecimiento Laboratorio Nacional de Suelos
Detalle Ejecución: Durante el mes de agosto se presenta un avance del 8.10% para el indicadorde fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Suelos, que corresponde a la realización de las actividades propias del proceso de acreditación y se espera una nueva comunicación por parte del ente acreditador. Se presenta un avance acumulado del 78,70% en el proceso de acreditación del LNS.
Objetivo II: Generar las metodologías y estándares de los estudios y aplicaciones agrológicas
Producto 2: Servicio de Información agrológica
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Servicio de Información Agrológica | 900000 |  | 2335560 |  | 2822033092 |  | 959467999
Observaciones del Indicador: Teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a la meta, no se reporta avance para el período. 259,51% de avance a la fecha reportado.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Geomorfología aplicada a levantamientos de suelos, Levantamientos de Coberturas, Uso de la tierra, Conflictos biofísicos de uso del territorio, difusión y disposición de la información generada. |  |  |  |  | 587055067 |  | 403225018
Detalle Ejecución: En el mes de septiembre se realizó la interpretación del 10,5% del área, toda la interpretación se realizó a escala 1:25.000.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Actualización, Homologación y Correlación de áreas homogéneas de tierras con fines múltiples. |  |  |  |  | 1485257396 |  | 144756214
Detalle Ejecución: Se actualizaron las Áreas Homogéneas de Tierras de 6 municipios: Guachené, Florencia, Mercaderes e Inzá del departamento de Cauca, El Peñon departamento de Bolívar y Tamalameque departamento de Cesar, se realizó la estructuración y control de calidad digital de las Áreas Homogéneas de Tierras de 18 municipios en los departamentos de Boyacá, Caquetá y Cauca, en el PAA se reportan 1,762,200 ha.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Estudio de suelos como insumo para el ordenamiento integral del territorio. |  |  |  |  | 622304389 |  | 358910329
Detalle Ejecución: Se finalizaron los productos del estudio de paramo Sumapaz-Cruz Verde y los capítulos de geología y geomorfología del estudio de Magdalena, se ajustaron los perfiles de Magdalena y se adelantaron actividades precampo del proyecto de actualización de las clases agrológicas del municipio de Pereira.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Estudio de suelos como insumo para el cumplimiento de los acuerdos de paz. |  |  |  |  | 127416240 |  | 52576438
Detalle Ejecución: Se finalizaron los capítulos de geología y geomorfología del estudio de Magdalena y se continuo realizando el ajuste de los perfiles de suelos del estudio.
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Pruebas químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos realizadas | 45000 |  | 0 |  |  | Durante el mes de mayo el Laboratorio Nacional de Suelos realizó un total de 2.595 análisis, de los cuales 2238 corresponden a misionales.
Hectáreas Monitoreadas | 6150000 |  | 0 |  |  | Se avanzó en la estructuración de la leyenda preliminar de capacidad de uso de las tierras del municipio de Nueva Granada, Magdalena, se realizó la combinación de geomorfología, clima y material de origen, para toda la zona de estudio.
Cumplimiento del plan de monitoreo PECAT - | 100% |  | 28.3% |  |  | Acompañamiento al Monitoreo Ambiental en el núcleo Cúcuta del 14 al 17 de septiembre y asistencia al segundo comité Interinstitucional virtual el día 8 de septiembre.
Convenios Suscritos - | 100% |  | 100% |  |  | Se cumplio con la meta en el mes de julio.
Note on B77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud asociada a 1 convenio. por lo que durante el reporte del mes de julio se cumplió el 100% del indicador asociado a la firma de 1 convenio. en el mes de Agosto se reportan mas convenios firmados, sin embargo el indicador se encuentra cumplido

## Actualización y gestión catastr
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-07
Meta Plan Nacional de Desarrollo: Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado. Gestores catastrales habilitados. Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado.
Objetivo Estratégico: Consolidar al IGAC como la mejor Entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de Calidad. Maximizar la disposición y uso de la información generada.
Proyecto de Inversión: Actualización y gestión catastral nacional
Responsable del Proyecto: Dirección de Gestión Catastral - Subdirección de Proyectos - Subdirección de Avalúos
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
0% |  | 10.67% |  |  |  | 14%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
173295099562 | 52584006080 |  |  | 30.34% | 18486259357.76 | 10.67% | 18303158706.76 | 10.56%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI:
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
33018819840 | 13835018426.94 |  |  | 41.9% | 4780409192.98 | 14.48% | 4780409192.98 | 14.48%
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
Producto 1: Servicio de información catastral
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sistema de Información predial actualizado | 1 |  | 0 |  | 136386325781 |  | 5910683722.06
Observaciones del Indicador: Se realizó la épica del proceso de conservación, se adelantó las especificaciones para las mutaciones masivas. La especificación técnica para la automatización de la interrelación catastro registro se detalló a nivel de historias de usuario con el propósito de dar inicio a su desarrollo. Se finalizó la documentación de primer nivel en conjunto con la Oficina de Tecnología. Se definió priorización del desarrollo en función de historias de usuario, se concertó cronograma para la implementación. Determinación de historias de usuario para el desarrollo de una funcionalidad que permita identificación de cambios en la base catastral teniendo como referencia la información registral, realizando validaciones, cruces y aplicaciones de cambios en el SNC, las cuales se están validando con la OIT. Se cerró la especificación funcional y se dio inicio a reuniones técnicas para la arquitectura y retroalimentación técnica a las historias de usuario. Se llevaron a cabo reuniones de entendimiento y diseño técnico entre la Dirección de Gestión Catastral y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ajustando técnicamente el 80% de las historias de usuario
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Estandarizar las coberturas de información del proceso de catastro |  |  |  |  | 144839504 |  | 144839504
Detalle Ejecución: Descarga, sincronización, validación y disposición de la información catastral geográfica y alfanumérica donde se hace la entrega mensual (enero a agosto) a la OIT, para la disposición en la página web Geoportal y Datos Abiertos. Se actualizó la información del geoportal y datos abiertos de acuerdo a la meta establecida.Adicionalmente se entregara la informacion para el portal Colombia en Mapas.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Implementar el modelo de habilitación de gestores catastrales a nivel nacional |  |  |  |  | 395489081 |  | 246124068
Detalle Ejecución: En febrero se habilitaron como gestores catastrales los municipios de Zipaquirá y Envigado - Antioquia por medio de las Resoluciones 96 del 09-02-2021 y 95 del 09-02-2021 respectivamente. En marzo se habilitaron como gestores catastrales los municipios de Armenia y Jamundí por medio de las Resoluciones 201 y 202 del 31-03-2021 respectivamente. En abril se habilitó como gestor catastral el municipio de Sabaneta por medio de la resolución 214 del 9 de abril 2021, en mayo se habilitó como gestor catastral el municipio de Neiva mediante resolución 249 del 3 de mayo 2021 y en junio se dio inicio al trámite de Habilitación de los municipios de Valledupar e Ibagué mediante Resoluciones 341 del 10 de junio y 430 del 18 de junio respectivamente. En julio se habilitaron como gestores catastrales los municipios de Valledupar-Cesar e Ibagué-Tolima por medio de la Resolución 486 del 1 de julio 2021 y la Resolución 494 del 2 de julio de 2021, respectivamente. En agosto se habilitó como gestor catastral a la Asociación de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar- ASOMUNICIPIOS. Se dio inicio al trámite de habilitación con los municipios de Sabanalarga-Atlántico, Girardot-Cundinamarca y Sahagún Córdoba. Con relación al proceso de empalme con gestores catastrales, se inicio con el municipio de Calima del Darién – Valle del Cauca, quien suscribió contrato con el Gestor Catastral del municipio de Jamundí-Valle del Cauca. Se finalizaron empalmes con los municipios de Gacheta-Cundinamarca, Trujillo-Valle del Cauca y Manizales-Caldas, los cuales dieron inicio a la Gestión Catastral respectiva. En septiembre se habilitó como Gestor Catastral a los municipios de Sabanalarga-Atlántico y Girardot-Cundinamarca, para un acumulado de 11 habilitados en el año 2021. Se continúa con los empalmes de los municipios de Valledupar, Ibagué, Sabanalarga y Asomunicipios, y por contrato con los municipios de La Cumbre y Calima el Darién del Valle de Cauca.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Alinear el componente tecnológico de las nuevas y mejores prácticas catastrales definidas para la operación |  |  |  |  | 1400000000 |  | 600590418.06
Detalle Ejecución: "Implementación de mejoras a componente móvil de CICA, Atención de solicitudes SNC a nivel nacional, Soporte a CICA proyectos de actualización, Implementación NUPRE conservación y atención de solicitudes segundo nivel, migración de COBOL a SNC, Mantenimiento componente geográfico SNC, Soporte geoportal, apoyo en ls especificaciones de las épicas para la definición de la conceptualización del SINI"
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Fortalecer al IGAC para la implementación del sistema de restitución de tierras |  |  |  |  | 1140000000 |  | 82690690
Detalle Ejecución: se han realizado contrataciones para cumplir con los objetivos del crédito tales como consultoría individual para prestación de servicios. Durante el mes se han venido construyendo las caracterizaciones de los procesos de gestión de sistemas de información e infraestructura, gestión administrativa, gestión documental, gestión contractual, gestión financiera, seguimiento y evaluación, direccionamiento estratégico y planeación, gestión de regulación y habilitación y seguimiento y evaluación con sus respectivos subprocesos. Se estructuró la versión final de los términos de referencia para la contratación del análisis y asesoría en el modelamiento BPMND 2.0, optimización, instalación, parametrización, diseño y soporte de los procesos de la entidad en la plataforma BPMN Bizagi. Se elaboró propuesta de la plantilla de caracterizaciones para facilitar consulta en la página web de la entidad. Durane el mes de septiembre se elaboraron las propuestas de caracterización de los 17 procesos y 37 subprocesos de acuerdo a la nueva cadena de valor de la Entidad. Igualmente se realizaron mesas de trabajo con los procesos: gestión jurídica, gestión de servicio al ciudadano, gestión contractual, gestión documental, seguimiento y evaluación, control disciplinario, gestión de talento humano y direccionamiento estratégico y planeación para socializar las propuestas de caracterización presentadas. A 30 de septiembre se cuenta con la aprobación de las caracterizaciones de los procesos: Direccionamiento estratégico y planeación, gestión administrativa, gestión comercial, gestión de comunicaciones, gestión disciplinaria y seguimiento y evaluación. Se estructuró y remitió para aprobación la versión final de los términos de referencia para la contratación del análisis y asesoría en el modelamiento BPMND 2.0, optimización, instalación, parametrización, diseño y soporte de los procesos de la entidad en la plataforma BPMN Bizagi. Se elaboró propuesta de la plantilla de caracterizaciones para facilitar consulta en la página web de la entidad.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad |  |  |  |  | 30341844820 |  | 2026077974
Detalle Ejecución: Realizar análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del Repositorio de Datos Maestro RDM: Esta actividad esta compuesta de 5 etapas las cuales corresponde a: 1. La contratación de consultores individuales financiados por el Banco Mundial, esta actividad ya termino la construcción de los TDR para la contratación de dichos consultores, ya se obtuvo la no Objeción y se procede a realizar las actividades necesarias para la contratación, allí existen modalidades de contracción cerradas (tres hojas de vida) para los roles Gerente de proyecto y coordinador administrativo y logístico de gerencia, ya se cuenta con las hojas de vida y se procede a realizar las actividades de evaluación, para los procesos de contratación abiertos ya se realizo el tramite ante la unidad de gestión para iniciar el proceso de selección de consultores. Avance general 15% de esta actividad. 2. La contratación de Fabrica de Software para el RDM, ya se termino de ajustar el TDR para la contratación de dicha fabrica y nos encontramos en etapa de entrega al Banco Mundial para recibir autorización de inicio de proceso de contratación. Avance general 71% de esta actividad. 3. Desarrollo de la Fase 1 del RDM, la cual consta de la definición de arquitectura de alto nivel desarrollada por el DNP (Documentos ya entregados) y las demás actividades de alineación de los documentos ya entregados por el DNP con las actividades de desarrollo propias de la fabrica de software que aun no se contratado. Avance general 0% de esta actividad. 4. Desarrollo de la Fase 2 del RDM programada para el 2022. Avance general 0% de esta actividad. 5. Desarrollo de la Fase 3 del RDM programada para el 2023. Avance general 0% de esta actividad. Elaborar propuesta de diseño Sistema Nacional Catastral: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Los ajustes al SNC actual que conducen a la alineación de dicho sistema para que la transición al nuevo SNC sea efectiva. B. El análisis, diseño y construcción de un nuevo SNC. para el desarrollo de las dos etapas descritas anteriormente se han desarrollado las siguientes actividades: 1. La contratación de consultores individuales financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta actividad ya termino la construcción de los TDR para la contratación de dichos consultores, ya se entregaron los TDR al BID y nos encontramos a la espera de la obtención de la no Objeción. Avance general 15% de esta actividad. 2. La contratación de Fabrica de Software para el SNC, ya se termino de ajustar el TDR para la contratación de dicha fabrica y nos encontramos en etapa de entrega al BID para recibir autorización de inicio de proceso de contratación. Avance general 71% de esta actividad. 3. Se han desarrollado levantamiento de historias de usuario para las actividades generales de: a) Homologación de CICA SNC a LADM_COL. Avance general 9% de esta actividad. b) Captura de información. Avance general 2% de esta actividad. c) Proceso de actualización. Avance general 10% de esta actividad. d) Proceso de conservación. Avance general 4% de esta actividad. e) Diagnóstico de dinámica inmobiliaria. Avance general 1% de esta actividad. Apoyar al Sistema Nacional Catastral para la adquisición de dispositivos de seguridad y herramientas de monitoreo: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Etapa precontractual la cual se desarrollo exitosamente. Avance general 100% de esta actividad. B. Etapa Ejecución Contractual la cual se encuentra en progres de acuerdo a la planeación detallada de su ejecución. Avance general 66% de esta actividad. Apoyar al Sistema Nacional Catastral para la adquisición de plataforma de comunicaciones (Swicth y WIFI): Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Etapa precontractual la cual se encuentra en desarrollo. Avance general 80% de esta actividad. B. Etapa Ejecución Contractual la cual no presenta avance toda vez que no se a realizado la suscripción del contrato. Avance general 0% de esta actividad. Apoyar al Sistema Nacional Catastral para adquirir servicios de infraestructura tecnológica por demanda en modalidad de Nube Privada o Publica que permitan alojar los contenidos y servicios que el IGAC requiera: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Etapa precontractual la cual se desarrollo exitosamente. Avance general 100% de esta actividad. B. Etapa Ejecución Contractual la cual se encuentra en progres de acuerdo a la planeación detallada de su ejecución. Avance general 41% de esta actividad. Apoyar al Sistema Nacional Catastral para la adquisición de la plataforma de copias de respaldo y recuperación de datos: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Etapa precontractual la cual se encuentra en desarrollo. Avance general 80% de esta actividad. B. Etapa Ejecución Contractual la cual no presenta avance toda vez que no se a realizado la suscripción del contrato. Avance general 0% de esta actividad. Apoyar al Sistema Nacional Catastral para la adquisición de equipos de computo, impresoras, scanner, plotter: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Etapa precontractual la cual se encuentra en desarrollo. Avance general 80% de esta actividad. B. Etapa Ejecución Contractual la cual no presenta avance toda vez que no se a realizado la suscripción del contrato. Avance general 0% de esta actividad. Apoyar al Sistema Nacional Catastral para la renovación de servicios de licenciamiento ESRI: Esta actividad esta compuesta de 3 etapas las cuales corresponde a: A. Etapa precontractual para la vigencia 2021 la cual se encuentra en desarrollo. Avance general 98% de esta actividad y Etapa de Ejecución contractual para la vigencia 2021. Avance general 0% de esta actividad. B. Etapa precontractual para la vigencia 2022 la cual se espera desarrolla en dicha vigencia. Avance general 0% de esta actividad y Etapa de Ejecución contractual para la vigencia 2022 la cual se espera desarrolla en dicha vigencia. Avance general 0% de esta actividad. C. Etapa precontractual para la vigencia 2023 la cual se espera desarrolla en dicha vigencia. Avance general 0% de esta actividad y Etapa de Ejecución contractual para la vigencia 2023 la cual se espera desarrolla en dicha vigencia. Avance general 0% de esta actividad. Elaborar diagnóstico para ajustar el SNC: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Elaboración del documento de Diagnóstico SNC en su primera versión, el cual tiene como objetivo establecer una hoja de ruta a intervenir, a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. Avance general 100% de esta actividad. B. Elaboración del documento de Diagnóstico SNC en su segunda versión, la cual consistió en la aplicación de recomendación de la primera etapa, aplicando la metodología de Juicio Experto la cual consiste en “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones" producto de la ejecución de esta actividad se detectaron los puntos de mejora del SNC actual y se construyo un cronograma de trabajo para el abordaje de dichas oportunidades de mejora. Avance general 100% de esta actividad. Ajustes de GIS, validadores LADM_COL, NUPRE, incorporación de información de barridos en sistemas catastrales, interrelación registro catastro y software de captura: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Los ajustes al SNC actual que conducen a la alineación de dicho sistema para que la transición al nuevo SNC sea efectiva. B. El análisis, diseño y construcción de un nuevo SNC. para el desarrollo de las dos etapas descritas anteriormente se han desarrollado las siguientes actividades: 1. La contratación de consultores individuales financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta actividad ya termino la construcción de los TDR para la contratación de dichos consultores, ya se entregaron los TDR al BID y nos encontramos a la espera de la obtención de la no Objeción. Avance general 15% de esta actividad. 2. La contratación de Fabrica de Software para el SNC, ya se termino de ajustar el TDR para la contratación de dicha fabrica y nos encontramos en etapa de entrega al BID para recibir autorización de inicio de proceso de contratación. Avance general 71% de esta actividad. 3. Se han desarrollado levantamiento de historias de usuario para las actividades generales de: a) Homologación de CICA SNC a LADM_COL. Avance general 9% de esta actividad. b) Captura de información. Avance general 2% de esta actividad. c) Proceso de actualización. Avance general 10% de esta actividad. d) Proceso de conservación. Avance general 4% de esta actividad. e) Diagnóstico de dinámica inmobiliaria. Avance general 1% de esta actividad. Apoyar al Sistema Nacional Catastral para la adecuación centro de datos: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Etapa precontractual la cual se desarrollo exitosamente. Avance general 100% de esta actividad. B. Etapa Ejecución Contractual la cual se encuentra en progres de acuerdo a la planeación detallada de su ejecución. Avance general 66% de esta actividad. Implementar de mejoras y/o construcción de un nuevo sistema de información nacional catastral: Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Los ajustes al SNC actual que conducen a la alineación de dicho sistema para que la transición al nuevo SNC sea efectiva. B. El análisis, diseño y construcción de un nuevo SNC. para el desarrollo de las dos etapas descritas anteriormente se han desarrollado las siguientes actividades: 1. La contratación de consultores individuales financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta actividad ya termino la construcción de los TDR para la contratación de dichos consultores, ya se entregaron los TDR al BID y nos encontramos a la espera de la obtención de la no Objeción. Avance general 15% de esta actividad. 2. La contratación de Fabrica de Software para el SNC, ya se termino de ajustar el TDR para la contratación de dicha fabrica y nos encontramos en etapa de entrega al BID para recibir autorización de inicio de proceso de contratación. Avance general 71% de esta actividad. 3. Se han desarrollado levantamiento de historias de usuario para las actividades generales de: a) Homologación de CICA SNC a LADM_COL. Avance general 9% de esta actividad. b) Captura de información. Avance general 2% de esta actividad. c) Proceso de actualización. Avance general 10% de esta actividad. d) Proceso de conservación. Avance general 4% de esta actividad. e) Diagnóstico de dinámica inmobiliaria. Avance general 1% de esta actividad. Con respecto a la contratación de los consultores individuales se continua con las actividades de evaluación, para los procesos de contratación abiertos. Paralelamente con relación al proceso de contratación de la fábrica de software se continua a la espera de la aprobación de los Términos de Referencia (TDR) por parte del Banco Mundial. Se continua a la espera de la aprobación por parte del BID tanto de los Términos de Referencia (TDR) del proceso de contratación de los consultores individuales como de la fábrica de software. Respecto a la etapa de Ejecución Contractual se cuenta con un avance general 71% de esta actividad. Con relación a la etapa precontractual, se dio apertura al proceso de selección y se está dando respuesta a la inquietudes generadas al proceso por cada uno de los interesados Respecto a la etapa de Ejecución Contractual se cuenta con un avance general 71% de esta actividad. Con relación a la etapa precontractual, se dio apertura al proceso de selección y se está dando respuesta a la inquietudes generadas al proceso por cada uno de los interesados. La etapa precontractual se cumplió al 100%. Se encuentra en proceso de Contratación. Elaborar diagnóstico para ajustar SNC ya se cumplió. Esta actividad esta compuesta de 2 etapas las cuales corresponde a: A. Elaboración del documento de Diagnóstico SNC en su primera versión, el cual tiene como objetivo establecer una hoja de ruta a intervenir, a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. Avance general 100% de esta actividad. B. Elaboración del documento de Diagnóstico SNC en su segunda versión, la cual consistió en la aplicación de recomendación de la primera etapa, aplicando la metodología de Juicio Experto la cual consiste en “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones" producto de la ejecución de esta actividad se detectaron los puntos de mejora del SNC actual y se construyo un cronograma de trabajo para el abordaje de dichas oportunidades de mejora. Avance general 100% de esta actividad. Se continua a la espera de la aprobación por parte del BID tanto de los Términos de Referencia (TDR) del proceso de contratación de los consultores individuales como de la fábrica de software. Así mismo, se continua con el levantamiento de historias de usuario.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Fortalecer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, para su incorporación en el sistema de e-gobierno y su interoperabilidad con el nodo de tierras |  |  |  |  | 2328163163 |  | 309071722.59
Detalle Ejecución: se han realizado contrataciones para cumplir con los objetivos del crédito tales como consultoría individual para prestación de servicios.Se continua avanzando en la implementación de la plataforma tecnológica de la ICDE, a través de la cual se dará acceso a los diferentes servicios tecnológicos de la ICDE. La versión estable de la plataforma y sus servicios asociados se proyecta para diciembre del 2021, no obstante se espera contar con versiones intermedias durante el cuarto trimestre de 2021. Objetos territoriales: Se identifican dos objetos territoriales producidos por Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y se adelanta la caracterización a través del diligenciamiento del formulario de objetos territoriales. Así mismo, con relación al sector ambiental se adelanta una priorización en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible de los objetos territoriales que serán objeto de modelamiento. Datos fundamentales: En el marco del sector agropecuario de priorizan dos datos fundamentales en revisión por parte de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) correspondientes a Frontera agrícola y ZIDRES. En temas asociados a la mesa ambiental se contextualiza e informa acerca de los datos fundamentales con el fin de realizar la validación de los datos identificados, frente a la información se evalúa el estado de los datos a cargo de Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible acerca del estado de los datos con un enfoque orientado hacia la armonización de los datos. Se identifican dos datos fundamentales por parte de la DIMAR, acerca de los cuales se da el compromiso de disponerlos, para lo cual la DIMAR avanza en la definición de los metadatos y catálogo de objetos. Durante el mes de agosto se realizó la planeación y articulación interinstituicional (IGAC+ DNP) para implementar la estrategica de fortalecimiento territorial en los municipios priorizados, en tal sentido, los municipios que abordaran durante el mes se septiembre en territorio son:Busbanza, Corrales, Beteitiva, Socotá, Sativasur, Tasco y Socha priorizados en la implementación de la política de catastro multipropósito. Dado que se busca la optimización de los recursos, la estrategia se implementará en su primera fase desde el muncipio de Duitama, lugar al cual acudiran delegados de los muncipios relacionados anteriormente. Ahora bien, adicionalmente se desarrollará la estrategia territorial en el municipio de Tunja, dado que desde allí se trabajará con el operador catastral que implementa la política en el departamento con enfásis en los municipios resaltados.Gestión de Objetos Territoriales y Modelos extendidos (septiembre) Se inició el modelamiento del objeto territorial Páramos del sector ambiente, ya fue socializada con el MADS la primera versión de dicho modelo, actualmente MADS se encuentra en el proceso de consolidación de DRR asociados al objeto en mención (evidencia: Modelo_Paramos_dev_20211007). El objeto territorial Zonas de Protección Patrimonial Geológica y Paleontológica del Servicio Geológico Colombiano (SGC) se encuentra en proceso de revisión conjunta de los atributos que harán parte del modelo. Se inició gestión con DNP para iniciar sesiones temáticas con otras entidades como ANM, ANH, ANT, UPME y DIMAR. Datos fundamentales (septiembre). En el marco de las mesas técnicas intersectoriales, a la fecha se cuenta con la disposición de 41 datos fundamentales de los cuales 18 conjuntos de datos son de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 3 conjuntos de datos de la Dirección General Marítima (DIMAR), 15 conjuntos de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 3 conjuntos de datos de DANE y un conjunto de dato de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Dentro de los datos dispuestos y según lo evidenciado en las mesas intersectoriales algunos de los datos cuentan con metadatos, para algunos conjuntos de datos el metadato se encuentra en construcción. En el caso del catalogo de objetos y de informes de calidad se encuentran en proceso de creación o están programados para el año 2022. Durante el mes de septiembre se realizó el diseño y presentación del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES-ICDE, el 15 de septiembre en el municipio de Duitama, departamento de Boyacá, a los siete (7) municipios focalizados para Catastro Multipropósito del departamento de Boyacá. De igual manera la presentación realizada a los delegados de las administraciones municipales, contó con la siguiente propuesta de agenda temática: 1. Introducción al “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano” 2. Innovación tecnológica para la Administración del Territorio 3. Panel Sistema de Administración del Territorio y Catastro Multipropósito 4. Presentación del proyecto de Fortalecimiento de la ICDE 5. Enfoque de Género y Catastro Multipropósito, Presenta: ONU Mujeres.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito |  |  |  |  | 30734260738 |  | 826647920
Detalle Ejecución: se han realizado contrataciones para cumplir con los objetivos del crédito tales como Contrato de Adquisición de No Consultoria ejemplo imágenes de satélite. Programación actividades exploración de sitios • Levantamiento de requerimientos de infraestructura tecnológica para el Centro de Control y diseño preliminar. • Alistamiento para envío de los equipos Suiza 62 municipios con MDT 33 municipios con imágenes satelirtales. 4 sitios explorados Diseño infraestructtra tecnológica Centro de Control de la red geodésica nacional al 70% Equipos (13 CORS) en Bogotá para nacionalización a cargo de agente aduanero 62 municipios con MDT 37 municipios con imágenes satelitales con cubrimiento de 4.646.915 hectáreas correspondiente a 63,22% del área contratada Suscripión contratos 24841 y 24842 de 2021, para generación de productos cartograficos urbano (MDT,ORTO y CARTO) y rural (ORTO y CARTO) de 62 municipios
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Generar los productos agrológicos como insumos para el Catastro multipropósito |  |  |  |  | 3705794144 |  | 224946037
Detalle Ejecución: se han realizado contrataciones para cumplir con los objetivos del crédito tales como consultoría individual para prestación de servicios. En el periodo reportado se han elaborado los Insumos Agrológicos de 16 municipios disciminado así, Florencia, Guachené, Inzá, Mercaderes, Piamonte (Cauca); Pueblo Bello, Tamalameque, Astrea, El Paso, Agustín Codazzi (Cesar); El Peñón (Bolívar); Dibulla (La Guajira); Leiva (Nariño); Topaipí (Cundinamarca); Aracataca (Magdalena); Cabuyaro (Meta), así las cosas, se tiene un avance del 20,25% y un avance acumulado del 73,42%. En el periodo reportado se han elaborado los Insumos Agrológicos de 12 municipios disciminado así, Zambrano (Bolívar); Becerril, San Diego (Cesar); Purísima de La Concepción, San Andrés de Sotavento, Tuchín (Córdoba); Fundación (Magdalena), Puerto Gaitán (Meta); El Rosario (Nariño); Mocoa (Putumayo); Chalán, Morroa (Sucre), así las cosas, se tiene un avance del 15,19% y un avance acumulado del 88,61%.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar el levantamiento catastral en los municpios priorizados para la conformación del catastro multiproposito |  |  |  |  | 64595934331 |  | 842707863
Detalle Ejecución: En el mes de agosto el operador Telespazio, realizó el reconocimiento de 3.823 predios en los municipios de Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Estos predios están pendientes de aprobación por parte del IGAC. Se avanzó en el proceso precontractual de los 28 municipios priorizados. En cuanto al avance de proyecto de actualización catastral multipropósito en los ocho municipios de Boyacá, se aclara que una vez revisada la información presentada por el operador Telezpacio, se encontró que esta no cumplía los requisitos de calidad establecidos por el IGAC y fue necesario reprocesar toda la información levantada a la fecha. Por tal motivo se implementó un plan de contingencia, para que en el mes de septiembre se cargara nuevamente toda la información con la calidad requerida y es por este motivo que no se ve reflejado avance en el mes de septiembre y se mantienen las cifras del mes anterior. Se avanzó en el proceso precontractual de los 28 municipios priorizados. En cuanto al avance de proyecto de actualización catastral multipropósito en los ocho municipios de Boyacá, se aclara que una vez revisada la información presentada por el operador Telezpacio, se encontró que esta no cumplía los requisitos de calidad establecidos por el IGAC y fue necesario reprocesar toda la información levantada a la fecha. Por tal motivo se implementó un plan de contingencia, para que en el mes de septiembre se cargara nuevamente toda la información con la calidad requerida y es por este motivo que no se ve reflejado avance en el mes de septiembre y se mantienen las cifras del mes anterior.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Gestionar técnicamente la operación del proyecto de catastro multipropósito, en lo correspondiente al IGAC |  |  |  |  | 1600000000 |  | 606987525.41
Detalle Ejecución: se han realizado contrataciones para cumplir con los objetivos del crédito tales como consultoría individual para prestación de servicios. La unidad de gestión está conformada y operando al 100%. Se tiene conformado el 100% de la Unidad de Gestión
Objetivo I: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
Producto 1: Servicio de información catastral
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Predios actualizados catastralmente | 271836 |  | 0 |  | 24353948408 |  | 7135201106.06
Observaciones del Indicador: El avance cuantitativo se reportará en enero de 2022 cuando entre en vigencia la información del área intervenida en 2021. En marzo se hizo la socialización con las autoridades municipales de los procesos de Popayán y Villavicencio, inicio de trabajo de campo en este último. Acto de apertura de Arauquita y firma de inicio de operador para Boyacá. A 30 de julio de 2021 se realizó la identificación predial en Villavicencio de 71.329 predios, Popayán 51.051, Arauquita 240 predios (suspendido temporalmente por orden público). En los 8 municipios de Boyacá se inició la operación en campo, reconocimiento de 3.667 predios reconocidos en los municipios de Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Se realizó capacitación al operador catastral, se validó y entregó observaciones de productos al operador. Se continuó con la socialización nivel 2 y 3 con líderes comunitarios. Rioblanco, Guamo y Córdoba (Bolívar): Se realizó el diagnóstico de la información catastral. Se está a la espera de la definición del perímetro urbano oficial para definir la zona de intervención de IGAC, en conjunto con la ANT. A 31 de agosto se adelantaron las siguientes actividades en Villavicencio: Identificación predial de 75.335 predios, Popayán: Identificación predial de 65.433 predios, Arauquita: Se continúa con el proceso de identificación predial de 240 predios. Este proceso se encuentra suspendido temporalmente por inconvenientes de orden público, 8 municipios de Boyacá: Inicio operación en campo: 3.823 predios reconocidos en los municipios de Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Pendientes por aprobación control de calidad IGAC. Rioblanco (Tolima) El Guamo y Córdoba (Bolívar): Identificación predial de 555 predios. Ricaurte: Se comenzó la operación en campo. A 30 de septiembre se adelantaron las siguientes actividades en Villavicencio: identificación predial de 80.335 predios, Popayán: Identificación predial de 81.923 predios, Arauquita: Se continúa con el proceso de identificación predial de 240 predios. Este proceso se reanudó el 27 de septiembre, se continúa con el proceso de identificación predial de 3.823 predios reconocidos en los municipios de Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Pendientes por aprobación control de calidad IGAC. Rioblanco (Tolima) El Guamo y Córdoba (Bolívar): identificación predial de 1.833 predios. Ricaurte: Identificación predial de 1.294 predios. Tarapaca: En programación del plan de trabajo, en consecución de insumos cartográficos y registrables y de información de los baldíos. Gachancipá: Se inició proceso de actualización catastral rural el 27 de septiembre. San Carlos: Adecuación sede programada entre el 4 y 6 de octubre. La Tebaida y Villarrica: Se realizó el plan de trabajo, personal en proceso de reclutamiento y en busca de sede.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Ejecutar procesos de actualización catastral a nivel nacional |  |  |  |  | 24353948408 |  | 7135201106.06
Detalle Ejecución: En marzo se hizo la socialización con las autoridades municipales de los procesos de Popayán y Villavicencio, inicio de trabajo de campo en este último. Acto de apertura de Arauquita y firma de inicio de operador para Boyacá. A 30 de julio de 2021 se realizó la identificación predial en Villavicencio de 71.329 predios, Popayán 51.051, Arauquita 240 predios (suspendido temporalmente por orden público). En los 8 municipios de Boyacá se inició la operación en campo, reconocimiento de 3.667 predios reconocidos en los municipios de Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Se realizó capacitación al operador catastral, se validó y entregó observaciones de productos al operador. Se continuó con la socialización nivel 2 y 3 con líderes comunitarios. Rioblanco, Guamo y Córdoba (Bolívar): Se realizó el diagnóstico de la información catastral. Se está a la espera de la definición del perímetro urbano oficial para definir la zona de intervención de IGAC, en conjunto con la ANT. A 31 de agosto se adelantaron las siguientes actividades en Villavicencio: Identificación predial de 75.335 predios, Popayán: Identificación predial de 65.433 predios, Arauquita: Se continúa con el proceso de identificación predial de 240 predios. Este proceso se encuentra suspendido temporalmente por inconvenientes de orden público, 8 municipios de Boyacá: Inicio operación en campo: 3.823 predios reconocidos en los municipios de Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Pendientes por aprobación control de calidad IGAC. Rioblanco (Tolima) El Guamo y Córdoba (Bolívar): Identificación predial de 555 predios. Ricaurte: Se comenzó la operación en campo. A 30 de septiembre se adelantaron las siguientes actividades en Villavicencio: identificación predial de 80.335 predios, Popayán: Identificación predial de 81.923 predios, Arauquita: Se continúa con el proceso de identificación predial de 240 predios. Este proceso se reanudó el 27 de septiembre, se continúa con el proceso de identificación predial de 3.823 predios reconocidos en los municipios de Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Pendientes por aprobación control de calidad IGAC. Rioblanco (Tolima) El Guamo y Córdoba (Bolívar): identificación predial de 1.833 predios. Ricaurte: Identificación predial de 1.294 predios. Tarapaca: En programación del plan de trabajo, en consecución de insumos cartográficos y registrables y de información de los baldíos. Gachancipá: Se inició proceso de actualización catastral rural el 27 de septiembre. San Carlos: Adecuación sede programada entre el 4 y 6 de octubre. La Tebaida y Villarrica: Se realizó el plan de trabajo, personal en proceso de reclutamiento y en busca de sede.
Objetivo I: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
Producto 1: Servicio de información catastral
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Mutaciones realizadas | 448209 |  | 256032 |  | 9306098767 |  | 3544726605.2
Detalle Ejecución: En el mes de junio se realizaron 35.763 trámites de conservación, para un total acumulado a 30 de junio de 2021 de 186.451 trámites, que corresponden al 41,60% de la meta anual. En el mes de julio se realizaron 69.581 trámites de conservación, para un total acumulado de 256.032 trámites, que corresponden al 57,12% de la meta anual. En el mes de agosto se realizaron 9.674 trámites de conservación, para un total acumulado de 265.706 trámites, que corresponden al 59,28% de la meta anual. En el mes de septiembre se realizaron 20.764 trámites de conservación, para un total acumulado de 286.470 trámites, que corresponden al 64% de la meta anual.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Ejecutar procesos de conservación catastral a nivel nacional |  |  |  |  | 9306098767 |  | 3544726605.2
Detalle Ejecución: En el mes de junio se realizaron 35.763 trámites de conservación, para un total acumulado a 30 de junio de 2021 de 186.451 trámites, que corresponden al 41,60% de la meta anual. En el mes de julio se realizaron 69.581 trámites de conservación, para un total acumulado de 256.032 trámites, que corresponden al 57,12% de la meta anual. En el mes de agosto se realizaron 9.674 trámites de conservación, para un total acumulado de 265.706 trámites, que corresponden al 59,28% de la meta anual. En el mes de septiembre se realizaron 20.764 trámites de conservación, para un total acumulado de 286.470 trámites, que corresponden al 64% de la meta anual.
Objetivo I: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
Producto 1: Servicio de información catastral
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Solicitudes atendidas | 85 |  | 79.04 |  | 932008973 |  | 565160317
Observaciones del Indicador: A julio se han recbido 3.378 requerimientos y se han atendido 2.670, incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes en etapa judicial,el detalle se encuentra en el archivo CONSOLIDADO_JUNIO_ actividad 2.XLS A Agosto se han recibido 3.780 requerimientos y se han atendido 3.012, incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes en etapa judicial, el detalle se encuentra en el archivo CONSOLIDADO_AGOSTO_ actividad 2.XLS A Septiembre se han recibido 4.472 requerimientos y se han atendido 3.714, incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes en etapa judicial, el detalle se encuentra en el archivo CONSOLIDADO_SEPTIEMBRE_ actividad 2.XLS
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Atender las solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas |  |  |  |  | 932008973 |  | 565160317
Detalle Ejecución: A julio se han recbido 3.378 requerimientos y se han atendido 2.670, incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes en etapa judicial,el detalle se encuentra en el archivo CONSOLIDADO_JUNIO_ actividad 2.XLS A Agosto se han recibido 3.780 requerimientos y se han atendido 3.012, incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes en etapa judicial, el detalle se encuentra en el archivo CONSOLIDADO_AGOSTO_ actividad 2.XLS A Septiembre se han recibido 4.472 requerimientos y se han atendido 3.714, incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes en etapa judicial, el detalle se encuentra en el archivo CONSOLIDADO_SEPTIEMBRE_ actividad 2.XLS
Objetivo II: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.
Producto 1: Servicio de Avalúos
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Avalúos realizados | 6991 |  | 185 |  | 2316717636 |  | 1330487607.44
Observaciones del Indicador: Para el IVP se realiza alistamiento de la información requerida para trabajo de campo, avance del 27 %. Para el mes de Junio se entregaron 41 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (16), Magdalena (8) Meta (7), Cauca (6), Córdoba (3) y Nariño (1) En septiembre en IVP finalizó recolección de información en campo,se estableció cronograma de entrega y gestión administrativa.Se entregaron 443 avalúos comerciales : Sede Central(374),Cesar(35),Sucre(7),Córdoba(7),Cauca(6),Caldas(4),Tolima (4),Nariño(3),Risaralda(1),Caquetá(1) y Valle del Cauca(1)
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar avalúos IVP |  |  |  |  | 177158520 |  | 111479830
Detalle Ejecución: Con corte al 30 de junio de 2021 se han construido en conjunto con el DANE, el cronograma para la elaboración de avalúos IVP, para lo cual hizo entrega a esta entidad de la base de datos con la información catastral de las 22 principales ciudades capitales del país sin incluir Bogotá para la selección de la muestra y se inició el alistamiento de la información requerida para el trabajo de campo. En julio se realizó alistamiento de la información requerida para trabajo de campo, de acuerdo a observaciones del DANE y profesionales, se realiza capacitación para todos los profesionales y personal a cargo, se realiza publicación de prensa oficializando el inicio de trabajo de campo IVP en https://www.igac.gov.co/ Para el mes de agosto en la gestión de IVP se finaliza con el 3.285 puntos visitados, lo que equivale al 66% del trabajo en campo; además se tiene un consolidado del 30% de ofertas de mercado (trabajo de oficina). Para del mes de septiembre en IVP se finalizó recolección de información en campo,se estableció cronograma de entrega y gestión administrativa.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar avalúos comerciales, de acuerdo a las solicitudes recibidas. |  |  |  |  | 2139559116 |  | 1219007777.44
Detalle Ejecución: Con corte al 30 de junio se han realizado 120 avalúos en las Direcciones Territoriales de CALDAS, CUNDINAMARCA, META, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, SEDE CENTRAL, SUCRE, TOLIMA, CAUCA, CORDOBA, NARIÑO y MAGDALENA. Para el mes de Julio se entregaron 65 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (28), César (20) Tolima (4), Córdoba (3),Quindio (3) Caldas (2), Norte de Santander (2), Santander (1), Nariño (1) y Risaralda (1), en total a julio se han realizado 185 avalúos comerciales. En agosto se entregaron 102 avalúos comerciales: Sede Central(43),Cesar(13),Sucre(11),Nariño(7),Caldas(6),Magdalena(6), Risaralda(5),Bolívar(3),Meta(2),Norte de Santander(2),Cauca(2),Boyacá(1) y Quindío(1), para un total acumulado de 287 avalúos comerciales a 31 de agosto. En septiembre se entregaron 443 avalúos comerciales : Sede Central(374),Cesar(35),Sucre(7),Córdoba(7),Cauca(6),Caldas(4),Tolima (4),Nariño(3),Risaralda(1),Caquetá(1) y Valle del Cauca(1)
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Avaluos comerciales realizados | 2070 |  | 730 |  |  | Con corte a junio para el IVP se realiza alistamiento de la información requerida para trabajo de campo, avance del 27 %. Se entregaron 41 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (16), Magdalena (8) Meta (7), Cauca (6), Córdoba (3) y Nariño (1). Con corte a julio se realizó alistamiento de la información requerida para trabajo de campo, de acuerdo a observaciones del DANE y profesionales, se realiza capacitación para todos los profesionales y personal a cargo, se realiza publicación de prensa oficializando el inicio de trabajo de campo IVP en https://www.igac.gov.co/Se entregaron 65 avalúos comerciales, los cuales fueron reportados por Sede Central (28), César (20) Tolima (4), Córdoba (3),Quindio (3) Caldas (2), Norte de Santander (2), Santander (1), Nariño (1) y Risaralda (1), en total a julio se han realizado 185 avalúos comerciales. Con corte a agosto para el IVP se finaliza con 3.285 puntos visitados correspondiente al 66% del trabajo en campo.En agosto se entregaron 102 avalúos comerciales: Sede Central(43),Cesar(13),Sucre(11),Nariño(7),Caldas(6),Magdalena(6), Risaralda(5),Bolívar(3),Meta(2),Norte de Santander(2),Cauca(2),Boyacá(1) y Quindío(1) para un total consolidado de 287 a 31 de agosto. Con corte a septiembre en IVP se finalizó recolección de información en campo,se estableció cronograma de entrega y gestión administrativa.Se entregaron 443 avalúos comerciales : Sede Central (374), Cesar(35), Sucre(7), Córdoba(7), Cauca(6), Caldas(4), Tolima (4),Nariño(3), Risaralda(1), Caquetá(1) y Valle del Cauca(1)
Sistemas De Información Actualizados | 1 |  | 0 |  |  | Determinación de historias de usuario para el desarrollo de una funcionalidad que permita identificación de cambios en la base catastral teniendo como referencia la información registral, realizando validaciones, cruces y aplicaciones de cambios en el SNC, las cuales se están validando con la OIT. Se cerró la especificación funcional y se dio inicio a reuniones técnicas para la arquitectura y retroalimentación técnica a las historias de usuario. El requerimiento de interrelación catastro-registro fue entregado el 22 de julio a Dirección de Tecnologías de información y C., en agosto se llevaron a cabo reuniones de entendimiento técnico entre la Dirección de Gestión Catastral y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Rn septiembre se llevaron a cabo reuniones de entendimiento y diseño técnico entre la Dirección de Gestión Catastral y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ajustando técnicamente el 80% de las historias de usuario

## Gestión del conocimiento
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-07
Meta Plan Nacional de Desarrollo: Geoservicios publicados y disponibles
Objetivo Estratégico: * Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional. * Maximizar la disposición y uso de la información generada * Trabajar de manera colaborativa y participativa con nuestras partes interesadas para la generación de valor público
Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional
Responsable del Proyecto: Dirección de investigación y prospectiva- Observatorio inmobiliario
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
16% |  | 19.34% |  |  |  | 50%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
3791745803 | 1104310300.82 |  |  | 29.12% | 733436409.82 | 19.34% | 720133761.82 | 18.99%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI: INDIGENAS
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
100000000 | 100765733 |  |  | 100.8% | 83905891 | 83.91% | 83905891 | 83.91%
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Aumentar la articulación de los procesos de gestión del conocimiento en torno a los recursos geográficos
Producto 1: Servicio de Gestión del conocimiento e Innovación Geográfica
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Modelos de gestión Implementado | 1 |  | 0 |  | 800000000 |  | 66713312
Observaciones del Indicador: Se avanza en el desarrollo de dos proyectos de innovación como apoyo a las áreas misionales y se realizó la implementación de dos proyectos de innovación geoespacial. Se realizaron 4 eventos técnico científicos, el primero: Webinar " Uso de la tecnología satelital en la investigación para la gestión del riesgo de desastres, el segundo: "Conferencia sobre el Sistema de Referencia Geodésico Nacional y el tercero: Foro "CATASTRO MULTIPROPÓSITO, NUEVOS RETOS, NUEVOS PROFESIONALES" así mismo, se realizó el Facebook Live para socializar la política de catastro multipropósito y los retos de los profesionales en su implementación y se está gestionando un evento virtual sobre aplicaciones de espectroradiometría.​ Por otra parte, se dispuso en la plataforma Telecentro Regional 3 cursos los cuales son: curso autónomo Fundamentos LADM, curso autónomo de Fundamentos IDE para usuarios externos y el curso autónomo Fundamentos SIG y se actualizaron los documentos necesarios para el curso de Básico de Cartografía y el curso de Percepción Remota; Por otra parte, se consolido la información y se realizó el diseño de las piezas gráficas para disponer en la plataforma Telecentro Regional los siguientes talleres: Taller 1. El Catastro multipropósito en el marco del Ordenamiento Territorial y el Taller 2: Los Sistemas de información Geográfica como herramientas para el Ordenamiento Territorial.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Desarrollar proyectos de investigación y herramientas relacionadas con la valuación predial y el análisis de la dinámica inmobiliaria |  |  |  |  | 450000000 |  | 0
Detalle Ejecución: No se presentan avances en esta actividad
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Desarrollar estudios e investigaciones aplicadas a través de ciencia de datos y prospectiva para fortalecer los procesos institucionales |  |  |  |  | 350000000 |  | 66713312
Detalle de Ejecución: * Proyectos de Innovación Proyecto Espectroradiometría: Se consolidó el documento técnico "Teledetección, Espectroradiometría y Segmentación de Imágenes Multiespectrales a través de Autómatas Celulares”, con la participación de los pasantes de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Avance: 90%. Proyecto de Agrología: “Control de la calidad de la información primaria generada en los levantamientos de suelos”. Se desarrolló el aplicativo para la optimización del proceso de control de calidad de perfiles de suelos, así como el manual de uso respectivos, también se consolidó el informe final del proyecto incluyendo rutina la de código para los cinco módulos de la herramienta SOilQCTOOL. Avance 100% • Proyectos de innovación en implementación: Mapeo digital de suelos: Se entregó a la Subdirección de Agrología el ejercicio de mapeo digital de las variables orden, gran grupo y familia textural para la zona de páramo de Sumapaz, jurisdicción CAR, con el fin de apoyar decisiones para el muestreo en campo de esta zona. Se proceso una base de datos con 5.832 perfiles de suelos para obtener información de clasificación de suelos negros para todo el país y la redacción de la publicación para FAO con los resultados finales del proceso como apoyo para la generación del mapa de suelos negros de Colombia, así mismo se realizó el informe final de implementación del proyecto Avance 100% Validación de exactitud temática: Se realizó el ajuste de la metodología a zonas de mayor extensión y para ello se reevaluaron algunos conceptos y aproximaciones anteriores. Se generó rutina de código para verificación de muestras tomadas para el proyecto validación temática de cartografía geomorfológica. Se genero el documento final y manual de aplicativo. Avance 100% • Jornadas de difusión técnica y científica Se realizaron los siguientes eventos técnicos científicos: -Primer Webinar: Uso de la tecnología satelital en la investigación para la gestión del riesgo de desastres. Organizado por CONIDA con participación del IGAC y en el marco de los compromisos de la COMIXTA Perú - Colombia. - Segundo evento para la difusión y transferencia de conocimiento especializado a través de conferencia sobre el Sistema de Referencia Geodésico Nacional, se contó con la participación de 42 personas. - Tercer evento técnico científico Foro "CATASTRO MULTIPROPÓSITO, NUEVOS RETOS, NUEVOS PROFESIONALES", que contó con la participación de 270 asistentes, representantes de universidades públicas y privadas, así como de instituciones de formación técnica y tecnológica. - Facebook Live para socializar la política de catastro multipropósito y los retos de los profesionales en su implementación, que contó con la asistencia en vivo de 200 personas aproximadamente y ha tenido más de 3.700 visualizaciones. Por otra parte, se está gestionando un evento virtual sobre aplicaciones de espectroradiometría para el mes de octubre, se enviaron invitaciones a las universidades y entidades que se tienen conocimiento del uso de esta tecnología.​ • Cursos cortos gratuitos A través de la plataforma Telecentro Regional fueron dispuestos y realizados los siguientes cursos virtuales asincrónicos: Aplicación del estándar ISO 19152 LADM, Fundamentos IDE abiertos para el ciudadano y el curso de Fundamentos SIG. Así mismo, se elaboraron y modificaron algunos de los documentos necesarios para el curso básico de Cartografía y algunos de los documentos necesarios para el curso de Percepción Remota. Por otra parte, se consolido la información y se generaron las piezas gráficas para disponer en la plataforma Telecentro Regional los siguientes talleres: Taller 1. El Catastro multipropósito en el marco del Ordenamiento Territorial y el Taller 2: Los Sistemas de información Geográfica como herramientas para el Ordenamiento Territorial.
Objetivo II: Aumentar el aprovechamiento de los recursos geográficos oficiales del país
Producto 2: Servicio de asistencia técnica para la gestión de los recursos geográficos
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Entidades Asistidas | 5 |  | 1 |  | 2991745803 |  | 666723097.82
Observaciones del Indicador: Se avanzó en la ejecución de las asistencias técnicas de los proyectos RENARE (IGAC–IDEAM-Patrimonio Natural) y SIG-GEO (Municipio de Chía) y se realizó la entrega de productos de acuerdo con los tiempos definidos, así mismo, se avanzó en la asistencia técnica a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (SIG Indígenas). Por otra parte, se realizaron doce (12) propuestas técnico económicas para generar Sistemas de información Geográfica entregadas a diferentes entidades.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Planear la asistencia técnica, asesoría, análisis y/o consultoría a desarrollar |  |  |  |  | 232061157 |  | 120399354
Detalle Ejecución: Se elaboraron y entregaron a diferentes entidades las siguientes propuestas técnico económicas: 1. Propuesta técnico económica para la generación del Sistema de Información Geográfica (SIG) del Departamento del Quindío Fase III. 2. Propuesta técnico económica para la generación del Sistema de Información Geográfica (SIG) de VALLEDUPAR. 3. Propuesta técnico económica para la generación del Sistema de Información Geográfica (SIG) DIPOL. 4. Propuesta técnico económica para la generación del Sistema de Información Geográfica (SIG) para la Gobernación de Norte de Santander. 5. Propuesta técnico económica para la generación del Sistema de Información Geográfica (SIG) para el Instituto Cuervo y Caro. 6. Propuesta técnico económica para la generación del Sistema de Información Geográfica (SIG) para Empresas públicas de Cundinamarca. 7. Propuesta técnico económica para la generación del Sistema de Información Geográfica (SIG) para Corponariño Fase_I 8. Propuesta técnico económica para el soporte y mantenimiento del Sistema de Información Geográfica (SIG) SIGEO_Chía. 9. Propuesta técnico económica para la gestión de información geográfica y asesoría técnica en desarrollo SIG para Corponariño. 10. Propuesta técnico económica para la construcción mapas de geoestadística para SIGEO_Chia 11. Propuesta técnico económica para la construcción del SIG_Corpouraba fase I para la Corporación de Urabá 12. Propuesta técnico económica para la construcción de la IDE sectorial para el Ministerio de minas y energía.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Desarrollar la asistencia técnica, asesoría, análisis y/o consultoría |  |  |  |  | 2559684646 |  | 462417852.82
Detalle Ejecución: Consultoria N° 1: Se avanza en la ejecución del convenio Específico de Asociación 019 de 2020 - Patrimonio Natural/IDEAM/IGAC (RENARE); se realizó la entrega de los productos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 según especificaciones del convenio. Cada producto cuenta con los siguientes entregables: 1. Historias de Usuario Actualizadas. Pruebas de aceptación 2. Formatos de Puesta en Producción 3. Informe de avance en el desarrollo de servicios 4. Listados y actas de asistencia 5.Documento del estado actual del proyecto 6. Informe de incidencias atendidas Así mismo, se han realizado comités de seguimiento para la revisión de los requerimientos del proyecto. Consultoria N° 2: Se oficializó la firma e inicio del contrato interadministrativo IGAC- MUNICIPIO DE CHIA para realizar el desarrollo e implementación del módulo geoestadístico para las temáticas relacionadas con demografía, educación y estratificación, módulo de seguimiento al ordenamiento territorial en el visor geográfico, así como el soporte y mantenimiento al sistema de información geográfico sigeo_chia. Se avanzó en la etapa de planificación, mediante la elaboración, validación y entrega del plan de gestión y cronograma da actividades del proyecto.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar el desarrollo y soporte del sistemas de información geográfica para grupos étnicos |  |  |  |  | 100000000 |  | 83905891
Detalle Ejecución: * Etapa de Planificación: Se realizó y validó el plan de gestión y cronograma de actividades junto con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI. • Etapa de Diseño: Se validó por parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI el documento de diseño de las nuevas funcionalidades identificadas en la etapa de análisis para el sistema de información. • Etapa de Desarrollo: Se finalizó el desarrollo de la funcionalidad de registro de solicitudes de terrenos pretendidos por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT en el visor geográfico de la aplicación. Así mismo, se avanzó en la creación del formulario para actualizar las solicitudes en el módulo alfanumérico y en el desarrollo de la funcionalidad buscador de solicitudes del visor geográfico. del Sistema de información SIG Indígenas. * Etapa de Capacitación: Se realizó el curso virtual Fundamentos SIG a diferentes miembros de las comunidades indígenas según estrategia definida por la Comisión Nacional de Territotios Indógenas. Así mismo, se realizó la capacitación en administración (cargue de capas de información geográfica al sistema) y publicación de servicios web a funcionarios de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y se realizó el curso de Fundamentos IDE. • Etapa de Soporte: Se atendieron las incidencias reportadas por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI de las fallas que presentó el Sistema de Información Geográfica en las siguientes funcionalidades: Guardar vista, Salida gráfica, Tabla de contenido, Login, Reestablecer contraseña, Panear, acercar y alejar. Por otra parte, se realizó soporte al Sistema de Información Geográfica -SIG Indígena validando los servicios de la Agencia Nacional de Tierras – ANT y del Ministerio del Interior para las herramientas de mapas temáticos e indicadores.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Fortalecer y brindar soporte a las plataformas tecnológicas |  |  |  |  | 100000000 |  | 0
Detalle Ejecución: No se presentan avances en esta actividad
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Convenios nuevos o en implementación | 2 |  | 1 |  |  | Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP: Se reprograma el convenio para la próxima vigencia, teniendo encuenta el concepto de la Oficina Asesora jurídica del IGAC, en el que se expresa la necesidad de reestructurar el convenio en términos de Ciencia y Tecnología y de acuerdo con la normatividad que aplique. PROCALCULO: Se realizó la formalización del convenio CELEBRADO ENTRE PROCÁLCULO PROSIS S.A.S. Y EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIIN CODAZZI-IGAC (No. 5292) con fecha de inicio a partir del 13 de mayo de 2021. Es importante indicar que el objeto del convenio es: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y administrativos, suministrándose imágenes de observación de la tierra por radar de apertura sintética (SAR) de alta resolución para el desarrollo de proyectos de innovación orientados a la evaluación de tecnologías geoespaciales para la generación y/o actualización de cartografía a escalas 1:5.000 y 1:10.000 en Colombia. Para la zona de Rionegro – Antioquia se digitalizaron los vectores de las imágenes de radar SLC, las cuales previamente fueron georreferenciadas; se está realizando el cálculo de la precisión de los vectores obtenidos a partir de las imágenes GEO, se está elaborando el documento de la metodología. Para la zona de Socotá – Boyacá se está elaborando un documento, el cual contiene los siguientes apartados: Introducción, objetivos, metodología, descripción de la zona de estudio, insumos empleados, esquema metodológico, Resultados preliminares, referentes al Modelo Digital de Superficie. Se elaboró el Modelo Digital de superficie. Para la zona de Vichada se elaboró la clasificación supervisada de los principales elementos que se visualizan y elaboró la primera versión del documento metodológico de esta zona de Vichada.

## Gestión institucional
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-07
Meta Plan Nacional de Desarrollo: N/A
Objetivo Estratégico: Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto Fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos para la modernización institucional Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas Trabajar de manera colaborativa y participativa con nuestras partes interesadas para la generación de valor público
Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel nacional
Responsable del Proyecto: Secretaria General - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Oficina de Relación con el ciudadano - Subdirección de Talento humano - Oficina de Control Interno
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
74% |  | 44.03% |  |  |  | 50.8%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
5965250338 | 5367586184.76 |  |  | 89.98% | 2626730853.07 | 44.03% | 2597341300.07 | 43.54%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI: N/A
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
0 | 0 |  |  | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Fortalecer el proceso de direccionamiento estratégico y planeación
Producto 1: Documentos de planeación
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Documentos de planeación realizados | 2 |  | 2 |  | 1260832882 |  | 714866619
Documentos de planeación con seguimiento realizado | 2 |  | 0
Observaciones del Indicador: Seguimiento a las metas institucionales. Elaboración de informes de gestión. Actualización del plan de adquisiciones. Seguimiento a las actividades de cooperación internacional. Seguimiento al Plan Estratégico Institucional. Actualización de los planes institucionales a la nueva estructura. Ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Actualizar planes institucionales |  |  |  |  | 587066975 |  | 323531353
Detalle de ejecución: Se diligenciaron los formularios de SIRECI correspondientes a la gestión desarrollada por el IGAC en el marco de los compromisos definidos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Este reporte corresponde al periodo enero-junio 2021. Se llevó a cabo el reporte de avance de los, proyectos, metas e indicadores del PNGRD a cargo del IGAC, en lo correspondiente al periodo enero-mayo 2021, de acuerdo con la solicitud y los lineamientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y el DANE. Se elaboró el reporte de avance con corte al mes de mayo, de la ficha del indicador transformacional “Actualizar el 60% del área catastral del país”, a cargo del IGAC, solicitada por el DANE Se impartieron los lineamientos a las dependencias del IGAC, para la elaboración del informe de gestión al Congreso, periodo 2020-2021. Paralelamente, se llevó a cabo la elaboración y consolidación de este informe. Finalmente, fue remitido al DANE para su revisión y consolidación final. Se actualizó el plan anual de adquisiciones Se elaboró y consolidó el informe de gestión del estado de avance de los indicadores que hacen parte del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, a cargo del IGAC. Presentación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2022 y del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2022-2025 Publicación del informe de rendición de cuentas para el acuerdo de paz vigencia 2020 Se elaboró el informe de gestión correspondiente a los compromisos del IGAC resultado de la Mesa Permanente de Concertación con las comunidades Indígenas Se elaboró el informe de gestión de comunidades negras vigencia 2020-1er trimestre 2021. Se llevó a cabo la actualización y alineación de los documentos del Plan Estratégico Institucional (documento PEI, matriz DOFA, matriz de indicadores), de los reportes de indicadores del PND, del PMI y de SIGOB, de acuerdo con la nueva estructura y modelo de operación adoptado por el IGAC. En este marco, se diseñó el tablero de control que se empleará para realizar el seguimiento a las metas e indicadores de este Plan. Se ajustaron las matrices de los indicadores del PND, el PEI, el PES, el PMI y SIGOB de acuerdo con las observaciones realizadas por las diferentes dependencias del IGAC, en el marco de la actualización de las herramientas de planeación de cara a la nueva estructura del IGAC. Se presentaron los principales avances de los compromisos del IGAC en el marco del PMI del Acuerdo de Paz, en las jornadas de socialización sobre temas relacionados con el proceso de direccionamiento estratégico y planeación estratégica, las cuales fueron lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar el seguimiento de los planes de acción anual |  |  |  |  | 619025239 |  | 391335266
Detalle Ejecución: Se llevó a cabo el seguimiento y se realizaron las respectivas observaciones al reporte de avance de las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la Dirección de Gestión Catastral, la Dirección de Regulación y Habilitación, la Dirección de Gestión de Información Geográfica, la Dirección de Investigación y Prospectiva y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; correspondiente al mes de agosto de 2021. Así mismo, se actualizó el tablero de control elaborado por la Oficina Asesora de Planeación para el seguimiento mensual a estos indicadores y la generación de las alertas correspondientes en los diferentes Comités de Gestión y Desempeño Institucional del IGAC. En coordinación entre la Oficina Asesora de Planeación del DANE y la Dirección de Gestión de Información Geográfica, se elaboró comunicación de alcance al DNP, respecto a la modificación del tipo de acumulación de los indicadores “porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas” y “porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica”. Por otro lado, en coordinación de la Oficina Asesora de Planeación con el CIAF, se elaboró y remitió comunicación al DNP relacionada con el ajuste de las metas correspondientes a las vigencias 2021 y 2022, del indicador “geoservicios publicados y disponibles”. La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo la revisión y validación del reporte de avance de las metas e indicadores de los proyectos de inversión del IGAC en sus componentes financiero y físico, en lo correspondiente al mes de junio de 2021. Socialización en mesas de trabajo con las áreas técnicas con el fin de registrar las buenas prácticas de la entidad , con potencial de replicabilidad en otros países Revisión de los actuales convenios de la entidad, verificando fechas de terminación con el fin de determinar su continuidad o liquidación Revisión de los temas a tener en cuenta y que se pueden alinear con la información existente del instituto respecto a sostenibilidad, temas como materialidad e impacto. Seguimiento al plan de trabajo de cooperación internacional con la agencia APC. Seguimiento a los proyectos de Comixtas que se encuentran aún en ejecución: Argentina, Perú, República Dominicana, Guatemala Organización y ajuste de la matriz de criterios de priorización demanda Cooperación Internacional, adicional se incluye la actualización en las actividades de los proyectos de inversión y presupuesto año 2021, así como el ajuste en los ODS. Revisión de información requerida con el fin de obtener cooperación para el museo del instituto, con la subdirección de geografía y cartografía. Seguimiento a los temas de cooperación internacional del instituto durante el segundo trimestre del año Publicación de mapa de socios internacionales actualizado y actualización de la información contenida en el módulo de cooperación internacional de la página de la entidad. Presentación de hoja de ruta cooperación internacional en el instituto ante el embajador de Republica Dominicana, así mismo, presentación de la información más importante acerca procesos llevados actualmente con este país Acercamiento con SAG Chile con el fin de determinar si es posible acceder a capacitaciones que este organismo ofrece en temas agrologicos y climáticos. Se actualizó el tablero de control elaborado por la Oficina Asesora de Planeación para el seguimiento mensual a estos indicadores y la generación de las alertas correspondientes en los diferentes Comités de Gestión y Desempeño Institucional del IGAC. Enviar información acerca del proyecto para fortalecimiento del Catastro Multipropósito liderado por la agencia de cooperación alemana GIZ con el fin de definir responsable dentro de la subdirección de catastro. Apoyo en el seguimiento a cancillería respecto a respuesta pendiente de información solicitada por la Sub. de Geografía y Cartografía referente a convenio inicial de IPGH. Envío de información a las áreas referente a las próximas actividades que se llevarán a cabo desde los organismos internacionales en los cuales el IGAC se encuentra afiliado. Desde de la Oficina Asesora de Planeación se brindó soporte a las áreas técnicas frente al proceso de solicitud de modificación de las fichas técnicas de los indicadores de actualización catastral y los indicadores de geografía y cartografía; de acuerdo con el procedimiento definido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. Adicionalmente, se elaboraron las comunicaciones oficiales para solicitar las modificaciones requeridas al DANE y al DNP. La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo la revisión y validación de la batería de indicadores para la evaluación de la política pública de catastro multipropósito, a cargo del IGAC, de acuerdo con lo estipulado por el DNP, entidad encargada de liderar la definición y construcción de estos indicadores, así como el Sistema de Seguimiento a emplear para el respectivo control de los mismos. Se orientó a los diferentes procesos del IGAC en el ajuste a las observaciones realizadas por el DNP al reporte de avance de los indicadores A.E.15 y A.E.16 del PMI. Se realizaron diferentes reuniones internas para realizar la revisión de los mismos y aclarar inquietudes. En este sentido, se llevó a cabo la actualización del reporte de avance del indicador A.E.16 en el SIIPO. Se envió comunicación a la DSEPP del DNP, relacionada con los ajustes al reporte de avance de los indicadores A.E.15 y A.E.16 realizados en el SIIPO, en consideración con las observaciones realizadas por esta misma dependencia. Se llevó a cabo la revisión y se emitieron observaciones al reporte de avance de los indicadores del Plan Estratégico Institucional – PEI realizado por las diferentes dependencias del IGAC, correspondiente al primer semestre de 2021. Se preparó y elaboró comunicación de repuesta a solicitud remitida por el DNP respecto a la Inactivación de indicadores duplicados del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, entre los cuales se encuentra el indicador “Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado”. La Oficina Asesora de Planeación del IGAC participó en una reunión convocada por el DNP, con el fin de revisar y validar los ajustes propuestos por el IGAC a las fichas técnicas de los indicadores A.E.15 y A.E.17. La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo la revisión y validación del reporte de avance de las metas e indicadores de los proyectos de inversión del IGAC en sus componentes financiero y físico, en lo correspondiente al mes de agosto de 2021. Seguimiento al registro de las buenas prácticas identificadas en la entidad con el fin de consolidar y publicar Revisión y actualización de información del proyecto entre IGAC e INEGI Seguimiento del convenio con The Nature Conservancy - TNC respecto a reactivación de actividades por solicitud de la Dir. De Gestión de información Geográfica Revisión general de los convenios y envío de correo a las áreas involucradas con el fin de reactivar, revisar los plazos para proceder a solicitar liquidación (si aplica), consecución de los documentos digitalizados, etc Organizar Webinar Pacto Global – presentación Colombia en Mapas
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar acciones de dialogo y participación ciudadana |  |  |  |  | 54740668 |  | 0
Detalle Ejecución: Mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de revisar las actividades, productos y fechas de entrega de los compromisos de participación ciudadana y rendición de cuentas a cargo del GIT de Servicio al ciudadano, estableciendo competencias, parámetros, responsabilidades y roles. Mesas de trabajo para el diagnóstico de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y el Plan de Acción Anual (PAA), como resultado se identificaron 53 actividades de rendición de cuentas y 23 actividades de participación ciudadana, las cuales fueron validadas por la coordinadora del GIT Servicio al Ciudadano en reunión el 18 de marzo de 2021. Mesa de trabajo en el mes de marzo, con la Oficina de Difusión y Mercadeo para conocer la estrategia de comunicación en rendición de cuentas y en abril mesa de trabajo para establecer lineamientos y responsabilidades en la organización de eventos realizados por el IGAC o en los que participe la entidad, dentro del marco de la participación ciudadana. Mesa de trabajo (2) con la Oficina Asesora Jurídica para establecer lineamientos de participación dentro del procedimiento de regulación. Elaboración y validación del "Autodiagnóstico de gestión política de participación ciudadana", del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. Mesas de trabajo con la Subdirección de Catastro, en el marco el Catastro multipropósito. Elaboración de: Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, "Autoevaluación enfoque de Derechos Humanos y Paz en la Rendición de Cuentas", de acuerdo con el instrumento 5. De acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2. Reto de la Rendición de Cuentas Participación ciudadana: Realización de un ejercicio participativo relacionado con el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados: Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se establecen los lineamientos técnicos mínimos requeridos en la materialización, medición y administración de vértices geodésicos para su integración de la Red Geodésica Nacional de la República de Colombia". Se realizaron los siguientes espacios participativos: Publicar a consulta ciudadana el cronograma de rendición de cuentas. Publicar a consulta ciudadana la estrategia de participación ciudadana. Se adelantaron dos (2) ejercicios de rendición de cuentas dentro de la actividad "Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno Abierto". Facebook live: Catastro Multipropósito. Nuevos retos, nuevos profesionales. La Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico invitó a los funcionarios y contratistas del IGAC a participar en la formulación de la versión 3 del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 el día 10 de septiembre del presente año. Además, indicó que el plazo para enviar comentarios era el 19 de septiembre de 2021 al correo planeacion@igac.gov.co. Realización de siete (7) espacios de participación: Dos (2) en Villavicencio y Cinco (5) en Popayan La Oficina Asesora de Planeación realizó un evento virtual llamado “En nuestra ruta del cambio: ¡Tenemos cosas nuevas para contarte!”, en donde dieron a conocer el avance de los compromisos Plan Marco de Implementación- Acuerdo de Paz.
Producto 2: Servicio de implementación de sistemas de gestión
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sistema de gestión implementado | 1 |  | 0 |  | 578474644 |  | 386004713
Sistema de gestión certificado | 2 |  | 0
Observaciones del Indicador: Ejecución de auditorías de seguimiento. Preparación de la auditoría interna al sistema de gestión integrado. Actualización documental. Arquitectura de procesos. Alineación a la nueva cadena de valor (documentación - riesgos- PNC- Gestión de cambios- Matriz de partes interesadas).
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Actualizar e implementar los planes de trabajo y/o mejoramiento anual |  |  |  |  | 305131765 |  | 212503217
Detalle Ejecución: Se realizó la revisión, ajuste y publicación de la matriz de riesgos institucional en su versión 2, teniendo en cuenta los cambios generados en el proceso de Gestión Agrológica. Se deja disponible en la página web: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano Se construyó la campaña para la socialización de la nueva cadena de valor del IGAC y el marco de la nueva arquitectura de procesos en la entidad. Se identificaron los impactos y actividades a llevar a cabo en la construcción de la matriz de riesgos 2022, teniendo en cuenta el diseño de la nueva arquitectura de procesos que será lanzada esta vigencia. Se apoyó la construcción del plan de trabajo para el levantamiento de la matriz de riesgos 2022, a partir de la actualización de la Guía para administración de riesgos y controles en entidades públicas del DAFP, en el marco de la identificación de cambios relevantes en el SGI Se realizó un proceso de retroalimentación con los procesos y Direcciones Territoriales con los resultados obtenidos en la evaluación de la OCI a la aplicación de controles en riesgos en el primer trimestre del 2021. Se realizó sensibilización sobre los aspectos fundamentales del MIPG, así como la socialización de los resultados obtenidos por la entidad en el Índice de Desempeño Institucional – IDI 2021, el cual se mide a partir del FURAG. Se continúa con la implementación del ejercicio de arquitectura de procesos avanzando en los procesos de: Regulación, gestión financiera, seguimiento y evaluación, gestión contractual, gestión geodésica, talento humano, servicio al ciudadano y participación. Actualización documental Alineación de la documentación actual a la nueva cadena de valor Se apoyó el alistamiento, envío y consolidación del PLANIGAC para el seguimiento de riesgos y planes de acción de procesos y Direcciones territoriales para el segundo trimestre del 2021. Se recibieron los PLANIGAC desde los líderes de proceso y directores territoriales, fueron organizados y remitidos a los asesores de la OAP para su seguimiento respectivo. De igual forma, se apoyó el registro del seguimiento de plan de acción y riesgos en PLANIGAC del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación para el segundo trimestre del 2021. Se realizó la alineación del mapa de riesgos institucional con el nuevo esquema de macroprocesos de la entidad. A partir de allí se generó el análisis del cruce de riesgos con este nuevo esquema. Se realizaron sesiones de acompañamiento con diferentes procesos en la entidad para la preparación de actividades que fortalezcan la puntuación del FURAG para la medición de la vigencia 2020 el próximo año. Se apoyó el levantamiento de información para la postulación al Premio Nacional Alta Gerencia 2021 con la iniciativa “VIVI” y “Colombia en Mapas”. Se realizó el Formulario para ejercicios de diálogo virtuales - IGAC 2021, con el cual se busca fortalecer el proceso de participación ciudadana en la rendición de cuenta de la entidad. Se entregó resumen de los aspectos relevantes alcanzados en las políticas de MIPG de acuerdo con los resultados obtenidos con el FURAG 2020. Se realizó la alineación de los mapas de riesgos, matriz de partes interesadas, matriz de PNC y matrices de gestión de cambio a la nueva estructura institucional y nuevo mapa de procesos. Se actualizó el listado maestro de documentos de acuerdo al nuevo mapa de procesos y nueva estructura institucional. Se dio inicio a la construcción de las caracterizaciones de los nuevos procesos y subprocesos. Se realizó el respectivo cargue en Planner de las solicitudes de creación de acciones por parte de los procesos y direcciones territoriales Se apoyó a la OCI en el control y cierre de acciones del Planner a través del diseño de un informe remitido al Jefe encargado para efectuar seguimiento con su equipo de trabajo. Diligenciamiento del formato de Evaluación del control interno institucional por componentes - Guía de auditoría de cumplimiento, solicitado por la Contraloría General de la República en su proceso de auditoría. Se ajustó la estructura planteada del Formulario para ejercicios de diálogo virtuales - IGAC 2021, con el cual se busca fortalecer el proceso de participación ciudadana en la rendición de cuenta de la entidad. Se hizo su validación a través del equipo técnico de rendición de cuentas y se puso a disposición de los ciudadanos a través de la página web en los diferentes elementos de reporte. Se generó el material para los espacios de sensibilización con las direcciones territoriales con el fin de socializar los temas centrales de gestión de la OAP a partir de los cambios generados por la modernización de la entidad. Se participó en los espacios programados con las direcciones territoriales. Se elaboraron las propuestas de caracterizaciones para los nuevos procesos y subprocesos de la Entidad, compartiendo esta información con los líderes de proceso para su revisión y aprobación
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Ejecutar el programa de auditoria |  |  |  |  | 273342879 |  | 173501496
Detalle de ejecución: Se realizaron las siguientes actividades para la preparación de la auditoría interna al sistema de gestión integrado: Actualización Procedimiento y Papeles de Trabajo, Convocatoria Auditores Internos, Elaboración Programa Auditoría, Aprobación Programa Auditoría y Preparación del Equipo Auditor. Actualizacion de los Auditores en la norma ISO 19001:2018 Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República Informe Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias Informe Austeridad del Gasto Público Seguimiento Ejecución Presupuestal Direcciones Territoriales Seguimiento Contratación (urgencia manifiesta) junio Evaluación de los Informes de Gestión (Plan de Acción Anual - PAA) - Avance del 50%. Seguimiento a la austeridad del Gasto Público - DANE (Directiva 9 del 2018) - Avance del 50%. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial (PDA) - Avance del 50% Cierre de la auditoria integral al proceso gestión agrológica Apertura de auditoria integral a la Dirección territorial Nariño Ejecución de seguimientos de ley: Seguimiento Plan de Acción y Riesgos segundo trimestre. Seguimiento Acuerdos Gerentes Públicos. EKOGUI (Decreto 1069 de 2015 y Decreto 2052 de 2014) Seguimiento Contratación (urgencia manifiesta). Seguimiento Plan de Fortalecimiento, Plan de Acción Y Matriz de Tareas y Costos SNARIV. Plan Estratégico Sectorial (PDA) - al 100%. Realización de auditoria especial: Continuidad de Operaciones durante la pandemia (Circular 10 Vicepresidencia) Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión Auditoría integral a las direcciones territoriales: Tolima y Nariño Seguimiento Manejo de la situación de emergencia sanitaria Actualización del programa de auditoria de cara a las auditorias internas del SGI en los meses de octubre y noviembre. Construcción de los planes de auditoria de acuerdo al nuevo programa de auditoría
Objetivo II: Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.
Producto III: Servicios tecnológicos
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 90 |  | 70.5 |  | 3916901843 |  | 1406652570.07
Observaciones del Indicador: Actualización del portafolio de servicios. Desarrollo del plan de trabajo de actualización del portal web. Mantenimiento y ajustes a los sistemas de información. Sensibilizaciones en seguridad de la información. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Ajustes en la página web. Elaboración plan de apertura de datos abiertos. Identificación de activos de información. Construcción del documento de plan de apertura de datos.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Establecer la estrategia y gobierno de TI |  |  |  |  | 203857478 |  | 130426792
Detalle de ejecución: Proceso de actualización del Portafolio de servicios tecnológicos en su primera versión. Se realizó plan de trabajo de la mejora del portal web de la entidad, incluyendo los elementos de accesibilidad, así mismo, se ha venido trabando en los elementos a cubrir en el cumplimiento de la NTC 5854 y buenas prácticas de usabilidad Se realizó la revisión de aplicaciones para Chatbot (PowerApps) Teniendo el componente Servicios de Ciudadanos Digitales, se realizó las pruebas finales de los Trámites Catastrales en la Carpeta Ciudadana; Lo anterior, en aras de continuar con el avance del la aplicación de Ciudadanos Digitales. Elaboración plan de trabajo para implementar ley de protección de datos En relación a los servicios de ciudadanos digitales, se socializa el avance de la entidad con el nuevo equipo de la OIT y se retoman los proyectos que se llevan en conjunto con el MinTIC y la AND. Portal web: Revisión de los contenidos, estructuras, sugerencias y análisis de los datos de la información que se van a migrar y su pertinencia, mejoras en la presentación, así como en la gestión de contenidos tales como “Listado de Peritos”, “Trabaje con nosotros” y actualizaciones de datos. Envío de correos con la información de seguridad, el cual contiene un rastreo de visualizaciones de los correos y una medición de Satisfacción de usuario. Realización de reuniones para mejor el proceso en la entidad para el manejo de los datos abiertos, se espera tener un documento que defina las responsabilidades y el grupo base para la gestión de estos. Se ha dado seguimiento a las acciones enmarcadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al usuario y se presta asesoría para el acompañamiento de funcionarios del área en el cumplimiento de este mismo plan. Se continua realizando mesas de trabajo para construir el plan de apertura y definir los posibles grupos de valor a los cuales se pretende llegar. Respecto al portal web de la entidad v-2021, se continua generado contenidos en el portal actual para que se pueda mejorar la usabilidad y gestión de los contenidos.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Implementar y soportar plataformas de TI |  |  |  |  | 2798259217 |  | 579605075.07
Detalle Ejecución: Monitoreo a las Plataformas Centros de datos Mantenimiento a las Plataformas TI (Centro de Datos, Seguridad, computadores etc) Se realizó el análisis de viabilidad técnica y económica para aprovisionar y administrar la plataforma tecnológica. Se continua con el proceso de contratación, networking, compra de equipos, copias de respaldo. Adecuación centros de datos Renovación de UPS sede central Instalación de infraestructura en la nube para componente geográfico Atención de solicitudes a través de la herramienta Mesa de Servicios a nivel nacional. Seguimiento al plan de Mantenimiento preventivo a computadores, plotter, impresoras etc. Apoyo técnico en la gestión de los servicios de conectividad y telecomunicaciones, directorio activo, balanceo de carga haproxy y F5, almacenamiento SAN, plataforma de virtualización VMware y Hyperv, firewall perimetral fortigate 1101E. Se continuó gestionando el portal de la nube Azure y los diferentes grupos de recursos allí desplegados. Se brindó apoyo técnico en el soporte de la configuración de los servicios de red de la entidad a través de VPNs en el marco del teletrabajo como apoyo a las medidas del gobierno nacional y distrital frente al COVID19. Gestión y administración de los servidores de capa media Oracle OAS donde se aloja el software ERP de la entidad. Actualización en producción, los servidores del sistema ERP con cada una de las formas y reportes recibidos. Atención de los casos de soporte sobre la herramienta Apex para generar los diferentes reportes y vistas materializadas de la entidad. Gestión de copias de seguridad de bases de datos. Gestión y administración de las herramientas, los recursos y servicios tecnológicos donde se alojan los sistemas de información de la entidad.Administracion consola antivirus y EDR, Administracion de la Netapp, Administracion del licenciamiento arcgis y software de cartografía. Se culminó el cambio de la plataforma G-SUITE a la plataforma Office 365; con el objetivo de mejorar la plataforma tecnológica de correo electrónico y herramientas colaborativas con las que cuenta actualmente la entidad. Se continua con la migración de los servidores cobol y la migración de los servidores alojados en el almacenamiento HPE4630 a la nueva infraestructura de hiperconvenrgencia cisco. Activación de licenciamiento de Microsoft y actualización de licenciamiento en la plataforma. Revisión del agente del EDR en las direcciones territoriales. Afinamiento de políticas de EDR en la sede central y Territoriales. Monitoreo de Base de datos. Prueba de concepto de Drone2map. Afinamiento del GLPI en AMP. Radicación de los procesos financiado por Banca (Solución de respaldo, Networking, y Bienes tecnológicos). Gestión y administración de las herramientas, los recursos y servicios tecnológicos donde se alojan los sistemas de información de la entidad. Administración consola antivirus y EDR, Administración de la Netapp, Administración del licenciamiento arcgis y software de cartografía.Apoyo a las actualizaciones catastrales
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Implementar y mantener sistemas de información, portales y aplicaciones |  |  |  |  | 786430439 |  | 602493917
Detalle Ejecución: Se realizó el ajuste para mostrar en la resolución de conservación el nombre de la persona que ejecutó el trámite y de quien realizó la revisión del mismo. Se ajustó para cuando se radica un trámite de un predio que pertenece a otra territorial, se traslade a la territorial que corresponda cuando el trámite se avance en la actividad de revisar solicitudes. Se ajustó para que se permita que una territorial pueda tener más de un responsable de conservación, asignados por municipios. Implementación del envío de resoluciones una vez se haya descargado el paquete de resoluciones. Se ajustó la pantalla de marcar predio con la visualización del NUPRE. Se ajustó la pantalla de administrar usuarios - Otros usuarios – con la visualización del NUPRE. Se ajustar la pantalla de registrar notificación o renuncia a recursos – NUPRE. Se ajustó la pantalla de elaborar auto de prueba con la visualización del NUPRE. Se ajustó la pantalla de realizar control de calidad en depuración con la visualización NUPRE. Se ajustó el histórico de avalúos para que se muestre el año o valor de avalúo en algunos predios. SIGA: Se crea nuevo botón para desagrupar solicitudes del área de química. Se crea nueva pantalla de consulta para generar reportes de facturación de SIGA, por fechas de creación de solicitudes. ERP-Nomina: Se desarrolló la funcionalidad para generar el archivo plano que se requiere subir en el SIIF para el pago de la prima, con base en las modificaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda. Datos Abiertos: Se desarrolló nuevo toolbox para procesamiento de datos de publicación en el portal de Colombia en Mapas (Subdirección de catastro). Portales: Se analizó la estructura de Transparencia. Se diseñó el front-End en la aplicación CSS y HTML del template del home page para la versión del nuevo portal web. SNC: Se desarrolló la funcionalidad para que, en la generación de productos para el proceso de cotización, se permita, por opción de menú, el conteo de registros prediales, se muestra la cantidad de registros 2. Se ajustó desarrollo para controlar que la sumatoria de los coeficientes de un PH sume uno. Se realizó el ajuste para que se disminuya el tiempo en desplegar la pantalla de ingreso a la opción de menú consulta trámite. Se ajustó la funcionalidad para que el dato motivo de cancelación de trámite permita 4000 caracteres y también permita los caracteres especiales como tildes. Se ajustó para que en la actividad de registrar /ajustar productos e información tramite catastral, el listado de departamentos y municipios a ser seleccionados se muestren solamente los municipios que se encuentran operando en el SNC. Se documentaron 8 requerimientos para la implementación del NUPRE. Se realizaron controles de calidad con respecto a los siguientes casos: Realizar rollback cuando se presentan fallos al aplicar cambios de un trámite alfanumérico. Verificar que cuando un documento queda en el estado JPS_ERROR, y tipo de producto es RES_CONSERVACION se cambie el estado a JPS_ESPERANDO de manera que se pueda realizar el reenvío de estas resoluciones de manera automática, este reenvio debe realizarse cada tiempo t el cual debe estar parametrizado en el sistema. Inicialmente debería ser cada 3 horas pero puede ser modificado en caso de ser requerido. Permitir la consulta de trámites para aquellos ejecutores que ya no se encuentra activos en el sistema. ERP-Nómina, se desarrolló la funcionalidad para realizar la proyección de La Nómina para el mes siguiente; y respecto a los portales, se creó la nueva versión del listado maestro, así mismo se capacitó y se validó la mejora con el usuario de la Oficina Asesora de Planeación. Se atendió un total de 639 casos entre requerimientos e incidentes, de los cuales se resolvieron 561 casos,dichos casos están relacionados con el mantenimiento a los sistemas de información, aplicaciones y portales ( SNC, ERP, fichas prediales, portal de datos abiertos, Geoportal, Portales Institucionales, sistema de información geográfica, aplicativo para Generación de certificados catastrales) Respecto al tema de reportes se elaboró la historia de usuario para la preparación de datos IVP-DANE. Se elaboró historia de usuario para reportes del proyecto CICA. Se desarrollaron los reportes solicitados del proyecto CICA. Se elaboró el instructivo la calculadora de catastro multipropósito y se puso en producción.Se socializó y puso en producción la nueva herramienta para generar de reportes consolidados y detallados de seguimiento a trámites. Se elaboró el instructivo sobre la generación de reportes del SNC. En cuanto al ERP, se implementaron los siguientes ajustes: ERP Nomina: Se realizó ajuste por la eliminación en los en los comprobantes de nómina de los espacios destinados para divulgar información de la Oficina Asesora de Planeación (mapa de procesos y política del sistema de gestión integrado), tanto en los comprobantes que se descargan en la IGACNET como en los que se generan en el sistema de Personal y Nómina. ERP Almacén: Ajuste a reporte de Ingresos, Ajuste a módulo de traspaso entre Territoriales. ERP Contratación: Ajustes a la funcionalidad que permite generar el acta de liquidación de contratos para persona natural y jurídica: a) Parametrización de los usuarios DOVIEDO, DATORRES, MVMOLINA y HECTOR.CUBIDES para que puedan hacer actas de liquidación a nivel nacional. b) Se amplió al tamaño el campo forma de pago. c) Se agregó un nuevo campo para registrar observaciones. Se ajustó el reporte de Idoneidad: a) Se aumentó el número de caracteres a 3500 del campo donde se muestra el texto del reporte. b) Se trajo la información de REQUISITOS EXIGIDOS del ECO. Se ajustó el reporte de notificación de supervisión, dejando las cláusulas que componen el reporte de manera editable. Adicional se realizó la interoperabilidad de datos abiertos con datos.gov.co. Se removió datos de convenios IGAC. Migrar archivos DCAT para interoperabilidad con datos.gov.co según los cambios realizados a los archivos de google drive a Office 365. Respecto al mantenimiento y nuevas funcionalidades en los sistemas de información, aplicaciones y portales, se cuenta con los siguientes avances: Con respecto al SNC, se realizan ajustes para que al pasar los tramites de rectificación de la actividad modificar información alfanumérica a revisar proyección de resolución, no modifique el valor del cancela_inscribe de la resolución. Se realiza ajuste con el fin de realizar el cierre del radicado en SIGAC, de tal manera, que si el solicitante es una persona jurídica no lo marque como persona natural y lo deje clasificado como persona jurídica. Se ajusta funcionalidad para que la consulta de trámites de la UOC San Andrés, clasificada por número de resolución no muestre el mensaje de error "La resolución inicial no pertenece a la territorial seleccionada". Se realizó implementación para que se almacenen los datos del servicio de radicación en el ambiente de producción. Se ajustó la consulta de la resolución en la consulta de trámites de las direcciones territoriales, para que no muestre el mensaje "La resolución inicial no pertenece a la territorial seleccionada". Se implementó la consulta de trámites para el rol de la secretaria de conservación para que cuente con una pestaña donde le permita consultar los tiempos de los trámites que se encuentran en vía administrativa. Con relación al ERP-Nómina, Se corrigen detalles de los datos de funcionarios. Se ajustó el Reporte Desprendible de pago de Nómina por periodos anteriores. Se ajustó el Reporte Desprendible de pago de vista consulta pagos Nómina. Así mismo, con respecto al ERP-Contratación, Se ajustó el proceso de generación del archivo plano ECO – Plan, el cual está presentando saltos de línea al exportarlo. Se ajustó la parametrización de usuarios y configuración de permisos para la realización de procesos en algunas territoriales, esto debido al proceso de armonización.Se implementó en el proceso de numeración de contratos y cotizaciones, para que genere la numeración automática para la territorial Casanare. En relación a los Portales, se ajustó el campo de búsqueda por código y búsqueda por título en el listado maestro de documentos.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información |  |  |  |  | 128354709 |  | 94126786
Detalle Ejecución: Se realizan actividades de Sensibilización y remisión de tips e información de seguridad de la información Se realiza la implementación del control: Control A.11.2.4 Mantenimiento de equipos Se elaboró y presentó en el comité de Gestión y Desempeño Institucional, el plan de trabajo para implementar la ley 1581 de protección de datos personales en la presente vigencia Se elaboraron y enviaron tips en seguridad de la información Definición y desarrollo del Plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información de forma trasnversal en la entidad a nivel . Desarrollo del control A.17.2 Redundancia Objetivo: Asegurar la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. Se realizan actividades de remisión de tips e información de seguridad: 1.Alerta de seguridad de la información - No caigas en la trampa 2. charla virtual de Medidas y Buenas Practicas de la Ciberseguridad. 3. ¿Qué es la ciberseguridad y como me afecta? Se realizan jornadas de uso y apropiación de la política de protección de datos personales que hace parte de la política de seguridad de la información: 1. Tendencias, aseguramiento y riesgo. 2. Charlas tendencias en seguridad y privacidad de la información IGAC Alta Dirección 3.Sensibilización en Buenas Prácticas en Seguridad de la Información. Se realiza la identificación de los activos de información de los siguientes procesos; 1. Seguimiento y evaluación 2. Gestión Disciplinaria 3. Proceso de Gestión de Regulación y Habilitación 4. Gestión Comercial 5. Gestión Contractual 6. Gestión de Comunicaciones Se realiza la implementación de los controles: Control A.10.1.1 y A.10.1.2 Definir e implementar estándares para la aplicación de controles criptográficos
Objetivo III: Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en el Instituto.
Producto 4: Servicio de educación informal para la gestión administrativa
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Personas capacitadas | 462 |  | 220 |  | 209040969 |  | 119206951
Observaciones del Indicador: Desarrollo y seguimiento de los cursos: Procesamiento, validación y uso de datos LIDAR, con modalidad virtual, programación en Python y R Studio Cloud, Innovación, Análisis de datos geográficos , Procesamiento de imágenes satelitales, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para la actualización y cálculo del Modelo Geoidal, Auditor ISO 9001 , Auditor ISO 45001 y Auditor ISO 27001. Técnicas de Auditoría y Redacción de informes de auditoría. Metodologías del Desarrollo. Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para el Marco de Referencia Internacional de Alturas. Tecnologías geoespaciales. Correlación de datos analíticos e interpretación de resultados del laboratorio. Machine Learning Aplicado al Procesamiento Digital de Imágenes de Sensores Remotos. Formación auditor 17025. Formación auditor 14001
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Desarrollar actividades de educación informal en competencias laborales y socioemocionales virtuales y presenciales |  |  |  |  | 124334046 |  | 95600000
Detalle Ejecución: Desarrollo de los cursos: Procesamiento, validación y uso de datos LIDAR, con modalidad virtual, programación en Python y R Studio Cloud, Innovación, Análisis de datos geográficos , Procesamiento de imágenes satelitales, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para la actualización y cálculo del Modelo Geoidal, Auditor ISO 9001 , Auditor ISO 45001 y Auditor ISO 27001. Desarrollo de los cursos: Técnicas de Auditoría y Redacción de informes de auditoría. Metodologías del Desarrollo. Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para el Marco de Referencia Internacional de Alturas. Tecnologías geoespaciales. Correlación de datos analíticos e interpretación de resultados del laboratorio. Machine Learning Aplicado al Procesamiento Digital de Imágenes de Sensores Remotos. Formación auditor 17025. Formación auditor 14001
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Desarrollar, hacer seguimiento y evaluar el avance en el proceso de gestión del conocimiento en la entidad. |  |  |  |  | 84706923 |  | 23606951
Detalle Ejecución: Dando cumplimiento al cronograma del Plan Institucional de Capacitación, para el mes de julio de desarrollaron ocho (8) capacitaciones en la modalidad virtual con una participación de 113 funcionarios a nivel nacional. Dando cumplimiento al cronograma del Plan Institucional de Capacitación, para el mes de septiembre se desarrolló ocho (8) capacitaciones en la modalidad virtual, con una participación de 69 funcionarios a nivel nacional.
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Ejercicio de participación | 10 |  | 10 |  |  | Ejercicio participativo relacionado con el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. Publicar a consulta ciudadana el cronograma de rendición de cuentas. Publicar a consulta ciudadana la estrategia de participación ciudadana. Dos ejercicios de participación en Villavicencio. Cinco Ejercicios de participación en Popayan
Ejercicios de Cooperación Internacional | 1 |  |  |  |  | Revisión de los actuales convenios de la entidad. Socialización en mesas de trabajo con las áreas técnicas con el fin de registrar las buenas prácticas de la entidad , con potencial de replicabilidad en otros países
Rendiciones de Cuentas Realizadas | 2 |  | 2 |  |  | Se adelantaron dos (2) ejercicios de rendición de cuentas dentro de la actividad "Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno Abierto"
Atención de casos registrados a la Mesa de servicios OIT | 90 |  | 90 |  |  | Dentro de periodo de Enero y Agosto de 2021, se atendió un total de 6368 casos entre requerimientos e incidentes, de los cuales se cerraron 5855 casos, con un índice de cumplimiento del servicio del 91%, dichos casos están relacionados con el mantenimiento a los sistemas de información, aplicaciones y portales y Soporte Técnico.
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados | 9 |  | 9 |  |  | Desarrollo y seguimiento de los cursos: Procesamiento, validación y uso de datos LIDAR, con modalidad virtual, programación en Python y R Studio Cloud, Innovación, Análisis de datos geográficos , Procesamiento de imágenes satelitales, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para la actualización y cálculo del Modelo Geoidal, Auditor ISO 9001 , Auditor ISO 45001 y Auditor ISO 27001. Técnicas de Auditoría y Redacción de informes de auditoría. Metodologías del Desarrollo. Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para el Marco de Referencia Internacional de Alturas. Tecnologías geoespaciales. Correlación de datos analíticos e interpretación de resultados del laboratorio. Machine Learning Aplicado al Procesamiento Digital de Imágenes de Sensores Remotos. Formación auditor 17025. Formación auditor 14001
Porcentaje De Avance En La Implementación De Sistemas De Calidad De La Gestión | 90 |  | 60 |  |  | Ejecución de auditorías de seguimiento. Preparación de la auditoría interna al sistema de gestión integrado. Actualización documental. Arquitectura de procesos. Alineación a la nueva cadena de valor (documentación - riesgos- PNC- Gestión de cambios- Matriz de partes interesadas).
Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados | 5 |  | 2 |  |  | 1. IMPLEMENTACION ARQUITECTURA DE REFERENCIA. Se llevo a cabo la Implementación único punto de acceso para la autenticación de los componentes de la entidad 2. VENTANILLA DE TRÁMITES. Automatización y Simplificación de trámites
Auditorías Internas De Calidad Realizadas | 1

## Infraestructura física
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-07
Meta Plan Nacional de Desarrollo: N/A
Objetivo Estratégico: Fortalecer la infraestructura física del Instituto a nivel nacional
Proyecto de Inversión: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL IGAC A NIVEL NACIONAL
Responsable del Proyecto: Secretaría General- Subdirección administrativa y financiera
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
19% |  | 13.19% |  |  |  | 22.78%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
1793530741 | 363918404 |  |  | 20.29% | 236478666.54 | 13.19% | 207034620 | 11.54%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI:
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
0 | 0 |  |  | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Mitigar el impacto del deterioro progesivo de la infraestructura
Producto 1: Sedes con reforzamiento estructural
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sedes con reforzamiento estructural | 1 |  | 0 |  | 760000000 |  | 0
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar actividades preliminares |  |  |  |  | 80000000 |  | 0
Detalle Ejecución:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Contratar interventoría |  |  |  |  | 120000000 |  | 0
Detalle Ejecución:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Adelantar acabados de obra blanca |  |  |  |  | 80000000 |  | 0
Detalle Ejecución:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Ejecutar las obras físicas |  |  |  |  | 480000000 |  | 0
Detalle Ejecución:
Producto 2: Sedes mantenidas
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sedes mantenidas | 11 |  | 0 |  | 578830000 |  | 90588418
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar actividades de mantenimiento |  |  |  |  | 189256348 |  | 0
Detalle Ejecución:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Dotar de equipamentos las sedes |  |  |  |  | 389573652 |  | 90588418
Detalle Ejecución: Pago honorarios prestación de servicios profesionales y gastos de manutención y viáticos. Se realizó el primer pago del contrato celebrado para el mantenimiento de los aires acondicionados de la DT Córdoba
Objetivo II: Contar con sedes suficientes y adecuadas en el territorio nacional
Producto 3: Sedes adecuadas
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sedes adecuadas | 4 |  | 3 |  | 454700741 |  | 145890249
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar actividades preliminares |  |  |  |  | 454700741 |  | 145890249
Detalle Ejecución: Traslado de bienes UOC a las DT Boyacá y Valle, Pintar y resanar predios UOC de la DT Valle y Magdalena Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la dirección territorial Casanare
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Contratos de obra fìsica Celebrados | 1
Visitas de Evaluaciòn y seguimiento realizadas | 9 |  | 6 |  |  | Se realizó visita a la DT Cauca, Tolima, Bolívar, Guajira, Boyacá y Casanare
Obras vigiladas a través de interventoría | 1

## Gestión documental
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-07
Meta Plan Nacional de Desarrollo: N/A
Objetivo Estratégico: Fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos para la modernización institucional
Proyecto de Inversión: Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional
Responsable del Proyecto: Secretaría General- Subdirección administrativa y financiera
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
64% |  | 70.74% |  |  |  | 66%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
206818844 | 206818844 |  |  | 100% | 146312209 | 70.74% | 105636729 | 51.08%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI:
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
0 | 0 |  |  | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Aplicar los procesos archivísticos al acervo documental
Producto 1: Servicio de Gestión Documental
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sistema de gestión documental implementado | 1 |  | 0.72 |  | 129828481 |  | 99665695
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Actualizar los instrumentos archivísticos y de gestión de la información bajo la normatividad vigente y necesidad del instrumento. |  |  |  |  | 49981810 |  | 33260800
Detalle Ejecución: Pago de honorarios a los contratos de prestación de servicios Se realizó el seguimiento a la convalidación de las TRD enviadas al AGN, frente a estas la AGN solicitó ajustes los cuales se están llevando a cabo. Se envió a la AGN las respuestas a las observaciones allegadas para la convalidación de las TRD Se remitió correo electrónico a cada una de las Oficinas Productoras del Nivel Central, cuyo propósito se enmarcó en solicitar agenda para la aplicación de Encuesta del Diagnóstico Integral de Archivos a cada una de las Oficina en mención, encuesta que será aplicada durante la segunda y tercera semana del mes de septiembre
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar los procesos de organización al acervo documental de 30 metros lineales. |  |  |  |  | 24190555 |  | 24190555
Detalle Ejecución:Pago de honorarios a los contratos de prestación de servicios, Se ha realizado la intervención de 46.5 metros lineales
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Aplicar los procedimientos para la conservación documental de 30 Metro lineal. |  |  |  |  | 55656116 |  | 42214340
Detalle Ejecución: Pago de honorarios a los contratos de prestación de servicios Se ha reaizado la aplicación de los procedimientos para la conservación documental a 46.5 metros lineales
Objetivo II: Automatizar los procedimientos para la gestión de la información
Producto 2: Servicios de información implementados
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sistemas de información implementados | 1 |  | 0.35 |  | 76990363 |  | 46646515
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Implementar las funcionalidades de la fase 2 del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo |  |  |  |  | 40588000 |  | 11588085
Detalle Ejecución: Se elaboró la guía del Sistema de Correspondencia SIGAC Durante lo corrido del año se realizaron capacitaciones a las Direcciones Territoriales para la puesta en funcionamiento del módulo de archivo en SIGAC. Se apoyó en las actividades con respecto a la migración de casos activos con actividades en Gestionar Correspondencia para las DT de Nariño y Magdalena. Se elaboró Propuesta de Programa de Gestión de Documentos Electrónicos.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
ar soporte a la fase 1 del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo |  |  |  |  | 36402363 |  | 35058430
Detalle Ejecución: Pago de honorarios a los contratos de prestación de servicios Se ha presentado el soporte mensual del sistema de correspondencia SIGAC soporte tecnico, mantenimiento y actualización del sistema de gestión documental -sigac sobre la plataforma bpm/forest Se realiza la atención de las DT CUNDINAMARCA, BOLIVAR, ATLANTICO, SANTANDER, VALLE, QUINDIO, CASANARE, RISARALDA, SUCRE, NARIÑO y CORDOBA para los casos que han requerido ajustes por la nueva configuración de SIGAC en el marco de la reestructuración. Se crea una nueva estructura SIGAC 4, según las indicaciones de Macro Proyectos SAS y las funcionarias de Gestión Documental. Se migran los casos activos y que estén en las actividades de Gestionar correspondencia de las DT Nariño y Magdalena.
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Implementación del Sistema de Gestión | 25 |  | 65.60% |  |  | Se ha intervenido 46.5 metros lineales Se ha presentado el soporte mensual del sistema de correspondencia SIGAC soporte tecnico, mantenimiento y actualización del sistema de gestión documental -sigac sobre la plataforma bpm/forest Se realiza la atención de las DT CUNDINAMARCA, BOLIVAR, ATLANTICO, SANTANDER, VALLE, QUINDIO, CASANARE, RISARALDA, SUCRE, NARIÑO y CORDOBA para los casos que han requerido ajustes por la nueva configuración de SIGAC en el marco de la reestructuración. Se crea una nueva estructura SIGAC 4, según las indicaciones de Macro Proyectos SAS y las funcionarias de Gestión Documental. Se migran los casos activos y que estén en las actividades de Gestionar correspondencia de las DT Nariño y Magdalena. Se realizó el segumiento a la convalidación de las TRD enviadas al AGN, frente a estas la AGN solcitó ajustes los cuales se estan llevando a cabo. Se envió a la AGN las respuestas a las observaciones allegadas para la convalidación de las TRD Se remitió correo electrónico a cada una de las Oficinas Productoras del Nivel Central, cuyo propósito se enmarcó en solicitar agenda para la aplicación de Encuenta del Diagnóstico Integral de Archivos a cada uan de las Oficina en mención, encuesta que será aplicada durante la segunda y tercera semana del mes de septiembre

## Difusión y Mercadeo
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN.
I. INFORMACIÓN GENERAL
Periodo reportado: |  | Septiembre |  | Fecha de reporte: |  |  | 2021-10-07
Meta Plan Nacional de Desarrollo: A través de las herramientas de divulgación y ejecución de alianzas de valor compartido con diferentes entidades del sector público y privado el proyecto se alinea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo en el “Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones”, y el “Pacto por una Gestión Pública Efectiva”, toda vez se orienta a brindar información útil y efectiva a los ciudadanos para el buen desarrollo de estos objetivos, teniendo en cuenta a los diversos grupos de interés y a la totalidad del territorio, principalmente en la difusión de información inherente a la implementación de la política de Catastro Multipropósito, entre otras misionales. .
Objetivo Estratégico: 1. Trabajar de manera colaborativa y participativa con nuestras partes interesadas para la generación de valor público 2. Garantizar la auto sostenibilidad del Instituto por medio de estrategias de mercadeo y comercialización, orientadas a fortalecer la venta de productos y servicios de la entidad.
Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional
Responsable del Proyecto: Oficina Asesora de comunicaciones - Oficina comercial
II. AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE DE GESTIÓN
50% |  | 60.81% |  |  |  | 33%
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
1023047918 | $ 938.773.486 |  |  | 91.76% | $ 622.119.873 60,81% | 60.81% | $ 622.119.873 | 66.27%
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Trazadores presupuestales)
INDICADOR PMI: N/A
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | % EJEC. | PRESUPUESTO OBLIGADO | % OBLI. | PRESUPUESTO PAGADO | % PAGO
0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
V. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
Objetivo I: Ampliar la oferta de canales de acceso y difusión de los bienes y servicios que produce la Entidad.
Producto 1: Servicios de información implementados
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Sistemas de información implementados | 2 |  | 1 |  | 848866456 |  | $ 528.014.003
Observaciones del Indicador: I.Se realizó el lanzamiento de la Plataforma Única de Trámites VIVI como sistema de información implementado, esta plataforma permite realizar diferentes solicitudes de trámites en la entidad. II.Se realizaron diferentes actividades para fortalecer la difusión de la información estratégica de la entidad en los canales digitales y presenciales como: Centro de Información Geográfica, biblioteca virtual y presencial, canales alternativos como página web, redes sociales, virtual, así mismo foros y trasmisiones en vivo para difundir los avances e implementación relacionados con la Política de Catastro Multipropósito en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. III. Permanentemente se difunde información sobre la misionalidad de entidad a través de sus canales digitales y/o presenciales como página web, medios de comunicación interna y externa redes sociales y Centro de Información Geográfica. IV. De manera recurrente se atienden diferentes ciudadanos que solicitan los productos y/o servicios de la entidad a través de los canales digitales y físicos.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Ampliar y/o actualizar la oferta de los productos de la entidad a través de: biblioteca virtual, tienda virtual y del ecosistema digital. |  |  |  |  | 75435498 |  | $ 60.789.234
Detalle Ejecución: a). Se realizó procesamiento técnico de 33 libros de autoría del IGAC (Catalogación, clasificación, descriptores, autoridades en formato MARC, programa Janium. b). Renovación de 19 convenios interbibliotecarios con entidades como: la Universidad de los Andes; Uniciencia; Universidad del Rosario; Universidad de América; ICAHN y Servicio Geológico de Colombia; Universidad de La Sabana; MinAmbiente, y la Escuela Militar de Suboficiales “EMSUB”, Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, Universidad Sergio Arboleda y Uninpahu; Universidad Antonio Nariño “UAN”, Universidad Fundación de San Mateo y Colegio El Hontanar. Fundación Universitaria San Alfonso y Centro Documentación Palmero CID. c). Se realizaron seis programas ‘Destinos’: Serranía de Chiribiquete y Desierto de la Tatacoa, dirigidos a personas con discapacidad visual y se transmitió por la emisora del INCI. Se continuó con el capitulo 3: Explorando el planeta tierra 4 : La gente de mi país, y el 5: Un paseo por Colombia (último capítulo del libro). d). 13.212 ciudadanos consultaron la biblioteca virtual del Instituto y 28 lo hicieron de manera presencial. e). Se realizó ajuste de sincronización para la presentación de unidades disponibles en los productos de la Tienda Virtual, los cuales se estaban mostrando como “No disponibles” debido a ese error de sincronización. f). Se inicio y se completó el cronograma de trabajó sobre la adaptación de la publicación Geografía Para Niños año 2005, la cual va a quedar completamente adaptada para que la comunidad con discapacidad visual pueda acceder a su lectura. g). Actualización de ocho (8) productos en la Tienda Virtual. h). Difusión de publicaciones de la Tienda Virtual y otras publicaciones disponibles en la Biblioteca IGAC a usuarios internos del Instituto por medio de la sección “Cultura IGAC” en el Boletín “IGAC al día”. i). Adaptación de la primera versión de Geografia para Niños para población en situación de discapacidad visual.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar campañas en medios digitales y/o presenciales sobre los productos y servicios que genera la entidad. |  |  |  |  | 366230739 |  | $ 230.974.451
Detalle Ejecución: a). Se realizaron 19 campañas digitales sobre: 1. Colombia en Mapas. 2. Avances del Catastro Multipropósito. 3. Foro de Gestión Catastral. 4. ICDE. 5. Ventanilla Integrada Virtual del IGAC - VIVI. 6. Carpeta Ciudadana., entre otras. b). Se efectuaron 63 publicaciones en la página web con comunicados sobre información estratégica de la entidad y 1061 publicaciones a través de las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram). c). Las Redes sociales crecieron en seguidores así: de Instagram 2096; Facebook: 12391; Twitter: 1127; YouTube: 1048 y se inició con LinkedIn con un total de 226. d). Se efectuaron 15 planes de medios enfocados a promover el uso de Colombia en Mapas, lanzamiento de la nueva plataforma VIVI, ventajas de la habilitación de gestores y la actualización catastral, el inicio de la actualización catastral en 8 municipios de Boyacá, junto con las entidades de la mesa de Catastro Multipropósito. La segunda etapa del plan de difusión de Colombia en Mapas. La rueda de prensa sobre los avances de la política de Catastro Multipropósito, plenaria ICDE. y foro del Día de la Tierra, Colombia Tierra de Todos. Se realizó la línea de discurso de los 86 años del IGAC. Se presentó palabras claves y el guion de presentación del favecook live sobre Colombia en Mapas. e). Se publicaron 15 columnas de la directora sobre la gestión de la entidad, temas misionales o inherentes a la política de Catastro Multipropósito como: ‘Un buen panorama para la dinámica inmobiliaria’, ‘Descentralización sí’, ‘Un atlas digital de todos’, ‘El Catastro Multipropósito va por buen camino’ y ‘Trámites a la mano de los colombianos’, A mejorar la productividad y sostenibilidad del suelo. Fortalecimiento y uso de los datos geográficos, un tema trascendental para la administración territorial. El IGAC un hito en la consolidación de la información geográfica en Colombia. f). Se realizaron 22 campañas para fortalecer la difusión de los productos y servicios institucionales como: Cuales son los pasos para que los ciudadanos puedan adquirir los certificados catastrales en línea, la cual incluye un tutorial, y se lanzó la campaña sobre VIVI, la nueva plataforma en la que los ciudadanos pueden radicar trámites catastrales totalmente en línea, Se realizó campaña de los trámites que se pueden radicar en la nueva Ventanilla Integrada Virtual del IGAC - VIVI. Cada martes se publica #ElMapaDeLaSemana con información de Colombia en Mapas. Se realizaron publicaciones con información de la ICDE y el Marco de Referencia Geoespacial, para dárselo a conocer a los ciudadanos. g). Se realizó un sondeo en redes sociales para conocer los temas que más le interesan del IGAC a los seguidores y/o grupos de interés del instituto sobre la información que se genera
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Diseñar y divulgar diferentes contenidos digitales, análogos y de apoyo a los servicios requeridos por los usuarios internos y externos. |  |  |  |  | 258253450 |  | $ 144.872.836
Detalle Ejecución: a). Se diseñaron y divulgaron 161 piezas de comunicación dirigida a públicos internos y externos de la entidad, como: campaña de juegos internos; capacitaciones para el plan de seguridad y salud en el trabajo; encuentro de saberes; los nuevos gestores catastrales habilitados (Sesquilé, Sincelejo, entre otros), los avances de la política de Catastro Multipropósito; los objetivos de la ICDE; el rediseño de los íconos web de datos abiertos, el logo de la ICDE, entre otros; así mismo infografías sobre cursos vigentes y nuevos del Telecentro, dinámica inmobiliaria, portafolio de trámites, ventanilla de trámites, actualización catastral, Ventanilla Única de Trámites, Backing “Política de Catastro Multipropósito”. b). 2267 usuarios fueron atendidos personalmente en el CIG sobre consultas catastrales, información de cartografía topográfica, aerofotografías, geodesia e información agrologica. c). 2696 solicitudes de información catastral, consulta y asesoría en información de cartografía, topográfica, aerofotografías, geodesia e información agrológica fueron atendidas a través del correo institucional contactenos@igac.gov.co. d). 2065consultas a través del Geo portal Datos Abiertos sobre agrología, catastro, geodesia, aerofotografías, planchas fueron atendidas. e). 2649 reposiciones y/o recuperaciones de información geográfica de consulta por tipo de producto fueron elaboradas. f). Se constituyeron 6 campañas internas: a). Yo Soy IGAC y b). Juntos Avanzamos, c). CheckList IGAC, cuyo propósito es mejorar el sentido de pertenencia y apropiación de los temas misionales en los colaboradores, así como dar a conocer las nuevas herramientas de comunicación e información a los diferentes planes institucionales. g). Se realizaron 16 actualizaciones del boletín institucional ‘IGAC al día’ durante el semestre. h). Se divulgaron a través de diferentes piezas los Tips del protocolo de bioseguridad en pantallas digitales, correos electrónicos y la IGACNET sobre la importancia del cuidado y prevención del COVID-19. i). Se realizaron 53 campañas solicitadas por las áreas técnicas del Instituto, entre las más relevantes: plan anticorrupción; actividades de bienestar 2021; actualización documental; herramientas para fortalecer el servicio al ciudadano; día Internacional de la Mujer, Tips de supervisión contractual, campaña día de la tierra, día de la familia, semana ambiental 2021. j). Se realizaron 7 emisiones del programa "Juntos Avanzamos", con el propósito de mantener informados a los servidores sobre la gestión institucional. k). Se mantiene actualizada la información institucional en los medios de comunicación internos sobre resoluciones y/o circulares, Tips protocolos de bioseguridad, campaña yo soy IGAC y Programa Juntos avanzamos. l). Se implementó la estrategia para el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Invitación a participar en la socialización 'Conocer para no repetir, víctimas, memoria y ciudadanía' del SNARIV. m). Se apoyaron las solicitudes de participación de 7 eventos propios como: lanzamiento Colombia en mapas, presentación de VIVI, Comisión Accidental Cámara de Representantes entre otros. Apoyo en la organización de información, aniversario número 86 del IGAC. n). Se realizaron las publicaciones de eventos en las carteleras digitales de la entidad; como, por ejemplo: Colombia en mapas, programa Juntos avanzamos, Contenido del protocolo de Bioseguridad, campaña Juntos avanzamos. ñ). Se realizó una (1) encuesta, evidenciando un 91,4% de satisfacción frente a las comunicaciones internas de la entidad. o). Durante el periodo se realizó difusión interna, invitando a los funcionarios a participar en la socialización de Oferta Institucional del SNARIV.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Generar alianzas estratégicas con diferentes entidades del sector público y privado a nivel nacional que requieran la información de la Entidad. |  |  |  |  | $ 148.946.769 |  | $ 91.377.482
Detalle de Ejecución: Se generaron diferentes alianzas estratégicas a nivel nacional con empresas del sector público y privado; producto de estas alianzas se reportaron los diferentes ingresos de la entidad tanto por ventas de contado como por concepto de convenios y/o contratos, los cuales se soportan en la información financiera de la entidad SIIF.
Objetivo II: Implementar nuevas herramientas metodológicas y tecnológicas para la difusión de información Geográfica
Producto 2: Documentos de Lineamientos Técnicos
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Documentos de lineamientos técnicos realizados | 2 |  | 1 |  | 174181462 |  | $ 94.105.870
Observaciones del Indicador: Se formuló y entregó el producto y documento denominado: 1. Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se viene ejecutando a la fecha según lo programado, Plan estratégico diseñado para fortalecer la difusión de temas misionales de la entidad y principalmente de cara a los avances, retos, y lineamientos de la Política de catastro multipropósito como uno de los compromisos de la entidad en el Marco del Pacto por la Descentralización del PND 2018-2022. Se viene avanzando en el Plan de Mercadeo a través del indicador de generación de recursos propios de la entidad y diseñar de nuevas estrategias desde el Gobierno Nacional en cumplimiento de la meta de Catastro Multipropósito, herramientas y fuentes de financiación a las que pueden acceder los entes territoriales a nivel nacional.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar el Plan de Mercadeo y/o estudios priorizados por la entidad. |  |  |  |  | 72402176 |  | $ 35.453.308
Detalle Ejecución: Se aprobó y documento el Plan Estratégico de Comunicaciones. Se inició la fase precontractual del Plan de Mercadeo.
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
Realizar seguimiento al Plan de Mercadeo y/o estudios priorizados por la entidad. |  |  |  |  | 101779286 |  | $ 58.652.562
Detalle Ejecución: a). Se aprobó y se viene ejecutando la Estrategia de Comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021, como uno de los documentos de lineamientos técnicos que también está incorporado en la Nueva Plataforma Estratégica del IGAC. b). Se realizó la actualización del catálogo de bienes y servicios del Instituto, con los precios vigentes 2021 y se realizan permanente las actualizaciones según las necesidades misionales. c). Se registraron 444 alianzas estratégicas en medios de comunicación tanto nacionales, como regionales, lo que representa un ahorro acumulado a la fecha de para la entidad por valor de $642 millones de pesos, en free press para la entidad. d). En las trasmisiones realizadas se conectaron 1940 personas en directo. e). Se impactaron principalmente los Departamentos de Cundinamarca, Antioquía, Atlántico, Córdoba, donde se llegó con la información que genera la entidad. f). Con respecto al seguimiento del Plan de Mercadeo de la entidad, corte al mes de agosto de 2021 (acumulativo) se han generado ingresos propios en la entidad por un monto de $11.431.079.213 M/cte. (Fuente SIIF).
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Detalle Ejecución:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Detalle Ejecución:
Producto III: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Detalle Ejecución:
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Detalle Ejecución:
Objetivo III:
Producto 4:
Indicador | Meta Vigencia |  | Meta Ejecutada |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Observaciones del Indicador:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Detalle Ejecución:
Actividad |  |  |  |  | Presupuesto Asignado |  | Presupuesto Obligado
[5 empty] | 0 |  | 0
Detalle Ejecución:
VI. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR | META |  | AVANCE CUANTITATIVO |  |  | AVANCE CUALITATIVO
Informes de avances en la implementación del Plan de Mercadeo de la entidad realizados. | 4 |  | 0 |  |  | No se reportan informes de avance en este indicador para el presente periodo.
Informes de avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones de la entidad realizados. | 4 |  | 3 |  |  | (Ver anexo 2 SPI - Septiembre 2021). Documento Avances en el implementación de la estrategia de comunicaciones.); donde Se lograron alianzas estratégicas con medios de comunicación nacionales como Semana, Fusagasugá, RCN, Alfa noticias, La Metro noticias, Tele Medellín, Javeriana Stereo, El Tiempo, La Nación, Caracol, Radio Súper, Agro negocios, RCN Radio, Espectador, RCN Televisión, Semana, y emisoras comerciales en Boyacá, Santander, Meta, Valle, Cundinamarca, entre otros. Así mismo, se lograron publicaciones en medios de todas las regiones del país, como El Diario del Sur, El Quindiano, El Heraldo, Minuto 30, Diario del Magdalena, Diario del Cauca, Llano 7 Días, entre otros. Se registra un aumento de los usuarios en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn de la entidad; gracias a las estrategias y publicaciones de interés realizadas a partir de la estrategia de divulgación de la política de Catastro Multipropósito. Se evidencia un alcance de 22 departamentos a los que se llegó con la información del IGAC durante el periodo. destacando publicaciones de carácter nacional como la Revista Credencial.
Eventos ejecutados. | 30 |  | 17 |  |  | 1. Resultados de una buena administración catastral: Soacha. 2. Lanzamiento de Colombia en Mapas - Presidencia. 3. Comisión Accidental del Congreso de la República sobre Catastro Multipropósito. 4. Catastro Multipropósito ¿Cómo avanza esta política? (rueda de prensa virtual). 5. La mujer en las políticas de desarrollo territorial. 6. Colombia en Mapas, el atlas digital de Colombia. 7. Así evoluciona la gestión catastral en Colombia. 8. Lanzamiento de la plataforma virtual VIVI. 9. Firma de la actualización Segunda Circular Interinstitucional IGAC-Unidad de Restitución de Tierras. 10. Innovación en los análisis de suelos. 11. Plenaria ICDE. 12. Fortalecimiento de la ICDE de los colombianos. 13. Socialización de la modernización del Observatorio Geomagnético de Fúquene. 14. Foro Agrología, clave para el ordenamiento integral del territorio. 15. Oferta institucional para beneficiarios de las sentencias de restitución de tierras. 16. Retos y avances de la gestión del catastro multipropósito en Antioquia. 17. Foro Catastro Multipropósito. Nuevos retos, nuevos profesionales.
Satisfacción de los usuarios. | 80% |  | 0 |  |  | No se reportan informes de avance en este indicador para el presente periodo.