## 2020_I TRIM 2021 (hidden)
TIPO | TF | LIDER | CONTADOR CARACTERES | PRODUCTOS | COMPONENTES E HITOS | DETALLE DE LOS HITOS | INICIO | FIN | RESPONSABLE DE LOGRAR O MONITOR DEL HITO | CARGO | OTROS ACTORES (Interinstitucional) | TIPO HITO | OPO M | OPO P | LOCALIZACIÓN | TIPO ALERTA | TITULO ALERTA | DETALLE ALERTA | FECHA ALERTA | AMBITO DE TRATAMIENTO | REPORTE DE AVANCE DEL HITO | ESTADO | REPORTE DE AVANCE CON CORTE 31 DE AGOSTO | EVIDENCIA | REPORTE DE AVANCE CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | REPORTE DE AVANCE CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2021 | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | 1.1 REFORMA INSTITUCIONAL: Modificar Decreto 770 de 2005 (Estructura) y Decreto 1552 de 2009 (Planta) | Modernización Institucional IGAC | 2020-03-01 | 18/09/2020 30/06/2021 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | DAFP-Consejo Directivo-Ministerio de Hacienda
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Revisar insumos existentes | Validar y ajustar los insumos existentes para la construcción de la versión 1 del estudio técnico. | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | [11 empty] | Finalizada | En el I semestre de 2020 se verificaron los insumos existentes en SG de los años 2018 y 2019, se determinó los elementos que se podrían utilizar en este rediseño institucional. | SI | Se elaboró la primera versión del estudio técnico en el primer semestre de la vigencia 2020 | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Validar recursos que se dispondrán para la reorganización | Revisar los recursos de inversión que se requieren para realizar el proceso de modernización institucional | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | [11 empty] | Finalizada | Se realizó la solicitud en el Anteproyecto de Presupuesto 2021 para trasladar recursos de Inversión PGN a Funcionamiento | SI | Se llevó la revisión de los recursos de inversión necesarios para el proceso de modernización institucional, dando cumplimiento a esta actividad en el primer semestre de la vigencia 2020 | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Definir modelo de operación en las territoriales | Generar modelo de operación para las territoriales con el fin de orientarlas y asistirlas estratégicamente en el conocimiento catastral, geográfico y agrológico mediante la articulación de actores, fortalecimiento de capacidades y provisión de recursos técnicos. | 2020-03-01 | 2020-09-04 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | [11 empty] | Finalizada |  | SI | En el estudio técnico, realizado en el segundo semestre de 2020, se establece el modelo de operación de las direcciones territoriales | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proponer y validar estructura organizacional alineada al modelo de operación | Estructura organizacional propuesta y validada | 2020-03-01 | 2020-09-04 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se presentó propuesta de la estructura organizacional y fue validada por el consejo directivo del Instituto | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Realizar mesas de trabajo con el DAFP | Realizar mesas de trabajo con el DAFP | 2020-03-01 | 2020-09-18 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | DAFP | [10 empty] | En proceso | Se han venido realizando mesas de trabajo con el enlace asignado por el DAFP, a la fecha se han realizado 7 sesiones | NO | Se han venido desarrollando mesas de trabajo con el DAFP, al 31 de diciembre se llevaron a cabo 12 sesiones | Se continuan realizando mesas de trabajo con el DAPF
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Actualizar cargas de trabajo con el modelo de operación propuesto | Realizar análisis y cruce de información de cargas laborales, procesos y procedimientos. | 2020-03-15 | 2020-09-04 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Durante el tercer trimestre de 2020 se realizó el análisis y cruce de información referente a las cargas de trabajo. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Validar funciones para decreto de estructura (incluye consulta pública) | 1. Construir propuesta de decreto 2. Consulta pública del decreto 3. Aprobación de decreto | 2020-04-15 | 2020-09-11 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | DANE , DAFP - Ministerio de Hacienda - | [10 empty] | En proceso | La aprobación depende del DAFP, MinHacienda y DANE | SI | Se cuenta con el borrador de decreto de estructura, en el primer semestre de 2021 se realizará la consulta pública del decreto y su respectiva aprobación | Durante el primer trimestre se han realizado mesas de trabajo con el DAFP y la Presidencia para validar y dejar lista la proyección del decreto de estructura | Esta actividad se encuentra en proceso, esto debido a los direfentes cambios que ha tenido la estructura organizacional propuesta no se ha podido consolidar la propuesta de decreto de estructura. Por lo tanto se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Validar decreto de planta (incluye consulta pública) | 1. Construir propuesta de decreto 2. Consulta pública del decreto 3. Aprobación de decreto | 2020-05-01 | 11/09/2020 30/06/2021 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | DANE , DAFP - Ministerio de Hacienda - | [10 empty] | En proceso | La aprobación depende del DAFP, MinHacienda y DANE | SI | Se cuenta con el borrador de decreto de planta, en el primer semestre de 2021 se realizará la consulta pública del decreto y su respectiva aprobación. Fecha propuesta: 30/06/2021 | Durante el primer trimestre se han realizado mesas de trabajo con el DAFP y Presidencia de la República para validar y dejar lista la proyección del decreto de planta | Esta actividad se encuentra en proceso, esto debido a los direfentes cambios que ha tenido la estructura organizacional propuesta no se ha podido consolidar la propuesta de decreto de planta. Por lo tanto se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyectar manual de funciones | Generar propuesta de manual de funciones ajustado a la nueva estructura organizacional | 2020-04-01 | 2020-09-11 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | [11 empty] | En proceso |  | SI | Durante el segundo semestre de 2020, se actualizó el manual de funciones ajustado a la nueva estructura organizacional. | Se actualizó el manual de funciones, se publicó en la pagina del IGAC (https://www.igac.gov.co/es/contenido/manual-de-funciones) a la espera de la Resolución oficial firmada. | No se ha firmado la resolución de los ajustes del manual de funciones, por lo que se esta esperando tener los decretos definitivos por si se debe realizar algún ajuste al manual de funciones. Por lo tanto se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Consolidar estudio técnico definitivo | Generar estudio técnico definitivo | 2020-05-15 | 2020-09-18 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | DAFP | [10 empty] | Finalizada |  | SI | Ya se cuenta con un estudio técnico, se ha venido ajustando de acuerdo con las observaciones del DAFP | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Presentar estudio al Consejo Directivo | Presentar estudio al Consejo Directivo, para socialización y aprobación | 2020-06-01 | 2020-09-18 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | Consejo Directivo | [10 empty] | Finalizada |  | NO | En el segundo semestre del año 2020, se presentó la propuesta de la estructura organizacional al Consejo Directivo la cual fue aprobada por éste. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Trámite de aprobación de Estudio Técnico y actos administrativos de reorganización | 1. Realizar proceso de aprobación de Estudio Técnico 2. Generar, aprobar y publicar los actos administrativos de reorganización | 2020-06-15 | 18/09/2020 30/06/2021 | Maria del Pilar Gonzalez Moreno | Secretario General | DAFP | [10 empty] | En proceso |  | SI | Este proceso se llevará acabo en el primer semestre de 2021. Fecha propuesta: 30/06/2021 | Se están realizando las mesas de trabajo para aprobar y publicar los actos administrativos de reorganización | Se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021
05 Componentes | TITULO TRANSFORMACIONAL | SIGLAS INSTITUCIÓN LIDER |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | 1.2 CRONOGRAMA UNIFICACIÓN NORMATIVA RESOLUCIÓN 070 DE 2011-IGAC | Resolución proceso de formación, actualización y conservación catastral. | 2020-05-11 | 3/08/2020 30/06/2021 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Subdirección Catastro
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase de recopilación | Revisar el estudio adelantado por la Subdirección de catastro en relación con el contenido de la Resolución 070 de 2011 y la normatividad catastral posteriormente expedida. | 2020-05-11 | 2020-05-19 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales designados de la Oficina Asesora Jurídica revisaron en reuniones conjuntas a partir del mes de julio, los estudios adelantados por la Subdirección de Catastro en relación con el contenido de la modificación de la Resolución 070 de 2011. Dichos estudios fueron remitidos mediante correo electrónico por parte del profesional designado de la Subdirección de Catastro. Como evidencia, se anexan correos electrónicos remisorios de estudios por parte de la Subdirección de Catastro; calendario de reuniones adelantadas. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase de recopilación | Revisar la Resolución 070 de 2011 y modificaciones posteriores que regulan la formación, actualización y conservación catastral. | 2020-05-11 | 2020-05-19 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales designados de la Oficina Asesora Jurídica revisaron en reuniones conjuntas a partir del mes de julio, el proyecto de acto administrativo de modificación de la Resolución 070 de 2011. Como evidencia, se anexa calendario de reuniones adelantadas. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase de recopilación | Solicitar a las Direcciones Territoriales comentarios y posibles modificaciones a la Resolución 070 de 2011 | 2020-06-09 | 2020-06-17 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica proyectaron para la firma de la Directora General la Circular mediante la cual se solicitó a las Direcciones Territoriales comentarios y posibles modificaciones a la Resolución 070 de 2011. Como evidencia, Circular emitida por la Directora General del mes de junio de 2020, correo remisorio de circular a la Subdirección de Catastro. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase análisis jurídico | Compilar y clasificar la normatividad vigente relacionada con la Resolución 070 de 2011 y la normatividad catastral posteriormente expedida (reglamentación técnica de la formación, actualización y conservación catastral). | 2020-05-20 | 2020-05-27 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica compilaron y clasificaron la normatividad en materia catastral vigente relacionada con la Resolución 070 de 2011, así como la normatividad catastral posteriormente expedida. Como evidencia, se adjunta excel con la clasificación realizada. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase análisis jurídico | Identificar las normas que se requieren modificar y/o derogar en esta materia. | 2020-05-28 | 2020-06-05 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica identificaron la normatividad en materia catastral que requieren ser modificadas y/o derogadas. Como evidencia, se adjunta excel con la identificación realizada. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase análisis jurídico | Revisar la legalidad de las disposiciones y analizar las competencias de las distintas instancias que intervienen en el proceso de formación, actualización y conservación catastral. | 2020-05-28 | 2020-06-05 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica designados proyectaron la Memoria Justificativa de la actualización de la Resolución 070 de 2011. Como evidencia, memoria justificativa y correo remisorio de la misma a la Subdirección de Catastro. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Proyectar el acto administrativo que compile la normatividad técnica vigente en relación con la formación, actualización y conservación catastral. | 2020-06-05 | 2020-06-15 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica designados proyectaron el acto administrativo de ajuste a la Resolución 070 de 2011. Como evidencia, proyecto de resolución y correo remisorio a la Dirección General y a la Subdirección de Catastro. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Socializar el proyecto de acto administrativo y recibir observaciones por parte de la ciudadanía. | 2020-06-15 | 20/06/2020 Ajuste: 20/04/2021 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | En proceso |  | SI | El IGAC cuenta con el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011. No obstante, teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.7. del Decreto 148 de 2020, el IGAC no podrá desarrollar la función reguladora en materia catastral sin la creación del Comité Asesor para la Gestión Catasttral. | El IGAC cuenta con el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011, el cual se ha sometido a mesas de trabajo en la Entidad para ajustes finales, con el fin de llevar a cabo la publicación para comentarios por parte de la ciudadanía. Como evidencia, captura de pantalla de reunión virtual para revisión del proyecto de acto administrativo.
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Ajustar el proyecto de acto administrativo de conformidad con las observaciones recibidas. | 2020-06-22 | 26/06/2020 Ajuste: 30/05/2021 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Pendiente |  | NO | El IGAC cuenta con el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011. No obstante, teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.7. del Decreto 148 de 2020, el IGAC no podrá desarrollar la función reguladora en materia catastral sin la creación del Comité Asesor para la Gestión Catasttral. |  | Teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.7. del Decreto 148 de 2020, el IGAC no podrá desarrollar la función reguladora en materia catastral sin la creación del Comité Asesor para la Gestión Catasttral.
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Firma del acto administrativo correspondiente. | 2020-07-28 | 03/08/2020 Ajuste: 30/06/2021 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Pendiente |  | NO | El IGAC cuenta con el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011. No obstante, teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.7. del Decreto 148 de 2020, el IGAC no podrá desarrollar la función reguladora en materia catastral sin la creación del Comité Asesor para la Gestión Catasttral. |  | Teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.7. del Decreto 148 de 2020, el IGAC no podrá desarrollar la función reguladora en materia catastral sin la creación del Comité Asesor para la Gestión Catasttral.
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | CRONOGRAMA UNIFICACIÓN NORMATIVA DE TRÁMITES DEL IGAC | Resolución unificación de trámites del IGAC | 2020-05-11 | 30/06/2020 30/06/2021 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase de recopilación | Solicitar a las diferentes Subdirecciones y Oficinas del IGAC, las normas que regulan los trámites de su competencia. Lo anterior se hará mediante circular. | 2020-05-11 | 2020-05-12 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales designados en la Oficina Asesora Jurídica proyectaron y remitieron memorando IE-1532 del 18 de mayo 2020 mediante el cual se solicitó la relación de trámites y OPAS de cada dependencia. Como evidencia, Memorando IE-1532 de 18 de mayo 2020. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase de recopilación | Entrega de la información solicitada por parte de las diferentes Subdirecciones y Oficinas del IGAC | 2020-05-12 | 2020-05-19 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se llevaron a cabo tres reuniones, bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, mediante las cuales la Subdirección de Agrología, Geografía y Cartografía y Catastro, el GIT Servicio al Ciudadano, y la Oficina Asesora Jurídica establecieron los compromisos tendientes a realizar el seguimiento de los trámites y OPAS que se adelantan ante el IGAC. Como evidencia, se adjunta tres correos electrónicos en los cuales se establecieron los compromisos de cada una de las áreas respecto al tema. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase de recopilación | Revisar la normatividad que regula los trámites que se adelantan ante el IGAC. | 2020-05-12 | 2020-05-19 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se llevaron a cabo reuniones desde el mes de junio de 2020 tendientes a resolver las inquietudes jurídicas respecto de los trámites y OPAS de cada área. Como evidencia, se anexa calendario de reuniones adelantadas y Conceptos jurídicos con la finalidad de aclarar la normatividad refetente a trámites y OPAS que son competencia de la Entidad. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase análisis jurídico | Compilar y clasificar la normatividad vigente relacionada con los trámites que se adelantan ante el IGAC. | 2020-05-20 | 2020-06-04 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Los profesionales designados en la OAJ llevaron a cabo la proyección de la Resolución para complemento de las distintas dependencias. Como soporte, correo mediante el cual se comparte proyecto de resolución a la Oficina Asesora de Planeación con la finalidad de ser compartido con las distintas oficinas y subdirecciones. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Fase análisis jurídico | Identificar las normas que se requieren modificar y/o derogar respecto de los trámites que se llevan a cabo ante el IGAC. | 2020-06-05 | 2020-06-09 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se adelantaron mesas de trabajo sostenidas entre los procesos misionales, el GIT de servicio al ciudadano y la Oficina Asesora Jurídica para revisar y actualizar la información registrada en los formatos integrados cargados en el aplicativo SUIT. Lo anterior, se constituyó como el insumo inicial para la actualización de la resolución de requisitos y trámites institucionales. Se hizo necesario consultar al DAFP para que autorice la conversión de OPAS en trámites, entre otros. Como evidencia, correo electrónico en el cual se describen los avances institucionales en trámites y OPAS. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Proyectar el acto administrativo que compile la normatividad de los trámites. | 2020-06-10 | 2020-06-19 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | En proceso |  | SI | Los profesionales designados en la OAJ llevaron a cabo la proyección de la Resolución de requisitos de trámites y OPAS para complemento de los procesos misionales. Se continuará su proyección el primer semestre de 2021. Como soporte, correo mediante el cual se comparte proyecto de resolución a la Oficina Asesora de Planeación con la finalidad de ser compartido con los procesos involucrados. La Subdirección de Catastro llevó a cabo la proyección de resolución de requisitos de trámites catastrales, dando prioridad a la necesidad de expedir lineamientos para los gestores y/o operadores catastrales. Se continuará su proyección el primer semestre de 2021. Se anexa como evidencia, proyecto de resolución de requisitos de trámites catastrales.
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Socializar el proyecto de acto administrativo y recibir observaciones por parte de las demás oficinas y subdirecciones. | 2020-06-19 | 2020-06-24 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se llevaron a cabo mesas de trabajo con CAMACOL y Direcciones Territoriales con la finalidad de socializar las disposiciones del proyecto de resolución de requisitos de trámites catastrales. Como evidencia, socialización del proyecto de acto administrativo dirigido a CAMACOL y a las Direcciones Territoriales. | N/A
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Ajustar el proyecto de acto administrativo de conformidad con las observaciones recibidas. | 2020-06-25 | 2020-06-27 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | DAFP | [10 empty] | Finalizada |  | SI | Se llevó a cabo el ajuste al proyecto de acto administrativo de requisitos de trámites catastrales. Como evidencia, correo electrónico en el cual se acuerda mesa de trabajo para ajuste de la resolución.
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Firma del acto administrativo correspondiente. | 2020-06-29 | 30/06/2020 Ajuste: 30/06/2021 | Patricia Lozano | Jefe Oficina Asesora Jurídica | DAFP | [10 empty] | Pendiente |  | SI | En el primer semestre de 2021 se llevará a cabo la firma de los actos administrativos tendientes a unificar los trámites y OPAS de la entidad, previo ajuste final de los mismos. | Los actos administrativos tendientes a unificar trámites y OPAS en materia catastral y en el resto de temas de la Entidad, se encuentran para revisión del Departamento Adinistrativo de la Función Pública para sus observaciones y ajustes. Como soporte, tres correos de seguimiento a las subdirecciones en los cuales se acuerda ajustes finales para remisión al DAFP. | Dado que el presente acto administrativo ha implicado realizar mesas de trabajo adicionales de ajuste al proyecto, se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021
2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | 2.1 INSUMOS GEODÉSICOS Y CARTOGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS | Insumos geodésicos y cartográficos y geográficos | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Informe semestral de avance en los procesos de generación, adquisición y oficialización de ortoimágenes, modelos digitales y bases de datos vectoriales | Generación, adquisición y oficialización de ortoimágenes, modelos digitales y bases de datos vectoriales como apoyo a la gestión catastral con fines multitpropósito. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | En proceso | Al mes de julio se generaron 34.421,34 ha de ortoimágenes del municipio de María la Baja, (Bolívar); mosaico definitivo, Modelo Digital de Terreno y Cartografía Básica de 67.616 ha del municipio Rio Blanco(Tolima); mosaico definitivo, Modelo Digital de Terreno y Cartografía Básica de 101.533 Ha del municipio de Ataco (Tolima); el mosaico para 305.095 ha correspondientes a una parte del municipio de Cesar y Magdalena y, mosaico para 31.446 ha del municipio de La Plata (Huila); se estructuró la Cartografía Básica de 141.266 ha de los municipios de El Guamo, Córdoba y Mahates; se realizó la edición del modelo digital de elevación de 1.045.800 ha cubriendo parcialmente los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes(Antioquia) y Los Córdoba, Monteria (Córdoba) y, se validó la base de datos, modelo digital de terreno y ortofotomosaico del municipio de Monterrey (Casanare), zona rural 72.624 ha escala 1:10.000 y zona urbana 5.574,51 ha escala 1:2.000. Para un total 1.805.376 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos | SI | Al 31 de diciembre de 2020, se logró 13.418.129 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Algunos municipios cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles, así: Orto20, Carto2000: 9.600,78 ha para 26 municipios Orto100, MDT10, Carto10000: 689.443 ha para 10 municipios MDE12:10.058.077 ha para 107 municipios Orto250*: 2.661.007 ha para 71 municipios | Durante el primer trimestre de 2021, se logró 545.135,47 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Algunos municipios cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles, así: Orto20, Carto2000: 2,726,48 ha para 2 municipios Orto100, MDT10, Carto10000: 164.968,99 ha para 6 municipios MDE12: 377.440 ha para 6 municipios | Teniendo en cuenta que son actividades continuas, se solicita considerar cambiar la fecha de finalización para que sea coincidente con la del plan estrategico institucional
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Resolución por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia | Elaboración y expedición de la resolución de especificaciones técnicas minimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | Finalizada | Se elaboró la propuesta de especificaciones tecnicas para productos cartográficos, aprobada y validada por las entidades involucradas. Se realizaron ajustes remitidos por las diferentes entidades y se generó la versión final, la cual fue formalizada por la Dirección General del IGAC y publicada en diario oficial mediante el No. 471 de 2020. Así mismo, se realizaron aclaraciones a la resolución 471 de 2020, generando y formalizando en diario oficial la resolución 529 de 2020 | SI | Hito cumplido en el primer semestre, con la publicacion en el diario oficial de la resolucion No. 471 de 2020 "Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia". Así mismo, se realizaron aclaraciones a la resolución 471 de 2020, generando y formalizando en diario oficial la resolución 529 de 2020 | Hito cumplido en el primer semestre de 2020, con la publicacion en el diario oficial de la resolución No. 471 de 2020 "Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia". Así mismo, se realizaron aclaraciones a la resolución 471 de 2020, generando y formalizando en diario oficial la resolución 529 de 2020
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Términos de referencia para revisión y no objeción de los Bancos para la adquisición de productos cartográficos. | Elaboración de tres (3) términos de referencia para la adquisición de imágenes y modelos digitales de terreno, así como la contratación de la generación de ortoimágenes y bases de datos vectoriales para la actualización de la información geográfica oficial e implementación del catastro multipropósito, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi", dentro del cual se incluye el respectivo estudio de mercado. | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | Finalizada | Se definió el alcance técnico de los productos a contratar y se realizó el análisis del mercado a partir de solicitudes de cotización a diferentes proveedores, para los 62 municipios a intervenir desde el componente catastral. | SI | Basados en el nuevo alcance, y con el ánimo de optimizar los tiempos de producción cartográfica, se propuso nuevo esquema de adquisición a traves de tres procesos contractuales: 1)Adquisición de Imágenes satelitales de archivo GSD 50 cm de 7.350.000 ha; 2)Adquisición de Modelo Digital del Terreno de 5 a 10 m de 6.500.000 ha; y 3)Generación de ortoimágenes y datos vectoriales rurales y urbanas de 5.943.156 ha, sobre el cual el IGAC realizó los documentos de oferta, estudio de mercado y análisis de sector los cuales fueron revisados y retroalimentados por los respectivos Bancos. El 22 de diciembre de 2020 se dio inicio al Contrato 24118 de cuyo objeto es "Adquirir modelos digitales de terreno de la república Colombia, como insumo para la generación de cartografía básica oficial del país e implementación del catastro multipropósito, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi" | Durante el primer semestre del 2021, se obtuvo la no objeción de los términos asociados al proceso de generación de ortoimágenes y datos vectoriales rurales y urbanas de 5.943.156 ha. Con esto, y teniendo en cuenta el avance reportado durante el 2020, se dio cumplimiento al hito propuesto frente a la elaboración y no objeción de los tres términos de referencia para la adquisición de productos cartográficos con fines del Catastro Multipropósito. 1. Adquisición de Modelo Digital de Terreno: CP IGAC-001-BID: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1528728&isFromPublicArea=True&isModal=False 2. Adquisición de imágenes: CO-IGAC-192645-GO-RFB: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1671372&isFromPublicArea=True&isModal=False 3. Generación de ortoimágenes y datos vectoriales: LPI-IGAC-001-BID: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1785155&isFromPublicArea=True&isModal=False.
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Informe semestral de avance en el mantenimiento y densificación de la red geodésica nacional como apoyo a la gestión catastral con fines multipropósito. | Densificación de la Red Geodésica Nacional y mantenimiento de las estaciones actualmente disponibles por el IGAC, en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano. | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | En proceso | Se realizó la exploración de campo de tres estaciones para garantizar el cubrimiento de los municipios de interés para la gestión catastral. Se suscribió el convenio con el Servicio Geológico de Colombiano para el fortalecimiento de la red geodésica nacional. Así mismo, se realizó la gestión para la suscripción de comodatos o convenios para la materialización de las estaciones en los diferentes sitios explorados. | SI | Con el objetivo de fortalecer la Red Geodésica Nacional, se suscribió el Convenio Específico No. 2 al Convenio Marco No. 4965 de 2018 con el SGC. Bajo esta alianza, se logró la como la materialización y puesta en operación de 9 estaciones de operación continua, las cuales 7 de estas dieron cubrimiento a los 17 municipios priorizados. Así mismo, como parte del proceso de mantenimiento y actualización de la red geodésica, se reactivaron 22 estaciones de operación continua en campo y remotamente, lo cual permitió disponer un total de 12.011 archivos de coordenadas actualizados (RINEX) para que los usuarios puedan hacer uso de ellos en sus diferentes fines. | N/A | Teniendo en cuenta que son actividades continuas, se solicita considerar cambiar la fecha de finalización para que sea coincidente con la del Plan Estrategico Institucional
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Términos de referencia para revisión y no objeción de los Bancos para el fortalecimiento de la red geodésica nacional | Elaboración de términos de referencia para la contratación de "Establecimiento y puesta en operación la red de Estaciones de Referencia de Operación Continua (CORS Continiously Operating Reference Station) de la República de Colombia, así como fortalecer su Centro de Control, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC ", dentro del cual se incluye el respectivo estudio de mercado. | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | Finalizada | Se elaboraron los documentos de oferta de la contratación, apoyado en el análisis del mercado y sector, así como su respectiva matriz de riesgos. Se surtió proceso de aprobación en el Comité Estratégico Institucional y se registro en el STEP para no objeción del Banco Mundial. | SI | Una vez elaborado el documento de oferta, estudio de mercado, análisis de sector y matriz de riesgos del proceso contractual, cuyo objeto es “Establecimiento y puesta en operación de estaciones de referencia de operación continua CORS (Continuously Operating Reference Station) y fortalecimiento del centro de control de la red geodésica de la república de Colombia de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC”, el Banco Mundial presentó no objeción, lo que permitió realizar la publicación del proceso contractual CO-IGAC-179625-NC-RFB (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481542&isFromPublicArea=True&isModal=False), con el cual se busca la densificación de la red geodésica en 62 municipios del país, la generación y disposición de servicios en línea, y la integración de datos a través del diseño e implementación de un centro de control. | Hito cumplido durante el 2020 con la publicación del proceso contractual CO-IGAC-179625-NC-RFB (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481542&isFromPublicArea=True&isModal=False), con el cual se busca la densificación de la red geodésica en 62 municipios del país, la generación y disposición de servicios en línea, y la integración de datos a través del diseño e implementación de un centro de control.
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Caracterización territorial por municipio, como apoyo a la gestión catastral con fines multipropósito. | Elaboración de informes de caraterización territorial dentro del cual se describen elementos de contexto urbano y rural (contexto legal, procesos socio-económicos, biofísico y relaciones ambientales, y de ocupación y apropiación del territorio) para la operación catastral. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | En proceso | Al mes de julio se finalizó la caracterización territorial de los municipios de Gámeza, Socha, Socotá, Tasco, Sativasur, Betéitiva, y Cerinza (Boyacá) correspondiente a 130.748,22 ha; de Mahates, María La Baja (Bolívar), Morales y Piendamó (Cauca), correspondiente a 168.576 ha; Marsella, Guática, Santuario, Balboa, Belén de Umbría, La Celia, Pueblo Rico y Apia (Risaralda), San Carlos (Antioquia) y Cumaribo (Vichada), correspondiente a 6.815.600 ha, para un total acumulado a la fecha de veintiún (21) caracterizaciones territoriales correspondiente a 7.114.924,22 ha. | SI | Al mes de diciembre se realizó la caracterización territorial con fines de catastro multipropósito de 95 municipios del país, correspondiente a 16.231.703,44 ha, a partir de la gestión, análisis, procesamiento y consolidación de información relacionada con contexto geográfico, Planes de Ordenamiento Territorial (vigencia, clasificación y zonificación), contexto legal (determinantes y condicionantes), procesos biofísicos y relaciones ambientales, procesos de ocupación y apropiación y procesos socioeconómicos, las cuales serán entregados a los gestores catastrales habilitados, con el propósito de identificar la situación actual de estos municipios requerida para el cumplimiento de Catastro Multipropósito. | N/A | Teniendo en cuenta que son actividades continuas, se solicita considerar cambiar la fecha de finalización para que sea coincidente con la del Plan Estrategico Institucional
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | 2.1 INSUMOS GEODÉSICOS Y CARTOGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS | Insumos geodésicos y cartográficos y geográficos | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Informe semestral de avance en los procesos de generación, adquisición y oficialización de ortoimágenes, modelos digitales y bases de datos vectoriales | Generación, adquisición y oficialización de ortoimágenes, modelos digitales y bases de datos vectoriales como apoyo a la gestión catastral con fines multitpropósito. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | En proceso | Al mes de julio se generaron 34.421,34 ha de ortoimágenes del municipio de María la Baja, (Bolívar); mosaico definitivo, Modelo Digital de Terreno y Cartografía Básica de 67.616 ha del municipio Rio Blanco(Tolima); mosaico definitivo, Modelo Digital de Terreno y Cartografía Básica de 101.533 Ha del municipio de Ataco (Tolima); el mosaico para 305.095 ha correspondientes a una parte del municipio de Cesar y Magdalena y, mosaico para 31.446 ha del municipio de La Plata (Huila); se estructuró la Cartografía Básica de 141.266 ha de los municipios de El Guamo, Córdoba y Mahates; se realizó la edición del modelo digital de elevación de 1.045.800 ha cubriendo parcialmente los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes(Antioquia) y Los Córdoba, Monteria (Córdoba) y, se validó la base de datos, modelo digital de terreno y ortofotomosaico del municipio de Monterrey (Casanare), zona rural 72.624 ha escala 1:10.000 y zona urbana 5.574,51 ha escala 1:2.000. Para un total 1.805.376 ha generadas o actualizadas de productos cartográficos | SI | N/A | Durante el primer trimestre de 2021, se logró 545.135,47 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Algunos municipios cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles, así: Orto20, Carto2000: 2,726,48 ha para 2 municipios Orto100, MDT10, Carto10000: 164.968,99 ha para 6 municipios MDE12: 377.440 ha para 6 municipios | Teniendo en cuenta que son actividades continuas, se solicita considerar cambiar la fecha de finalización para que sea coincidente con la del Plan Estrategico Institucional
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Informe semestral de avance en el mantenimiento y densificación de la red geodésica nacional como apoyo a la gestión catastral con fines multipropósito. | Densificación de la Red Geodésica Nacional y mantenimiento de las estaciones actualmente disponibles por el IGAC, en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | En proceso |  | SI | N/A | Durante el primer trimestre del 2021, se logró la materialización y puesta en operación de 3 estaciones de operación continua, correspondiente a dos municipios priorizados. Así mismo, se realizó el mantenimiento de cinco estaciones de la red geodésica logrando el procesamiento de 3.301 archivos RINEX.
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Caracterización territorial por municipio, como apoyo a la gestión catastral con fines multipropósito. | Elaboración de informes de caraterización territorial dentro del cual se describen elementos de contexto urbano y rural (contexto legal, procesos socio-económicos, biofísico y relaciones ambientales, y de ocupación y apropiación del territorio) para la operación catastral. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Pamela Mayorga | Subdirector Geografía y Cartografía | N/A | [10 empty] | En proceso |  | SI |  | Durante el primer trimestre del 2021, se realizó la caracterización territorial con fines de catastro multipropósito de 3 municipios del país, correspondiente a 464.099,55 ha, a partir de la gestión, análisis, procesamiento y consolidación de información relacionada con contexto geográfico, Planes de Ordenamiento Territorial (vigencia, clasificación y zonificación), contexto legal (determinantes y condicionantes), procesos biofísicos y relaciones ambientales, procesos de ocupación y apropiación y procesos socioeconómicos, las cuales serán entregados a los gestores catastrales habilitados, con el propósito de identificar la situación actual de estos municipios requerida para el cumplimiento de Catastro Multipropósito.
3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.1 SISTEMA DE TRANSICIÓN PARA LA DISPOSICIÓN DE INSUMOS PARA GESTORES Y OPERADORES CATASTRALES | Sistema de transición | 2020-01-01 | 2020-12-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Desarrollar y realizar pruebas Sistema de Transición para la Disposición de Insumos para Gestores y Operadores Catastrales (La actividad se inició en 2019) | Pruebas Sistema de Transición para la Disposición de Insumos para Gestores y Operadores Catastrales | 2020-01-01 | 2020-07-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | Agencia de Cooperación Suiza | [10 empty] | Finalizada |  | SI | Se realizó las Pruebas del Sistema de Transición para la Disposición de Insumos para Gestores y Operadores Catastrales | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Puesta en producción del Sistema de Transición para la Disposición de Insumos para Gestores y Operadores Catastrales | Puesta en marcha del Sistema de Transición para la Disposición de Insumos para Gestores y Operadores Catastrales | 2020-06-01 | 2020-07-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | SNR | [10 empty] | Finalizada |  | SI | Se realizó la puesta en producción del Sistema de Transición para la Disposición de Insumos para Gestores y Operadores Catastrales | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Desarrollo y pruebas de la extracción de datos del Sistema de Transición para la Disposición de Insumos catastrales COBOL - SNC, para gestores y operadores Catastrales | Pruebas de la extracción de datos del Sistema de Transición para la Disposición de Insumos catastrales COBOL - SNC, para gestores y operadores Catastrales | 2020-01-01 | 2020-05-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | Agencia de Cooperación Suiza | [10 empty] | Finalizada |  | SI | Se adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Desarrollo y pruebas del sistema de habilitación en línea de gestores catastrales | Proceso de mejora de las funcionalidades de asignación y gestión del trámite. | 2020-01-01 | 2020-07-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se realizó el Desarrollo y pruebas del sistema de habilitación en línea de gestores catastrales | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Puesta en producción del sistema de habilitación en línea de gestores catastrales. | Producción del sistema de habilitación en línea de gestores catastrales. | 2020-05-16 | 2020-07-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se realizó la puesta en producción del sistema de habilitación en línea de gestores catastrales. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Ajustes al aplicativo CICA (Sistema de Captura) a las variables establecidas en el modelo LADM_COL | Ajustes al aplicativo CICA | 2020-01-09 | 2020-07-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo (CICA), que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Análisis, diseño y desarrollo de validadores de la información catastral generada por otros gestores | Validadores de la información catastral generada por otros gestores | 2020-01-01 | 2020-12-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se dio prioridad a otra necesidades del Plan de Acción contemplado con la Agencia de Cooperación Suiza. La presente actividad realizará en el primer semestre del año. Se elaboró matriz de validadores | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Desarrollo e implementación de las funcionalidades requeridas para la asignación del Número Único Predial (NUPRE) | Suscripción de convenio con Unidad Administrativa Especial de Catastro de Bogotá Entrega del algoritmo de generación de chips (NUPRE) Elaboración de protocolo de asignación del NUPRE Ajuste a los sistemas catastrales COBOL y SNC para la asginación masiva y puntual por procesos de conservación Adopción del NUPRE mediante acto administrativo | 2020-01-15 | 2020-09-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se implementó la funcionalidad que permite la asignación de los códigos homologados y NUPRE para los Sistemas de Gestión Catastral y los Gestores habilitados de acuerdo a la asignación establecida y proyectada en el protocolo socializado para todos los municipios del territorio nacional, respetando los codigos ya establecidos por Catastro Distrital. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.2 REDISEÑO DEL SISTEMA NACIONAL CATASTRAL | Sistema Nacional Catastral | 2020-06-15 | 31/12/2020 31/12/2021 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Elaboración del diagnóstico del SNC | Diagnóstico del SNC | 2020-06-15 | 2020-12-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se elaboró el documento de Diagnóstico SNC en su primera versión, el cual tiene como objetivo establecer una hoja de ruta a intervenir, a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Elaboración del cronograma de hoja de ruta del rediseño del SNC | Cronograma de hoja de ruta | 2020-12-01 | 2020-12-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se realiza la hoja de ruta que describe como se visiona a alto nivel la evolución del Sistema Nacional Catastral, a partir del análisis realizado, las mesas de trabajo para la recopilación de requisitos funcionales y la revisión técnica, que conllevan a la implementación de mejoras en el desempeño y funcionamiento del sistema. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación de mejoras y/o nuevo Sistema de Información Nacional Catastral | Avances en la implementación del Sistema de Información Nacional Catastral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | En proceso |  | SI | N/A | Se encuentra en proceso de contratación de la fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo. Paralelamente se está definiendo las especificacines funcionales
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CATASTRAL -SINIC / REPOSITORIO DE DATOS MAESTRO -RDM | Implementación Sistema Nacional Catastral | 1/01/2021 01/02/2020 | 30/08/2020 31/05/2022 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Elaboración de especificaciones técnicas para prueba de concepto SINIC/RDM | Elaboración de especificaciones técnica para prueba de concepto | 2020-02-01 | 2020-06-17 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | El Departamento Nacional de Planeación contrató el recurso humano necesario para adelantar la Prueba de concepto, al igual que el análisis del repositorio, el diseño aprobado y los requerimientos funcionales para ser entregados al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del tal manera que el IGAC continue con la etapa de desarrollo aprobado. | Definición de las especificaciones técnicas en su primera versión para la prueba de concepto SINIC/RDM
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Adelantar el proceso de contratación para la implementación del SINIC/RDM | Proceso de contratación para la implementación | 2020-02-01 | 2021-09-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se elaboró la Ficha Técnica para el proceso de contratación de la Fábrica de Software. | Se realizó la ficha técnica y se elaboró solicitud de cotización
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación del SINIC/RMD | Avance en la Implementación | 2020-05-15 | 2022-05-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Pendiente |  | NO | N/A | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE INTEROPERABILIDAD | Implementación Canal | 2020-01-02 | 10/05/2020 30/06/2020 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Pruebas e implementación de Xroad en SNR e IGAC | Implementación, pruebas y se tiene previsto la puesta en producción en la segunda semana del mes de mayo | 2020-01-02 | 2020-06-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se instaló, configuró y aprobó el servidor X-ROAD en ambiente productivo. Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.5 FORTALECIMIENTO DE LA ICDE | Actualizar el marco de referencia de la ICDE con base en los lineamientos del IGIF | 2020-08-01 | 2024-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Diseño, implementación y posicionamiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales como un proceso institucional articulado para el territorio | Actualizar el marco de referencia de la ICDE a partir del modelo IGIF acatando las directrices de arquitectura empresarial de MINTIC | 2020-08-01 | 2024-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | En proceso | Se elaboraron los terminos de referencia para la contratación del equipo de consultores requeridos en el proyecto de fortalecimiento de la ICDE en el marco de la ejecución de la política de catastro multipropósito. | SI | Se realizó la actualización del marco de referencia de la ICDE en las vías estratégicas de: - Legal y político (gobernanza) - Capacidades territoriales (educación y capacidades) - Datos geográficos -Innovación tecnológica -Comunicación estratégica | Se dispuso en el portal de la ICDE los lineamientos del marco de referencia geoespacial para siete rutas estratégicas en el marco de IGIF y el Marco de referencia de MinTIC. La información puede ser consultado en: https://www.icde.org.co/Marco_de_Referencia_Geoespacial
[6 empty] | Formular e implementar la estrategia de fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de la información geoespacial dispuesta a través de la ICDE para el catastro multipropósito y la administración de las tierras en los municipios priorizados en el marco de la política de catastro multipropósito | 2020-08-01 | 2023-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | En proceso | Se elaboraron los terminos de referencia para la contratación del equipo de consultores requeridos en el proyecto de fortalecimiento de la ICDE en el marco de la ejecución de la política de catastro multipropósito. | SI | Se realizó la formulación de la estrategia para el fortalecimiento de las capacidades territoriales en materia de uso y aprovechamiento de la información de la ICDE con miras al catastro multipropósito. Así mismo, se inició la construcción del Kit Territorial para el despliegue de la estrategia en los municipios priorizados | Se realizó una sesión de trabajo con el Programa suizo de cooperación económica, a través de SwissTierras, en donde se presentaron los avances en el diseño de la estrategia territorial para el fortalecimiento de capacidades en el marco de la política de catastro multipropósito, así como la revisión metodológica de acuerdo al proceso de priorización temática y acompañamiento técnico brindado por SwissTierras a las entidades territoriales de Colombia. (se anexa acta de sesión de trabajo). La estrategia para la vigencia 2021 incluye la construcción de 4 unidades técnicas para el uso y aprovechamiento de la información. A la Fecha se cuenta con la unidad 1 formulada
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Gestión de datos e información geográfica para administración territorial | Disponer los datos fundamentales identificados en la matriz de insumos como soporte a la implementación del catastro multipropósito, la administración del territorio, de conformidad con el modelo LADM y sus modelos extendidos haciendo uso de los estándares de datos y tecnológicos requeridos. | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | En proceso | Se elaboraron los terminos de referencia para la contratación del equipo de consultores requeridos en el proyecto de fortalecimiento de la ICDE en el marco de la ejecución de la política de catastro multipropósito. | NO | Se elaboró el primer inventario nacional de datos geográficos insumo para la definición de los datos fundamentales soporte a la implementación de la política de catastro multipropósito | Se avanza en el modelamiento LADM de los siguientes objetos territoriales: - Areas protegidas protectoras -Areas portegidas productoras - Áreas proyegidas Ley Segunda Se inició la conceptualización del modelo de Parques Nacionales. Se avanza en el modelo LADM de Entidades territoriales
[6 empty] | Establecer la arquitectura de los datos fundamentales complementarios a la matriz de insumos para el catastro multipropósito y contenidos en las temáticas definidas por el IGIF, adoptando mecanismos de custodia, gestión y disposición dentro de la ICDE. | 2021-08-01 | 2023-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Pendiente |  | NO | Avances 2021-2023 | N/A
[6 empty] | Gestionar y disponer datos de observación de la tierra y otros datos geográficos para la gestión | 2021-08-01 | 2024-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Pendiente |  | NO | Avances 2021-2024 | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la ICDE para la interoperabilidad de sistemas y disposición de información para la gestión territorial | Rediseñar la plataforma tecnológica de la ICDE y establecer la estrategia de interoperabilidad con los demás sistemas nacionales de información para la administración del territorio. | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | En proceso | Se elaboraron los terminos de referencia para la contratación del equipo de consultores requeridos en el proyecto de fortalecimiento de la ICDE en el marco de la ejecución de la política de catastro multipropósito. | SI | Se realizó la primera versión del documento de arquitectura tecnológica de alto nivel para la implementación de la plataforma tecnológica de la ICDE | Se inició la contrucción del portal de datos abiertos de la ICDE como uno de los componentes de la plataforma tecnológica de la Infraestructura, la versión en construcción puede ser consultada en: https://datos.icde.org.co/#
[6 empty] | Diseñar funcionalmente los servicios tecnológicos (de información y transaccionales) para la optimización de la operación catastral haciendo uso de tecnologías emergentes (big data, inteligencia artificial, blockchain) y procesos participativos. | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | En proceso | Se elaboraron los terminos de referencia para la contratación del equipo de consultores requeridos en el proyecto de fortalecimiento de la ICDE en el marco de la ejecución de la política de catastro multipropósito. | SI | Se realizó el diseño y prototipo funcional de nuevos servicios de información para la gestión y uso de datos geográficos en el marco de la ICDE | Se inició configuración de un servicio web para la geocodificación de direccciones el cual tiene como finalidad apoyar a las entidades territoriales en los procesos de análisis de información secundaria en la implementación de la política de catastro multipropósito
[6 empty] | Desarrollar y poner en operación la plataforma tecnológica de la ICDE para la administración territorial | 2021-08-01 | 2022-07-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Pendiente |  | NO | N/A | N/A
[6 empty] | Soportar la operación de la plataforma tecnológica de la ICDE para garantizar alta disponibilidad, contemplando procesos de mejoras y actualización | 2022-08-01 | 2024-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Pendiente |  | NO | N/A | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.6 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE OFERTA INSTITUCIONAL EN RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN CATASTRAL | Diseñar e implementar programas de formación de gestores catastrales | 2020-08-01 | 31/12/2020 31/12/2022 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Diseñar y desarrollar los planes de estudios y contenidos temáticos de los programas en gestión catastral | Desarrollo del plan de estudios y contenidos de los programas asociados a la gestión catastral | 2020-08-01 | 2020-11-15 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | Subdirección de catastro | [10 empty] | Finalizada | Se completó la estructuración del plan de estudios para la oferta académica de programas en temas catastrales. Así mismo se avanzó en la estructuración de contenidos para tres cursos catastrales los cuales son: a) Como ser gestor catastral, b)Marco normativo de catastro multipropósito, c) Procesos catastrales con enfoque multipropósito | NO | Se estructuraron los siguientes cursos con enfoque en catastro multipropósito, d) Estándares para la implementación del catastro multipropósito. e) Especificaciones técnicas para la operación del catastro multipropósito. f) Gestión de calidad de información geográfica para el catastro multipropósito. g) Tecnologías de la información geográfica para el catastro multipropósito. | N/A
[6 empty] | Desarrollo de capacitaciones | 2020-09-15 | 2020-12-04 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Finalizada |  | NO | Durante la vigencia 2020 se desarrollaron los siguientes cursos al interior de la entidad: a) Reconocimiento predial urbano-rural desarrollado en la ciudad de Cúcuta (Note de Santander). b) Como ser gestor catastral. c) Marco institucional y normativo de catastro multipropósito. d) Procesos catastrales con enfoque multipropósito. e) Gestión de calidad de información geográfica para el catastro multipropósito. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial | Actualización del mapeo de actores relevantes | 2020-09-01 | 31/10/2020 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Finalizada | Se inicio el mapeo de actores relavantes para la implementación y socialización de politica de catastro. | SI | Se generó la primera versión del mapa de actores de relevantes para la implementación y socialización de politica de catastro en la academia. | N/A
[6 empty] | Socialización de la política de catastro en la academia | 2020-10-15 | 01/12/2020 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Finalizada |  | NO | Como parte de la Semana Geomática Internacional 2020 "Tecnologías al servicio del desarrollo territorial " se organizaron y realizaron las siguientes actividades de socialización de la política de catastro multipropósito: - Panel interinstitucional: ¿Cómo impacta el Catastro Multipropósito a la economía colombiana? . IGAC, Consejería presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, DANE,MADS. - Conferencia: Catastro Multipropósito en Colombia. - Derechos de tenencia de la tierra en el desarrollo sostenible. - Catastro Multipropósito con impacto social en la realidad rural. | N/A
[6 empty] | Acuerdos con actores relevantes para asegurar la implementación de los programas de formación en gestión catastral. | 2020-08-01 | 31/12/2020 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | SENA Ministerio de Educación Universidades | [10 empty] | Finalizada | Se avanza en la firma de acuerdos con actores como la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y la Universidad del Noroeste de Suiza, para asegurar la implementación de los programas de formación en gestión catastral. | SI | Se realizó la revisión y ajuste de los documentos y procedimientos asociados a la Transferencia del Conocimiento que realiza la entidad y de acuerdo con los procesos de planeación misional para la vigencia futura se evaluó el alcance de los acuerdos planteados, adicionalmente se consideraron los resultados obtenidos teniendo en cuenta el tiempo de pandemia. | N/A
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.6 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE OFERTA INSTITUCIONAL EN RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN CATASTRAL | Diseñar e implementar programas de formación de gestores catastrales | 2021-02-01 | 31/12/2021 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial | Actualización del mapeo de actores relevantes | 2021-02-01 | 31/12/2021 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [14 empty] | N/A | Se realizó análisis de la propuesta de estrategia de formación integral sectorial de la Administración del Territorio en Colombia, presentada por Swiss Tierras en lo referente al fortalecimiento de la educación media y superior, así como también el fortalecimiento de la educación informal tendiente a realizar una segunda versión del mapa de actores que contemple los requerimientos del país a todo nivel incluyendo la educación para el trabajo, la cual capacita a los estudiantes para realizar trabajos operativos. Se realizó el mapeo de actores pero se debe realizar una validación de la información con la Subdirección de Catastro para avanzar en la articulación con los diferentes actores. Se requiere modificar la fecha final de este Hito para el 31/12/2021
[6 empty] | Socialización de la política de catastro en la academia | 2021-02-01 | 31/12/2021 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [14 empty] | N/A | En este primer trimestre no se tienen avances de este componente ya que las jornadas de socialización de la politica de catastro en la académia estan programdas a partir del segundo trimestre del año. Teniendo en cuenta que la socialización de la politica de catastro en la academia debe ser de forma continua se requiere modificar la fecha final de este hito para el 31/12/2022
[6 empty] | Acuerdos con actores relevantes para asegurar la implementación de los programas de formación en gestión catastral. | 2020-02-01 | 2021-12-31 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | SENA Ministerio de Educación Universidades | [13 empty] | N/A | En el primer trimestre del año se realizaron gestiones con la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, para revisar el estado de los convenios actuales con el fin de definir la rutas a seguir para acuerdos futuros. Así mismo, se tiene programado para el segundo sementre del año continuar las gestiones con otras entidades para firma de nuevos acuerdos que faciliten la implementación de los programas de formación en gestión catastral. Debido a la coyuntura por la pandemia de Covid 19 y a las caracteristicas de la demanda relacionada con el tema, se ve la necesidad de dar alcance a las propuestas, actores y estrategias a desarrollar de los acuerdos, por tal razon se requiere modificar la fecha final de este hito para el 31/12/2021.
4. COBERTURA DE ÁREA
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.1 PROCESOS DE GESTIÓN CATASTRAL DE LAS ÁREAS A INTERVENIR (IGAC) - 6 millones Ha. | Procesos de gestión catastral areas a intervenir | 2020-01-03 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Preoperativa: incluye: Generación / Validación insumos Caracterización y definición plan y unidades intervención Socialización No. 1 (Autoridades) Procesamiento insumos | Mapa con los cambios identificados en el territorio, producto del procesamiento de fuentes secundarias | 2020-01-03 | 2020-07-30 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | Finalizada | Actividad cumplida para los 9 municipios que el IGAC tiene como meta para 2020, 8 de Risaralda que son: Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, Marsella, Pueblo Rico, Santuario y Cumaribo Vichada. Los cambios identificados surgen de los cruces de información suministrada por terceros tales como la SNR, Cámaras de Comercio, Empresas de Servicios Públicos, oficinas de planeación municipal, ANT, etc. Producto de lo anterior y con base en las condiciones de acceso a los territorios y demás, se realizó la planeación de la intervención, dando con esto inicio a la etapa de trabajo de campo. | NO | Finalizado | Finalizado
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Operativa: incluye: Socialización No. 2 (Líderes) Trabajo en campo Liquidación componente económico | Acta de socialización del resultado de la valoración económica de los predios con las alcaldías de los municipios sobre los cuales se esté adelantando los procesos de actualización | 2020-10-31 | 2020-11-30 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | Finalizada | N.A | SI | Para los 12 municipios sobre los cuales el IGAC realizó la formación o actualización catastral, se llevo a cabo la socialización del resultado de la valoración económica de los predios con las alcaldías municipales a fin de determinar por parte de estos últimos el porcentaje a aplicar a los valores comerciales para determinar los valores catastrales. | Finalizado
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Posoperativa: incluye: Consolidación Control calidad Exposición pública de resultados Actualización masiva de cabida y linderos en Registro Entrega información para publicación en SINIC | Acta de cierre del proceso de actualización y remisión a la SNR de los actos admisnitrativos de actualización masiva de área o linderos | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | Finalizada | N.A | SI | El IGAC en la vigencia 2020 actualizó 17.560.382,69 de hectáreas, es decir, el 15,39% Área del país y el 25,65% Meta PND, de los cuales los gestores catastrales habilitados actualizaron 3.018.444,92 del total de dichas hectáreas.
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.1 PROCESOS DE GESTIÓN CATASTRAL DE LAS ÁREAS A INTERVENIR (IGAC) - 56,33% | Procesos de gestión catastral areas a intervenir | 2021-01-03 | 2021-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Preoperativa: incluye: Generación / Validación insumos Caracterización y definición plan y unidades intervención Socialización No. 1 (Autoridades) Procesamiento insumos | Mapa con los cambios identificados en el territorio, producto del procesamiento de fuentes secundarias | 2021-01-03 | 2021-07-30 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | En proceso | Actividad cumplida para los 9 municipios que el IGAC tiene como meta para 2020, 8 de Risaralda que son: Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, Marsella, Pueblo Rico, Santuario y Cumaribo Vichada. Los cambios identificados surgen de los cruces de información suministrada por terceros tales como la SNR, Cámaras de Comercio, Empresas de Servicios Públicos, oficinas de planeación municipal, ANT, etc. Producto de lo anterior y con base en las condiciones de acceso a los territorios y demás, se realizó la planeación de la intervención, dando con esto inicio a la etapa de trabajo de campo. | SI | No aplica | Durante el primer trimestre del 2021 se adelantaron las contrataciones del personal para realizar los procesos de actualización de los municipios de Popayán y Villavicencio cuyos contratos fueron firmados en 2020. Para el caso de Villavicencio se realizó la socialización con las autoridades municipales de la fase II del proceso de actualización y se dio inicio al trabajo de campo. En lo que respecta a la actualización de Popayán fue aprobado por parte de la Alcaldía municipal el plan de trabajo y así mismo, se llevó a cabo la socialización del proceso con las autoridades municipales. Se tiene contemplado iniciar trabajo de campo a partir del mes de abril. Por otro lado, se suscribió el contrato para la actualización catastral de Arauquita del departamento de Arauca. Para este caso, fue aprobado el plan de trabajo y se expidió la resolución de inicio del proceso. Finalmente, se realizó la planeación de la socialización de los procesos de actualización catastral con las autoridades municipales de los 8 municipios de Boyacá en los que se llevarán a cabo procesos de actualización catastral en la presente vigencia. En este sentido, se suscribió el acta de inicio con el operador Telezpacio quien adelantará dicha labor.
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Operativa: incluye: Socialización No. 2 (Líderes) Trabajo en campo Liquidación componente económico | Acta de socialización del resultado de la valoración económica de los predios con las alcaldías de los municipios sobre los cuales se esté adelantando los procesos de actualización | 2021-10-31 | 2021-11-30 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | Pendiente | N.A | NO | No aplica | Estamos en la etapa preoperativa
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Posoperativa: incluye: Consolidación Control calidad Exposición pública de resultados Actualización masiva de cabida y linderos en Registro Entrega información para publicación en SINIC | Acta de cierre del proceso de actualización y remisión a la SNR de los actos admisnitrativos de actualización masiva de área o linderos | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | Pendiente | N.A | NO | No aplica | Estamos en la etapa preoperativa
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.2 PROCESOS DE GESTIÓN CATASTRAL DE ÁREAS A INTERVENIR (HABILITADOS) | Procesos de gestión catastral areas a intervenir habilitados | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Procesos de gestión catastral (pendiente definir Ha.) | Informe trimestral de procesos de gestión catastral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | Finalizada | Como obligación a cargo de los gestores catastrales se encuentra adelantar los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral, razón por la cual es indispensable la participación de los mismos para el cumplimiento de la meta de actualizar catastralmente al 2022 el 60% del país y el 100% al 2025. Con base en lo expuesto, desde el IGAC se ha venido manteniendo una comunicación con los gestores a fin de determinar su contribución al cumplimiento de la meta para el 2021, la cual corresponde a 21 millones de Ha. Hacia el mes de febrero, se tenía previsto llegar a 7.7 millones de Ha al finalizar la vigencia 2021conforme a lo manifestado por cada uno de ellos, al , no obstante y en reunión sostenida el pasado 31 de julio y ante la solicitud efectuada por el IGAC de confirmar el número de Ha que finalmente se actualizarían en la presente vigencia, tal solo el IGAC, Catastro Antioquia, Catastro Medellín y Soacha, adelantarán labores de actualización en el 2021 logrando llegar a 7.3 millones de Ha. | SI | Los gestores catastrales habilitados en la vigencia 2020 actualizaron 3.018.444,92 hectáreas del país. | N/A
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.2 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE ÁREAS A INTERVENIR (HABILITADOS) | Procesos de gestión catastral areas a intervenir habilitados | 2021-03-03 | 2021-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Procesos de gestión catastral (43,67% del área geográfica con procesos de gestión catastral por jurisdicción de los gestores catastrales habilitados) | Informe trimestral de procesos de gestión catastral | 2021-03-03 | 2021-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | En proceso | Como obligación a cargo de los gestores catastrales se encuentra adelantar los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral, razón por la cual es indispensable la participación de los mismos para el cumplimiento de la meta de actualizar catastralmente al 2022 el 60% del país y el 100% al 2025. Con base en lo expuesto, desde el IGAC se ha venido manteniendo una comunicación con los gestores a fin de determinar su contribución al cumplimiento de la meta para el 2021, la cual corresponde a 21 millones de Ha. Hacia el mes de febrero, se tenía previsto llegar a 7.7 millones de Ha al finalizar la vigencia 2021conforme a lo manifestado por cada uno de ellos, al , no obstante y en reunión sostenida el pasado 31 de julio y ante la solicitud efectuada por el IGAC de confirmar el número de Ha que finalmente se actualizarían en la presente vigencia, tal solo el IGAC, Catastro Antioquia, Catastro Medellín y Soacha, adelantarán labores de actualización en el 2021 logrando llegar a 7.3 millones de Ha. |  | N/A | El único gestor que informó áreas actualizadas fue el municipio de Medellín con 41.513 Has, no obstante éste se encuentra actualizado. Los demás gestores catastrales reportaron que se encuentran en el alistamiento respectivo.
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.3 PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO | Observatorio inmobiliario | 2020-04-01 | 31/12/2020 31/12/2021 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Diseño conceptual del observatorio inmobiliario | Diseño conceptual del observatorio inmobiliario | 2020-04-01 | 2021-07-15 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro IGAC | [11 empty] | En proceso | En el marco del diseño conceptual del observatorio inmobiliario, se han realizado las siguientes acciones: a) Definición inicial de proveedores de información así como de campos y estructuras de archivos. b) Realización de mesas de trabajo con proveedores (Entidades financieras, empresas de servicios públicos, empresas especializadas en mercado inmobiliario entre otras) c) Verificación de información disponible y socialización del Decreto 148 de 2020 y la obligación del suministro de información d) Ajuste estructuras y contenidos de la información Producto de lo anterior se cuenta con más de diez millones de registro en proceso de revisión y depuración. Se estima que para el 15 de octubre se tengan definidos los datos, su estructura y el diseño del Observatorio Inmobiliario como tal. | SI | En el marco del diseño conceptual del observatorio inmobiliario, se han realizado las siguientes acciones: a) Se identificaron los proveedores externos de información. b) Realización de mesas de trabajo con 8 lonjas a nivel nacional, así como con el gremio de prestadores de servicios públicos, lo anterior para socializar la estructura de la base. c) Se ajustó la estructura de la base para adecuarla a las necesidades del IGAC y para que estuviera en consonancia con el modelo LADM_COL. d) Se requirió a las diferentes Direcciones Territoriales, la información relacionada con las ofertas de avalúos con el fin de integrarlas al Observatorio, de dicho requerimiento se recibió información de 9 DT. Con lo anterior, el Observatorio cuenta con 10.159.311 registros que se lograron recolectar a lo largo del 2020. Se finalizó la primera fase del aplicativo que permitirá el cargue y análisis de la información. | Teniendo en cuenta los cambios y necesidades de la entidad, se están haceindo ajustes de cara a las nuevas necesidades.. En el marco del diseño conceptual del observatorio inmobiliario, se han realizado las siguientes acciones: a) Se identificaron las variables de información útiles para el equipo de Actualización Catastral y su componente económico, con el fin de ajustar la estructura base de datos minimos para adecuarla a las necesidades del IGAC. b) Se revisó la información recolectada durante la vigencia anterior y se seleccionó la que cumple con los criterios acordados para los 139 municipios objeto de priorización. c) Se adelantó proceso de indentificación de fuentes prioritarias para suscripción de convenios (SAE, CAMACOL, DANE y DNP, entre otros). d) En términos de la contratación del equipo técnico del OIC, se seleccionaron dos perfiles catastrales, el primero con énfasis en análisis espacial y de bases de datos y el segundo, con énfasis en desarrollo y programación de software de sistemas de información geográfica. e) Se definió la visión del OIC como un instrumento financieramente autosostenible. f) En términos de la visualización esperada del OIC, se analizaron varias opciones definiendo un mecanismo como modelo de referencia tipo "Gapminder". Es decir, un software para visualización de estadísticas pero referida al desarrollo territorial e inmobiliaro a través de mapas, barras, gráficos e imágenes.
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Regulación mecanismos de interoperabilidad de conformidad con Decreto 148 de 2020 | Resolución que regula mecanismos de interoperabilidad | 2020-08-01 | 2021-07-30 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro IGAC | [11 empty] | Pendiente | Actividades desarrolladas: a)Definidos lineamientos de interoperabilidad b)Proyecto de Resolución que regula mecanismos de interoperabilidad. | NO | Se proyectó el borrador de resolución mediante la cual el IGAC en calidad de gestor catastral define los lineamientos para el suministro de la información para la gestión catastral. | Se tiene el borrador de resolución, se encuentra en ajustes para la firma final
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Análisis, diseño, desarrollo y pruebas del módulo de cargue, recepción y validación de datos del observatorio inmobiliario. | Guión de Pruebas Módulo recepción, cargue y validación de datos del Observatorio Inmobiliario | 2020-07-01 | 2021-09-30 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro IGAC | [11 empty] | Pendiente | Actividades desarrolladas: a) Especificación funcional del módulo de recepción, cargue y validación de la información: Se espera contar con herramienta en producción el 30 de noviembre de 2020. | NO | Se entregó la fase 1 del aplicativo de cargue de información el cual permite: - Realizar cargue por cada categoría de los ejes temáticos, validando el procedimiento almacenado del cargue. - Enviar correo electrónico para asignar rol correspondiente al usuario externo creado. - Verificar términos y condiciones de usuarios creados. - Visualizar información creada en cada registro. - Entrega de todas las razones sociales. | Se encuentra en ajuste la fase 1 del aplicativo de cargue de información de acuerdo con las nuevas necesidades de la entidad
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Puesta en producción del módulo de cargue, recepción y validación de datos observatorio inmobiliario | Acta de puesta en producción del módulo de cargue, recepción y validación de datos del Observatorio Inmobiliario | 2020-11-01 | 2021-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro IGAC | [11 empty] | Pendiente | N.A | NO | El CIAF hizo entrega a la Subdirección de Catastro de los documentos de descripción del aplicativo con los códigos fuente y las características del mismo. Dicha entrega se hizo el 29 de diciembre de 2020, | Una vez se tengan las pruebas y ajustes en caso de ser requeridos se realizará la puesta en producción del módulo de cargue, recepción y validación de datos observatorio inmobiliario.
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.4 HABILITACIÓN DE GESTORES | Habilitación de gestores | 2020-01-03 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro IGAC
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Implementar la estrategia de habilitación (5 gestores habilitados) | Resolución de habilitación Cronograma de empalme | 2020-01-03 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro IGAC | [11 empty] | Finalizada | A 31 de agosto de 2020 se cuenta con la habilitación de 5 Gestores Catastrales nuevos así: MASORA. Resolución 307/2020 Municipio de Soacha. Resolución 377/2020 Área Metropolitana de Barranquilla - AMB. Resolución 602/2020. Municipio de Fusagasugá Resolución 765/2020 Municipo de Santa marta 766/2020 Los anteriores gestores se suman a los 8 de la vigencia 2019, para un total de 13, de una meta de 20 para el cuatrenio. | SI | A 31 de diciembre fueron habilitados 11 gestores en el total de la vigencia, los adicionales a los reportados el 31 de agosto son: Gobernación de Cundinamarca Res. 727 12-08-2020, Municipio San José de Cúcuta Res. 787 09-09-2020, Área Metropolitana de Valle de Aburrá Res. 800 15-09-2020, Municipio de Rionegro Res. 937 3-11-2020, Municipio de Sincelejo Res. 1030 10-12-2020 y Municipio de Sesquilé Res. 1057 16-12-2020, al cierre de la vigencia se cuenta con un total de 19 gestores catastrales correspondiente al 95% de la meta del cuatrienio. | N/A
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Implementar la estrategia de habilitación (7 gestores habilitados) | Resolución de habilitación. Cronograma de empalme | 2021-01-03 | 2021-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro IGAC | [11 empty] | En proceso |  | SI | N/A | Durante el primer trimestre de 2021 fueron habilitados como gestores catastrales los municipios de Zipaquirá, Envigado, Armenia y Jamundí, correspondientes al 57,14% de avance de meta de la vigencia 2021 ; logrando así mismo un cumplimiento del 115% de la meta del cuatrienio definida en el Plan Nacional de Desarrollo.
5. SOSTENIBILIDAD
05 Componentes | TITULO TRANSFORMACIONAL | SIGLAS INSTITUCIÓN LIDER |  | 5. SOSTENIBILIDAD | 5.1 ESTRATEGIA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES CATASTRALES | Simplificación de procedimientos y trámites catastrales | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Actualización documental del proceso de catastro | Documentos del proceso actualizados | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Finalizada | seguimiento a la estrategia de racionalizacion de tramites 2020 | SI | Durante la vigencia 2020 el proceso de Gestión Catastral actualizo los siguientes procedimientos: Atención Solicitudes y Requerimientos por Parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) en el Marco de la Ley 1448 de 2011 Atención requerimientos judiciales de jueces y/o magistrados civiles especializados en restitución de tierras, en el marco de la ley 1448 de 2011. - Expedición de los Certificados Catastrales - Expedición de certificados catastrales en el marco de la ley 1561 de 2012 - Expedición Certificado Plano Predial Catastral - Avalúos Comerciales Y creó los siguientes lineamientos en el marco de la política de Catastro Multipropósito: - Habilitación Gestores Catastrales - Empalme de Gestores Catastrales - Valoración Masiva a partir de Modelos Econométricos - Identificación de Cambios Físicos o Jurídicos de los Predios a Partir del Uso de Fuentes Secundarias Todos los documentos se pueden consultar en el enlace: http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/contenidos/sgc_listado_maestro.jsp?idDocumento=637 | N/A
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Revisión y actualización de los trámites catastrales | Seguimiento a la actualización de trámites catrastrales | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Finalizada |  | SI | Se conformó el equipo de mejoramiento de trámites y OPA’s con por lo menos un representante de los procesos misionales (es decir la Subdirección de Catastro, Agrología y Geografía y Cartografía), el GIT de Servicio al Ciudadano, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, la Oficina Asesora Jurídica, bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación - OAP. Se adelantaron reuniones de seguimiento permanentes. Se avanzó en la revisión y actualización de la resolución de requisitos de los trámites. Se identificaron mejoras que se incluyeron en la Estrategia de racionalización de trámites. Se revisaron y actualizaron los formatos integrados mejorando la información que consultan los usuarios. Se realizó mensualmente el reporte de datos de operación. Se dispuso parcialmente en línea la solicitud y entrega de 2 certificados por medio de correo electrónico (Certificado catastral especial y Certificado plano predial catastral). Se avanzó en la Interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro para racionalizar el trámite Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble. Se convirtieron en trámite las OPAS: Avalúo Comercial, Certificado Punto Señalizado por el Usuario sobre Cartografía IGAC y Análisis de las Propiedades Físicas Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los Suelos, Tejido Vegetal y Aguas para Riego. Se documentó la Estrategia de Racionalización de trámites para 2021, presentando como mejora la puesta en funcionamiento de la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites | N/A
06 Hitos | TITULO TRANSFORMACIONAL | SIGLAS INSTITUCIÓN LIDER |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Definir especificaciones de la ventanilla única de trámites registrales | Especificaciones de la ventanilla única de trámites registrales | 2020-02-01 | 2020-06-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | SNR GESTORES CATASTRALES | [10 empty] | Finalizada |  | SI | Se realizó el desarrollo y las pruebas de la Ventanilla Virtual, la cual permite al ciudadano gestionar sus trámites catastrales de manera electrónica, previa autenticación electrónica proporcionada por la plataforma unificada del gobierno nacional denominada GOV.CO, integrada con la carpeta ciudadana en donde se tiene acceso a los certificados catastrales generados por el IGAC, unificando el acceso a servicios y a la consulta del estado de su trámite. Se espera hacer el lanzamiento en el mes de enero del 2021. | Hito cumplido en la vigencia 2020
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Desarrollo y pruebas de la ventanilla única de trámites registrales (IGAC) | Cronograma de desarrollo de las pruebas de la ventanilla única de trámites | 2020-07-01 | 2020-12-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | SNR GESTORES CATASTRALES | [10 empty] | Finalizada |  | SI |  | Hito cumplido en la vigencia 2020
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Puesta en producción de la ventanilla única de trámites registrales | Cronograma de la puesta en producción de la ventanilla única de trámites | 2021-01-01 | 2021-12-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | SNR GESTORES CATASTRALES | [10 empty] | Finalizada |  | SI | N/A | Se realizó la puesta en producción de la Ventanilla Única de Trámites Registrales
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | 5.1 ESTRATEGIA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES CATASTRALES | Simplificación de procedimientos y trámites catastrales | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Actualización documental del proceso de catastro | Documentos del proceso actualizados | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | En proceso |  | No | N/A | Se adelantó la revisión técnica del procedimiento de Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito.
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Revisión y actualización de los trámites catastrales | Seguimiento a la actualización de trámites catrastrales | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | En proceso |  | No | N/A | *Se solicitó concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para pasar el trámite Análisis de Suelos de presencial a parcialmente en línea. *Teniendo en cuenta que el CONPES SAT para el IGAC tiene como propósito mejorar y racionalizar los trámites catastrales, se remitió al Departamento Nacional de Planeación – DNP, la Estrategia de Racionalización 2021 que contiene 9 acciones con mejoras en los trámites y OPAS catastrales implementando la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios catastrales. *Se cargó en el SUIT la Estrategia de Racionalización de trámites 2021, con las mejoras que se presentan a continuación:: Catastro: Implementar la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios catastrales; Interoperabilidad en fase 1 con SNR Geografía y cartografía: Disminuir el tiempo de obtención del certificado de 90 a 45 días de la Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales
Note on G1: TÍTULO DE LOS COMPONENTES e HITOS Los Hitos se obtienen a partir de la utilización de insumos y el desarrollo de actividades. Ellos son el punto de convergencia de una secuencia de actividades hasta la terminación del Producto, constituyéndose en el centro de la gestión que se debe realizar y acompañar para alcanzar el producto en tiempo y forma. Importante: Los Hitos deben incorporar aquellos elementos que aunque sean responsabilidad de otras áreas o instituciones, son necesarios alcanzar para poner en funcionamiento el producto central.
Note on H1: DETALLE DE LOS HITOS Sirve para aclarar cual es el objetivo y beneficios que producirá el alcanzar el hito en la fecha programada Este campo es obligatorio cuando el hito constituye una Oportunidad Comunicacional para el Presidente y Autoridad Institucional
Note on I1: FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO O HITO Identifique cuando el proceso o hito deben iniciarse. Esta información sirve para construir la agenda operativa de la institución
Note on J1: FECHA DE FIN Identifique cuando el proceso o hito terminará Cuando es un hito, normalmente la fecha deberá coincidir con la fecha de inicio
Note on J78: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para este hito grande estamos proponiendo una nueva fecha de finalización al 2022. Sin emabrgo no tenemos ninguna actividad dentro de este hito que termine en el 2022, debemos ajustar esta información.
Note on J81: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisar la fecha de finalización de esta actividad, proponer una nueva fecha de cumplimiento.
Note on J83: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es importante revisar si se propone una fecha final diferente dado que entiendo que se trata de una actividad recurrente.
Note on J84: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para este hito grande estamos proponiendo una nueva fecha de finalización al 2022. Sin emabrgo no tenemos ninguna actividad dentro de este hito que termine en el 2022, debemos ajustar esta información.
Note on J85: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisar la fecha de finalización de esta actividad, proponer una nueva fecha de cumplimiento.
Note on J86: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisar la fecha de finalización de esta actividad, proponer una nueva fecha de cumplimiento.
Note on J87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es importante revisar si se propone una fecha final diferente dado que entiendo que se trata de una actividad recurrente.
Note on K1: RESPONSABLE DEL HITO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN Identifique con nombre, apellido y cargo de la persona que es responsable institucional de ejecutar o dar seguimiento al logro del Hito
Note on M1: OTROS ACTORES INSTITUCIONALES Identifique las instituciones que tienen responsabilidad en el logro de determinados Hitos Esta información permitirá generar un reporte que identifique el actor institucional para iniciar un dialogo orientado a propiciar las condiciones para lograr el logro de los hitos en las fechas previstas, disminuyendo las probabilidades de reprogramación y afectación de los resultados esperados
Note on N1: TIPO HITO El tipo de hito permite agrupar los hitos programados de acuerdo a su naturaleza. Esto permite generar reportes
Note on O1: OPORTUNIDAD PARA LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL Este campo es para identificar si el Hito representa una oportunidad política de participación por parte del titular institucional. Se constituye en un elemento demostrativo, permitiendo ir dando cuenta de los logros “parciales” orientados a los resultados esperados. Indique con un "SI " cuando un HITO es una Oportunidad para dar participación para el titular institucional.
Note on P1: Este campo es para identificar si el Hito representa una oportunidad de participación para el Presidente. Se constituye como una oportunidad de ratificar o repetir el mensaje que contenga el concepto que se desea formar con el logro de esta Meta. Indique con un "SI " cuando un HITO es una Oportunidad para dar participación al Presidente
Note on Q1: LOCALIZACIÓN Este campo permite informar a la autoridad Presidencial o institucional, donde se alcanzarán logros concretos que beneficiarán a la población
Note on R1: TIPO DE ALERTA O RESTRICCIÓN. El tipo de A/R permite clasificar los temas que deben ser atendidos por determinados actores del sector público
Note on S1: TITULO ALERTA O RESTRICCIÓN El titulo permite escribir una breve descripción para que aparezca en los reportes de las Mesas de Metas Institucional o Presidencial
Note on T1: DETALLE DE ALERTA O RESTRICCIÓN Describa en detalle en que consiste la alerta o restricción para que pueda ser leída en las reuniones con las autoridades institucionales o presidenciales y con el objetivo de que tomen acción
Note on U1: FECHA DE ATENCIÓN DE LA ALERTA Permite organizar la atención de las alertas por orden cronológico. Esta información orienta la atención de los ámbitos ministeriales o presidenciales
Note on V1: ÁMBITO DE TRATAMIENTO: Este campo permite identificar el ámbito que queda como responsable de atender las alertas o restricciones
Note on X23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se sugiere que el estado de esta actividad sea "pendiente" dado que aún no se ha hecho la socialización del proyecto de Resolución a la ciudadanía sino que lo que se ha realizado son revisiones internas de la Resolución.
Note on X32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No es coherente el estado del hito con lo reportado en el avance a 31 de diciembre de 2020 Reply: Cambiada a en proceso, gracias
Note on X35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este hito debería estar en estado "pendiente" dado que aún no se ha firmado la Resolución de trámites Reply: cambiada a pendiente
Note on X82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dianita sugiero revisar el estado de esta acividad teniendo en cuenta que si se han realizado jornadas de socialización de la política de CM. Si se reporta como pendiente la actividad se entendería que no se cuenta aún con ninguna gestión o avance. Así mismo, al igual que con la actividad anterior es importante revisar si se propone una fecha final diferente dado que entiendo que se trata de una actividad recurrente.
Note on AB32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se sugiere reportar algún avance en este trimestre que de cuenta del por qué aún se está a la espera de proyectar la Resolución
Note on AB85: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se sugiere incluir argumentación del por qué se debería ampliar la fecha final de cumplimiento de esta actividad. Tal vez se podría argumentar que es una actividad recurrente dado el impacto del catastro multipropisto en todos los sectores del país
Note on AC38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimada Gina, recuerda incluir en la columna de fecha fin, en un color diferente, la fecha propuesta de finalización del hito de acuerdo con lo reportado en las observaciones. Sugiero que la fecha final sea en diciembre de 2022 para que esté alineada tanto al PEI como a las metas del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes al cuatrienio 2019-2022
Note on AC41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimada Gina, recuerda incluir en la columna de fecha fin, en un color diferente, la fecha propuesta de finalización del hito de acuerdo con lo reportado en las observaciones
Note on AC43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimada Gina, recuerda incluir en la columna de fecha fin, en un color diferente, la fecha propuesta de finalización del hito de acuerdo con lo reportado en las observaciones. Sugiero que la fecha final sea en diciembre de 2022 para que esté alineada tanto al PEI como a las metas del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes al cuatrienio 2019-2022
Note on AC45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimada Gina, recuerda incluir en la columna de fecha fin, en un color diferente, la fecha propuesta de finalización del hito de acuerdo con lo reportado en las observaciones. Sugiero que la fecha final sea en diciembre de 2022 para que esté alineada tanto al PEI como a las metas del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes al cuatrienio 2019-2022

## II TRIMESTRE 2021
TIPO | TF | LIDER | CONTADOR CARACTERES | PRODUCTOS | COMPONENTES E HITOS | DETALLE DE LOS HITOS | INICIO | FIN | RESPONSABLE DE LOGRAR O MONITOR DEL HITO | CARGO | OTROS ACTORES (Interinstitucional) | TIPO HITO | OPO M | OPO P | LOCALIZACIÓN | TIPO ALERTA | TITULO ALERTA | DETALLE ALERTA | FECHA ALERTA | AMBITO DE TRATAMIENTO | REPORTE DE AVANCE DEL HITO | ESTADO | REPORTE DE AVANCE CON CORTE A 30 DE MARZO DE 2021 | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | REPORTE DE AVANCE CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | REPORTE DE AVANCE CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | 1.1 REFORMA INSTITUCIONAL: Modificar Decreto 770 de 2005 (Estructura) y Decreto 1552 de 2009 (Planta) | Modernización Institucional IGAC | 2020-03-01 | 2021-06-30 | María Luisa Prado Moreno | Secretaria General | DAFP-Consejo Directivo-Ministerio de Hacienda | [10 empty] | Finalizada
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Realizar mesas de trabajo con el DAFP | Realizar mesas de trabajo con el DAFP | 2020-03-01 | 2020-09-18 | María Luisa Prado Moreno | Secretaria General | DAFP | [10 empty] | Finalizada | Se continúan realizando mesas de trabajo con el DAPF | NO |  | Se realizaron mesas de trabajo con el DAFP, para realizar los diferentes ajustes al estudio técnico y a los ajustes a los borradores de los decretos de estructura y planta | NO |  | Las mesas de trabajo con el DAFP se llevaron a cabo hasta el 29 de julio de 2021, momento en el cual fueron publicados los decretos de estructura y de planta frente a la modernización institucional. | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Validar funciones para decreto de estructura (incluye consulta pública) | 1. Construir propuesta de decreto 2. Consulta pública del decreto 3. Aprobación de decreto | 2020-04-15 | 2020-09-11 | María Luisa Prado Moreno | Secretaria General | DANE , DAFP - Ministerio de Hacienda - | [10 empty] | Finalizada | Durante el primer trimestre se han realizado mesas de trabajo con el DAFP y la Presidencia para validar y dejar lista la proyección del decreto de estructura | SI | Esta actividad se encuentra en proceso, esto debido a los diferentes cambios que ha tenido la estructura organizacional propuesta no se ha podido consolidar la propuesta de decreto de estructura. Por lo tanto se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se realizaron mesas de trabajo con el DAFP y la Presidencia para validar y dejar lista la proyección del decreto de estructura. | NO |  | Mediante el Decreto 846 del 29 de julio de 2021 "Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi", es aprobada y publicada la modificación de la estructura organizacional del instituto. | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Validar decreto de planta (incluye consulta pública) | 1. Construir propuesta de decreto 2. Consulta pública del decreto 3. Aprobación de decreto | 2020-05-01 | 30/06/2021 | María Luisa Prado Moreno | Secretaria General | DANE , DAFP - Ministerio de Hacienda - | [10 empty] | Finalizada | Durante el primer trimestre se han realizado mesas de trabajo con el DAFP y Presidencia de la República para validar y dejar lista la proyección del decreto de planta | SI | Esta actividad se encuentra en proceso, esto debido a los diferentes cambios que ha tenido la estructura organizacional propuesta no se ha podido consolidar la propuesta de decreto de planta. Por lo tanto se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se realizaron mesas de trabajo con el DAFP y la Presidencia para validar y dejar lista la proyección del decreto de estructura. | NO |  | Mediante el Decreto 847 del 29 de julio de 2021 "Por el cual se modifica la planta de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se derogan las normas que le sean contrarias, en especial las contenidas en los Decretos 209 de 2004 y 1552 de 2009"; es aprobada y publicada la modificación de la planta de personal del Instituto. | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyectar manual de funciones | Generar propuesta de manual de funciones ajustado a la nueva estructura organizacional | 2020-04-01 | 2020-09-11 | María Luisa Prado Moreno | Secretaria General | [11 empty] | Finalizada | Se actualizó el manual de funciones, se publicó en la pagina del IGAC (https://www.igac.gov.co/es/contenido/manual-de-funciones) a la espera de la Resolución oficial firmada. | SI | No se ha firmado la resolución de los ajustes del manual de funciones, por lo que se esta esperando tener los decretos definitivos por si se debe realizar algún ajuste al manual de funciones. Por lo tanto se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021 | Se actualizó el manual de funciones del IGAC, se publicó en la pagina web del IGAC en el enlace https://www.igac.gov.co/es/contenido/manual-de-funciones). Se encuentra a la espera la Resolución oficial firmada. | NO |  | Se expidió la Resolución 553 de 2021 del 2 de agosto "Por la cual se adopta el Manual Específico de funciones y de Competencias Laborales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC”. Adicionalmente, el 20 de diciembre de 2021, mediante la Resolución 1849 de 2021 "Por la cual de adopta el Manual Especifico de funciona y Competencias Laborales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC" se ajustó nuevamente el manual de funciones del Instituto. | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Consolidar estudio técnico definitivo | Generar estudio técnico definitivo | 2020-05-15 | 2020-09-18 | María Luisa Prado Moreno | Secretaria General | DAFP | [10 empty] | Finalizada | N/A | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Trámite de aprobación de Estudio Técnico y actos administrativos de reorganización | 1. Realizar proceso de aprobación de Estudio Técnico 2. Generar, aprobar y publicar los actos administrativos de reorganización | 2020-06-15 | 2021-06-30 | María Luisa Prado Moreno | Secretaria General | DAFP | [10 empty] | Finalizada | Se están realizando las mesas de trabajo para aprobar y publicar los actos administrativos de reorganización | SI | Se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021 (se ajusta fecha) | Se están realizando las mesas de trabajo para aprobar y publicar los actos administrativos de reorganización | NO |  | Se realizó la aprobación del estudio técnico y con ello se aprobaron y publicaron los Decretos 846 y 847 de 2021 | SI
05 Componentes | TITULO TRANSFORMACIONAL | SIGLAS INSTITUCIÓN LIDER |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | 1.2 CRONOGRAMA UNIFICACIÓN NORMATIVA RESOLUCIÓN 070 DE 2011-IGAC | Resolución proceso de formación, actualización y conservación catastral. | 2020-05-11 | 2021-06-30 | María del Pilar González/Dina Rodríguez Andrade | Jefe Oficina Asesora Jurídica/Directora de Regulación y Habilitación
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Socializar el proyecto de acto administrativo y recibir observaciones por parte de la ciudadanía. | 2020-06-15 | 20/04/2021 | María del Pilar González Moreno/Dina Rodríguez Andrade | Jefe Oficina Asesora Jurídica/Directora de Regulación y Habilitación | [11 empty] | Finalizada | El IGAC cuenta con el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011, el cual se ha sometido a mesas de trabajo en la Entidad para ajustes finales, con el fin de llevar a cabo la publicación para comentarios por parte de la ciudadanía. Como evidencia, captura de pantalla de reunión virtual para revisión del proyecto de acto administrativo. | SI |  | El IGAC cuenta con el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011, el cual se ha sometido a mesas de trabajo en la Entidad para ajustes finales, con el fin de llevar a cabo la publicación para comentarios por parte de la ciudadanía. Como evidencia, captura de pantalla de reunión virtual para revisión del proyecto de acto administrativo. | SI |  | Con el fin de permitir la participación ciudadana, previa expedición del acto, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, se publicó el proyecto de Resolución en la página web del Instituto entre de los días 9 de julio al 23 de julio de 202021, inicialmente. Posteriormente se amplió este plazo hasta el 30 de julio, dada la importancia del mismo. | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Ajustar el proyecto de acto administrativo de conformidad con las observaciones recibidas. | 2020-06-22 | 2021-05-30 | María del Pilar González Moreno/Dina Rodríguez Andrade | Jefe Oficina Asesora Jurídica/Directora de Regulación y Habilitación | [11 empty] | Finalizada |  | NO | Teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.7. del Decreto 148 de 2020, el IGAC no podrá desarrollar la función reguladora en materia catastral sin la creación del Comité Asesor para la Gestión Catastral. | El proyecto de acto administrativo se ajustó o complementó atendiendo las observaciones o comentarios recibidos durante las mesas de trabajo. | NO |  | El proyecto de acto administrativo se ajustó o complementó atendiendo las observaciones o comentarios recibidos por parte de actores interesados y la ciudadanía en general. | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Firma del acto administrativo correspondiente. | 2020-07-28 | 2021-06-30 | María del Pilar González Moreno/Dina Rodríguez Andrade | Jefe Oficina Asesora Jurídica/Directora de Regulación y Habilitación | [11 empty] | Finalizada |  | NO | Teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.7. del Decreto 148 de 2020, el IGAC no podrá desarrollar la función reguladora en materia catastral sin la creación del Comité Asesor para la Gestión Catastral. | El IGAC cuenta con el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011. | NO |  | El IGAC expidió la Resolución 1149 de 2021 “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito” | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | 1.3 CRONOGRAMA UNIFICACIÓN NORMATIVA DE TRÁMITES DEL IGAC | Resolución unificación de trámites del IGAC | 2020-05-11 | 2021-06-30 | María del Pilar González Moreno | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Proyectar el acto administrativo que compile la normatividad de los trámites. | 2020-06-10 | 2020-06-19 | María del Pilar González Moreno | Jefe Oficina Asesora Jurídica | [11 empty] | En proceso |  | SI |  | Los actos administrativos tendientes a unificar trámites y OPAS en materia catastral y en el resto de temas de la Entidad, se encuentran para revisión del Departamento Administrativo de la Función Pública para sus observaciones y ajustes. | SI |  | El 24 de agosto de 2021 el DAFP expidió la Resolución 455 de 2021, "Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el artículo 25 de la Ley 2052 de 2020". Esta resolución deroga la Resolución 1099 de 2017. Por lo anterior se tuvieron que realizar nuevas mesas de trabajo y ajustes a los proyectos de actos administrativos, para su posterior envío al DAFP. | SI
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | Proyecto de acto administrativo | Firma del acto administrativo correspondiente. | 2020-06-29 | 2021-06-30 | María del Pilar González Moreno | Jefe Oficina Asesora Jurídica | DAFP | [10 empty] | En proceso | Los actos administrativos tendientes a unificar trámites y OPAS en materia catastral y en el resto de temas de la Entidad, se encuentran para revisión del Departamento Administrativo de la Función Pública para sus observaciones y ajustes. Como soporte, tres correos de seguimiento a las subdirecciones en los cuales se acuerda ajustes finales para remisión al DAFP. | SI | Dado que el presente acto administrativo ha implicado realizar mesas de trabajo adicionales de ajuste al proyecto, se solicita modificar la fecha de entrega el 30 de junio de 2021 | Los actos administrativos tendientes a unificar trámites y OPAS en materia catastral y en el resto de temas de la Entidad, se encuentran para revisión del Departamento Administrativo de la Función Pública para sus observaciones y ajustes. | SI |  | El 24 de agosto de 2021 el DAFP expidió la Resolución 455 de 2021, "Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el artículo 25 de la Ley 2052 de 2020". Esta resolución deroga la Resolución 1099 de 2017. Por lo anterior se tuvieron que realizar nuevas mesas de trabajo y ajustes a los proyectos de actos administrativos, para su posterior envío al DAFP. | SI | Al cierre del presente reporte (31 de diciembre 2021) se encontraba pendiente respuesta por parte del DAFP.
2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | 2.1 INSUMOS GEODÉSICOS Y CARTOGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS | Insumos geodésicos y cartográficos y geográficos | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Pamela Mayorga | Directora de Gestión de Información Geográfica
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Informe semestral de avance en los procesos de generación, adquisición y oficialización de ortoimágenes, modelos digitales y bases de datos vectoriales | Generación, adquisición y oficialización de ortoimágenes, modelos digitales y bases de datos vectoriales como apoyo a la gestión catastral con fines multipropósito. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Pamela Mayorga | Directora de Gestión de Información Geográfica | N/A | [10 empty] | Finalizada | Durante el primer trimestre de 2021, se logró 545.135,47 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Algunos municipios cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles, así: Orto20, Carto2000: 2,726,48 ha para 2 municipios Orto100, MDT10, Carto10000: 164.968,99 ha para 6 municipios MDE12: 377.440 ha para 6 municipios | SI |  | Durante el segundo trimestre de 2021, se logró 9.605.114,79 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Los productos cartográficos corresponden a municipios (relacionados en el archivo anexo) cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles, los cuales se relacionan a continuación: Rural - Carto10000, Orto100 y MDT10: 48.227,89ha para 17 municipios Urbano - (Carto2000, Orto20 y MDT2 - Carto1000, Orto10 y MDT1): 11.516,53ha para 4 municipios TREx - MDE12: 3.027.572ha para 29 municipios Mosaicos - Orto25000: 17.798,22ha para 12 municipios Validación terceros (MDT10): 6.500.000ha para 212 municipios Logrando un total acumulado al primer semestre de 1.150.250,26 ha de generación de productos cartográficos. | SI |  | Durante el segundo semestre de 2021, se logró 6.940.396,89 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Los productos cartográficos corresponden a municipios (relacionados en el archivo anexo) cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles, los cuales se relacionan a continuación: Rural - Carto10000, Orto100 y MDT10: 1.146.939,06ha para 8 municipios Urbano – (Carto2000, Orto20 y MDT2 - Carto1000, Orto10 y MDT1): 3.799,74ha para 43 municipios TREx - MDE12: 3.457.755,41ha para 54 municipios Mosaicos - Orto25000: 1.965.530,93ha para 11 municipios Validación terceros (Orto15 - Orto8 y MDT1 - Carto10000, Orto100 y MDT10 - Orto10): 366.371,75ha para 70 municipios Logrando un total acumulado del año de 17.090.646,51ha de generación de productos cartográficos. | SI | Actividad recurrente. Se cierra para la vigencia 2021 con las acciones reportadas en los diferentes semestres. En lo correspondiente a la vigencia 2022, se tendrá en cuenta para el Plan a formular.
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Informe semestral de avance en el mantenimiento y densificación de la red geodésica nacional como apoyo a la gestión catastral con fines multipropósito. | Densificación de la Red Geodésica Nacional y mantenimiento de las estaciones actualmente disponibles por el IGAC, en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Pamela Mayorga | Directora de Gestión de Información Geográfica | N/A | [10 empty] | Finalizada | Durante el primer trimestre del 2021, se logró la materialización y puesta en operación de 3 estaciones de operación continua, correspondiente a dos municipios priorizados. Así mismo, se realizó el mantenimiento de cinco estaciones de la red geodésica logrando el procesamiento de 3.301 archivos RINEX. | SI |  | Durante el segundo trimestre, se materializaron tres estaciones continuas en los municipios de Suan (Atlántico), Aracataca (Magdalena) y Sardinata (Norte de Santander), para un acumulado de 6 estaciones materializadas. Adicionalmente, se inició contrato C24695-2021 con el cual se realizará la materialización de 13 estaciones, el cual se encuentra en etapa de elaboración del plan de trabajo. Relacionado con lo anterior, se realizó el mantenimiento de dieciséis (16) estaciones continuas, ubicadas en los municipios de Socha, Planadas, Chaparral, Arauca, Yopal, Bosconia, Becerril, Aguachica (Cesar), Cúcuta, Pamplona (Norte de Santander), Fúquene(Cundinamarca), Guaymaral (Bogotá), Taraza (Antioquia), Bucaramanga (Santander), Villavicencio y Puerto Lleras (Meta). Asimismo, se densificaron diez (10) vértices para la red pasiva geodésica nacional correspondientes al municipio de Arauquita (Arauca). | SI |  | Durante el segundo semestre, se materializaron cuatro estaciones de funcionamiento continuo (en los municipios de Tibú (Norte de Santander), Zambrano (Bolívar), Colombia (Huila), Tumaco (Nariño). A su vez, se realizaron exploraciones en Huila, Nariño, Meta y Casanare, para un total de 10 estaciones materializadas en el año 2021. Asimismo, en el marco del contrato 24695 de 2021, se realizaron las gestiones para lograr la materialización de 13 estaciones adicionales, sin embargo por inconvenientes en la titularidad de los predios y en el componente geológico de los sitios seleccionados, durante la vigencia 2021, se logró únicamente la exploración de estos sitios, planeando su materialización en 2022. Relacionado con lo anterior, se realizó el mantenimiento de dieciocho (18) estaciones CORS en los municipios: (TUMA) Tumaco, (TUQU) Tuquerres (Nariño), (SILP) Silvia, (SUES) Suarez (Cauca), (GARA) Garagoa (Boyacá), (RSLA) Santa Rosalía, (CANO) Puerto Carreño (Vichada), (BUEN) Buenaventura (Valle del Cauca), (APTO) Apartadó, (EBPT) El Bagre (Antioquia), (OVEJ) Ovejas (Sucre), (RUBI) Rubiales-Puerto Gaitán (Meta), (AGAB) Aracataca, (AEFO) Florencia, (LETA) Leticia, (BEJA) Barrancabermeja, (SAMA) Santa Marta y (CART) Cartagena (Bolívar), para un total acumulado del año de 34 estaciones. Adicionalmente, se densificaron veinticinco (25) vértices geodésicos, para la red pasiva geodésica nacional correspondientes a los municipios: 2 en Cabuyaro (Meta), 2 en Covarachia, 2 en Topaga, 2 en Gámeza (Boyacá), 2 en Topaipi (Cundinamarca), 2 en Popayán (Cauca), 1 en Urumita (La Guajira), 2 en El Banco-Magdalena, 2 en Toluviejo-Sucre, 2 en San Estanislao – Bolívar; 1 en El Doncello – Caquetá, 1 en El Paujil – Caquetá, 2 en Florencia – Cauca y 2 en Sucre – Cauca, para un total acumulado del año de 35 vértices densificados. | SI | Actividad recurrente. Se cierra para la vigencia 2021 con las acciones reportadas en los diferentes semestres. En lo correspondiente a la vigencia 2022, se tendrá en cuenta para al Plan a formular.
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | Caracterización territorial por municipio, como apoyo a la gestión catastral con fines multipropósito. | Elaboración de informes de caraterización territorial dentro del cual se describen elementos de contexto urbano y rural (contexto legal, procesos socio-económicos, biofísico y relaciones ambientales, y de ocupación y apropiación del territorio) para la operación catastral. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Pamela Mayorga | Directora de Gestión de Información Geográfica | N/A | [10 empty] | Finalizada | Durante el primer trimestre del 2021, se realizó la caracterización territorial con fines de catastro multipropósito de 3 municipios del país, correspondiente a 464.099,55 ha, a partir de la gestión, análisis, procesamiento y consolidación de información relacionada con contexto geográfico, Planes de Ordenamiento Territorial (vigencia, clasificación y zonificación), contexto legal (determinantes y condicionantes), procesos biofísicos y relaciones ambientales, procesos de ocupación y apropiación y procesos socioeconómicos, las cuales serán entregados a los gestores catastrales habilitados, con el propósito de identificar la situación actual de estos municipios requerida para el cumplimiento de Catastro Multipropósito. | SI |  | Durante el segundo trimestre, se realizó la caracterización territorial con fines de catastro multipropósito de 15 municipios del país, de los municipios de Rioblanco y Ataco (Tolima), El Guamo, Córdoba (Bolívar), Fuente de Oro (Meta), Cáceres (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Valencia (Córdoba), Monterrey (Casanare), Santa Rosalía (Vichada), Tame (Arauca), El Bagre y Remedios (Antioquia), Mesetas (Meta) y Puerto Guzmán (Putumayo), correspondiente a 2.809.430,23ha, para un total acumulado al primer semestre de dieciocho (18) municipios correspondientes a 3,273,529,78ha. | SI |  | Durante el segundo semestre, se elaboraron veintiún (21) documentos de caracterización territorial con fines de catastro multipropósito, abarcando 13,296,308,82ha, de los municipios: Puerto Leguizamo (Putumayo), Cartagena del Chaira, Puerto Rico, Solano (Caquetá), San José del Guaviare, Miraflores (Guaviare), Mapiripán, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, Puerto Lleras (Meta), Montecristo, Carmen de Bolívar (Bolívar) y Trinidad (Casanare), Paz de Río (Boyacá), Santander de Quilichao (Cauca), San Carlos (Córdoba), Ricaurte (Cundinamarca), Colombia (Huila), San Andrés de Tumaco (Nariño), Sardinata (Norte de Santander) y Chaparral (Tolima). Logrando en el año un total acumulado de 39 municipios con documentos de caracterización territorial correspondientes a 16.569.839,20ha. | SI | Actividad recurrente. Se cierra para la vigencia 2021 con las acciones reportadas en los diferentes semestres. En lo correspondiente a la vigencia 2022, se tendrá en cuenta para al Plan a formular.
3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.2 REDISEÑO DEL SISTEMA NACIONAL CATASTRAL | Sistema Nacional Catastral | 2021-01-01 | 31/12/2021 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación de mejoras y/o nuevo Sistema de Información Nacional Catastral | Avances en la implementación del Sistema de Información Nacional Catastral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | Se encuentra en proceso de contratación de la fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo. Paralelamente se está definiendo las especificaciones funcionales | SI |  | En la vigencia 2020, se realizó un proceso de diagnóstico del Sistema Nacional Catastral (SNC), documento a través del cual se constituyó la base del análisis funcional y técnico respecto de las diferentes acciones a desarrollar en procura del mejoramiento del SNC, dicho diagnóstico se nombró como Etapa 1 (Diagnóstico Inicial), donde se validaron los siguientes aspectos: Diagnóstico funcional, Análisis de incidencias, Análisis de mejoras y nuevas funcionalidades, Análisis de requerimientos de catastro multipropósito que no cumple el SNC (El cual se abordó desde la perspectiva de necesidades funcionales de las diferentes áreas del IGAC); al igual se desarrolló un diagnóstico técnico. Producto del trabajo de acopio y análisis de las diferentes circunstancias incluidas en el documento de diagnóstico (Etapa 1), se llevó a cabo la ejecución de la Etapa 2; donde surge el documento (Alcance Funcional), a través del cual se da mayor profundidad de los requerimientos o aspectos funcionales a abordar en la construcción de mejoras y/o nuevas funcionalidades del SNC. De igual manera, se inició la etapa de definición de las especificaciones para la implementación del Nuevo Sistema Nacional Catastral SNC, actividad que se ha venido trabajando a través de diferentes mesas de trabajo realizadas entre la Subdirección de Catastro como usuario funcional y la Oficina de Informática y Telecomunicaciones como usuario técnico. Paralelamente, se continua con el proceso de selección y contratación de la fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo del Nuevo SNC | SI |  | Se continuó con el proceso de levantamiento de información; con el fin de incluir nuevas funcionalidades y/o mejoras al Sistema Nacional Catastral SNC, como actividad preparatoria al inicio de la ejecución del contrato con la fábrica de software. Dado lo anterior, es importante resaltar que como estrategia para realizar la implementación de las mejoras y/o construcción de un nuevo Sistema Nacional Catastral, se definieron dos líneas de actuación: 1. Definición de un equipo de trabajo (IGAC) conformado por funcionarios de planta y contratistas; los cuales desarrollarán actividades previas y/o complementarias a la llegada de la Fábrica de Software. 2. Contratación de una fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo de mejoras y/o construcción de un Nuevo Sistema Nacional Catastral. Adicional, se realiza el control de cambios del tablero de indicadores para el seguimiento de la construcción de fábrica de software SNC, el cual fue socializado a las partes interesadas y aprobado por el equipo del Departamento Nacional de Planeación (Línea de Crédito). Se realizó la formalización del contrato con la empresa INDRA Colombia S.A.S. Para la prestación de servicios de fábrica de software para el SNC se inician reuniones preparatorias con el ánimo de iniciar procesos de inducción a la fábrica de software para que obtenga el conocimiento general del catastro y la relación de los documentos de arquitectura de alto nivel del RDM con el SNC, , dichos documentos fueron entregados por el DNP y contienen aspectos de interrelación entre el SNC y el RDM, adicionalmente a lo anterior se programarán sesiones de trabajo para presentarle al proveedor las diferentes especificaciones levantadas por los equipos funcionales del IGAC y con ello dar inicio a la ejecución en firme del contrato de la fábrica de software para el año 2022. Dentro del contrato 25032 -INDRA, se definen horas de trabajo para mantenimiento y mejoras del actual SNC. | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CATASTRAL -SINIC / REPOSITORIO DE DATOS MAESTRO -RDM | Implementación Sistema Nacional Catastral | 2020-02-01 | 2022-05-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Elaboración de especificaciones técnicas para prueba de concepto SINIC/RDM | Elaboración de especificaciones técnica para prueba de concepto | 2020-02-01 | 2020-06-17 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada | Definición de las especificaciones técnicas en su primera versión para la prueba de concepto SINIC/RDM | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Adelantar el proceso de contratación para la implementación del SINIC/RDM | Proceso de contratación para la implementación | 2020-02-01 | 2021-09-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada | Se realizó la ficha técnica y se elaboró solicitud de cotización | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación del SINIC/RMD | Avance en la Implementación | 2020-05-15 | 2022-05-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | N/A | NO |  | Se inició con la especificación de las épicas para la definición de la conceptualización del SINIC, actividad que se ha venido trabajando a través de diferentes mesas de trabajo realizadas entre la Subdirección de Catastro como usuario funcional y la Oficina de Informática y Telecomunicaciones del IGAC como usuario técnico. Adicionalmente a la fecha, aún se encuentran pendientes las especificaciones técnicas del Repositorio de Datos Maestros - RDM , las cuales deben ser entregadas por parte del Departamento Nacional de Planeación al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. |  |  | Respecto a la implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito, se logró un porcentaje de cumplimiento del 27% acumulado frente a la meta del 60% (PND) para la vigencia 2021 que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se levantó información al interior del IGAC para completar las especificaciones funcionales del SINIC/RDM, como actividad preparatoria al inicio de la ejecución del contrato de la fábrica de software. 2. Se desarrolló la entrega oficial por parte del Departamento Nacional de Planeación - DNP al IGAC de los productos técnicos (5 documentos), los cuales componen la arquitectura de alto nivel para “El Repositorio de Datos Maestros” – RDM y el SINIC: * Documento de Arquitectura de Datos * Documento de Flujo de Datos y Mapa de Actores * Documento de Proceso de Negocios * Documento de Requerimientos de Alto Nivel * Documento de Visión de Arquitectura Durante el mes de diciembre, se llevo a cabo el desarrollo de las siguientes actividades: 3. Se realizó la formalización del contrato No. 25029 de 2021 con la empresa INDRA Colombia S.A.S. para la prestación de servicios de fábrica de software para el RDM/SINIC, se inician reuniones preparatorias con el ánimo de iniciar procesos de inducción a la fábrica de software para que obtenga el conocimiento general del catastro y de los documentos de arquitectura de alto nivel entregados por el DNP e iniciar ejecución en firme de fábrica de software para el año 2022 4. Se realizó reunión de socialización del nuevo tablero de indicadores aprobado por el equipo del DNP (Línea de Crédito) para implementación del RMD/SINIC a la Superintendencia de Notariado y Registro-SNC, Agencia Nacional de Tierras-ANT, Parques Nacionales Naturales de Colombia-PNN y demás entidades que hacen la administración del territorio, esta reunión se realizó el miércoles 15 de diciembre a las 10:00 am, por lo cual se les instruye con plazo máximo que al 30 de marzo 2022 cada una de las entidades se debe responsabilizar de entregar los requerimiento a la fábrica de software contratada por el IGAC. 5. Con respecto al desarrollo y pruebas del sistema SINIC Express, las partes interesadas requirieron un ajuste adicional a la especificación inicial, dicha modificación tuvo impacto en el cumplimiento de la meta esperada , el ajuste consistió en permitir a los gestores catastrales reportar información en un formato distinto al planificado (archivos xtf). El plan para iniciar operaciones con SINIC Express está presupuestado para finales del mes de enero y principios del mes de febrero del 2022 6. Para la estrategia del desarrollo de la solución se incluyó a Swiss Tierras quienes ofrecieron el actual Sistema de Transición como una opción para tener un solo frontal de la aplicación para que los Gestores Catastrales puedan acceder a distintas funcionalidades desde una sola aplicación | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE INTEROPERABILIDAD | Implementación Canal | 2020-01-02 | 10/05/2020 30/06/2020 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Pruebas e implementación de Xroad en SNR e IGAC | Implementación, pruebas y se tiene previsto la puesta en producción en la segunda semana del mes de mayo | 2020-01-02 | 2020-06-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | [11 empty] | Finalizada | N/A | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.5 FORTALECIMIENTO DE LA ICDE | Actualizar el marco de referencia de la ICDE con base en los lineamientos del IGIF | 2020-08-01 | 2024-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Diseño, implementación y posicionamiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales como un proceso institucional articulado para el territorio | Actualizar el marco de referencia de la ICDE a partir del modelo IGIF acatando las directrices de arquitectura empresarial de MINTIC | 2020-08-01 | 2024-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | Se dispuso en el portal de la ICDE los lineamientos del marco de referencia geoespacial para siete rutas estratégicas en el marco de IGIF y el Marco de referencia de MinTIC. La información puede ser consultado en: https://www.icde.org.co/Marco_de_Referencia_Geoespacial | SI |  | Se dispusieron en el portal de la ICDE los lineamientos del marco de referencia geoespacial para siete rutas estratégicas en el marco de IGIF y el Marco de referencia de MinTIC. Estos pueden ser consultados en el enlace: https://www.icde.gov.co/marcos/marco-de-referencia-geoespacial. | SI |  | En el portal de la ICDE se encuentran publicados los lineamientos del marco de referencia geoespacial para siete rutas estratégicas en el marco de IGIF y el Marco de referencia de MinTIC. La información puede ser consultada en: https://www.icde.org.co/Marco_de_Referencia_Geoespacial | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Diseño, implementación y posicionamiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales como un proceso institucional articulado para el territorio | Formular e implementar la estrategia de fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de la información geoespacial dispuesta a través de la ICDE para el catastro multipropósito y la administración de las tierras en los municipios priorizados en el marco de la política de catastro multipropósito | 2020-08-01 | 2023-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | Se realizó una sesión de trabajo con el Programa suizo de cooperación económica, a través de SwissTierras, en donde se presentaron los avances en el diseño de la estrategia territorial para el fortalecimiento de capacidades en el marco de la política de catastro multipropósito, así como la revisión metodológica de acuerdo al proceso de priorización temática y acompañamiento técnico brindado por SwissTierras a las entidades territoriales de Colombia. (se anexa acta de sesión de trabajo). La estrategia para la vigencia 2021 incluye la construcción de 4 unidades técnicas para el uso y aprovechamiento de la información. A la Fecha se cuenta con la unidad 1 formulada | SI |  | Se acogieron las directrices del DNP en marco de la estrategia territorial. En tal sentido, se estableció una serie de hitos intermedios, por lo que a junio se esperaba contar con los contenidos técnicos publicados en la nueva plataforma de la ICDE, antes de su implementación en territorio. Sin embargo, las demoras en la contratación de Banca no permitieron llevar a cabo los avances para el desarrollo de la plataforma, no obstante, los contenidos quedaron listos en el segundo trimestre, con la elaboración de las unidades temáticas 2, 3 y 4 del KIT de fortalecimiento territorial. Por otra parte, se realizó una sesión de trabajo con el Programa suizo de cooperación económica (SwissTierras), donde se presentaron avances en el diseño de la estrategia de fortalecimiento territorial. | NO |  | Se llevaron a cabo dos mesas de trabajo territoriales, dando cobertura a los municipios priorizados en el departamento de Boyacá | SI | El fortalecimiento territorial continuará en la vigencia 2022 con nuevos municipios priorizados. Se contempla el apoyo en la difusión virtual a través del kit territorial
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Gestión de datos e información geográfica para administración territorial | Disponer los datos fundamentales identificados en la matriz de insumos como soporte a la implementación del catastro multipropósito, la administración del territorio, de conformidad con el modelo LADM y sus modelos extendidos haciendo uso de los estándares de datos y tecnológicos requeridos. | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | Se avanza en el modelamiento LADM de los siguientes objetos territoriales: - Áreas protegidas protectoras -Áreas protegidas productoras - Áreas protegidas Ley Segunda Se inició la conceptualización del modelo de Parques Nacionales. Se avanza en el modelo LADM de Entidades territoriales | NO |  | Se realizó el modelo de objetos territoriales de áreas protegidas y se está realizando el proceso de validación temática por técnicos de Min Ambiente. Se avanzó en el modelo de áreas protegidas (PNN). Se adelanta la generación de lineamientos para el inventario nacional de objetos territoriales y se ha desarrollado el primer borrador de metodología para generación de modelos extendidos LADM. Se socializó con DNP y DANE la propuesta de lineamientos para inventario oficial de objetos territoriales. | SI |  | Actualmente la ICDE cuenta con 55 datos fundamentales en las líneas de: - Sistema de información geodésico (4) -Relieve (2) - Nombres Geográficos (1) -Geología y suelos (1) -Cobertura de suelo y usos (5) -Catastro (2) -Imágenes (1) -Distribución de la población (2) -Transporte (3) - Hidrografía (1) -Áreas Funcionales (33) | SI | En la vigencia 2022 se enfocarán esfuerzos por la construcción de los metadatos, el catálogo de objetos y de informe de calidad de la mayoría de los datos fundamentales
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Gestión de datos e información geográfica para administración territorial | Establecer la arquitectura de los datos fundamentales complementarios a la matriz de insumos para el catastro multipropósito y contenidos en las temáticas definidas por el IGIF, adoptando mecanismos de custodia, gestión y disposición dentro de la ICDE. | 2021-08-01 | 2023-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | N/A | NO |  | Se realizó la socialización de la priorización de datos fundamentales con el MinAmbiente y MinMinas. Se avanza en el diseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica para la disposición de datos fundamentales. Se realizó la publicación de datos fundamentales en la pagina de la ICDE. No se logró la meta de los 5 conjuntos de datos prevista para el segundo trimestre, dado retrasos en los procesos de contratación que imposibilitaron el logro de la meta. A la fecha de presente informe, de los 5 consultores previstos en la línea 2.4.4 del PEP-POA, se cuenta con aprobación y en proceso de contratación 2, y 3 más están en proceso de No Objeción por el BID. Se espera lograr la contratación del equipo requerido en el tercer trimestre de la vigencia y nivelar los rezagos existentes | SI |  | Se adelantó la gestión de 4 datos fundamentales adicionales en el marco de las mesas técnicas sectoriales. Así se completan los 45 datos fundamentales dispuestos a través de la plataforma ICDE. Los conjuntos de datos son de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 3 conjuntos de datos de la Dirección General Marítima (DIMAR), 15 conjuntos de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 3 conjuntos de datos de DANE y 2 conjuntos de dato de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). 2 conjuntos de datos de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y un conjunto de dato del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). A través de la gestión realizada a a través de las mesas se evidencia la necesidad se seguir fortaleciendo los procesos de estandarización de la información geográfica. Las entidades se encuentran en proceso de generación de metadatos, catálogos de objetos e informes de calidad. | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Gestión de datos e información geográfica para administración territorial | Gestionar y disponer datos de observación de la tierra y otros datos geográficos para la gestión | 2021-08-01 | 2024-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | N/A | NO |  | Se elaboraron los términos de referencia para la contratación de dos consultores en gestión de datos geográficos. Se realizó sesión de trabajo con proveedores de tecnologías de observación de la tierra para explorar el estado del arte del mercado (ocho empresas). | NO |  | Se desarrolló el estudio de mercado que apunta a adquirir datos de observación de la tierra para la vigencia 2022 | NO | En la vigencia 2022 se continuará el proceso precontractual para contratar los servicios
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la ICDE para la interoperabilidad de sistemas y disposición de información para la gestión territorial | Rediseñar la plataforma tecnológica de la ICDE y establecer la estrategia de interoperabilidad con los demás sistemas nacionales de información para la administración del territorio. | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | Se inició la construcción del portal de datos abiertos de la ICDE como uno de los componentes de la plataforma tecnológica de la Infraestructura, la versión en construcción puede ser consultada en: https://datos.icde.org.co/# | SI |  | Se continúa con la construcción del portal de datos abiertos de la ICDE como uno de los componentes de la plataforma tecnológica de la Infraestructura, la versión en construcción puede ser consultada en: https://datos.icde.org.co/# | SI |  | La nueva y rediseñada plataforma ICDE se puso en operación el 21 de octubre de 2021. | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la ICDE para la interoperabilidad de sistemas y disposición de información para la gestión territorial | Diseñar funcionalmente los servicios tecnológicos (de información y transaccionales) para la optimización de la operación catastral haciendo uso de tecnologías emergentes (big data, inteligencia artificial, blockchain) y procesos participativos. | 2020-08-01 | 2021-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | Se inició configuración de un servicio web para la geocodificación de direcciones el cual tiene como finalidad apoyar a las entidades territoriales en los procesos de análisis de información secundaria en la implementación de la política de catastro multipropósito | SI |  | Se realizó la configuración y pruebas correspondiente de un servicio web de geocodificación de dirección, el cual hace parte de las metas establecidas en la planeación de la ICDE. Se finalizó la configuración del servicio de geocodificación de direcciones y su puesta en producción para la entidad a nivel interno. | SI |  | Se desarrollaron herramientas para el monitoreo de geoservicios, se terminó el servicio de geocodificación de direcciones | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la ICDE para la interoperabilidad de sistemas y disposición de información para la gestión territorial | Desarrollar y poner en operación la plataforma tecnológica de la ICDE para la administración territorial | 2021-08-01 | 2022-07-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | En proceso | N/A | NO |  | Se elaboraron los términos de referencia para la contratación del equipo humano requerido para el desarrollo de cada uno de los componentes (bases de datos LADM, arquitecto de solución, sistema de estándares, servicios geográficos, servicios transaccionales). Se espera contar con el equipo gradualmente a medida que el área de contratación genere las ordenes de prestación de servicios. Se inició el diseño de la nueva plataforma tecnológica con parte del equipo de consultores de tecnología. Se avanza en la captura de requerimientos mediante talleres. (Metodología Tanques de Pensamiento). | SI |  | La plataforma ICDE se pone en operación el 21 de octubre de 2021. | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la ICDE para la interoperabilidad de sistemas y disposición de información para la gestión territorial | Soportar la operación de la plataforma tecnológica de la ICDE para garantizar alta disponibilidad, contemplando procesos de mejoras y actualización | 2022-08-01 | 2024-12-31 | Guillermo Gómez Gómez | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [11 empty] | Pendiente | N/A | NO |  | N/A |  |  | La plataforma ICDE ha tenido un nivel de disponibilidad superior al 95% | NO | Este hito tiene fecha de inició en el mes de agosto de 2022
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.6 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE OFERTA INSTITUCIONAL EN RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN CATASTRAL | Diseñar e implementar programas de formación de gestores catastrales | 2020-08-01 | 31/12/2020 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Diseñar y desarrollar los planes de estudios y contenidos temáticos de los programas en gestión catastral | Desarrollo del plan de estudios y contenidos de los programas asociados a la gestión catastral | 2020-08-01 | 2020-11-15 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | Subdirección de catastro | [10 empty] | Finalizada | N/A | NO
[6 empty] | Desarrollo de capacitaciones | 2020-09-15 | 2020-12-04 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Finalizada | N/A | NO
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial | Actualización del mapeo de actores relevantes | 2020-09-01 | 31/10/2020 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Finalizada | N/A | SI
[6 empty] | Socialización de la política de catastro en la academia | 2020-10-15 | 01/12/2020 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | [11 empty] | Finalizada | N/A | NO
[6 empty] | Acuerdos con actores relevantes para asegurar la implementación de los programas de formación en gestión catastral. | 2020-08-01 | 31/12/2020 | Diana Rocío Galindo | Jefe Oficina CIAF | SENA Ministerio de Educación Universidades | [10 empty] | Finalizada | N/A | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.6 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE OFERTA INSTITUCIONAL EN RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN CATASTRAL | Diseñar e implementar programas de formación de gestores catastrales | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y Prospectiva
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial | Actualización del mapeo de actores relevantes | 2021-02-01 | 31/12/2021 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y prospectiva | [11 empty] | Finalizada | Se realizó análisis de la propuesta de estrategia de formación integral sectorial de la Administración del Territorio en Colombia, presentada por Swiss Tierras en lo referente al fortalecimiento de la educación media y superior, así como también el fortalecimiento de la educación informal tendiente a realizar una segunda versión del mapa de actores que contemple los requerimientos del país a todo nivel incluyendo la educación para el trabajo, la cual capacita a los estudiantes para realizar trabajos operativos. Se realizó el mapeo de actores pero se debe realizar una validación de la información con la Subdirección de Catastro para avanzar en la articulación con los diferentes actores. Se requiere modificar la fecha final de este Hito para el 31/12/2021 | SI |  | Se realizó análisis de la propuesta de estrategia de formación integral sectorial de la Administración del Territorio en Colombia, presentada por Swiss Tierras en lo referente al fortalecimiento de la educación media y superior, así como también el fortalecimiento de la educación informal tendiente a realizar una segunda versión del mapa de actores que contemple los requerimientos del país a todo nivel incluyendo la educación para el trabajo, la cual capacita a los estudiantes para realizar trabajos operativos. | SI |  | Se consolidó la información existente sobre trabajos previos, hechos por el IGAC y Swiss Tierras, que servirán de insumos para el mapeo de actores relevantes. Se creó la estructura del documento de "Mapeo de Actores relevantes para la implementación y socialización de la política de catastro en la academia" y se avanzó en la documentación del capítulo de antecedentes. Se finalizó documento con la Actualización del mapeo de actores relevantes para la implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial. | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial | Socialización de la política de catastro en la academia | 2021-02-01 | 31/12/2021 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y prospectiva | [11 empty] | Finalizada | En este primer trimestre no se presentaron avances de este componente ya que las jornadas de socialización de la política de catastro en la academia están programadas a partir del segundo trimestre del año. | SI |  | Se realizó la estructuración del foro "CATASTRO MULTIPROPÓSITO, NUEVOS RETOS, NUEVOS PROFESIONALES" el cual se realizará en el mes de julio, se adelantaron las siguientes etapas: elaboración de piezas gráficas, invitación de los panelistas, definición de agenda y consolidación de las bases de datos de los invitados. Dentro de los invitados se contará con la participación de 270 universidades e instituciones de formación técnica y tecnológica. | SI |  | Se realizó el Foro "CATASTRO MULTIPROPÓSITO, NUEVOS RETOS, NUEVOS PROFESIONALES", dentro de los invitados se contó con la participación de 270 universidades e instituciones de formación técnica y tecnológica. Se realizó el Facebook Live para socializar la política de catastro multipropósito y los retos de los profesionales en su implementación, que contó con la asistencia en vivo de 200 personas aproximadamente y ha tenido más de 3.700 visualizaciones a la fecha. | SI
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial | Acuerdos con actores relevantes para asegurar la implementación de los programas de formación en gestión catastral. | 2020-02-01 | 2021-12-31 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y prospectiva | SENA Ministerio de Educación Universidades | [10 empty] | Finalizada | En el primer trimestre del año se realizaron gestiones con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para revisar el estado de los convenios actuales con el fin de definir la rutas a seguir para acuerdos futuros. Así mismo, se tiene programado para el segundo semestre del año continuar las gestiones con otras entidades para firma de nuevos acuerdos que faciliten la implementación de los programas de formación en gestión catastral. Debido a la coyuntura por la pandemia de COVID 19 y a las características de la demanda relacionada con el tema, se ve la necesidad de dar alcance a las propuestas, actores y estrategias a desarrollar de los acuerdos, por tal razón se requirió actualizar la fecha final de este hito para el 31/12/2021. |  |  | Se realizaron gestiones con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para revisar el estado de los convenios actuales con el fin de definir la rutas a seguir para acuerdos futuros. Así mismo, se tiene programado para el segundo semestre del año continuar las gestiones con otras entidades para firma de nuevos acuerdos que faciliten la implementación de los programas de formación en gestión catastral. Se realizó reunión con el SENA, efectuada el 7 de mayo para ver la propuesta que ellos tienen referente a la metodología para implementar la oferta académica en temas catastrales en dicha entidad, para ello se acordó la participación del IGAC en las Mesas Sectoriales cuyo objetivo es el diseño de mecanismos de articulación entre diferentes instituciones que involucran el gobierno, el sector académico y el sector productivo. | SI |  | Se realizó la estructuración y actualización del syllabus y del material de apoyo para el temario del Curso de Reconocedor Predial Urbano - Rural, estos capítulos se enviarán a revisión técnica por la Dirección de Gestión Catastral, la implementación de este curso se realizará en la vigencia 2022. Así mismo, la Dirección de Gestión Catastral realizó en el mes de noviembre la convocatoria para el curso gratuito en modalidad virtual de reconocedores prediales multipropósito en todo el país para su realización entre el 01 y 09 de diciembre. | SI
4. COBERTURA DE ÁREA
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.1 PROCESOS DE GESTIÓN CATASTRAL DE LAS ÁREAS A INTERVENIR (IGAC) - 56,33% | Procesos de gestión catastral áreas a intervenir | 2021-01-03 | 2021-12-31 | Jhon Fredy González Dueñas | Director de Gestión Catastral
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Preoperativa: incluye: Generación / Validación insumos Caracterización y definición plan y unidades intervención Socialización No. 1 (Autoridades) Procesamiento insumos | Mapa con los cambios identificados en el territorio, producto del procesamiento de fuentes secundarias | 2021-01-03 | 2021-07-30 | Jhon Fredy González Dueñas | Director de Gestión Catastral | [11 empty] | Finalizada | Durante el primer trimestre del 2021 se adelantaron las contrataciones del personal para realizar los procesos de actualización de los municipios de Popayán y Villavicencio cuyos contratos fueron firmados en 2020. Para el caso de Villavicencio se realizó la socialización con las autoridades municipales de la fase II del proceso de actualización y se dio inicio al trabajo de campo. En lo que respecta a la actualización de Popayán fue aprobado por parte de la Alcaldía municipal el plan de trabajo y así mismo, se llevó a cabo la socialización del proceso con las autoridades municipales. Se tiene contemplado iniciar trabajo de campo a partir del mes de abril. Por otro lado, se suscribió el contrato para la actualización catastral de Arauquita del departamento de Arauca. Para este caso, fue aprobado el plan de trabajo y se expidió la resolución de inicio del proceso. Finalmente, se realizó la planeación de la socialización de los procesos de actualización catastral con las autoridades municipales de los 8 municipios de Boyacá en los que se llevarán a cabo procesos de actualización catastral en la presente vigencia. En este sentido, se suscribió el acta de inicio con el operador Telezpacio quien adelantará dicha labor. | SI |  | A corte 30 de Junio se adelantaron los informes de caracterización que incluyen el análisis geográfico de los municipios de Villavicencio (Meta), Popayán (Cauca) y Ricaurte (Cundinamarca). Los informes de caracterización incluyen 5 fases, Fase I: Alistamiento de la información Geográfica, Fase II: Estructuración de la información , Fase III: Análisis de plan de ordenamiento territorial, Fase IV: Caracterización territorial. | SI |  | A corte 30 de diciembre se adelantaron los informes de caracterización que incluyen el análisis geográfico de los municipios de Tarapacá, Puerto Arica y La Pedrera (Amazonas). Los informes de caracterización incluyen 5 fases, Fase I: Alistamiento de la información Geográfica, Fase II: Estructuración de la información , Fase III: Análisis de plan de ordenamiento territorial, Fase IV: Caracterización territorial. | SI
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Operativa: incluye: Socialización No. 2 (Líderes) Trabajo en campo Liquidación componente económico | Acta de socialización del resultado de la valoración económica de los predios con las alcaldías de los municipios sobre los cuales se esté adelantando los procesos de actualización | 2021-10-31 | 2021-11-30 | Jhon Fredy González Dueñas | Director de Gestión Catastral | [11 empty] | En proceso | Se llevó a cabo la etapa preoperativa en los municipios programados para adelantar procesos de gestión catastral. | NO |  | A corte 30 de Junio no se hicieron cierres de los procesos de actualización catastral de acuerdo con los cronogramas de los proyectos | NO |  | Se finalizaron de manera exitosa 7 procesos de actualización catastral a cargo del IGAC dónde se emitieron los actos administrativos de cierre y puesta en vigencia para cada uno de los municipios. De acuerdo al alcance de cada proyecto así: Tarapacá, Puerto Arica y La Pedrera (Amazonas): Formación catastral parcial rural. Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio (Meta) y Popayán (Cauca): Actualización catastral parcial rural. Arauquita (Arauca) fue suspendido por inconvenientes de orden público. Betéitiva, Busbanzá, Corrales, Sativasur, Socotá, Socha y Tasco (Boyacá) se adelantó la actualización catastral de estos municipios los cuales finalizarán en la vigencia 2022. En la Floresta (Boyacá) no se realizó la actualización catastral y se cambió por el municipio de Paz del Río el cual iniciará su proceso de actualización catastral en la vigencia 2022. | SI
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Etapa Posoperativa: incluye: Consolidación Control calidad Exposición pública de resultados Actualización masiva de cabida y linderos en Registro Entrega información para publicación en SINIC | Acta de cierre del proceso de actualización y remisión a la SNR de los actos administrativos de actualización masiva de área o linderos | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Jhon Fredy González Dueñas | Director de Gestión Catastral | [11 empty] | Finalizada | Se llevó a cabo la etapa preoperativa en los municipios programados para adelantar procesos de gestión catastral. | NO |  | A corte 30 de Junio no se hicieron cierres de los procesos de actualización catastral de acuerdo con los cronogramas de los proyectos | NO |  | Se finalizaron de manera exitosa 7 procesos de actualización catastral a cargo del IGAC dónde se emitieron los actos administrativos de cierre y puesta en vigencia para cada uno de los municipios. De acuerdo al alcance de cada proyecto así: Tarapacá, Puerto Arica y La Pedrera (Amazonas): Formación catastral parcial rural. Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio (Meta) y Popayán (Cauca): Actualización catastral parcial rural. Arauquita (Arauca) fue suspendido por inconvenientes de orden público. Betéitiva, Busbanzá, Corrales, Sativasur, Socotá, Socha y Tasco (Boyacá) se adelantó la actualización catastral de estos municipios los cuales finalizarán en la vigencia 2022. En la Floresta (Boyacá) no se realizó la actualización catastral y se cambió por el municipio de Paz del Río el cual iniciará su proceso de actualización catastral en la vigencia 2022. | SI
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.2 PROCESOS DE GESTIÓN CATASTRAL DE ÁREAS A INTERVENIR (HABILITADOS) | Procesos de gestión catastral áreas a intervenir habilitados | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Procesos de gestión catastral (pendiente definir Ha.) | Informe trimestral de procesos de gestión catastral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro | [11 empty] | Finalizada | N/A | SI
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.2 PROCESOS DE GESTIÓN CATASTRAL DE ÁREAS A INTERVENIR (HABILITADOS) | Procesos de gestión catastral áreas a intervenir habilitados | 2021-03-03 | 2021-12-31 | Jhon Fredy González Dueñas | Director de Gestión Catastral
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Procesos de gestión catastral (43,67% del área geográfica con procesos de gestión catastral por jurisdicción de los gestores catastrales habilitados) | Informe trimestral de procesos de gestión catastral | 2021-03-03 | 2021-12-31 | Jhon Fredy González Dueñas | Director de Gestión Catastral | [11 empty] | Finalizada | El único gestor que informó áreas actualizadas fue el municipio de Medellín con 41.513 Has, no obstante éste se encuentra actualizado. Los demás gestores catastrales reportaron que se encuentran en el alistamiento respectivo. |  |  | En el segundo trimestre se solicitó la información a los gestores catastrales a través de correo electrónico y se obtuvo el siguiente reporte en actualización catastral: gestor catastral Medellín con un área de 37.471 hectáreas, Soacha 17.721 hectáreas y Barranquilla 8.919 hectáreas y por procesos de conservación 522.999 hectáreas, dichos datos son preliminares y el dato definitivo se reporta en el corte a diciembre 31 de 2021. | SI |  | En la vigencia 2021 se logró la intervención del 6% del área geográfica bajo jurisdicción de los gestores catastrales habilitados correspondiente a 1.028.868 de hectáreas así: por procesos de conservación: 688.523 hectáreas intervenidas por los gestore catastrales habilitados Área Metropolitana de Barranquilla-AMBQ, Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño-MASORA, CUNDINAMARCA, FUSAGASUGÁ, SESQUILÉ, SOACHA, ZIPAQUIRÁ, NEIVA, SANTA MARTA, CÚCUTA, ARMENIA, Área Metropolitana de centro occidente-AMCO, Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, SINCELEJO, VALLE DEL CAUCA, JAMUNDÍ, CATASTRO ANTIOQUIA, Área Metropolitana del Valle de Aburrá-METROPOL, RIONEGRO, SABANETA, CATASTRO CALI, IBAGUÉ Por procesos de actualización: 340.345 hectáreas por los gestores catastrales habilitados: Área Metropolitana de Centro Occidente -AMCO, BARRANQUILLA, CATASTRO ANTIOQUIA, CATASTRO DISTRITAL, FUSAGASUGÁ, Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño-MASORA, Área Metropolitana del Valle de Aburrá-METROPOL, SOACHA, ZIPAQUIRÁ | SI
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.3 PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO | Observatorio inmobiliario | 2020-04-01 | 2021-12-31 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y Prospectiva
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Diseño conceptual del observatorio inmobiliario | Diseño conceptual del observatorio inmobiliario | 2020-04-01 | 2021-07-15 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y Prospectiva | [11 empty] | En proceso | Teniendo en cuenta los cambios y necesidades de la entidad, se están haciendo ajustes de cara a las nuevas necesidades.. En el marco del diseño conceptual del observatorio inmobiliario, se han realizado las siguientes acciones: a) Se identificaron las variables de información útiles para el equipo de Actualización Catastral y su componente económico, con el fin de ajustar la estructura base de datos mínimos para adecuarla a las necesidades del IGAC. b) Se revisó la información recolectada durante la vigencia anterior y se seleccionó la que cumple con los criterios acordados para los 139 municipios objeto de priorización. c) Se adelantó proceso de identificación de fuentes prioritarias para suscripción de convenios (SAE, CAMACOL, DANE y DNP, entre otros). d) En términos de la contratación del equipo técnico del OIC, se seleccionaron dos perfiles catastrales, el primero con énfasis en análisis espacial y de bases de datos y el segundo, con énfasis en desarrollo y programación de software de sistemas de información geográfica. e) Se definió la visión del OIC como un instrumento financieramente autosostenible. f) En términos de la visualización esperada del OIC, se analizaron varias opciones definiendo un mecanismo como modelo de referencia tipo "Gapminder". Es decir, un software para visualización de estadísticas pero referida al desarrollo territorial e inmobiliario a través de mapas, barras, gráficos e imágenes. | SI |  | Respecto al proceso de diseño conceptual del observatorio inmobiliario, se han realizado las siguientes acciones: a) Se inició la conceptualización del diseño del Observatorio Inmobiliario orientada específicamente en la identificación de los requerimientos tecnológicos para la creación de un sistema con múltiples servicios. Se inició la articulación con otras áreas del Instituto. b) Se recibió y validó información de fuentes prioritarias para ser depurada y enviar como insumo al componente económico del equipo de actualización catastral. Entre ellas: - Ofertas de PROPERATI: Se trabajó en proceso de depuración de la información para los municipios de Villavicencio y Popayán y fue cruzada con la información geográfica catastral. Adicionalmente, se trabajó en proceso de georeferenciación armonizada con capas POT según solicitud del componente económico. - Ofertas de CAMACOL - Coordenada Urbana: Se descargó información de regional Bogotá y Cundinamarca como información de referencia para el análisis de la estructura de la base. Adicionalmente, después de gestionar la firma de un Acuerdo de Confidencialidad, se recibió información de ofertas inmobiliarias para los municipios de Villavicencio y Popayán. Se encuentra en proceso de revisión y validación. - Acometidas de acueducto, alcantarillado y estratificación de SUPERSERVICIOS: Se recibió información de 16 departamentos y 131 municipios, se depuró y se envió al componente económico. Entre ellos Arauquita, Popayán y Villavicencio. - Licencias de Construcción y Censo de Edificaciones del DAN: Se solicitó información alfanumérica y geográfica al nivel de desagregación más pequeño. En paralelo, se descargó y se depuró la información disponible en web. - Rentabilidad de cadenas productivas de la UPRA. Se recibió información sobre ejercicios de rentabilidad de diferentes cadenas productivas (Plátano y Yuca en el Meta y Arroz riego y cañapanelera en el Huila). - Rendimientos agrícolas y pecuarios del DANE. Se recibió información del Marco Maestro Rural Agropecuario para municipios priorizados asociando información por conglomerados. c) Se empezó la articulación con el componente físico del equipo de actualización para la identificación de la información requerida. d) Se avanzó en la etapa preliminar para la gestión de convenios. Específicamente: - CENIT: Se trabajó en la definición del objeto y en la identificación y validación de obligaciones específicas entre las partes. Se dio inicio a la elaboración de los documentos requeridos: Estudios Previos y Acuerdo de Confidencialidad. - SAE: Se trabajó en la definición del objeto y en la identificación y validación de obligaciones específicas entre las partes. Se dio inicio a la elaboración de los Estudios Previos. - CAMACOL: Se retomó agenda para la definición de obligaciones específicas entre las partes. Se encuentra en proceso de validación. | SI |  | Sobre el diseño conceptual del Observatorio Inmobiliario Catastral: - Se complementó y se ajustó versión final del documento de soporte - Se elaboró la caracterización del subproceso Dinámica Inmobiliaria relacionada con el Observatorio Inmobiliario Catastral - OIC. Sobre la elaboración de documentos de protocolos de cruce de fuentes externas con información IGAC: Se realizaron protocolos de cruces para las siguientes fuentes y tipos de información: Avalúos comerciales de Entidades Financieras, Información de SuperServicios, Ofertas inmobiliarias de Properati, Finca Raíz y Coordenada Urbana. Información asociada a la actividad edificadora aportada por el DANE (Licencias de Construcción ELIC y Censo de Estado de Edificación CEED). Sobre la gestión y consecución de información: - Se ajustó y se revisó en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica - OAJ el modelo final de Acuerdo para el intercambio de información. - Se gestionó solicitud y recepción de información (avalúos comerciales y modelos digitales de elevación) de Meta y Arauca aportada por CENIT en el marco del Acuerdo suscrito. - Se ajustó estructura para la solicitud de información de entidades financiera Se consolidaron todos los documentos generados durante la vigencia relacionados con las diferentes etapas de conceptualización del OIC: GENERALES: Caracterización del subproceso de Dinámica Inmobiliaria relacionada con el Observatorio Inmobiliario Catastral. Documento de conceptualización del OIC. Cronograma general del Sistema OIC (pendiente actualización TIC) Cronograma general del Sistema OIC (pendiente actualización TIC) CONVENIOS Y/O ACUERDOS Documento de Modelo de Acuerdo para el Intercambio de Información. Lista de Información para Acuerdos y/o Convenios paa el Intercambio de Información. Acuerdo de confidencialidad firmado con CENIT y Anexo técnico. Acta de entrega de Información por parte de CENIT Convenio con SAE (en validación por parte de SAE y pendiente de firma). PROTOCOLOS DE CRUCE Protocolo de cruce de información de avalúos para las fuentes de entidades financieras. Estructura para la solicitud de información para entidades financieras. Protocolo de cruce de información de ofertas inmobiliarias para la fuente Coordenada Urbana. Protocolo de cruce y modelo de interrelación de información asociada ofertas inmobiliarias de Properati y Finca raíz, con la información catastral de terreno del IGAC. Protocolo de cruce de información para la fuente SuperServicios. Protocolo de interrelación de información asociada a la temática de Edificación la cual incluye Estadísticas de Licencias de Construcción ELIC y Censo de Estado de Edificación CEED, con la información catastral de terreno del IGAC. PROYECTO DE ANALÍTICA DE DATOS Cronograma proyecto de analítica de datos Documento de incorporación de fuentes OIC y definición de reglas, con el propósito de disponer la información para el proyecto de Analítica y ciencia de datos Ciclo 1 con la Dirección TIC y Microsoft. Diccionario de Datos OIC Acta de reunión de Kickoff del PMV Resultados modelos balanceados por variable (entregado por BigView) OTROS Modelo (ficha) de identificación de variables e información resultante de la actualización catastral por municipio. | SI
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Regulación mecanismos de interoperabilidad de conformidad con Decreto 148 de 2020 | Resolución que regula mecanismos de interoperabilidad | 2020-08-01 | 2021-07-30 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y Prospectiva | [11 empty] | En proceso | Se tiene el borrador de resolución, se encuentra en ajustes para la firma final | NO |  | De acuerdo con el proceso de gestión adelantado y consecución de información con las diferentes fuentes de información, se deberá modificar y ajustar según las necesidades y nuevos objetivos planteados durante la vigencia, donde se propone que la consecución de información se de en el marco de convenio y/o acuerdos a suscribirse con las diferentes fuentes para el intercambio de información y sea en estos donde se definan los lineamientos de interoperabilidad. | NO |  | En proceso de modificación y ajuste. De acuerdo con el proceso de gestión adelantado y consecución de información con las diferentes fuentes de información, se deberá modificar y ajustar según las necesidades y nuevos objetivos planteados durante la vigencia, donde se propone que la consecución de información se de en el marco de convenio y/o acuerdos a suscribirse con las diferentes fuentes para el intercambio de información y sea en estos donde se definan los lineamientos de interoperabilidad. | NO
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Análisis, diseño, desarrollo y pruebas del módulo de cargue, recepción y validación de datos del observatorio inmobiliario. | Guion de Pruebas Módulo recepción, cargue y validación de datos del Observatorio Inmobiliario | 2020-07-01 | 2021-09-30 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y Prospectiva | [11 empty] | En proceso | Se encuentra en ajuste la fase 1 del aplicativo de cargue de información de acuerdo con las nuevas necesidades de la entidad | NO |  | Se mantuvo la fase 1 del aplicativo de cargue de información el cual permite: - Realizar cargue por cada categoría de los ejes temáticos, validando el procedimiento almacenado del cargue. - Enviar correo electrónico para asignar rol correspondiente al usuario externo creado. - Verificar términos y condiciones de usuarios creados. - Visualizar información creada en cada registro. Entrega de todas las razones sociales. | SI |  | Sobre la implementación del Observatorio a través de herramientas tecnológicas: - Respecto a la estructuración del sistema completo del OIC, en conjunto con la Dirección TIC se ajustó el cronograma y plan de trabajo a completarse en la siguiente vigencia. - Respecto a la fase 1 del proyecto de analítica de datos para la "Determinación de los niveles de probabilidad de cambios físicos en el territorio" se concluyó la elaboración del documento de incorporación de fuentes OIC y definición de reglas, con el propósito de disponer la información para BigView (consultor de Microsoft). Adicionalmente en diferentes reuniones de trabajo entre el equipo técnico del OIC con apoyo de la Dirección TIC, se realizó la integración de los datos en una sola base y fue entregado como insumo a BigView con un archivo de soporte denominado “Diccionario de datos”. Se realizaron diferentes sesiones para la definición del alcance del proyecto, entendimiento de los datos, configuración y despliegue de recursos en Azure. Se realizó sesión de kickoff como inicio formal del proyecto, se aclararon las dudas sobre la exploración de datos realizada por BigView y finalmente se vieron los resultados de la de primera iteración del modelo predictivo. - Se realizó maqueta (manual) como prototipo del modelo predictivo para la determinación de cambios físicos analizando datos disponibles de Villavicencio y Popayán. Se elaboró archivo con las probabilidades de cambios físicos de los predios en el territorio urbano usando la información del CICA y las distintas fuentes del OIC. Finalmetne se generó mapa preliminar de probabilidades de cambios físicos. - Respecto a la visualización de información del OIC, se elaboró Ficha modelo con la identificación de variables e información resultante de la actualización catastral por municipio.
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Puesta en producción del módulo de cargue, recepción y validación de datos observatorio inmobiliario | Acta de puesta en producción del módulo de cargue, recepción y validación de datos del Observatorio Inmobiliario | 2020-11-01 | 2021-12-31 | Susan Benavides Trujillo | Directora de Investigación y Prospectiva | [11 empty] | Pendiente | Una vez se tengan las pruebas y ajustes en caso de ser requeridos se realizará la puesta en producción del módulo de cargue, recepción y validación de datos observatorio inmobiliario. | NO |  | No se realizaron avances pare este periodo. | NO |  | Para la puesta en producción es necesario realizar el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del módulo de cargue, recepción y validación de datos del observatorio inmobiliario. Se tiene previsto realizar estas actividades el primer trimestre del año 2022. | NO
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.4 HABILITACIÓN DE GESTORES | Habilitación de gestores | 2021-01-03 | 2021-12-31 | Dina Rodríguez Andrade | Dirección de Regulación y Habilitación
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Implementar la estrategia de habilitación (5 gestores habilitados) | Resolución de habilitación Cronograma de empalme | 2020-01-03 | 2020-12-31 | Carolina Rozo | Subdirección de Catastro IGAC | [11 empty] | Finalizada | N/A | SI
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | Implementar la estrategia de habilitación | Resolución de habilitación. Cronograma de empalme | 2021-01-03 | 2021-12-31 | Dina Rodríguez Andrade | Dirección de Regulación y Habilitación | [11 empty] | Finalizada | Durante el primer trimestre de 2021 fueron habilitados como gestores catastrales los municipios de Zipaquirá, Envigado, Armenia y Jamundí, correspondientes al 57,14% de avance de meta de la vigencia 2021 ; logrando así mismo un cumplimiento del 115% de la meta del cuatrienio definida en el Plan Nacional de Desarrollo. | SI |  | En el segundo trimestre de la vigencia 2021 se habilitaron 2 gestores catastrales: Sabaneta (Antioquia) y Neiva (Huila). El avance acumulado del cuatrienio para este indicador es de 25 gestores catastrales, los cuáles se componen de 240 municipios. Dado lo anterior, se obtuvo un avance del 125% con respecto a la meta total del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, definida en 20 gestores catastrales habilitados. | SI |  | En el segundo semestre de la vigencia 2021 se habilitaron 9 gestores catastrales: Valledupar (Cesar), Ibagué (Tolima), Asomunicipios, Sabanalarga (Atlántico), Girardot (Cundinamarca), Sahagún (Córdoba), Garzón (Huila), El Espinal (Tolima), Chiriguaná (Cesar). También se evaluaron las propuestas de habilitación de los municipios de Cota (Cundinamarca), Barrancabermeja (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Nobsa (Boyacá) y se enviaron observaciones a los 4. El avance acumulado del cuatrienio para este indicador es de 34 gestores catastrales habilitados, los cuáles cubren un total de 260 municipios del territorio nacional. Se obtuvo un avance del 170% con respecto a la meta total del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, definida en 20 gestores catastrales habilitados y un avance del 200% para la vigencia 2021 en la que se había definido una meta de 17 gestores catastrales habilitados | SI
5. SOSTENIBILIDAD
05 Componentes | TITULO TRANSFORMACIONAL | SIGLAS INSTITUCIÓN LIDER |  | 5. SOSTENIBILIDAD | 5.1 ESTRATEGIA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES CATASTRALES | Simplificación de procedimientos y trámites catastrales | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Actualización documental del proceso de catastro | Documentos del proceso actualizados | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Finalizada | N/A | SI
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Revisión y actualización de los trámites catastrales | Seguimiento a la actualización de trámites catastrales | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Adriana Rocío Tovar | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Finalizada | N/A | SI
06 Hitos | TITULO TRANSFORMACIONAL | SIGLAS INSTITUCIÓN LIDER |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Definir especificaciones de la ventanilla única de trámites registrales | Especificaciones de la ventanilla única de trámites registrales | 2020-02-01 | 2020-06-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | SNR GESTORES CATASTRALES | [10 empty] | Finalizada | Hito cumplido en la vigencia 2020 | SI
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Desarrollo y pruebas de la ventanilla única de trámites registrales (IGAC) | Cronograma de desarrollo de las pruebas de la ventanilla única de trámites | 2020-07-01 | 2020-12-30 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | SNR GESTORES CATASTRALES | [10 empty] | Finalizada | Hito cumplido en la vigencia 2020 | SI
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Puesta en producción de la ventanilla única de trámites registrales | Cronograma de la puesta en producción de la ventanilla única de trámites | 2021-01-01 | 2021-12-31 | José Luis Ariza | Jefe Oficina Informática y Telecomunicaciones | SNR GESTORES CATASTRALES | [10 empty] | Finalizada | Se realizó la puesta en producción de la Ventanilla Única de Trámites Registrales | SI
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | 5.1 ESTRATEGIA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES CATASTRALES | Simplificación de procedimientos y trámites catastrales | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Adriana Rocío Tovar | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Actualización documental del proceso de catastro | Documentos del proceso actualizados | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Adriana Rocío Tovar | Jefe Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Finalizada | Se adelantó la revisión técnica del procedimiento de Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito. | No |  | Durante el segundo trimestre del 2021 se actualizó el procedimiento de "Trámites Catastrales con Efectos Registrales de Carácter Puntual" y el instructivo "Elaboración de Actos Administrativos Sujetos a Registro". Los cuales se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos?shs_term_node_tid_depth=192&field_tipo_de_documento_tid=All&title=&field_codigo_value= | SI |  | Durante el segundo semestre del 2021 se actualizó la siguiente documentación: Caracterización del proceso: • Gestión Catastral Procedimientos: • Atención Solicitudes y Requerimientos por Parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) en el Marco de la Ley 1448 de 2011 • Atención Requerimientos Judiciales de Jueces y/o Magistrados Civiles Especializados en Restitución de Tierras, en el Marco de la Ley 1448 de 2011 • Expedición Certificado Plano Predial Catastral • Expedición de Certificados Catastrales en el Marco de la Ley 1561 de 2012 • Conservación Catastral • Identificación de Cambios Físicos o Jurídicos de los Predios a Partir del Uso de Fuentes Primarias y Secundarias • Elaboración, Revisión, Modificación, y Aprobación de los Estudios de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas • Levantamiento de Información Base para Índice de Valoración Predial -IVP Instructivos • Verificación de la Georreferenciación Realizada por la Unidad De Restitución De Tierras • Control de Calidad de Generación del Certificado Plano Predial Catastral - CPPC • Generación del Certificado Plano Predial Catastral - CPPC • Visitas de Seguimiento al Proceso de Conservación Catastral • Elaboración del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor Unitario e Integral (PH) por tipo de Construcción Los cuales se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos?shs_term_node_tid_depth=192&field_tipo_de_documento_tid=All&title=&field_codigo_value= | SI
|  |  |  | 5. SOSTENIBILIDAD | Revisión y actualización de los trámites catastrales | Seguimiento a la actualización de trámites catastrales | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Adriana Rocío Tovar | Jefe Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Finalizada | *Se solicitó concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para pasar el trámite Análisis de Suelos de presencial a parcialmente en línea. *Teniendo en cuenta que el CONPES SAT para el IGAC tiene como propósito mejorar y racionalizar los trámites catastrales, se remitió al Departamento Nacional de Planeación – DNP, la Estrategia de Racionalización 2021 que contiene 9 acciones con mejoras en los trámites y OPAS catastrales implementando la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios catastrales. *Se cargó en el SUIT la Estrategia de Racionalización de trámites 2021, con las mejoras que se presentan a continuación:: Catastro: Implementar la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios catastrales; Interoperabilidad en fase 1 con SNR Geografía y cartografía: Disminuir el tiempo de obtención del certificado de 90 a 45 días de la Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales | No |  | El 12 de mayo de 2021 con radicado 8124, la Subdirección de Catastro emite comunicado al DAFP, mediante el cual informa los trámites seleccionados a trabajar en el marco del CONPES 4007: Englobe o desenglobe de dos o mas predios y Revisión del avalúo catastral de un predio. El 11 de mayo de 2021 se realiza reunión con el equipo de trámites catastral para realizar seguimiento a las diferentes temáticas, especialmente con el propósito de revisar y mantener actualizados los trámites catastrales en los formatos integrados que son visibles por la ciudadanía a través del portal del estado colombiano. Durante el primer semestre de 2021 se realizó la actualización del reporte de datos de operación de los trámites catastrales en el Sistema único de información de trámites - SUIT. | SI |  | El 13 de agosto de 2021 con radicado 298661, el DAFP responde al IGAC los trámites seleccionados a priorizar en el marco del CONPES 4007: Englobe o desenglobe de dos o mas predios y Revisión del avalúo catastral de un predio. Con radicado 359431 del 30 de septiembre de 2021 del DAFP, solicita al IGAC la necesidad de identificar trámites modelo y con oficio 265041 del 3 de octubre de 2021, solicita la revisión de los trámites catastrales. En virtud de lo anterior, el 11 de octubre de 2021 se remite por parte de la Oficina Asesora del IGAC al DAFP, la propuesta de resolución de requisitos de trámites catastrales para revisión y validación. Se realiza el seguimiento a las acciones catastrales contempladas en la Estrategia de racionalización de trámites relacionadas especialmente con la puesta en producción de la plataforma VIVI. Durante el primer semestre de 2021 se realizó la actualización del reporte de datos de operación de los trámites catastrales en el Sistema único de información de trámites - SUIT. | SI
Note on G1: TÍTULO DE LOS COMPONENTES e HITOS Los Hitos se obtienen a partir de la utilización de insumos y el desarrollo de actividades. Ellos son el punto de convergencia de una secuencia de actividades hasta la terminación del Producto, constituyéndose en el centro de la gestión que se debe realizar y acompañar para alcanzar el producto en tiempo y forma. Importante: Los Hitos deben incorporar aquellos elementos que aunque sean responsabilidad de otras áreas o instituciones, son necesarios alcanzar para poner en funcionamiento el producto central.
Note on H1: DETALLE DE LOS HITOS Sirve para aclarar cual es el objetivo y beneficios que producirá el alcanzar el hito en la fecha programada Este campo es obligatorio cuando el hito constituye una Oportunidad Comunicacional para el Presidente y Autoridad Institucional
Note on I1: FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO O HITO Identifique cuando el proceso o hito deben iniciarse. Esta información sirve para construir la agenda operativa de la institución
Note on J1: FECHA DE FIN Identifique cuando el proceso o hito terminará Cuando es un hito, normalmente la fecha deberá coincidir con la fecha de inicio
Note on J40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para este hito grande estamos proponiendo una nueva fecha de finalización al 2022. Sin embargo no tenemos ninguna actividad dentro de este hito que termine en el 2022, debemos ajustar esta información.
Note on J43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisar la fecha de finalización de esta actividad, proponer una nueva fecha de cumplimiento.
Note on J45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es importante revisar si se propone una fecha final diferente dado que entiendo que se trata de una actividad recurrente.
Note on K1: RESPONSABLE DEL HITO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN Identifique con nombre, apellido y cargo de la persona que es responsable institucional de ejecutar o dar seguimiento al logro del Hito
Note on M1: OTROS ACTORES INSTITUCIONALES Identifique las instituciones que tienen responsabilidad en el logro de determinados Hitos Esta información permitirá generar un reporte que identifique el actor institucional para iniciar un dialogo orientado a propiciar las condiciones para lograr el logro de los hitos en las fechas previstas, disminuyendo las probabilidades de reprogramación y afectación de los resultados esperados
Note on N1: TIPO HITO El tipo de hito permite agrupar los hitos programados de acuerdo a su naturaleza. Esto permite generar reportes
Note on O1: OPORTUNIDAD PARA LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL Este campo es para identificar si el Hito representa una oportunidad política de participación por parte del titular institucional. Se constituye en un elemento demostrativo, permitiendo ir dando cuenta de los logros “parciales” orientados a los resultados esperados. Indique con un "SI " cuando un HITO es una Oportunidad para dar participación para el titular institucional.
Note on P1: Este campo es para identificar si el Hito representa una oportunidad de participación para el Presidente. Se constituye como una oportunidad de ratificar o repetir el mensaje que contenga el concepto que se desea formar con el logro de esta Meta. Indique con un "SI " cuando un HITO es una Oportunidad para dar participación al Presidente
Note on Q1: LOCALIZACIÓN Este campo permite informar a la autoridad Presidencial o institucional, donde se alcanzarán logros concretos que beneficiarán a la población
Note on R1: TIPO DE ALERTA O RESTRICCIÓN. El tipo de A/R permite clasificar los temas que deben ser atendidos por determinados actores del sector público
Note on S1: TITULO ALERTA O RESTRICCIÓN El titulo permite escribir una breve descripción para que aparezca en los reportes de las Mesas de Metas Institucional o Presidencial
Note on T1: DETALLE DE ALERTA O RESTRICCIÓN Describa en detalle en que consiste la alerta o restricción para que pueda ser leída en las reuniones con las autoridades institucionales o presidenciales y con el objetivo de que tomen acción
Note on U1: FECHA DE ATENCIÓN DE LA ALERTA Permite organizar la atención de las alertas por orden cronológico. Esta información orienta la atención de los ámbitos ministeriales o presidenciales
Note on V1: ÁMBITO DE TRATAMIENTO: Este campo permite identificar el ámbito que queda como responsable de atender las alertas o restricciones
Note on X44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dianita sugiero revisar el estado de esta actividad teniendo en cuenta que si se han realizado jornadas de socialización de la política de CM. Si se reporta como pendiente la actividad se entendería que no se cuenta aún con ninguna gestión o avance. Así mismo, al igual que con la actividad anterior es importante revisar si se propone una fecha final diferente dado que entiendo que se trata de una actividad recurrente.
Note on Y14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se sugiere reportar algún avance en este trimestre que de cuenta del por qué aún se está a la espera de proyectar la Resolución
Note on Y47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se sugiere incluir argumentación del por qué se debería ampliar la fecha final de cumplimiento de esta actividad. Tal vez se podría argumentar que es una actividad recurrente dado el impacto del catastro multipropósito en todos los sectores del país
Note on AA18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimada Gina, recuerda incluir en la columna de fecha fin, en un color diferente, la fecha propuesta de finalización del hito de acuerdo con lo reportado en las observaciones. Sugiero que la fecha final sea en diciembre de 2022 para que esté alineada tanto al PEI como a las metas del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes al cuatrienio 2019-2022

## Hoja2
SI
NO

## Hoja1 (hidden)
Finalizada | SI
En proceso | NO
Pendiente

## INFO PARA PEI Y SEC (hidden)
METAS SIGOB-IGAC
TIPO | TF | LIDER | CONTADOR CARACTERES | PRODUCTOS | COMPONENTES E HITOS | DETALLE DE LOS HITOS | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | ESTADO | OBSERVACIONES/AVANCES CORTE 2020 | OBSERVACIONES/AVANCES I TRIM 2021
|  |  |  | 1. AJUSTE NORMATIVO | 1.1 REFORMA INSTITUCIONAL: Modificar Decreto 770 de 2005 (Estructura) y Decreto 1552 de 2009 (Planta) | Modernización Institucional IGAC | 2020-03-01 | 2021-06-30 |  | *Se elaboró el estudio técnico que contiene así mismo el modelo de operación tanto para la sede central como para las direcciones territoriales. Este estudio se encuentra en ajuste de acuerdo con las observaciones del DAFP. *Se presentó propuesta de la estructura organizacional para aprobación del Consejo Directivo del IGAC. *Se actualizó el manual de funciones ajustado a la nueva estructura organizacional y se publicó en la pagina del IGAC (https://www.igac.gov.co/es/contenido/manual-de-funciones). Se encuentra en proceso la elaboración de la resolución final de la adopción del Manual. *Se elaboró el borrador de decreto de estructura organizacional. *A 31 de diciembre se llevaron a cabo 12 sesiones de mesas de trabajo con el DAFP y la Presidencia | Una vez se cuente con con los decretos definitivos de reorganización institucional, en el caso en que sea necesario se lllevarán a cabo ajustes al manual de funciones propuesto. Se tiene previsto someter el borrador dedecreto de la nueva estructura organizacional a consulta pública en el primer semestre de la actual vigencia. Se continua con la realización de mesas de trabajo con el DAFP y la Presidencia, para la aprobación y publicación de los actos administrativos de la reorganización institucional.
05 Componentes | TITULO TRANSFORMACIONAL | SIGLAS INSTITUCIÓN LIDER |  |  | 1.2 CRONOGRAMA UNIFICACIÓN NORMATIVA RESOLUCIÓN 070 DE 2011-IGAC, LA CUAL REGLAMENTA LA FORMACIÓN CATASTRAL, LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CATASTRAL Y LA CONSERVACIÓN CATASTRAL | Resolución proceso de formación, actualización y conservación catastral. | 2020-05-11 | 2021-06-30 |  | El IGAC cuenta con el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011, el cual se ha sometido a revisión interna del Instituto. | Se contempla publicar el proyecto de acto administrativo de actualización de la Resolución 070 de 2011 para consideraciones de la ciudadanía, en el mes de abril. No obstante, teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.7. del Decreto 148 de 2020, se requiere la conformación del Comité Asesor para la Gestión Catastral como requisito para la firma de la resolución definitiva.
[5 empty] | 1.3 CRONOGRAMA UNIFICACIÓN NORMATIVA DE TRÁMITES DEL IGA | Resolución unificación de trámites del IGAC | 2020-05-11 | 2021-06-30 |  | Se llevó a cabo el ajuste al proyecto de acto administrativo de requisitos de trámites catastrales de acuerdo con las observaciones de los diferentes procesos de la entidad, así como de las mesas de trabajo con CAMACOL y las Direcciones Territoriales. Una vez recibidas las observaciones se ajustó el proyecto de Resolución. | Los actos administrativos tendientes a unificar trámites y OPAS en materia catastral y en el resto de temas de la Entidad, se encuentran para revisión del Departamento Adinistrativo de la Función Pública para sus observaciones y ajustes. En el primer semestre de 2021 se llevará a cabo la firma de los actos administrativos tendientes a unificar los trámites y OPAS de la entidad, previo ajuste final de los mismos.
|  |  |  | 2. GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LEVANTAMIENTO | 2.1 INSUMOS GEODÉSICOS Y CARTOGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS | Insumos geodésicos y cartográficos y geográficos | 2020-03-01 | 2022-12-31 |  | Al 31 de diciembre de 2020, se obtuvieron 13.418.129 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Algunos municipios cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles, así: Orto20, Carto2000: 9.600,78 ha para 26 municipios Orto100, MDT10, Carto10000: 689.443 ha para 10 municipios MDE12:10.058.077 ha para 107 municipios Orto250*: 2.661.007 ha para 71 municipios | Durante el primer trimestre de 2021, se obtuvieron 545.135,47 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Algunos municipios cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles, así: Orto20, Carto2000: 2,726,48 ha para 2 municipios Orto100, MDT10, Carto10000: 164.968,99 ha para 6 municipios MDE12: 377.440 ha para 6 municipios
|  |  |  | 3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | 3.1 SISTEMA DE TRANSICIÓN PARA LA DISPOSICIÓN DE INSUMOS PARA GESTORES Y OPERADORES CATASTRALES | Sistema de transición | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | *Se adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0. *Puesta en producción del sistema de transición: Se configuraron e instalaron 16 microservicios y dos servicios de base de datos para el sistema de información de Catastro Multipropósito, el cual cuenta con el módulo de gestión de insumos para que los gestores y operadores puedan gestionar las solicitudes de información requeridas para los procesos de levantamiento catastral. Adicionalmente, se habilitaron los usuarios de la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y Parques Nacionales. Así mismo, se llevó a cabo la capacitación en el módulo de administración del sistema, a funcionarios del IGAC. *Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo (CICA), que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. Con el uso de esta herramienta se realizó la captura en campo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Santuario y Pueblo Rico; así mismo se hizo la entrega de dicha versión a los municipios de Cumaribo (Vichada), Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio y Soacha(Cundinamarca). *Se implementó la funcionalidad que permite la asignación de los códigos homologados y el NUPRE para los Sistemas de Gestión Catastral y los Gestores habilitados de acuerdo a la asigrnación establecida y proyectada en el protocolo socializado para todos los municipios del territorio nacional, respetando los codigos ya establecidos por Catastro Distrital. | N/A
[5 empty] | 3.2 REDISEÑO DEL SISTEMA NACIONAL CATASTRAL | Sistema Nacional Catastral (SNC) | 2020-06-15 | 2021-12-31 |  | *Se elaboró el documento de Diagnóstico del Sistema Nacional Catastral - SNC en su primera versión, el cual tiene como objetivo establecer una hoja de ruta a intervenir, a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. *Adicionalmente, se elaboró la hoja de ruta que describe como se visiona a alto nivel la evolución del Sistema Nacional Catastral, a partir del análisis realizado, las mesas de trabajo para la recopilación de requisitos funcionales y la revisión técnica, que conllevan a la implementación de mejoras en el desempeño y funcionamiento del sistema. | Se encuentra en proceso la contratación de la fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo del SNC. Paralelamente, se están definiendo las especificacines funcionales del Sistema.
[5 empty] | 3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CATASTRAL -SINIC / REPOSITORIO DE DATOS MAESTRO -RDM | Implementación Sistema Nacional Catastral (SINIC) | 2020-02-01 | 2022-05-31 |  | El Departamento Nacional de Planeación contrató el recurso humano necesario para adelantar la Prueba de concepto, al igual que el análisis del repositorio, el diseño aprobado y los requerimientos funcionales para ser entregados al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del tal manera que el IGAC continue con la etapa de desarrollo aprobado | Definición de las especificaciones técnicas en su primera versión para la prueba de concepto SINIC/RDM. Se encuentra en proceso de contratación de la fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo. Paralelamente se está definiendo las especificacines funcionales
[5 empty] | 3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE INTEROPERABILIDAD | Implementación Canal de interoperabilidad | 2020-01-02 | 2020-06-30 |  | Se instaló, configuró y aprobó el servidor X-ROAD en ambiente productivo. Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC. | N/A
[5 empty] | 3.5 FORTALECIMIENTO DE LA ICDE | Actualizar el marco de referencia de la ICDE con base en los lineamientos del IGIF | 2020-08-01 | 2024-12-31 |  | Diseño, implementación y posicionamiento de la ICDE como un proceso institucional articulado para el territorio. Se realizó la actualización del marco de referencia de la ICDE en las vías estratégicas de: - Legal y político (gobernanza) - Capacidades territoriales (educación y capacidades) - Datos geográficos -Innovación tecnológica -Comunicación estratégica Se realizó la formulación de la estrategia para el fortalecimiento de las capacidades territoriales en materia de uso y aprovechamiento de la información de la ICDE con miras al catastro multipropósito. Así mismo, se inició la construcción del Kit Territorial para el despliegue de la estrategia en los municipios priorizados. Gestión de datos e información geográfica para administración territorial Se elaboró el primer inventario nacional de datos geográficos insumo para la definición de los datos fundamentales soporte a la implementación de la política de catastro multipropósito Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la ICDE para la interoperabilidad de sistemas y disposición de informa Se realizó la primera versión del documento de arquitectura tecnológica de alto nivel para la implementación de la plataforma tecnológica de la ICDE Se realizó el diseño y prototipo funcional de nuevos servicios de información para la gestión y uso de datos geográficos en el marco de la ICDE | Diseño, implementación y posicionamiento de la ICDE como un proceso institucional articulado para el territorio. Se dispusieron en el portal de la ICDE los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para siete rutas estratégicas en el marco de IGIF y el Marco de referencia de MinTIC. Se realizó una sesión de trabajo con el Programa suizo de cooperación económica, a través de SwissTierras, en donde se presentaron los avances en el diseño de la estrategia territorial para el fortalecimiento de capacidades en el marco de la política de catastro multipropósito, así como la revisión metodológica de acuerdo al proceso de priorización temática y acompañamiento técnico brindado por SwissTierras a las entidades territoriales de Colombia. La estrategia para la vigencia 2021 incluye la construcción de 4 unidades técnicas para el uso y aprovechamiento de la información. A la Fecha se cuenta con la unidad 1 formulada. Gestión de datos e información geográfica para administración territorial Se avanza en el modelamiento LADM de los siguientes objetos territoriales: - Areas protegidas protectoras -Areas portegidas productoras - Áreas proyegidas Ley Segunda Se inició la conceptualización del modelo de Parques Nacionales. Se avanza en el modelo LADM de Entidades territoriales Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la ICDE para la interoperabilidad de sistemas y disposición de informa Se inició la contrucción del portal de datos abiertos de la ICDE como uno de los componentes de la plataforma tecnológica de la Infraestructura. Se inició configuración de un servicio web para la geocodificación de direccciones el cual tiene como finalidad apoyar a las entidades territoriales en los procesos de análisis de información secundaria en la implementación de la política de catastro multipropósito
[5 empty] | 3.6 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE OFERTA INSTITUCIONAL EN RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN CATASTRAL | Diseñar e implementar programas de formación de gestores catastrales | 2020-08-01 | 2022-12-31 |  | Diseñar y desarrollar los planes de estudios y contenidos temáticos de los programas en gestión catastral Se estructuraron los siguientes cursos con enfoque en catastro multipropósito, d) Estándares para la implementación del catastro multipropósito. e) Especificaciones técnicas para la operación del catastro multipropósito. f) Gestión de calidad de información geográfica para el catastro multipropósito. g) Tecnologías de la información geográfica para el catastro multipropósito. Se desarrollaron los siguientes cursos al interior de la entidad: a) Reconocimiento predial urbano-rural desarrollado en la ciudad de Cúcuta (Note de Santander). b) Como ser gestor catastral. c) Marco institucional y normativo de catastro multipropósito. d) Procesos catastrales con enfoque multipropósito. e) Gestión de calidad de información geográfica para el catastro multipropósito. Implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial *Se generó la primera versión del mapa de actores de relevantes para la implementación y socialización de politica de catastro en la academia. Como parte de la Semana Geomática Internacional 2020 se realizaron las siguientes actividades: - Panel interinstitucional: ¿Cómo impacta el Catastro Multipropósito a la economía colombiana? . IGAC, Consejería presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, DANE,MADS. - Conferencia: Catastro Multipropósito en Colombia. - Derechos de tenencia de la tierra en el desarrollo sostenible. - Catastro Multipropósito con impacto social en la realidad rural. | Implementación y socialización de la política de catastro en la academia para el fortalecimiento territorial Se realizó análisis de la propuesta de estrategia de formación integral sectorial de la Administración del Territorio en Colombia, presentada por Swiss Tierras en lo referente al fortalecimiento de la educación media y superior, así como también el fortalecimiento de la educación informal tendiente a realizar una segunda versión del mapa de actores que contemple los requerimientos del país a todo nivel incluyendo la educación para el trabajo, la cual capacita a los estudiantes para realizar trabajos operativos. Se realizó una versión inicial del mapeo de actores pero se debe realizar una validación de la información con la Subdirección de Catastro En el primer trimestre del año se realizaron gestiones con la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, para revisar el estado de los convenios actuales con el fin de definir la rutas a seguir para acuerdos futuros.Así mismo, se tiene programado para el segundo sementre del año continuar las gestiones con otras entidades para firma de nuevos acuerdos que faciliten la implementación de los programas de formación en gestión catastral. Debido a la coyuntura por la pandemia de Covid 19 y a las caracteristicas de la demanda relacionada con el tema, se ve la necesidad de dar alcance a las propuestas, actores y estrategias a desarrollar de los acuerdos, por tal razon se requierió modificar la fecha final de este hito para el 31/12/2021.
|  |  |  | 4. COBERTURA DE ÁREA | 4.1 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS ÁREAS A INTERVENIR (IGAC) - 6 millones Ha. | Actualización catastral areas a intervenir - IGAC | 2020-01-03 | 2020-12-31 |  | El IGAC en la vigencia 2020 actualizó 17.560.382,69 de hectáreas, es decir, el 15,39% Área del país y el 25,65% Meta PND, de los cuales los gestores catastrales habilitados actualizaron 3.018.444,92 del total de dichas hectáreas. | N/A
[5 empty] | 4.2 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE ÁREAS A INTERVENIR (HABILITADOS) | Actualización catastral areas a intervenir habilitados | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | Los gestores catastrales habilitados en la vigencia 2020 actualizaron 3.018.444,92 hectáreas del país. | N/A
[5 empty] | 4.1 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS ÁREAS A INTERVENIR (IGAC) | Actualización catastral areas a intervenir - IGAC | 2021-01-03 | 2021-12-31 |  | N/A | Durante el primer trimestre del 2021 se adelantaron las contrataciones del personal para realizar los procesos de actualización de los municipios de Popayán y Villavicencio cuyos contratos fueron firmados en 2020. Para el caso de Villavicencio se realizó la socialización con las autoridades municipales de la fase II del proceso de actualización y se dio inicio al trabajo de campo. En lo que respecta a la actualización de Popayán fue aprobado por parte de la Alcaldía municipal el plan de trabajo y así mismo, se llevó a cabo la socialización del proceso con las autoridades municipales. Se tiene contemplado iniciar trabajo de campo a partir del mes de abril. Por otro lado, se suscribió el contrato para la actualización catastral de Arauquita del departamento de Arauca. Para este caso, fue aprobado el plan de trabajo y se expidió la resolución de inicio del proceso. Finalmente, se realizó la planeación de la socialización de los procesos de actualización catastral con las autoridades municipales de los 8 municipios de Boyacá en los que se llevarán a cabo procesos de actualización catastral en la presente vigencia. En este sentido, se suscribió el acta de inicio con el operador Telezpacio quien adelantará dicha labor.
[5 empty] | 4.2 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE ÁREAS A INTERVENIR (HABILITADOS) | Actualización catastral areas a intervenir habilitados | 2021-01-03 | 2021-12-31 |  | N/A | El único gestor que informó áreas actualizadas fue el municipio de Medellín con 41.513 Has, actualizadas. Los demás gestores catastrales reportaron que se encuentran en el alistamiento respectivo.
[5 empty] | 4.3 PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO | Observatorio inmobiliario | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | En el marco del diseño conceptual del observatorio inmobiliario, se han realizado las siguientes acciones:, las cuales han tenido que ser ajustadas a las nuevas necesidades del Observatorio: a) Se identificaron las variables de información útiles para el equipo de Actualización Catastral y su componente económico, con el fin de ajustar la estructura base de datos minimos para adecuarla a las necesidades del IGAC. b) Se revisó la información recolectada durante la vigencia anterior y se seleccionó la que cumple con los criterios acordados para los 139 municipios objeto de priorización. c) Se adelantó proceso de indentificación de fuentes prioritarias para suscripción de convenios (SAE, CAMACOL, DANE y DNP, entre otros). d) En términos de la contratación del equipo técnico del OIC, se seleccionaron dos perfiles catastrales, el primero con énfasis en análisis espacial y de bases de datos y el segundo, con énfasis en desarrollo y programación de software de sistemas de información geográfica. e) Se definió la visión del OIC como un instrumento financieramente autosostenible. f) En términos de la visualización esperada del OIC, se analizaron varias opciones definiendo un mecanismo como modelo de referencia tipo "Gapminder". Es decir, un software para visualización de estadísticas pero referida al desarrollo territorial e inmobiliaro a través de mapas, barras, gráficos e imágenes. | En el marco del diseño conceptual del observatorio inmobiliario, las acciones descritas en el corte 2020 han tenido tenido que ser ajustadas a las nuevas necesidades del Observatorio:
[5 empty] | 4.4 HABILITACIÓN DE GESTORES | Habilitación de gestores (5 gestores) | 2020-01-03 | 2020-12-31 |  | A 31 de diciembre fueron habilitados 11 gestores catastratles correspondientes exclusivamente a la vigencia 2020.. Por su parte, el avance acumulado de gestores catastrales habilitados en el periodo 2019-2020 fue de 19 gestores catastrales, logrando un avance para el cuatrienio de 95% respecto de la meta de habilitación de 20 gestores catastrales. | N/A
[6 empty] | Habilitación de gestores (7 gestores) | 2021-01-03 | 2021-12-31 |  | N/A | Durante el primer trimestre de 2021 fueron habilitados como gestores catastrales los municipios de Zipaquirá, Envigado, Armenia y Jamundí, correspondientes al 57,14% de avance de meta de la vigencia 2021 correspondiente a 7 gestores catastrales habilitados. Respecto de la meta drl cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo se logró un cumplimiento del 115% con la habilitación de 23 gestores cayastrales.
05 Componentes | TITULO TRANSFORMACIONAL | SIGLAS INSTITUCIÓN LIDER |  | 5. SOSTENIBILIDAD | 5.1 ESTRATEGIA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES CATASTRALES | Simplificación de procedimientos y trámites catastrales | 2020-04-01 | 2021-12-30 |  | Documentos del proceso catastral actualizados *Procedimientos: Atención Solicitudes y Requerimientos por Parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) en el Marco de la Ley 1448 de 2011 ; Atención requerimientos judiciales de jueces y/o magistrados civiles especializados en restitución de tierras, en el marco de la ley 1448 de 2011; expedición de los Certificados Catastrales; expedición de certificados catastrales en el marco de la ley 1561 de 2012; expedición Certificado Plano Predial Catastral; avalúos Comerciales. *Lineamientos en el marco de la política de Catastro Multipropósito: Habilitación Gestores Catastrales; empalme de Gestores Catastrales; valoración Masiva a partir de Modelos Econométricos; identificación de Cambios Físicos o Jurídicos de los Predios a Partir del Uso de Fuentes Secundarias. Seguimiento a la actualización de trámites catrastrales *Se conformó el equipo de mejoramiento de trámites y OPA’s . *Se avanzó en la revisión y actualización de la resolución de requisitos de los trámites. *Se identificaron mejoras que se incluyeron en la Estrategia de racionalización de trámites. *Se revisaron y actualizaron los formatos integrados mejorando la información que consultan los usuarios. *Se realizó el reporte mensual de datos de operación. *Se dispuso parcialmente en línea la solicitud y entrega de 2 certificados por medio de correo electrónico (Certificado catastral especial y Certificado plano predial catastral). *Se avanzó en la Interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro para racionalizar el trámite cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble. *Se convirtieron en trámite las OPAS: Avalúo Comercial, Certificado Punto Señalizado por el Usuario sobre Cartografía IGAC y Análisis de las Propiedades Físicas Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los Suelos, Tejido Vegetal y Aguas para Riego. *Se documentó la Estrategia de Racionalización de trámites para 2021, presentando como mejora la puesta en funcionamiento de la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites. Ventanilla Única de Trámites Registrales Se realizó el desarrollo y las pruebas de la Ventanilla Virtual, la cual permite al ciudadano gestionar sus trámites catastrales de manera electrónica, previa autenticación electrónica proporcionada por la plataforma unificada del gobierno nacional denominada GOV.CO, integrada con la carpeta ciudadana en donde se tiene acceso a los certificados catastrales generados por el IGAC, unificando el acceso a servicios y a la consulta del estado de su trámite. | Documentos del proceso catastral actualizados Se llevó a cabo la revisión técnica del procedimiento de Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito, para su publicación en el mes de abril. Ventanilla Única de Trámites Registrales Se realizó la puesta en producción de la Ventanilla Única de Trámites Registrales Actualizacón de trámites Teniendo en cuenta que el CONPES SAT para el IGAC tiene como propósito mejorar y racionalizar los trámites catastrales, se remitió al DNP, la Estrategia de Racionalización 2021 que contiene las acciones con mejoras en los trámites y OPAS catastrales implementando la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios catastrales. En esta misma linea se cargó en el SUIT la primera versión de la Estrategia de Racionalización de trámites 2021, que contiene las siguientes mejoras: 1. Implementar la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios catastrales. 2. Interoperabilidad en fase 1 con la Superintendencia de Notariado y Registro. 3. Disminuir el tiempo de obtención del certificado de 90 a 45 días de la Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales.
Cumplido
En proceso
Pendiente